## 项目进度汇总表
项目编号 | 分系统/分任务 | 节点任务及目标 | 节点计划时间 | 节点计划周数 | 节点类型 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 完成情况 | 协同部门 | 责任监管部门 | 延期预计完成时间 | 未完成原因及当前进展 | 风险等级 | 主要风险内容及措施 | 延期影响分析 | 实际完成时间 | 实际完成周数 | 所领导 | 来源 | 延期项目原计划时间 | 计划延误时间（已变更） | 计划延误时间（未变更） | 是否提交延期申请 | 项目主管 | 最后更新时间 | 填写人 | 亮点工作
|  |  | 节点的计划完成时间,时间格式YYYY-MM-DD | 本节点所处于周数 | 枚举字段 | 多个负责人以逗号或者/分隔 |  |  | 枚举字段 |  |  | 时间格式YYYY-MM-DD |  | 枚举字段，高中低 |  |  | 时间格式YYYY-MM-DD |  |  | 枚举字段 | 时间格式YYYY-MM-DD | 时间格式YYYY-MM-DD | 时间格式YYYY-MM-DD | 是/否 |  | 时间格式YYYY-MM-DD

## 枚举字段说明
完成情况 | 跟进措施类别 | 闭环交付物 | 信息来源 | 节点类型 | 原因分类 | 是否提交延期申请 | 闭环状态 | 更改类别 | 文件签署状态 | 状态 | 风险等级
正常待完成 | 风险告知单 | 邮件回复 | 正式发文 | 一般节点 | 设计 | 是 | 已闭环 | Ⅰ | 已提出需求，未评估评审（ⅠⅡ类） | 已完成技术归零 | 高
不正常待变更 | 协调单 | 第三方函复 | 原节点延误 | 重要节点 | 工艺 | 否 | 已回应未闭环 | Ⅱ | 已评估评审，未签署（ⅠⅡ类） | 已完成管理归零 | 中
超期未完成未变更 | 督办单 | 变更申请表 | 临时增加节点 | 重大节点 | 操作 |  | 未回应未闭环 | Ⅲ | 已评估评审，已签署（ⅠⅡ类） | 已完成技术和管理归零 | 低
按时完成 | 仅邮件告知 | 技术归零报告 | 突击队节点 | 里程碑节点 | 管理 |  |  |  | 已提出需求，未签署（Ⅲ类） | 未完成归零
正常待完成: 超期已完成已变更; 风险告知单: 电话/口头告知; 邮件回复: 管理归零报告; 正式发文: 风险管控计划; 设计: 外协外购 | 已提出需求，已签署（Ⅲ类）
超期已完成未变更 | 给领导现场汇报 | 技术归零和管理归零报告 | 质量归零计划 |  | 软件
| 发公函 | 研制交付物 | 技术状态变更计划 |  | 元器件
| 会议纪要 | 向领导汇报并征得同意 | 已完成任务出现异常 |  | 其他
未提交

## 数据指标说明
维度 | 数据指标 | 计算逻辑
项目（含一般节点） | 项目本周期节点总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内的项目节点总数
| 正常待完成（正常且未到时间节点数） | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“正常待完成”的项目节点总数
| 项目本周期节点已到时间节点总数 | 项目本周期节点总数-正常待完成（正常且未到时间节点数）
| 项目本周期以外完成节点总数 | 实际完成时间在开始和结束时间内的项目节点总数-实际完成时间和节点计划时间都在开始和结束时间内的项目节点总数
| 项目本周期节点未完成总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的项目节点总数
| 节点按时完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“按时完成”的项目节点总数
| 正常待完成（正常且未到时间节点数） | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“正常待完成”的项目节点总数
| 节点超期完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“超期已完成已变更”+“超期已完成未变更”的项目节点总数
| 节点完成总数 | 项目本周期以外完成节点总数+节点按时完成数+节点超期完成数
| 节点完成百分比 | 节点完成数/（项目本周期节点已到时间节点总数+项目本周期以外完成节点总数）
| 节点按时完成百分比 | 节点按时完成数/（项目本周期节点已到时间节点总数+项目本周期以外完成节点总数）
| 超期完成节点百分比 | （节点超期完成数+项目本周期以外完成节点总数）/（项目本周期节点总数+项目本周期以外完成节点总数）
| 不正常待变更节点数 | 节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“不正常待变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“不正常待变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数
| 超期未完成且未走变更流程的节点数 | 节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期未完成未变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期未完成未变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数
项目（除一般节点） | 超期未完成但走完变更流程节点数 | 节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期未完成已变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期未完成已变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数
| 超期已完成未变更 | 节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期已完成未变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期已完成未变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数
| 节点已经不正常待变更的百分比（含不正常待变更、超期未完成未变更） | （不正常待变更节点数+超期未完成且未走变更流程的节点数）/项目本周期节点已到时间节点总数
| 节点超期百分比 | （超期未完成且未走变更流程的节点数+超期未完成但走完变更流程节点数）/项目本周期节点已到时间节点总数
项目（截止目前未完成节点） | 截止目前未完成高风险节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内风险等级为“高”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
| 截止目前未完成中风险节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内风险等级为“中”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
| 截止目前未完成里程碑节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
| 截止目前未完成重大节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“重大节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
| 截止目前未完成重要节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“重要节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
项目（本周期内节点） | 里程碑节点按时完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“按时完成”）的节点总数
| 里程碑节点超期完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成未变更”+“超期已完成已变更”）的节点总数
| 里程碑节点正常待完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“正常待完成”）的节点总数
| 里程碑节点完成总百分比 | （里程碑节点按时完成数+里程碑节点超期完成数）/（截止目前未完成里程碑节点总数+里程碑节点按时完成数+里程碑节点超期完成数）
| 高风险节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“高”的节点总数
| 中风险节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“中”的节点总数
| 里程碑节点总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”的节点总数
| 重大节点总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“重大节点”的节点总数
| 重要节点总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“重要节点”的节点总数
| 里程碑节点按时完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”且完成情况为“按时完成”的节点总数
| 里程碑节点超期完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成已变更”+“超期已完成未变更”）的节点总数