## 项目进度测试数据
项目编号 | 分系统/分任务 | 节点任务及目标 | 节点计划时间 | 节点计划周数 | 节点类型 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 完成情况 | 协同部门 | 责任监管部门 | 延期预计完成时间 | 未完成原因及当前进展 | 风险等级 | 主要风险内容及措施 | 延期影响分析 | 实际完成时间 | 实际完成周数 | 所领导 | 来源 | 延期项目原计划时间 | 计划延误时间（已变更） | 计划延误时间（未变更） | 是否提交延期申请 | 项目主管 | 最后更新时间 | 填写人 | 亮点工作
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 安全评审 | 2026-01-05 | 2026-W01 | 评审节点 | 郑十 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-01-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-05 | 16天 | 11天 | 是 | 林峰 | 2026-01-22 15:15:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 方案设计评审 | 2026-01-06 | 2026-W01 | 评审节点 | 冯二 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-01-16 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-06 | 10天 | 5天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-20 17:15:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 外场演示准备 | 2026-01-07 | 2026-W01 | 评审节点 | 赵六 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-01-24 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-07 | 17天 | 15天 | 是 | 高翔 | 2026-01-19 14:30:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | 数据库建模 | 2026-01-08 | 2026-W01 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-01-21 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-08 | 13天 | 8天 | 是 | 林峰 | 2026-01-12 14:30:00 | 王五 | 需补亮点说明
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 数据清洗规则确认 | 2026-01-09 | 2026-W01 | 评审节点 | 赵六 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-01-28 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-09 | 19天 | 15天 | 是 | 林峰 | 2026-01-23 00:00:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-01-10 | 2026-W01 | 关键节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-01-16 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-01-16 | 2026-W03 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-10 | 6天 |  | 是 | 林峰 | 2026-02-04 09:15:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 关键算法验证 | 2026-01-11 | 2026-W01 | 阶段任务 | 周八 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-01-14 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-01-14 | 2026-W03 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-11 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-01-27 10:00:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 方案设计评审 | 2026-01-12 | 2026-W02 | 关键节点 | 钱一 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-01-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-01-18 | 2026-W03 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-12 | 6天 |  | 是 | 高翔 | 2026-02-18 15:00:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 数据清洗规则确认 | 2026-01-13 | 2026-W02 | 关键节点 | 郑十 | 信息科 | 陈主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-09 | 2026-W02 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-24 17:45:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-01-14 | 2026-W02 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-07 | 2026-W02 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-16 11:15:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 阶段验收 | 2026-01-15 | 2026-W02 | 评审节点 | 冯二 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-10 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-15 | 26天 | 19天 | 是 | 高翔 | 2026-02-24 08:00:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 测试工装 | 初样交付 | 2026-01-16 | 2026-W02 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 | 2026-01-30 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-16 | 14天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-28 14:00:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 边缘节点 | 联调测试启动 | 2026-01-17 | 2026-W02 | 评审节点 | 王五 |  | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-02-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-17 | 15天 | 10天 | 是 | 高翔 | 2026-02-23 08:15:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | PCB设计完成 | 2026-01-18 | 2026-W02 | 关键节点 | 钱一 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-02-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-18 | 16天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-12 18:00:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 试验计划编制 | 2026-01-19 | 2026-W03 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-01-30 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-19 | 11天 | 7天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-20 09:45:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-01-20 | 2026-W03 | 关键节点 | 孙七 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-01-22 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-01-22 | 2026-W04 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-20 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-02-22 08:15:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 周报汇总 | 2026-01-21 | 2026-W03 | 阶段任务 | 吴九 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-18 | 2026-W03 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-05 11:45:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-01-22 | 2026-W03 | 关键节点 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-01-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-01-25 | 2026-W04 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-22 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-05 12:00:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 数据清洗规则确认 | 2026-01-23 | 2026-W03 | 里程碑 | 孙七 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-21 | 2026-W04 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-03 10:00:00 | 冯二 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 仿真推演 | 用户培训准备 | 2026-01-24 | 2026-W03 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-20 | 2026-W04 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-27 16:30:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 用户培训准备 | 2026-01-25 | 2026-W03 | 里程碑 | 张三 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 科研计划处 | 2026-02-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-25 | 28天 | 26天 | 是 | 林峰 | 2026-02-24 10:45:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | EMC测试 | 2026-01-26 | 2026-W04 | 关键节点 | 待定 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 | 2026-02-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-26 | 24天 | 19天 | Y | 唐杰 | 2026-02-22 18:45:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 通信链路 | 数据库建模 | 2026-01-27 | 2026-W04 | 关键节点 | 待定 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-27 | 28天 | 26天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-14 17:00:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 基础平台 | 接口联调 | 2026-01-28 | 2026-W04 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-03-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-28 | 33天 | 31天 | 是 | 高翔 | 2026-03-05 15:30:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 方案设计评审 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 评审节点 | 钱一 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-03-04 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-29 | 34天 | 29天 | 是 | 高翔 | 2026-02-25 14:30:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 数据库建模 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 评审节点 | 钱一 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-27 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-04 16:15:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 阶段任务 | 王五 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-02-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-02 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-31 | 2天 |  | 否 | 高翔 | 2026-02-05 18:45:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 方案设计评审 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-03 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-03 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-01 | 2天 |  | N | 曹宇 | 2026-02-23 10:00:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 关键器件到货确认 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 里程碑 | 吴九 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-27 | 2026-W05 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-19 11:30:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 关键算法验证 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 评审节点 | 吴九 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 项目管理办 |  | 待补充 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-31 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 唐杰 | 2026-02-09 14:45:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 方案设计评审 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 关键节点 | 冯二 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-02-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-04 | 15天 | 9天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-22 08:45:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 关键节点 | 周八 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 | 2026-02-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-05 | 20天 | 16天 | Y | 曹宇 | 2026-02-05 18:30:00 | 周八 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-11 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 33天 | 25天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-10 09:30:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 数据库建模 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 评审节点 | 周八 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-02-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-07 | 17天 | 13天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-05 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 仿真推演 | 接口联调 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 里程碑 | 吴九 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-02-27 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-08 | 19天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-27 09:45:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | EMC测试 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 阶段 | 张三 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 | 2026-02-12 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-12 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-09 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-08 16:00:00 | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 接口联调 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-08 14:00:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 阶段验收 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 关键 | 周八 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-02-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-11 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-03-17 15:15:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | EMC测试 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 里程碑 | 张三 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-11 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-12 10:00:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 阶段验收 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 里程碑 | 李四 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-09 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-17 09:00:00 | 周八 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | 关键器件到货确认 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 里程碑 | 张三 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 16天 | 12天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-11 14:45:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | 关键器件到货确认 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 阶段任务 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 30天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-02-25 14:15:00 | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 外场演示准备 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 评审节点 | 张三 | 测试室 | 陈主任 | 进行中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-03-23 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 35天 | 33天 | 是 | 林峰 | 2026-03-17 14:30:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 关键器件到货确认 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 阶段任务 | 张三 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-02-26 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-17 | 9天 | 6天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-09 15:15:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 阶段验收 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-03-17 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 27天 | 23天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-02 12:00:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 里程碑 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-19 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-13 11:45:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 关键器件到货确认 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-02-26 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-26 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 6天 |  | 已提交 | 曹宇 | 2026-03-28 11:30:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 用户培训准备 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 关键节点 | 孙七 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。；预计下周恢复。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-20 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-04 16:45:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 接口联调 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 评审节点 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 外协单位 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-20 17:45:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 联调测试启动 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 评审节点 | 郑十 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-11 13:30:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 关键算法验证 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 阶段任务 | 李四 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-07 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 11天 | 6天 | 是 | 林峰 | 2026-03-20 11:45:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 质量问题闭环 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 阶段任务 | 李四 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-04-01 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 35天 | 33天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-27 15:45:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 联调测试启动 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-03-30 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 32天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-05 12:00:00 | 钱一 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 可靠性试验 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 阶段任务 | 张三 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-30 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 31天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-04-04 13:30:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 通信链路 | 用户培训准备 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 里程碑 | 王五 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-03-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-28 | 7天 | 3天 | 是 | 高翔 | 2026-03-24 14:45:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | PCB设计完成 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 关键节点 | 郑十 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-03-07 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-07 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-04-01 12:30:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | PCB设计完成 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 评审节点 | 赵六 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 |  | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-02 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-08 18:45:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 软件需求分析 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 | 2026-03-06 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-06 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-03 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-03-13 13:30:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 联调测试启动 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 评审节点 | 郑十 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-26 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-12 11:15:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 阶段任务 | 赵六 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-03 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-09 10:15:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 关键器件到货确认 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 关键节点 | 李四 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-03-21 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中等 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 15天 | 11天 | 已提交 | 林峰 | 2026-03-07 09:15:00 | 李四 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 方案设计评审 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 里程碑 | 李四 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-09 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 33天 | 27天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-10 11:15:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 外场演示准备 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 阶段任务 | 张三 |  | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-03-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 13天 | 6天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-09 12:30:00 | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 评审节点 | 李四 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-03-19 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 10天 | 7天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-05 11:45:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 配置基线冻结 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 关键节点 | 李四 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 | 2026-03-18 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 8天 | 2天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-23 14:15:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 方案设计评审 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 评审节点 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 进行中 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-03-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-12 13:00:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 接口联调 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 关键节点 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-15 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 3天 |  | Y | 林峰 | 2026-04-04 11:30:00 | 孙七 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | PCB设计完成 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 阶段任务 | 李四 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-03-19 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-19 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-03-22 17:30:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 关键节点 | 冯二 | 总体室 | 黄主任 | 已完 成 | 信息科 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 |  | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | 软件需求分析 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 评审节点 | 李四 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-14 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-16 17:45:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 试验计划编制 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 阶段任务 | 钱一 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-09 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 24天 | 21天 | 是 | 林峰 | 2026-04-11 08:45:00 | 冯二 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 综合显控 | 关键算法验证 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 关键节点 | 冯二 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-14 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 |  | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 28天 | 20天 | 是 | 林峰 | 2026-04-28 18:45:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 方案设计评审 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 里程碑 | 冯二 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-20 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 33天 | 26天 | 是 | 林峰 | 2026-04-04 16:15:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 初样交付 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 关键节点 | 郑十 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-04-19 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 31天 | 26天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-07 18:15:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | 外场演示准备 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 关键节点 | 张三 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-04-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 22天 | 17天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-10 12:15:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 阶段验收 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 阶段任务 | 郑十 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-03-24 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-21 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-26 13:15:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-20 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-14 14:30:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 数据库建模 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 里程碑 | 张三 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-26 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-26 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-23 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-03-31 09:15:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 安全评审 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-21 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-09 13:30:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 联调测试启动 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-20 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-28 09:30:00 | 李四 | 需补亮点说明
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 可靠性试验 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 关键节点 | 待定 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-27 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 32天 | 24天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-22 16:00:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 评审节点 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-27 | 28天 | 22天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-27 08:00:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 用户培训准备 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 关键节点 | 李四 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-02 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-28 | 35天 | 32天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-19 10:30:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 阶段验收 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 里程碑 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 15天 | 10天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-04 08:45:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 安全评审 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 杨主任 | 进行中 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-17 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 18天 | 12天 | 是 | 林峰 | 2026-05-07 13:30:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 阶段任务 | 赵六 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-05 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-31 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-04-23 17:45:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 周报汇总 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 评审节点 | 孙七 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-04 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 低 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-04 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-17 09:45:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 试验计划编制 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 里程碑 | 李四 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-04-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-03 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-09 09:15:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 关键算法验证 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 评审节点 | 孙七 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 |  | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-29 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-14 14:15:00 | 张三
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | 可靠性试验 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 关键节点 |  | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-14 10:15:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 周报汇总 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 关键节点 | 张三 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 23天 | 21天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-16 10:15:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 导航处理机 | 数据库建模 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 关键节点 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-04-29 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-06 | 23天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-07 17:30:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 导航处理机 | 联调测试启动 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-04-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 13天 | 11天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-08 10:45:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | 外场演示准备 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 阶段任务 | 李四 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 7天 | 2天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-14 17:45:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | 方案设计评审 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 阶段任务 | 赵六 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 31天 | 24天 | 是 | 高翔 | 2026-04-29 11:15:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 可靠性试验 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 阶段任务 | 周八 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-04-15 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-10 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-19 15:00:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 方案设计评审 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 阶段任务 | 张三 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-11 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-27 17:00:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 用户培训准备 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 关键节点 | 张三 |  | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-11 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-11 16:45:00 | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | PCB设计完成 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 阶段任务 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-11 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 唐杰 | 2026-04-18 14:45:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 方案设计评审 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 评审节点 | 周八 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 质量办、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-13 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-24 18:30:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 用户培训准备 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 关键节点 | 王五 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-04-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-15 | 9天 | 4天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-14 18:00:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 外场演示准备 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 关键节点 | 冯二 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-02 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-16 | 16天 | 10天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-01 09:30:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | 阶段验收 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 里程碑 | 钱一 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-05-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 30天 | 22天 | 是 | 高翔 | 2026-04-29 13:00:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | EMC测试 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 阶段任务 | 张三 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-08 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-18 | 20天 | 13天 | 是 | 林峰 | 2026-05-29 16:30:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 里程碑 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-05-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 14天 | 11天 | 是 | 高翔 | 2026-04-23 12:30:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 软件需求分析 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 里程碑 | 赵六 |  | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 低 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-18 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-20 11:30:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 接口联调 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 关键节点 | 钱一 | 软件二室 | 刘主任 | 延迟 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-20 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-08 11:00:00 | 吴九 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 关键算法验证 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 里程碑 | 赵六 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-04-24 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-24 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-04-25 15:30:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | EMC测试 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 阶段任务 | 赵六 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-22 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-07 09:15:00 | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 接口联调 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 阶段任务 | 冯二 | 总体室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-23 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-10 12:15:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 里程碑 | 张三 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-15 |  | 高 | 高优先级风险：进度异常 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-25 | 20天 | 13天 | 是 | 林峰 | 2026-05-23 16:45:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | PCB设计完成 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 关键节点 | 李四 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-25 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-26 | 29天 | 23天 | 是 | 高翔 | 2026-04-28 10:15:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 配置基线冻结 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 阶段任务 | 周八 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完 成 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-26 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-27 | 29天 | 26天 | 是 | 林峰 | 2026-05-30 10:45:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | PCB设计完成 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 里程碑 |  | 软件二室 | 陈主任 | 进行中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-05-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-28 | 27天 | 21天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-03 12:15:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 试验计划编制 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 关键节点 | 王五 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-05-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 21天 | 19天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-11 09:15:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 评审节点 | 李四 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-05-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-01 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-06-01 09:30:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 配置基线冻结 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 评审节点 | 周八 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-05 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 4天 |  | Y | 韩璐 | 2026-05-31 12:15:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 用户培训准备 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 关键节点 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-02 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-02 13:30:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 周报汇总 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 关键节点 | 钱一 | 质量室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-30 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-09 13:00:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 数据治理 | 接口联调 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 里程碑 | 张三 | 总体室 | 黄主任 | 进行中 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-27 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-10 09:00:00 | 郑十 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 联调测试启动 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 阶段任务 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-06-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-05 | 30天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-05-27 12:00:00 | 张三
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 外场演示准备 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 评审节点 | 李四 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-05-31 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 低 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-06 | 25天 | 18天 | 是 | 林峰 | 2026-06-06 15:45:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 试验计划编制 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 里程碑 | 赵六 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-07 | 12天 | 4天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-03 16:00:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 初样交付 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 里程碑 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 进行中 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 | 2026-06-05 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 |  | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-08 | 28天 | 22天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-03 11:15:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 联调测试启动 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 评审节点 | 钱一 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-06-12 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-09 | 34天 | 27天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-16 14:45:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 可靠性试验 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-05-15 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-15 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-10 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-06-11 10:45:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 初样交付 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 阶段任务 | 张三 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-13 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 2天 |  | N | 林峰 | 2026-06-20 09:15:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | PCB设计完成 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 阶段任务 | 张三 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 项目管理办 | 2026-05-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-14 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-12 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-06-15 15:30:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 安全评审 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-07 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-27 14:45:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 质量问题闭环 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 关键节点 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-09 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-10 15:45:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | 试验计划编制 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 里程碑 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-05-31 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-15 | 16天 | 12天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-25 11:45:00 | 周八 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | EMC测试 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-05-31 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-16 | 15天 | 7天 | 是 | 高翔 | 2026-05-17 10:45:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 用户培训准备 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 评审节点 | 赵六 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-06-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 25天 | 23天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-26 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 初样交付 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 关键 | 李四 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-05-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-18 | 8天 | 4天 | 是 | 林峰 | 2026-05-23 14:00:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | EMC测试 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-06-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 14天 | 9天 | N | 韩璐 | 2026-06-21 12:00:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 用户培训准备 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 评审节点 | 张三 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-18 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-25 18:15:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | 安全评审 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 评审节点 | 周八 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-25 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-07-04 18:45:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 周报汇总 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 关键节点 | 郑十 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-22 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-06 18:45:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 关键器件到货确认 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 里程碑 | 钱一 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-19 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-25 08:15:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | PCB设计完成 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 关键节点 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-22 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 曹宇 | 2026-05-26 13:45:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 试验计划编制 | 2026-01-05 | 2026-W01 | 里程碑 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 | 2026-01-19 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-05 | 14天 | 10天 | N | 唐杰 | 2026-01-12 14:00:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | 关键算法验证 | 2026-01-06 | 2026-W01 | 关键节点 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-02-01 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-06 | 26天 | 20天 | 是 | 林峰 | 2026-01-23 15:00:00 | 周八 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 接口联调 | 2026-01-07 | 2026-W01 | 阶段任务 | 王五 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-05 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-07 | 29天 | 22天 | 已提交 | 林峰 | 2026-02-19 13:00:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | PCB设计完成 | 2026-01-08 | 2026-W01 | 阶段 | 孙七 | 总体室 | 陈主任 | 进行中 | 外协单位、测试中心 | 科研计划处 | 2026-01-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-08 | 21天 | 18天 | 是 | 唐杰 | 2026-01-17 12:45:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 初样交付 | 2026-01-09 | 2026-W01 | 里程碑 | 王五 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-01-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-09 | 16天 | 9天 | 是 | 韩璐 | 2026-01-27 18:45:00 | 王五 | 需补亮点说明
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 用户培训准备 | 2026-01-10 | 2026-W01 | 阶段任务 | 赵六 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-09 | 2026-W02 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-16 10:15:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 初样交付 | 2026-01-11 | 2026-W01 | 评审节点 |  | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-10 | 2026-W02 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-01-29 10:30:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | 配置基线冻结 | 2026-01-12 | 2026-W02 | 里程碑 | 孙七 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-11 | 2026-W02 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-01-30 11:00:00 | 赵六 | 风险处置推进明显（跨部门协同）
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 关键算法验证 | 2026-01-13 | 2026-W02 | 关键节点 | 冯二 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-12 | 2026-W03 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-21 16:30:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 质量问题闭环 | 2026-01-14 | 2026-W02 | 阶段任务 | 待定 |  | 陈主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-11 | 2026-W02 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 韩璐 | 2026-02-02 09:00:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 数据库建模 | 2026-01-15 | 2026-W02 | 评审节点 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-01-22 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-15 | 7天 | 4天 | 是 | 林峰 |  | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 用户培训准备 | 2026-01-16 | 2026-W02 | 评审节点 | 李四 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-02-18 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-16 | 33天 | 29天 | 是 | 林峰 | 2026-01-22 09:15:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 外场演示准备 | 2026-01-17 | 2026-W02 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-02-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-17 | 16天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-02-13 18:00:00 | 孙七 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 软件需求分析 | 2026-01-18 | 2026-W02 | 关键节点 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-02-10 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-18 | 23天 | 17天 | 是 | 高翔 | 2026-02-19 11:15:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 联调测试启动 | 2026-01-19 | 2026-W03 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 质量管理处 | 2026-01-31 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-19 | 12天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-20 12:15:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 软件需求分析 | 2026-01-20 | 2026-W03 | 里程碑 |  | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-01-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-01-25 | 2026-W04 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-20 | 5天 |  | Y | 林峰 | 2026-01-30 11:15:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-01-21 | 2026-W03 | 评审节点 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-18 | 2026-W03 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-22 11:15:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-01-22 | 2026-W03 | 关键节点 | 孙七 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-01-27 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高风险 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-01-27 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-22 | 5天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-02-19 17:45:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-01-23 | 2026-W03 | 阶段任务 | 吴九 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-21 | 2026-W04 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-01-29 12:45:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 关键器件到货确认 | 2026-01-24 | 2026-W03 | 关键节点 | 吴九 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-18 | 2026-W03 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-28 12:45:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-01-25 | 2026-W03 | 阶段任务 | 王五 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 信息化办公室 | 2026-02-26 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-25 | 32天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-02-09 16:00:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 接口联调 | 2026-01-26 | 2026-W04 | 里程碑 | 孙七 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-16 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-26 | 21天 | 14天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-09 11:30:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 数据库建模 | 2026-01-27 | 2026-W04 | 关键节点 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-27 | 34天 | 28天 | 是 | 曹宇 | 2026-01-28 15:00:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | EMC测试 | 2026-01-28 | 2026-W04 | 评审节点 | 吴九 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 | 2026-02-06 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-28 | 9天 | 4天 | 是 | 林峰 | 2026-01-29 11:15:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 用户培训准备 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 评审节点 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 | 2026-02-16 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-29 | 18天 | 11天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-07 14:30:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 外场联调 | 软件需求分析 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 关键节点 | 孙七 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-03 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-03 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-30 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-02 17:45:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 联调测试启动 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 阶段任务 | 李四 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-05 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-31 | 5天 |  |  | 林峰 | 2026-02-03 12:15:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备（跨部门协同）
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 综合显控 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 关键节点 | 钱一 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-02-07 |  | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-01 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-02-23 14:45:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 数据库建模 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 评审节点 | 王五 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-27 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-03 17:30:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 质量问题闭环 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 关键节点 | 冯二 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-28 | 2026-W05 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-03 11:45:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 联调测试启动 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 关键节点 | 郑十 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-18 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-04 | 14天 | 11天 | Y | 高翔 | 2026-02-15 11:30:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 数据库建模 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 阶段任务 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-05 | 25天 | 21天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-15 10:15:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 关键算法验证 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 评审节点 | 吴九 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-02-14 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 8天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-16 10:15:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | EMC测试 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 关键节点 | 周八 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-07 | 29天 | 22天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-13 10:00:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 阶段验收 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 阶段任务 | 孙七 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 项目管理办 | 2026-02-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-08 | 7天 | 2天 | 是 | 高翔 | 2026-02-13 14:00:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 周报汇总 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-02-10 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-10 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-09 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-10 16:15:00 | 钱一 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 关键器件到货确认 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 评审节点 | 冯二 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-10 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-23 10:00:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 导航处理机 | 配置基线冻结 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 关键节点 | 冯二 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-08 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 韩璐 | 2026-03-03 14:00:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 外场演示准备 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 里程碑 | 吴九 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-09 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-13 13:15:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | EMC测试 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 阶段任务 | 王五 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-10 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-16 12:30:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 关键器件到货确认 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 里程碑 | 钱一 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-14 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 28天 | 24天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-01 10:00:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 配置基线冻结 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 里程碑 | 吴九 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 低 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 35天 | 31天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-22 10:15:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 数据库建模 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 里程碑 | 李四 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-07 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 19天 | 11天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-08 13:45:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 关键器件到货确认 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 里程碑 | 张三 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-03-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-17 | 28天 | 26天 | 是 | 林峰 | 2026-02-17 15:15:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 用户培训准备 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 阶段任务 | 孙七 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-07 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 17天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-07 14:15:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 阶段验收 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 阶段任务 | 赵六 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-02-22 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-22 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-19 | 3天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-08 18:15:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 质量问题闭环 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 评审节点 | 吴九 | 总体室 | 黄主任 | 已完 成 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-02-21 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-02-21 09:30:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 用户培训准备 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 里程碑 | 张三 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 科研计划处 |  | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-20 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-31 16:00:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 用户培训准备 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-06 14:30:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 阶段验收 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 里程碑 | 周八 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-06 11:45:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 外场演示准备 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 阶段 | 郑十 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-27 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 31天 | 25天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-22 12:00:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 周报汇总 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 里程碑 | 王五 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 17天 | 10天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-02 14:15:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | EMC测试 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-03-09 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 11天 | 8天 | 是 | 林峰 | 2026-03-02 11:30:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 设备管理 | 方案设计评审 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 关键节点 | 张三 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 低 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 12天 | 7天 |  | 韩璐 | 2026-03-02 09:45:00 | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | EMC测试 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 阶段任务 | 郑十 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-04 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-28 | 35天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-17 09:45:00 | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 方案设计评审 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 关键节点 | 王五 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-03-06 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-06 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-04-02 09:45:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 方案设计评审 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 关键节点 | 周八 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-08 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-04-01 17:45:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 配置基线冻结 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 里程碑 | 张三 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-02 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-03 18:00:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 软件需求分析 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 评审节点 | 张三 | 质量室 | 黄主任 | 延迟 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-03 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-11 18:15:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 阶段任务 | 张三 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-03 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-14 09:45:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | 软件需求分析 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 评审节点 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 进行中 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 13天 | 8天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-19 00:00:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 评审节点 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 延迟 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-04 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 |  | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 24天 | 21天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-18 14:00:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 试验计划编制 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 关键节点 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-03-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 16天 | 13天 | 是 | 高翔 | 2026-03-21 09:30:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 周报汇总 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 评审节点 | 李四 | 总体室 | 杨主任 | 进行中 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-04-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 20天 | 14天 | 是 | 林峰 | 2026-04-19 08:15:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 周报汇总 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 评审节点 | 张三 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-03-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 10天 | 2天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-31 16:30:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 阶段任务 | 吴九 | 项目办 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-19 |  | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-19 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 4天 |  | 否 | 高翔 |  | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 阶段任务 | 冯二 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-21 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-21 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 5天 |  |  | 林峰 | 2026-04-02 10:00:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 软件需求分析 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 里程碑 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-16 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-05 13:15:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 安全评审 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 关键节点 | 李四 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-12 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-22 15:45:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 初样交付 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 里程碑 | 郑十 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-16 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-16 14:30:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 阶段验收 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 关键节点 | 钱一 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 28天 | 24天 | 是 | 林峰 | 2026-03-29 08:30:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 硬件集成 | 周报汇总 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 阶段任务 | 周八 |  | 刘主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-07 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-21 | 17天 | 12天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-24 00:00:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 里程碑 | 钱一 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 | 2026-04-08 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-22 | 17天 | 12天 | Y | 韩璐 | 2026-04-20 09:00:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 外场演示准备 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 关键节点 | 冯二 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-04-12 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-23 | 20天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-29 11:45:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环（跨部门协同）
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 32天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-13 18:45:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 关键节点 | 周八 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-29 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-29 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-25 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-07 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 联调测试启动 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 里程碑 | 王五 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-30 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-04-23 12:15:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 阶段验收 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-08 16:15:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 关键节点 | 赵六 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-05 10:15:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 方案设计评审 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 关键节点 | 赵六 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-27 14:15:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 初样交付 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 评审节点 | 赵六 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-04-09 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 10天 | 6天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-05 00:00:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 关键器件到货确认 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 评审节点 | 郑十 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-04-12 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-31 | 12天 | 8天 | 是 | 高翔 |  | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | 外场演示准备 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 关键节点 | 张三 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-05-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 33天 | 27天 | 是 | 林峰 | 2026-05-16 17:45:00 | 钱一 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 里程碑 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 31天 | 29天 | 是 | 高翔 | 2026-05-05 15:00:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 关键算法验证 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 关键节点 | 冯二 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-16 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-03 | 13天 | 8天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-11 15:00:00 | 钱一 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 联调测试启动 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 里程碑 | 孙七 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-04-09 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-09 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-04 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-04-07 08:15:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 用户培训准备 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 里程碑 | 赵六 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-04-09 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-09 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-05 17:00:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 周报汇总 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-04-08 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-08 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-06 | 2天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-22 14:30:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 可靠性试验 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 关键节点 | 赵六 | 软件二室 | 杨主任 | 提前完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-05 | 2026-W14 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-18 12:45:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 可靠性试验 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 阶段任务 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-02 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-02 09:30:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 软件需求分析 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-12 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 33天 | 31天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-01 18:15:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-04-17 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-10 | 7天 | 2天 | 是 | 高翔 | 2026-05-16 17:30:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 里程碑 | 李四 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 27天 | 21天 | 是 | 高翔 | 2026-04-18 10:45:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 试验计划编制 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 关键节点 | 郑十 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-04-24 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-12 | 12天 | 5天 | 是 | 林峰 | 2026-04-15 09:45:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 安全评审 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-01 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-13 | 18天 | 14天 | 是 | 林峰 | 2026-05-17 13:45:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 关键算法验证 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 阶段 | 吴九 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-12 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-01 11:30:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 周报汇总 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 阶段任务 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-04-17 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-17 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-15 | 2天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-03 10:30:00 | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 联调测试启动 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 里程碑 | 孙七 | 项目办 | 刘主任 | 进行中 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-14 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-10 18:00:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 评审节点 | 王五 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-18 13:15:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 初样交付 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 关键节点 | 钱一 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-25 12:45:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 阶段验收 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 24天 | 16天 | 是 | 高翔 | 2026-05-01 11:00:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 关键算法验证 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 阶段 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-04-30 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 10天 | 4天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-11 16:00:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 质量问题闭环 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 里程碑 | 钱一 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-04-28 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 7天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-05-08 13:45:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | PCB设计完成 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 阶段任务 | 李四 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-05-20 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 28天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-05-28 11:00:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 初样交付 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 评审节点 | 吴九 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-05-18 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 25天 | 22天 | 是 | 林峰 | 2026-05-17 17:00:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 阶段任务 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-23 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-21 09:00:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 测试工装 | PCB设计完成 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 评审节点 | 冯二 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-28 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-28 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-25 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-10 16:15:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 外场演示准备 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 里程碑 | 冯二 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-04-27 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-27 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-26 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-06-04 15:00:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 周报汇总 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 阶段任务 | 孙七 | 软件一室 | 刘主任 | 进行中 | 质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 |  | 张三
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 外场演示准备 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 关键节点 | 待定 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-08 18:30:00 | 周八 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 仿真推演 | 配置基线冻结 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 关键节点 | 吴九 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 16天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-16 14:15:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 初样交付 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 阶段任务 | 钱一 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-17 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 17天 | 9天 | N | 高翔 | 2026-05-21 11:15:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 安全评审 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 阶段任务 | 吴九 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-05-19 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 18天 | 11天 | 是 | 高翔 | 2026-06-01 08:15:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 软件需求分析 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 阶段任务 | 郑十 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-06-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-02 | 30天 | 24天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-20 17:45:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 阶段任务 | 赵六 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 10天 | 5天 |  | 高翔 | 2026-06-02 15:00:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | EMC测试 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 关键节点 | 赵六 |  | 陈主任 | 延迟 | 生产部、采购部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-02 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-11 12:00:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 阶段验收 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 里程碑 | 钱一 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-02 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-09 14:15:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 软件需求分析 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-05 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-30 09:00:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 评审节点 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-06 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 唐杰 | 2026-05-11 17:30:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | PCB设计完成 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 阶段任务 | 李四 |  | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-07 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-12 18:45:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 关键器件到货确认 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 阶段任务 | 冯二 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-23 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-09 | 14天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-24 00:00:00 | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 可靠性试验 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 里程碑 | 吴九 | 项目管理科 | 陈主任 | 进行中 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-29 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-10 | 19天 | 17天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-27 12:30:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 方案设计评审 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 评审节点 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 | 2026-06-01 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 21天 | 16天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-21 11:00:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 里程碑 | 吴九 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-06-06 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-12 | 25天 | 20天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-16 16:15:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 用户培训准备 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 延迟 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 10天 | 2天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-23 10:30:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 安全评审 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 阶段任务 | 待定 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-19 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。；预计下周恢复。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-19 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-05-27 13:15:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 联调测试启动 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 阶段任务 | 郑十 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-14 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-29 09:30:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 周报汇总 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 评审节点 | 张三 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-20 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-20 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-16 | 4天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-06 12:00:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 初样交付 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 评审节点 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-10 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-31 13:30:00 | 王五 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 方案设计评审 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 评审节点 | 钱一 | 总体室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-17 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-26 13:30:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 用户培训准备 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 阶段任务 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 延迟 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 15天 | 12天 | 已提交 | 林峰 | 2026-06-30 08:45:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 阶段任务 | 周八 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-06-16 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-20 | 27天 | 21天 | 是 | 高翔 | 2026-07-04 08:00:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | EMC测试 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 里程碑 | 郑十 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-06-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 14天 | 7天 | 是 | 林峰 | 2026-06-23 17:45:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 关键算法验证 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 关键节点 | 郑十 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-06-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-22 | 14天 | 10天 | 是 | 林峰 | 2026-05-25 15:00:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环（跨部门协同）
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 试验计划编制 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 里程碑 | 吴九 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-06-10 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 18天 | 10天 | 是 | 林峰 | 2026-05-24 15:45:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 联调测试启动 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-05-27 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-27 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-24 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-27 17:30:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 初样交付 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 阶段任务 | 赵六 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-25 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-14 14:30:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 试验计划编制 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 里程碑 | 冯二 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-31 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-31 | 2026-W22 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-26 | 5天 |  | Y | 林峰 | 2026-06-17 14:00:00 | 郑十 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | 方案设计评审 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-25 | 2026-W22 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-10 15:00:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 安全评审 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 阶段任务 | 郑十 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-26 | 2026-W22 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-17 17:30:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 阶段验收 | 2026-01-09 | 2026-W01 | 里程碑 | 周八 | 总体室 | 陈主任 | 延迟 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-01-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-09 | 13天 | 5天 | 是 | 高翔 | 2026-01-16 18:15:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 导航处理机 | 试验计划编制 | 2026-01-10 | 2026-W01 | 里程碑 | 张三 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-01-23 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-10 | 13天 | 7天 | 是 | 林峰 | 2026-01-27 17:45:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 阶段验收 | 2026-01-11 | 2026-W01 | 阶段任务 | 王五 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完 成 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-02-08 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-11 | 28天 | 24天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-10 12:15:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | PCB设计完成 | 2026-01-12 | 2026-W02 | 里程碑 | 冯二 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-01-29 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 |  | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-12 | 17天 | 13天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-19 11:15:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 周报汇总 | 2026-01-13 | 2026-W02 | 关键节点 | 张三 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-01-25 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-13 | 12天 | 9天 | 是 | 高翔 | 2026-02-13 17:00:00 | 王五 | 风险处置推进明显（跨部门协同）
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | 配置基线冻结 | 2026-01-14 | 2026-W02 | 关键节点 | 周八 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-14 | 2026-W03 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 高翔 | 2026-02-06 15:15:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-01-15 | 2026-W02 | 评审节点 | 周八 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-01-21 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 低 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-01-21 | 2026-W04 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-15 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-01-20 18:30:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 安全评审 | 2026-01-16 | 2026-W02 | 关键节点 | 李四 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-01-18 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-01-18 | 2026-W03 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-16 | 2天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-01-16 14:15:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 初样交付 | 2026-01-17 | 2026-W02 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-11 | 2026-W02 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-06 11:00:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 阶段验收 | 2026-01-18 | 2026-W02 | 里程碑 | 孙七 | 测试室 | 刘主任 | 延迟 | 客户代表处、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-12 | 2026-W03 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 曹宇 | 2026-02-05 10:45:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备（跨部门协同）
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-01-19 | 2026-W03 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-02-01 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-19 | 13天 | 5天 | 是 | 高翔 | 2026-02-20 00:00:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 导航处理机 | 关键算法验证 | 2026-01-20 | 2026-W03 | 评审节点 | 郑十 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-01-29 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-20 | 9天 | 7天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-25 13:00:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 关键算法验证 | 2026-01-21 | 2026-W03 | 评审节点 | 周八 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-02-12 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-21 | 22天 | 17天 | 是 | 林峰 | 2026-02-13 09:15:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 数据清洗规则确认 | 2026-01-22 | 2026-W03 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-02-11 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-22 | 20天 | 14天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-02 11:00:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 质量问题闭环 | 2026-01-23 | 2026-W03 | 里程碑 | 张三 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-02-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高风险 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-23 | 26天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-18 09:45:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 质量问题闭环 | 2026-01-24 | 2026-W03 | 阶段任务 | 郑十 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-01-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-01-29 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-24 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-03-07 15:00:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 关键器件到货确认 | 2026-01-25 | 2026-W03 | 阶段 | 赵六 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-24 | 2026-W04 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-06 16:45:00 | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 设备管理 | 用户培训准备 | 2026-01-26 | 2026-W04 | 关键节点 | 李四 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-25 | 2026-W04 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-11 15:15:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 安全评审 | 2026-01-27 | 2026-W04 | 关键节点 | 张三 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-25 | 2026-W04 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-27 14:15:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-01-28 | 2026-W04 | 阶段任务 | 冯二 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-24 | 2026-W04 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-26 11:45:00 | 赵六 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 可靠性试验 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 里程碑 | 王五 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-02-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-29 | 15天 | 8天 | 是 | 高翔 |  | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 接口联调 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 关键节点 | 孙七 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-03-06 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-30 | 35天 | 32天 | 是 | 高翔 | 2026-02-05 00:00:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 初样交付 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 里程碑 | 周八 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-02-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-31 | 11天 | 3天 | 是 | 高翔 | 2026-03-15 13:30:00 | 赵六 | 需补亮点说明
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 阶段任务 | 郑十 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-03-02 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-01 | 29天 | 23天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-20 17:45:00 | 冯二 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 关键算法验证 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-02 | 12天 | 6天 | 是 | 林峰 | 2026-02-05 16:00:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 数据库建模 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 里程碑 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-02-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-04 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-03 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-02-23 15:45:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 安全评审 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 阶段任务 | 赵六 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-01 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-02 15:00:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-05 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 林峰 | 2026-02-17 08:30:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 黄主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-05 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-02-19 10:00:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 关键器件到货确认 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 评审节点 | 张三 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-31 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-18 11:15:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 通信链路 | 质量问题闭环 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-02-21 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-08 | 13天 | 6天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-01 11:00:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | PCB设计完成 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 关键节点 | 孙七 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-03-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-09 | 20天 | 14天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-08 16:30:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 质量管理 | 配置基线冻结 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 阶段任务 | 吴九 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-02-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-10 | 14天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-14 15:45:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 阶段验收 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 关键节点 | 赵六 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-03-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-11 | 19天 | 17天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-12 14:30:00 | 钱一 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 质量管理 | 初样交付 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 关键节点 | 周八 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-03-16 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 32天 | 30天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-03 13:30:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 外场联调 | 配置基线冻结 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 评审节点 | 赵六 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-10 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-01 13:15:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 软件需求分析 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-02-18 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-18 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-03-24 08:15:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 关键器件到货确认 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 里程碑 | 王五 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-18 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-18 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-24 10:15:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 配置基线冻结 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 阶段任务 | 郑十 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-15 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-06 13:15:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 可靠性试验 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 阶段任务 | 李四 | 项目管理科 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-11 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-13 09:15:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-20 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 30天 | 27天 | 是 | 林峰 | 2026-03-27 16:30:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-03-09 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-19 | 18天 | 14天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-01 15:00:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | PCB设计完成 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 关键节点 | 王五 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-09 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 17天 | 13天 | 是 | 林峰 | 2026-03-31 14:15:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 外场联调 | 配置基线冻结 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 阶段任务 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-28 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-21 | 7天 | 3天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-10 17:30:00 | 周八 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 阶段任务 | 周八 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-03-03 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-22 | 9天 | 3天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-16 10:30:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 质量问题闭环 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 关键节点 | 孙七 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-22 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-06 10:45:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 项目管理办 | 2026-02-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-28 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 4天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-08 14:45:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 配置基线冻结 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 关键节点 | 吴九 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-03-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-01 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 4天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-11 15:30:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 飞控软件 | 阶段验收 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 里程碑 | 吴九 | 质量室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-22 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-23 11:00:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 数据库建模 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 关键节点 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-09 12:45:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 关键算法验证 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 里程碑 | 张三 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-03-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-28 | 24天 | 18天 | 是 | 高翔 | 2026-04-09 14:45:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 关键算法验证 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 | 2026-03-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 24天 | 17天 | 是 | 高翔 | 2026-03-15 18:00:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 配置基线冻结 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 阶段任务 | 吴九 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-04-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 30天 | 27天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-08 00:00:00 | 李四 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 阶段验收 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 阶段任务 | 张三 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-05 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-03 | 33天 | 29天 | 是 | 林峰 | 2026-03-15 00:00:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | 联调测试启动 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 评审节点 | 孙七 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-03-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 9天 | 3天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-15 08:30:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 方案设计评审 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 关键节点 | 钱一 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-07 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-07 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-05 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-03 18:15:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 阶段验收 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 关键节点 | 郑十 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-03-09 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-09 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-20 09:30:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 周报汇总 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 关键节点 | 赵六 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-03-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-10 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 3天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-09 18:00:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 外场演示准备 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 阶段任务 | 冯二 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-04 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-22 18:30:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 关键器件到货确认 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 评审节点 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-02 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-11 13:00:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 外场演示准备 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-29 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 19天 | 15天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-02 00:00:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 关键器件到货确认 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 里程碑 | 李四 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-02 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 22天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-21 12:00:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 用户培训准备 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-03-31 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 19天 | 11天 | 是 | 林峰 | 2026-04-01 12:15:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 配置基线冻结 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 10天 | 5天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-02 12:30:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 关键算法验证 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 阶段任务 | 王五 | 项目办 | 陈主任 | 延迟 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-04-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 20天 | 16天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-05 13:30:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 配置基线冻结 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 评审节点 | 孙七 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-18 13:15:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 阶段任务 | 孙七 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-20 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-17 12:45:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备（跨部门协同）
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 导航处理机 | 关键算法验证 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 评审节点 | 周八 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-18 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-08 10:15:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 试验计划编制 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 关键节点 | 冯二 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-17 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-25 11:45:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 配置基线冻结 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 关键节点 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-14 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-25 16:30:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 质量问题闭环 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 阶段 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 | 2026-04-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高风险 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 31天 | 25天 | 是 | 高翔 | 2026-04-11 16:30:00 | 孙七 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 关键算法验证 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 里程碑 | 王五 | 质量室 | 黄主任 | 已完 成 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-04-04 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-21 | 14天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-03-21 11:00:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 应用服务 | 外场演示准备 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 里程碑 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-04-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-22 | 22天 | 15天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-23 13:15:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 设备管理 | 周报汇总 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 评审节点 | 郑十 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-19 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-23 | 27天 | 21天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-23 18:15:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 外场联调 | 配置基线冻结 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 评审节点 | 钱一 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 12天 | 9天 | 是 | 高翔 | 2026-04-04 17:00:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 外场联调 | 初样交付 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 里程碑 | 孙七 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-01 17:45:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 方案设计评审 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-23 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-23 14:45:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 试验计划编制 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 关键节点 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-21 08:00:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 关键算法验证 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-26 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-28 17:15:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 阶段验收 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 评审节点 | 钱一 | 软件二室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-23 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 曹宇 | 2026-04-15 09:00:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 周报汇总 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 评审节点 | 孙七 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 26天 | 19天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-30 15:00:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 试验计划编制 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 阶段任务 | 李四 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-04-09 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-31 | 9天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-04-10 10:45:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 关键节点 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-04-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 7天 | 4天 |  | 林峰 | 2026-05-12 08:30:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 外场演示准备 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 黄主任 | 已完 成 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-04-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 9天 | 5天 | 是 | 高翔 | 2026-04-08 08:30:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 联调测试启动 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 评审节点 | 孙七 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-04-12 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-03 | 9天 | 6天 | 是 | 林峰 | 2026-04-06 12:45:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 接口联调 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 阶段任务 | 吴九 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-04-07 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-07 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-04 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-29 16:30:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 联调测试启动 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-04-09 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-09 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 4天 |  | N | 唐杰 | 2026-04-26 12:30:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 质量问题闭环 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-06 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-15 14:00:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 评审节点 | 郑十 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-02 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-12 09:00:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 配置基线冻结 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-22 15:30:00 | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 仿真推演 | 质量问题闭环 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 里程碑 | 吴九 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-05-11 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 32天 | 28天 | 是 | 林峰 | 2026-04-27 12:00:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 关键器件到货确认 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 阶段任务 | 赵六 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-10 | 34天 | 26天 | 是 | 高翔 | 2026-05-08 13:15:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 质量问题闭环 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 关键节点 | 王五 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-05-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 24天 | 22天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-28 08:15:00 | 吴九 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 杨主任 | 延迟 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-02 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-12 | 20天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-04 14:30:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 联调测试启动 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 里程碑 | 冯二 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-05-09 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-13 | 26天 | 18天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-10 18:30:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 数据治理 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 关键节点 | 张三 |  | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 | 2026-04-19 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-19 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-05-24 15:30:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 试验计划编制 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 里程碑 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-19 11:30:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 用户培训准备 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 评审节点 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-18 10:00:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 接口联调 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 评审节点 | 吴九 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-11 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-23 15:45:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 关键节点 | 冯二 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-17 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-30 16:15:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 用户培训准备 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 评审节点 | 张三 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-21 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 32天 | 27天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-14 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | EMC测试 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 评审节点 | 周八 | 质量室 | 黄主任 | 延迟 | 生产部、质量办 | 项目管理办 | 2026-05-16 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 26天 | 21天 | 是 | 唐杰 |  | 吴九 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 周报汇总 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 阶段任务 | 郑十 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 科研计划处 | 2026-05-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 |  | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 26天 | 24天 | 是 | 林峰 | 2026-06-05 08:15:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 关键算法验证 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 阶段任务 | 吴九 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-26 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 34天 | 29天 | 是 | 林峰 | 2026-04-30 18:00:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 关键算法验证 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 阶段任务 | 李四 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-12 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 19天 | 13天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-23 10:30:00 | 孙七 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 软件需求分析 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 里程碑 | 周八 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-04-28 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-28 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-14 14:45:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 外场演示准备 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 评审节点 | 吴九 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 科研计划处 |  |  | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-24 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-27 12:00:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 可靠性试验 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-09 18:45:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | EMC测试 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-20 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-19 13:45:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 阶段验收 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 关键节点 | 赵六 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-26 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-30 09:30:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | EMC测试 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 评审节点 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-10 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 11天 | 9天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-31 17:15:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 评审节点 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-05-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 25天 | 21天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-31 11:00:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 安全评审 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 阶段任务 | 吴九 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 14天 | 9天 | 是 | 高翔 | 2026-06-04 17:45:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 关键器件到货确认 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 阶段任务 | 李四 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-05-15 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-02 | 13天 | 8天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-04 17:30:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 周报汇总 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-06-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高风险 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 30天 | 25天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-08 15:30:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 阶段任务 | 冯二 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-05 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-04 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-18 12:45:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 可靠性试验 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 评审节点 | 冯二 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-05-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-07 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-05 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-07 12:30:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 外场联调 | 初样交付 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 阶段任务 | 赵六 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-11 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-06 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-05-23 13:00:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 里程碑 | 周八 | 项目管理科 | 陈主任 | 进行中 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-05 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-15 09:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 配置基线冻结 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 关键节点 | 李四 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-01 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-07 17:00:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 用户培训准备 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 关键节点 | 孙七 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 20天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-30 08:45:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 周报汇总 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 评审节点 | 吴九 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-06-03 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 20天 | 16天 | 是 | 曹宇 |  | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 阶段任务 | 吴九 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 项目管理办 | 2026-05-31 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-15 | 16天 | 11天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-31 13:45:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 关键节点 | 赵六 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-06-09 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-16 | 24天 | 16天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-10 16:15:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 外场演示准备 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 里程碑 | 冯二 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 19天 | 11天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-23 14:15:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 安全管控 | 配置基线冻结 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 阶段任务 | 张三 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-17 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-07 17:45:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 试验计划编制 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 关键节点 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-17 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-23 18:00:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 关键节点 | 钱一 |  | 刘主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-05-22 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-22 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-20 | 2天 |  | 否 | 高翔 | 2026-06-18 14:15:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 阶段验收 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 里程碑 | 冯二 | 软件二室 | 刘主任 | 进行中 | 信息科、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-15 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-03 12:00:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 安全评审 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 阶段任务 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-17 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-02 08:00:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 软件需求分析 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-06-02 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 10天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-30 17:15:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 阶段验收 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 关键节点 | 孙七 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 |  | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-24 | 32天 | 27天 | 是 | 林峰 | 2026-06-20 09:30:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 软件需求分析 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 阶段任务 | 张三 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-09 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-25 | 15天 | 13天 | Y | 韩璐 | 2026-05-31 14:45:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 外场联调 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 阶段任务 | 李四 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-06-13 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-26 | 18天 | 12天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-16 11:15:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 周报汇总 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-06-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-27 | 29天 | 24天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-03 12:15:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 外场演示准备 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 评审节点 | 周八 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-06-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-06-03 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-28 | 6天 |  | 是 | 林峰 | 2026-06-17 12:15:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 用户培训准备 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 评审节点 | 冯二 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-28 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-10 18:00:00 | 钱一 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 关键器件到货确认 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 评审节点 | 赵六 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-02 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-02 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-30 | 3天 |  | 已提交 | 曹宇 | 2026-07-05 12:15:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 外场联调 | 用户培训准备 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 里程碑 | 张三 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-26 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-01 10:15:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 测试工装 | 软件需求分析 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 里程碑 | 郑十 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-27 | 2026-W22 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-07-12 10:45:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 边缘节点 | 方案设计评审 | 2026-01-13 | 2026-W02 | 阶段任务 | 郑十 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-01-23 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-13 | 10天 | 8天 | 是 | 韩璐 |  | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | 关键算法验证 | 2026-01-14 | 2026-W02 | 里程碑 | 钱一 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-02-15 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-14 | 32天 | 24天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-25 08:00:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 联调测试启动 | 2026-01-15 | 2026-W02 | 里程碑 | 冯二 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-02-05 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-15 | 21天 | 14天 | 是 | 唐杰 | 2026-01-20 13:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | PCB设计完成 | 2026-01-16 | 2026-W02 | 关键节点 | 张三 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-01-26 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-16 | 10天 | 7天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-01 08:15:00 | 孙七 | 需补亮点说明
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 配置基线冻结 | 2026-01-17 | 2026-W02 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-02-12 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-17 | 26天 | 22天 | 是 | 高翔 | 2026-02-01 15:30:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 方案设计评审 | 2026-01-18 | 2026-W02 | 评审节点 | 王五 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-01-21 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-01-21 | 2026-W04 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-18 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-16 08:45:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 关键算法验证 | 2026-01-19 | 2026-W03 | 阶段任务 | 张三 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-01-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-01-21 | 2026-W04 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-19 | 2天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-01-26 09:30:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 可靠性试验 | 2026-01-20 | 2026-W03 | 关键节点 | 待定 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 | 2026-01-26 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-01-26 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-20 | 6天 |  | 是 | 林峰 |  | 张三
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 外场演示准备 | 2026-01-21 | 2026-W03 | 关键节点 | 待定 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-18 | 2026-W03 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-03 13:45:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 配置基线冻结 | 2026-01-22 | 2026-W03 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-21 | 2026-W04 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-12 08:45:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | 外场演示准备 | 2026-01-23 | 2026-W03 | 里程碑 | 郑十 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-02-14 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-23 | 22天 | 16天 | 是 | 林峰 | 2026-02-13 14:45:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | EMC测试 | 2026-01-24 | 2026-W03 | 评审节点 | 李四 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-02-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-24 | 9天 | 5天 | 是 | 高翔 | 2026-02-01 09:00:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 初样交付 | 2026-01-25 | 2026-W03 | 里程碑 | 赵六 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-25 | 7天 | 3天 | 已提交 | 唐杰 | 2026-02-26 14:45:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 可靠性试验 | 2026-01-26 | 2026-W04 | 评审节点 | 冯二 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-02-16 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-26 | 21天 | 19天 | 是 | 高翔 | 2026-02-26 12:30:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | EMC测试 | 2026-01-27 | 2026-W04 | 阶段任务 | 赵六 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 | 2026-02-20 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-27 | 24天 | 22天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-18 14:30:00 | 李四 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 硬件集成 | 可靠性试验 | 2026-01-28 | 2026-W04 | 阶段任务 | 赵六 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-02-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-01 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-28 | 4天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-02 12:00:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 初样交付 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 阶段任务 | 王五 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-02-02 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-02-02 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-29 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-02-20 15:00:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 方案设计评审 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 里程碑 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-29 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-02-01 00:00:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 软件需求分析 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 阶段任务 | 吴九 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-25 | 2026-W04 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-13 18:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 联调测试启动 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-25 | 2026-W04 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-14 18:00:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | 初样交付 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 阶段任务 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-02-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-02 | 11天 | 5天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-15 15:00:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | 关键器件到货确认 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 阶段任务 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-03-06 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-03 | 31天 | 27天 | 是 | 高翔 | 2026-02-18 18:15:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 质量管理 | 配置基线冻结 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 阶段任务 | 孙七 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-03-07 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-04 | 31天 | 27天 | 是 | 林峰 | 2026-02-15 16:00:00 | 钱一
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 外场联调 | 试验计划编制 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 关键节点 | 钱一 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-09 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-05 | 32天 | 28天 | 是 | 高翔 | 2026-02-14 15:30:00 | 郑十 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 软件需求分析 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 阶段任务 | 吴九 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-03-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 27天 | 23天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-27 08:00:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 安全评审 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 关键节点 | 孙七 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-06 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-18 11:45:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 评审节点 | 吴九 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 质量管理处 | 2026-02-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-02-13 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-08 | 5天 |  | 是 | 唐杰 |  | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 质量问题闭环 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 关键节点 | 李四 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-08 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-19 18:45:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 接口联调 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 阶段任务 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-06 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 韩璐 | 2026-03-18 17:00:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 初样交付 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 里程碑 | 钱一 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-04 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-20 16:45:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | 配置基线冻结 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 评审节点 | 冯二 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-02-19 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 7天 | 2天 | Y | 曹宇 |  | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 里程碑 | 王五 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-16 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 31天 | 25天 | 是 | 高翔 | 2026-03-06 00:00:00 | 郑十 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 里程碑 | 赵六 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-03-12 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 26天 | 18天 |  | 曹宇 | 2026-02-18 12:15:00 | 李四 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 外场演示准备 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-03-12 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 25天 | 23天 | 是 | 林峰 | 2026-03-24 12:45:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 初样交付 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 关键节点 | 钱一 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-13 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 25天 | 23天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-25 16:30:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 外场演示准备 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 阶段任务 | 周八 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-14 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-02-18 15:15:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 飞控软件 | 关键器件到货确认 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 关键节点 | 冯二 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-16 17:30:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 周报汇总 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 阶段任务 | 钱一 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-19 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 曹宇 | 2026-02-20 18:45:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 周报汇总 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 评审节点 | 冯二 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-14 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-04 14:00:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 联调测试启动 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 关键节点 | 孙七 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-15 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-15 09:15:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 关键算法验证 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 阶段任务 | 钱一 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-03-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-22 | 17天 | 10天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-01 10:15:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-04 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-23 | 9天 | 3天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-03 10:00:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 用户培训准备 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 里程碑 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-03-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 低 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 28天 | 22天 | Y | 曹宇 | 2026-04-02 11:15:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 用户培训准备 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 里程碑 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-16 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 19天 | 12天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-18 14:00:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 关键器件到货确认 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 阶段任务 | 张三 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-03-20 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 22天 | 15天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-10 15:45:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 关键器件到货确认 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 阶段任务 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-26 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-21 18:30:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | PCB设计完成 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 关键 | 钱一 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-25 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 唐杰 | 2026-04-06 16:45:00 | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | 关键器件到货确认 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 里程碑 | 王五 | 项目办 | 黄主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-03-06 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-06 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-06 15:00:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 阶段任务 | 王五 |  | 黄主任 | 提前完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-01 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 曹宇 | 2026-04-05 16:30:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 关键节点 | 郑十 | 软件二室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-26 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-15 08:15:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 方案设计评审 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 评审节点 | 吴九 | 软件二室 | 黄主任 | 进行中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-03-29 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 25天 | 23天 | 是 | 高翔 | 2026-03-24 18:30:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 方案设计评审 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 阶段任务 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-05 | 28天 | 24天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-02 15:45:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | PCB设计完成 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 评审节点 | 赵六 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-03-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 18天 | 11天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-24 17:45:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 安全评审 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 阶段任务 | 李四 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-04-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 31天 | 25天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-24 09:45:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 阶段任务 | 钱一 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-27 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。；预计下周恢复。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 19天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-02 10:00:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 关键算法验证 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 评审节点 | 赵六 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-03-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-14 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-22 14:30:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 周报汇总 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 评审节点 | 王五 | 测试室 | 杨主任 | 已完 成 | 外协单位、测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-24 13:00:00 | 钱一 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 初样交付 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-11 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 唐杰 | 2026-04-13 15:00:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 监控中心 | 方案设计评审 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-05 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-21 14:00:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 配置基线冻结 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 阶段任务 | 郑十 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-19 17:30:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 质量问题闭环 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 关键节点 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-04-03 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 20天 | 16天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-14 11:00:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 里程碑 | 张三 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-04-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 33天 | 28天 | 是 | 林峰 | 2026-04-03 17:15:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 阶段任务 | 张三 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-04-16 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 31天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-04-25 12:30:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 关键器件到货确认 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 评审节点 | 孙七 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-04 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中等 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 18天 | 15天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-18 08:45:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 软件需求分析 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 阶段任务 | 待定 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。；预计下周恢复。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 10天 | 7天 | Y | 韩璐 | 2026-05-02 00:00:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 方案设计评审 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 评审节点 |  | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-03-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-21 12:30:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 阶段验收 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 阶段任务 | 冯二 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-03-21 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-21 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 1天 |  |  | 唐杰 | 2026-04-11 08:15:00 | 吴九 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 周报汇总 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 里程碑 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 已完 成 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-03-22 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-22 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-21 | 1天 |  | 否 | 韩璐 |  | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 阶段验收 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 阶段任务 | 郑十 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-17 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 |  | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 数据库建模 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 里程碑 | 王五 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-16 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-23 12:30:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 质量问题闭环 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 阶段任务 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-03 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 10天 | 7天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-18 08:00:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 安全管控 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 评审节点 | 王五 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-04-02 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-25 | 8天 | 3天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-06 17:45:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 软件需求分析 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 评审节点 | 赵六 |  | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-04-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 20天 | 16天 | 是 | 高翔 | 2026-05-01 00:00:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 配置基线冻结 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 里程碑 | 吴九 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 科研计划处 | 2026-04-07 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-27 | 11天 | 7天 | 是 | 高翔 | 2026-04-18 00:00:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 方案设计评审 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 里程碑 |  | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-04-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-28 | 32天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-02 18:45:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 阶段任务 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 已完 成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-04-02 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-02 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 4天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-05 17:15:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 应用服务 | 外场演示准备 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-04-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-02 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-06 08:15:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 试验计划编制 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 关键节点 | 李四 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-28 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-11 18:45:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 配置基线冻结 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 关键节点 | 孙七 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-29 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-20 16:00:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-29 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-07 09:45:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | EMC测试 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 里程碑 | 张三 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-05-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-03 | 32天 | 27天 | 是 | 高翔 | 2026-04-22 09:15:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 安全评审 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-05-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-04 | 31天 | 28天 | N | 高翔 | 2026-04-18 11:15:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 周报汇总 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 关键节点 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-06 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中等 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 31天 | 26天 | 是 | 高翔 | 2026-04-25 13:30:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 周报汇总 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 阶段任务 | 李四 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-20 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-06 | 14天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-06 16:00:00 | 吴九 | 需补亮点说明
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | PCB设计完成 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 关键节点 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-04-25 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 18天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-29 10:30:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 软件需求分析 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 关键节点 | 赵六 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-13 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-05-03 17:30:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 关键算法验证 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 里程碑 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-14 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-05-10 15:45:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | PCB设计完成 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 里程碑 | 王五 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-16 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-16 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-10 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-05-04 18:00:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 边缘节点 | 可靠性试验 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-10 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-24 17:00:00 | 周八 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 试验计划编制 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 关键节点 | 张三 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-06 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-25 15:00:00 | 赵六 | 需补亮点说明
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | 关键算法验证 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 阶段任务 | 王五 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-05-11 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-13 | 28天 | 24天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-28 12:15:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 联调测试启动 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-18 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 34天 | 27天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-11 09:45:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 关键 | 王五 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-05-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-15 | 17天 | 11天 | 是 | 高翔 | 2026-05-22 14:30:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 质量问题闭环 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 里程碑 | 赵六 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-26 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-16 | 10天 | 5天 | Y | 唐杰 | 2026-05-18 10:00:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 联调测试启动 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 阶段任务 | 张三 | 软件二室 | 杨主任 | 已完 成 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-05-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 24天 | 17天 | 已提交 | 曹宇 | 2026-05-20 13:00:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 初样交付 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 阶段任务 | 冯二 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-23 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-23 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-18 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-04-28 09:45:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 接口联调 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 关键节点 | 王五 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 高风险 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-19 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-02 11:30:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 阶段验收 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 评审节点 | 王五 | 项目管理科 | 刘主任 | 延迟 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-04-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-05-11 16:15:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 可靠性试验 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 评审节点 | 冯二 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-16 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-15 09:15:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 初样交付 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 评审节点 | 钱一 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-19 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-04 13:15:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 阶段验收 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 里程碑 | 赵六 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 17天 | 11天 | 是 | 高翔 |  | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 导航处理机 | 用户培训准备 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 阶段任务 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-09 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 15天 | 7天 | 是 | 林峰 | 2026-05-23 15:30:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 质量管理 | 数据库建模 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 阶段任务 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-05-14 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-25 | 19天 | 12天 | N | 韩璐 | 2026-05-19 17:15:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 安全评审 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 评审节点 | 孙七 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-05-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-26 | 12天 | 4天 |  | 唐杰 | 2026-05-23 11:30:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | PCB设计完成 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 评审节点 | 李四 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-04 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-27 | 7天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-04-28 09:45:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 安全评审 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 里程碑 | 王五 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-15 11:30:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 关键算法验证 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 阶段任务 | 冯二 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-27 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 林峰 | 2026-05-23 11:00:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 质量问题闭环 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 阶段任务 | 钱一 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-03 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-25 16:45:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 软件需求分析 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 阶段任务 | 李四 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-30 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-10 11:45:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | 初样交付 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 里程碑 | 孙七 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-28 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-30 10:30:00 | 李四 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 质量管理 | 方案设计评审 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 评审节点 | 钱一 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-27 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 24天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-13 12:30:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 方案设计评审 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 阶段任务 | 郑十 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 | 2026-05-29 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-04 | 25天 | 18天 | 是 | 林峰 | 2026-05-12 17:45:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | PCB设计完成 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 阶段任务 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-16 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-05 | 11天 | 8天 | 是 | 高翔 | 2026-06-08 17:30:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 方案设计评审 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 关键节点 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 科研计划处 | 2026-06-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-06 | 27天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-05-26 12:45:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | EMC测试 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 里程碑 | 钱一 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 | 2026-05-23 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-07 | 16天 | 12天 | 是 | 曹宇 |  | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | 关键器件到货确认 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 阶段任务 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-08 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 韩璐 | 2026-06-20 15:30:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 初样交付 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 阶段任务 |  | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-11 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-11 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-09 | 2天 |  |  | 高翔 | 2026-06-14 17:45:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 可靠性试验 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 阶段任务 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-08 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-08 13:15:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | 软件需求分析 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 阶段任务 | 孙七 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-07 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-02 11:30:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 安全管控 | 配置基线冻结 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-09 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-11 12:45:00 | 郑十 | 需补亮点说明
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 关键器件到货确认 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 11天 | 3天 | 是 | 高翔 | 2026-06-12 17:45:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 数据库建模 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 阶段任务 | 孙七 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-05-30 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 16天 | 14天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-17 12:30:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | 联调测试启动 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 里程碑 | 周八 | 软件二室 | 陈主任 | 进行中 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-05 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-15 | 21天 | 15天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-03 13:15:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 数据治理 | 关键器件到货确认 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 阶段任务 | 周八 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-06-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-16 | 23天 | 15天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-25 08:00:00 | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 方案设计评审 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 评审节点 | 吴九 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-31 |  | 高 | 高优先级风险：进度异常 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 14天 | 7天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-09 16:00:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 关键算法验证 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 关键节点 | 冯二 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-18 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-08 09:15:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 关键 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 进行中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-23 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-23 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-14 18:00:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 测试工装 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 里程碑 | 王五 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-21 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-21 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-20 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-17 18:00:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 用户培训准备 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 阶段任务 | 待定 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-19 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-30 10:45:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 里程碑 | 王五 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-20 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-29 09:15:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | EMC测试 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-06-07 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 15天 | 10天 | 是 | 曹宇 | 2026-07-05 17:30:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 联调测试启动 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 关键节点 | 周八 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-19 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-24 | 26天 | 22天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-30 09:00:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 陈主任 | 进行中 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-11 | 待补充 | 高 | 持续跟踪：待补充 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-25 | 17天 | 13天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-02 11:30:00 | 孙七 | 需补亮点说明
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 联调测试启动 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 阶段任务 | 郑十 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-06-18 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-26 | 23天 | 16天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-22 10:30:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | EMC测试 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 阶段任务 | 周八 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 | 2026-06-30 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高风险 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-27 | 34天 | 32天 | 是 | 林峰 | 2026-06-01 14:15:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 外场演示准备 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 里程碑 | 王五 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 | 2026-05-31 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-31 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-28 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-07-08 10:00:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 阶段验收 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 关键节点 | 孙七 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-01 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-06-01 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-29 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-06-07 16:00:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 关键器件到货确认 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 关键节点 | 冯二 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-28 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-07 12:45:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 配置基线冻结 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 阶段任务 | 张三 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-24 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-17 14:00:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 关键节点 | 李四 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-28 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-01 11:45:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 外场演示准备 | 2026-01-13 | 2026-W02 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 已完 成 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-01-28 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-13 | 15天 | 10天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-17 17:00:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 方案设计评审 | 2026-01-14 | 2026-W02 | 阶段任务 | 周八 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-01-27 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-14 | 13天 | 8天 | 已提交 | 曹宇 | 2026-01-29 11:45:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 关键器件到货确认 | 2026-01-15 | 2026-W02 | 阶段任务 | 赵六 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-04 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-15 | 20天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-01-16 13:15:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 用户培训准备 | 2026-01-16 | 2026-W02 | 里程碑 | 赵六 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-02-17 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-16 | 32天 | 29天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-04 11:15:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-01-17 | 2026-W02 | 评审节点 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-02-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-17 | 24天 | 20天 | 已提交 | 高翔 | 2026-01-29 17:00:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | EMC测试 | 2026-01-18 | 2026-W02 | 关键节点 | 赵六 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-17 | 2026-W03 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-04 18:30:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 质量问题闭环 | 2026-01-19 | 2026-W03 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 | 2026-01-23 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-01-23 | 2026-W04 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-19 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-01-25 09:30:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 综合显控 | 关键器件到货确认 | 2026-01-20 | 2026-W03 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-01-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-01-23 | 2026-W04 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-20 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-02-16 10:00:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 阶段验收 | 2026-01-21 | 2026-W03 | 评审节点 | 孙七 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-17 | 2026-W03 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 |  | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 阶段验收 | 2026-01-22 | 2026-W03 | 关键节点 | 钱一 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-18 | 2026-W03 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-01-24 16:45:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-01-23 | 2026-W03 | 评审节点 | 吴九 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-02-18 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-23 | 26天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-08 18:00:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 可靠性试验 | 2026-01-24 | 2026-W03 | 里程碑 | 钱一 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 质量管理处 | 2026-01-31 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-24 | 7天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-09 13:15:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 联调测试启动 | 2026-01-25 | 2026-W03 | 阶段任务 | 李四 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-02-22 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-25 | 28天 | 26天 | 是 | 唐杰 | 2026-01-26 13:15:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 可靠性试验 | 2026-01-26 | 2026-W04 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-26 | 34天 | 28天 |  | 韩璐 | 2026-02-05 16:45:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 测试工装 | 周报汇总 | 2026-01-27 | 2026-W04 | 评审节点 | 孙七 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-02-16 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-27 | 20天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-03-02 09:45:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 联调测试启动 | 2026-01-28 | 2026-W04 | 评审节点 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-01-29 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 低 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-01-29 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-28 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-02-13 15:45:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 方案设计评审 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 关键节点 | 吴九 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-26 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-19 18:00:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 方案设计评审 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 关键节点 | 郑十 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-02-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-02 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-30 | 3天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-06 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 用户培训准备 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 阶段任务 | 周八 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-28 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-08 11:15:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 硬件集成 | 方案设计评审 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 阶段任务 | 赵六 | 项目办 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-25 | 2026-W04 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-18 11:30:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 配置基线冻结 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 里程碑 | 钱一 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-02-22 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-02 | 20天 | 14天 | 是 | 林峰 | 2026-02-15 12:45:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 阶段验收 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 阶段任务 | 吴九 |  | 杨主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-02-18 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-03 | 15天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-19 11:00:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 测试工装 | 接口联调 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 评审节点 | 李四 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-02-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-04 | 22天 | 20天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-07 11:30:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 硬件集成 | 配置基线冻结 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 评审节点 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-03-03 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-05 | 26天 | 20天 | 是 | 曹宇 |  | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | 关键算法验证 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 关键节点 | 李四 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-02-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 7天 | 2天 | 是 | 韩璐 |  | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 配置基线冻结 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 里程碑 | 周八 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-06 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-10 13:00:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 软件需求分析 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 阶段任务 | 周八 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-05 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-23 16:00:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 关键算法验证 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 阶段任务 | 李四 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-21 11:45:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 初样交付 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 里程碑 | 张三 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-21 18:00:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 关键器件到货确认 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 评审节点 | 赵六 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-10 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-15 08:45:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 质量问题闭环 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 阶段任务 | 张三 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-03-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中等 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 21天 | 19天 | 已提交 | 高翔 | 2026-03-03 12:45:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 可靠性试验 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 关键节点 | 冯二 | 信息科 | 陈主任 | 进行中 | 生产部、质量办 | 项目管理办 | 2026-02-24 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 11天 | 3天 | 是 | 林峰 | 2026-03-20 15:15:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 安全评审 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 阶段任务 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 17天 | 13天 |  | 唐杰 | 2026-03-17 16:45:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 评审节点 | 吴九 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-02-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 9天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-07 13:30:00 | 冯二 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 联调测试启动 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 阶段 | 吴九 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-03-18 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 30天 | 23天 | 是 | 高翔 | 2026-03-16 15:30:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 软件需求分析 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 里程碑 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 | 2026-02-21 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-17 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-27 14:15:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 关键算法验证 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 阶段任务 | 周八 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-16 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-30 08:30:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 配置基线冻结 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 关键节点 | 王五 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-02-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-23 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-19 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-28 17:45:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 联调测试启动 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 里程碑 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-18 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-30 08:15:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 评审节点 | 李四 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-15 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 韩璐 | 2026-03-02 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 方案设计评审 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 评审节点 | 郑十 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-08 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 10天 | 2天 | 是 | 高翔 | 2026-03-28 09:30:00 | 吴九 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 数据库建模 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 关键节点 |  | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 | 2026-03-06 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 7天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-29 16:00:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 安全管控 | 关键算法验证 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 阶段任务 | 冯二 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 科研计划处 | 2026-03-31 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 30天 | 25天 | 是 | 高翔 | 2026-03-03 18:15:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 关键节点 | 王五 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中等 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 31天 | 23天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-23 08:00:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 关键算法验证 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 关键节点 | 王五 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-28 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-29 09:30:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 评审节点 | 李四 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-10 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-10 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 6天 |  | 是 | 林峰 | 2026-03-11 15:00:00 | 钱一 | 需补亮点说明
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 外场演示准备 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 阶段任务 | 吴九 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-03 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-08 10:30:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 质量管理 | EMC测试 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 阶段 | 吴九 | 软件二室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-04 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-09 14:00:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 联调测试启动 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 里程碑 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-06 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 高翔 | 2026-03-09 13:15:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 用户培训准备 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 评审节点 | 李四 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-03-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 16天 | 14天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-16 17:15:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 数据库建模 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 阶段任务 | 赵六 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-12 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 34天 | 30天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-26 18:30:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 配置基线冻结 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 阶段任务 | 赵六 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-04-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 24天 | 17天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-14 11:30:00 | 李四 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 阶段验收 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 评审节点 | 周八 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 质量管理处 | 2026-04-01 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 21天 | 13天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-17 09:45:00 | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 关键算法验证 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 关键 | 吴九 | 项目办 | 杨主任 | 已完 成 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 | 2026-04-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 32天 | 24天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-16 08:45:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 阶段任务 |  | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-04-15 14:45:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | 软件需求分析 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 里程碑 | 王五 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-23 18:30:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 接口联调 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-19 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-21 18:30:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 阶段任务 | 冯二 | 测试室 | 黄主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-24 12:15:00 | 冯二 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 质量问题闭环 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 关键节点 | 钱一 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-16 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-01 08:30:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 质量问题闭环 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 阶段任务 | 郑十 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-30 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 12天 | 6天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-10 13:00:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 里程碑 | 张三 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-27 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 8天 | 6天 | 是 | 高翔 | 2026-04-08 08:45:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 用户培训准备 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 里程碑 | 孙七 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 16天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-26 00:00:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 质量问题闭环 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 关键节点 | 孙七 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-04-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-21 | 25天 | 19天 | N | 林峰 | 2026-04-11 00:00:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 评审节点 | 郑十 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-29 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-22 | 7天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-04-16 11:15:00 | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 软件需求分析 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 关键节点 | 周八 | 项目办 | 陈主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-03-27 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-27 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-23 | 4天 |  | 否 | 韩璐 |  | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 联调测试启动 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 里程碑 | 李四 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-30 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 6天 |  | 是 | 高翔 | 2026-04-26 09:30:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 安全管控 | 阶段验收 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 关键节点 | 周八 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-29 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-29 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-25 | 4天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-30 13:15:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 阶段验收 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 里程碑 | 冯二 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-23 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-31 13:15:00 | 吴九 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 外场联调 | 联调测试启动 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 评审节点 | 周八 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-20 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-01 12:00:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 测试工装 | 软件需求分析 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 评审节点 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-04-10 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-28 | 13天 | 11天 | 是 | 林峰 | 2026-04-25 10:15:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | EMC测试 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 阶段任务 | 王五 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 科研计划处 | 2026-04-16 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 18天 | 11天 | 是 | 韩璐 |  | 周八 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 外场联调 | 联调测试启动 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 评审节点 | 钱一 | 项目办 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 | 2026-04-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 12天 | 7天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-31 15:30:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 可靠性试验 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 里程碑 | 冯二 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-26 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-31 | 26天 | 23天 | 是 | 高翔 | 2026-04-21 17:15:00 | 钱一 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 阶段任务 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 已完 成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-04-18 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 17天 | 10天 | 是 | 高翔 | 2026-04-03 13:00:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 里程碑 | 钱一 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-04-08 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-08 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-05-05 14:45:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 阶段验收 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 关键节点 | 周八 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-09 12:15:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 安全管控 | 软件需求分析 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 阶段任务 | 周八 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-04 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-15 11:00:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 安全评审 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 里程碑 | 张三 | 软件二室 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-04 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-08 13:15:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 评审节点 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 |  | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-06 11:45:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 可靠性试验 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 阶段任务 | 张三 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-08 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 31天 | 26天 | 是 | 林峰 | 2026-05-08 15:15:00 | 赵六 | 需补亮点说明
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 阶段验收 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 阶段任务 | 待定 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 26天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-26 10:45:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 配置基线冻结 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 关键节点 | 赵六 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-04-17 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 8天 | 3天 | 是 | 高翔 | 2026-04-16 18:15:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 关键器件到货确认 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 里程碑 | 李四 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-10 | 22天 | 14天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-19 09:00:00 | 张三
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 关键节点 | 郑十 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-03 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 22天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-05-26 11:30:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 关键算法验证 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 阶段任务 | 吴九 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-17 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-17 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-12 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-05-03 17:15:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 用户培训准备 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 评审节点 | 吴九 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-11 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-01 12:15:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 联调测试启动 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 关键节点 | 待定 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 1天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-12 17:15:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 安全评审 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 阶段任务 | 李四 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-10 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-14 18:15:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | PCB设计完成 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 评审节点 | 冯二 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-14 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-30 09:15:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 软件需求分析 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 阶段任务 | 待定 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-05-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 28天 | 26天 | 是 | 高翔 | 2026-05-29 00:00:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | 数据库建模 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 关键节点 | 李四 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-04-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-18 | 11天 | 3天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-29 16:30:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 关键节点 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 延迟 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 | 2026-04-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 9天 | 3天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-23 12:45:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 周报汇总 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 里程碑 | 孙七 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-05-10 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 20天 | 13天 | 是 | 林峰 | 2026-06-02 15:00:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 数据库建模 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 阶段任务 | 李四 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-05-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 26天 | 24天 | 是 | 高翔 | 2026-05-03 09:30:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | 方案设计评审 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-04-27 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-27 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-06-04 17:45:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 关键节点 | 李四 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-04-29 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-05-16 15:00:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | EMC测试 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 里程碑 | 张三 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-04-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-05-18 12:30:00 | 吴九 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 数据库建模 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 关键节点 | 吴九 | 质量室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 |  | 待补充 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-22 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-12 09:00:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 用户培训准备 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 关键节点 | 李四 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-20 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 |  | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-29 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-27 | 32天 | 29天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-10 08:00:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 周报汇总 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 关键节点 | 吴九 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-28 | 30天 | 27天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-12 09:45:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 外场演示准备 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 关键节点 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 26天 | 19天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-06 15:15:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 可靠性试验 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 关键节点 | 赵六 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-30 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 30天 | 22天 | 已提交 | 高翔 | 2026-05-05 18:45:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 可靠性试验 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 阶段任务 | 李四 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-05-19 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 18天 | 14天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-19 10:45:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 配置基线冻结 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 里程碑 | 李四 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-05-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-04 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-02 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-10 13:30:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 关键器件到货确认 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 阶段任务 | 钱一 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-05-04 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-04 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-30 17:15:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 外场演示准备 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 关键节点 | 钱一 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-23 15:45:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 周报汇总 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 评审节点 | 周八 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-01 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-06 17:15:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 配置基线冻结 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 里程碑 |  | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-25 16:45:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | 可靠性试验 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-28 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-07 | 21天 | 13天 | 是 | 林峰 | 2026-05-09 16:15:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | 试验计划编制 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 关键节点 | 张三 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-05-26 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-08 | 18天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-05-21 14:30:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 外场联调 | 初样交付 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 阶段任务 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-05-20 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 |  | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-09 | 11天 | 3天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-08 08:00:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 软件需求分析 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 阶段任务 | 吴九 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-05-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-10 | 14天 | 9天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-15 12:15:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 阶段验收 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 关键节点 |  | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-05-21 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 10天 | 2天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-14 13:15:00 | 钱一
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 里程碑 | 张三 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-10 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-23 17:15:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 试验计划编制 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 评审节点 | 王五 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-17 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 4天 |  | 否 | 韩璐 |  | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 配置基线冻结 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 里程碑 | 赵六 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-05-20 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-20 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 6天 |  |  | 林峰 | 2026-06-08 12:00:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 试验计划编制 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-14 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 高翔 | 2026-06-20 18:00:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 方案设计评审 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 阶段任务 | 王五 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-13 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-24 14:00:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 周报汇总 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 项目管理办 | 2026-06-07 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 21天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-06-26 11:00:00 | 王五 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 联调测试启动 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 杨主任 | 已完 成 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 | 2026-06-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-18 | 15天 | 7天 | Y | 高翔 | 2026-06-08 08:45:00 | 吴九 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | 软件需求分析 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-29 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 10天 | 8天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-14 18:30:00 | 王五 | 需补亮点说明
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | EMC测试 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 阶段任务 | 周八 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-20 | 35天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-21 16:15:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 关键器件到货确认 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 阶段任务 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 31天 | 27天 | 是 | 曹宇 | 2026-07-02 14:15:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 接口联调 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 阶段任务 | 李四 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-26 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-22 | 4天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-18 11:45:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 周报汇总 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 阶段任务 | 孙七 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-21 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-25 15:00:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 阶段验收 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 评审节点 | 郑十 | 项目办 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-24 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 |  | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 质量问题闭环 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 关键节点 | 孙七 | 软件二室 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-21 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-07 09:45:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 数据库建模 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 评审节点 | 王五 | 软件二室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 科研计划处 |  |  | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-21 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-31 15:00:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 试验计划编制 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 关键节点 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-06-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-27 | 7天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-01 16:15:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 阶段验收 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 关键 | 周八 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-06-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-28 | 17天 | 15天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-30 13:30:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | PCB设计完成 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 关键节点 | 孙七 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-29 | 24天 | 16天 | 是 | 高翔 | 2026-07-08 18:45:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 外场演示准备 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 里程碑 | 周八 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-06-28 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-30 | 29天 | 27天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-10 13:30:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 质量问题闭环 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 里程碑 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-07-05 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-31 | 35天 | 29天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-25 13:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-07 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-06-07 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-01 | 6天 |  | 是 | 高翔 | 2026-07-08 08:45:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 接口联调 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 阶段任务 | 钱一 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-02 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-21 16:00:00 | 张三
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 里程碑 | 钱一 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-06-06 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-06-06 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-03 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-11 11:00:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | 软件需求分析 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 评审节点 | 冯二 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-29 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-11 08:45:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 关键器件到货确认 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 评审节点 | 冯二 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-04 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-07-17 18:30:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 外场演示准备 | 2026-01-17 | 2026-W02 | 阶段任务 | 孙七 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-02-14 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-17 | 28天 | 26天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-11 16:15:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 数据清洗规则确认 | 2026-01-18 | 2026-W02 | 里程碑 | 王五 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-02-06 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 |  | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-18 | 19天 | 11天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-25 17:30:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 可靠性试验 | 2026-01-19 | 2026-W03 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中等 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-19 | 26天 | 19天 | N | 高翔 | 2026-02-07 16:00:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | EMC测试 | 2026-01-20 | 2026-W03 | 评审节点 | 赵六 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-02-04 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-20 | 15天 | 10天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-17 16:30:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 可靠性试验 | 2026-01-21 | 2026-W03 | 里程碑 | 周八 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-01-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-21 | 8天 | 4天 | 是 | 高翔 | 2026-01-28 09:30:00 | 孙七 | 需补亮点说明
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | PCB设计完成 | 2026-01-22 | 2026-W03 | 里程碑 | 李四 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-21 | 2026-W04 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-04 12:00:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | 关键器件到货确认 | 2026-01-23 | 2026-W03 | 评审节点 | 王五 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-01-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-01-24 | 2026-W04 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-23 | 1天 |  | 已提交 | 曹宇 | 2026-03-06 08:30:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 关键器件到货确认 | 2026-01-24 | 2026-W03 | 阶段任务 | 周八 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-01-27 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-01-27 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-24 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-01-30 14:00:00 | 赵六 | 需补亮点说明
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 导航处理机 | 数据清洗规则确认 | 2026-01-25 | 2026-W03 | 评审节点 | 冯二 | 质量室 | 陈主任 | 已完 成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-18 | 2026-W03 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-10 00:00:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践（跨部门协同）
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | EMC测试 | 2026-01-26 | 2026-W04 | 阶段任务 | 吴九 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-23 | 2026-W04 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-22 12:45:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 关键器件到货确认 | 2026-01-27 | 2026-W04 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-03-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-27 | 34天 | 30天 | 是 | 高翔 | 2026-03-03 12:15:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 质量问题闭环 | 2026-01-28 | 2026-W04 | 阶段任务 | 张三 |  | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-02-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-28 | 11天 | 8天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-03 10:15:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | 可靠性试验 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 评审节点 | 冯二 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 | 2026-02-13 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-29 | 15天 | 9天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-23 15:30:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 试验计划编制 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 关键节点 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-03-05 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-30 | 34天 | 27天 | 是 | 林峰 | 2026-02-18 10:15:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 联调测试启动 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 里程碑 | 郑十 |  | 刘主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 | 2026-03-04 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-31 | 32天 | 24天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-28 09:00:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 接口联调 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 里程碑 | 钱一 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-02-05 |  | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-05 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-01 | 4天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-11 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 关键器件到货确认 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 评审节点 | 赵六 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-02-03 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-03 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-02 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-03-13 17:00:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 综合显控 | 接口联调 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 里程碑 | 王五 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-02-06 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-02-06 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-03 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-02-13 10:00:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 外场演示准备 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 评审节点 | 李四 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-02 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-01 11:30:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 初样交付 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 关键节点 | 吴九 | 软件二室 | 陈主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-02 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-17 16:15:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 方案设计评审 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 阶段任务 | 周八 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-03-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 24天 | 18天 | 是 | 林峰 | 2026-03-06 16:45:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 可靠性试验 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 关键节点 | 吴九 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-03-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-07 | 29天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-02-11 14:45:00 | 周八 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | 安全评审 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-08 | 21天 | 16天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-23 00:00:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 外场演示准备 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 关键 | 赵六 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-01 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-09 | 20天 | 18天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-22 14:30:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 评审节点 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-02-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-10 | 12天 | 5天 | 是 | 韩璐 |  | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 可靠性试验 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 关键节点 | 冯二 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-11 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-22 16:30:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 接口联调 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 刘主任 | 已完 成 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-02-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-13 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-20 15:15:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | PCB设计完成 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 里程碑 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 | 2026-02-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 低 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-14 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-02-18 15:45:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 安全评审 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 阶段任务 | 赵六 | 总体室 | 陈主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-08 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 |  | 郑十 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 联调测试启动 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 关键节点 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-11 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-29 17:00:00 | 王五 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 软件需求分析 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 关键节点 | 钱一 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-23 |  | 高 | 高优先级风险：进度异常 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 7天 | 3天 | N | 曹宇 | 2026-02-26 17:15:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 阶段验收 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 里程碑 | 钱一 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完 成 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-03-16 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-17 | 27天 | 25天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-25 11:30:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 方案设计评审 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 关键节点 | 冯二 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 25天 | 17天 | 是 | 高翔 | 2026-03-23 13:00:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 软件需求分析 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 评审节点 | 孙七 |  | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-03-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-19 | 14天 | 7天 | 是 | 林峰 | 2026-03-21 09:45:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 接口联调 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 里程碑 | 孙七 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-03-23 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 31天 | 26天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-25 14:45:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 质量问题闭环 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 评审节点 | 郑十 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 质量管理处 | 2026-02-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-24 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-21 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-23 15:15:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 联调测试启动 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 评审节点 | 吴九 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-02-23 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-02-23 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-22 | 1天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-05 08:45:00 | 赵六 | 需补亮点说明
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 设备管理 | 关键算法验证 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 阶段任务 | 冯二 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-28 14:00:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 可靠性试验 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-22 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-28 12:30:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | EMC测试 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 里程碑 | 王五 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-10 17:00:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 接口联调 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 评审节点 | 李四 | 软件一室 | 刘主任 | 已完 成 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-17 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 19天 | 17天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-01 16:45:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | 周报汇总 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 关键节点 | 赵六 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-20 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 21天 | 17天 | 是 | 高翔 | 2026-03-06 15:00:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 初样交付 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 阶段任务 | 周八 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-31 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-28 | 31天 | 24天 | 是 | 林峰 | 2026-04-06 08:45:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 安全评审 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 里程碑 | 李四 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-03-23 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 22天 | 17天 | 是 | 高翔 | 2026-04-03 11:15:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 软件需求分析 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 评审节点 | 吴九 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-03-20 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 18天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-03-15 16:45:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 接口联调 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 评审节点 | 张三 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-28 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 |  | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | 质量问题闭环 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 里程碑 | 冯二 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-03-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 4天 |  |  | 林峰 | 2026-04-01 08:45:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 阶段 | 张三 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 项目管理办 | 2026-03-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-05 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-22 13:45:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 数据库建模 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 阶段任务 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-27 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-10 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 关键算法验证 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 里程碑 | 孙七 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-04 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-16 15:15:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 用户培训准备 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 关键节点 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-27 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 19天 | 11天 | 是 | 高翔 | 2026-04-14 11:00:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 试验计划编制 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 评审节点 | 孙七 | 项目办 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-03-18 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 9天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-21 14:15:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 关键器件到货确认 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-03-27 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 17天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-04-10 08:00:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 接口联调 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 阶段任务 | 王五 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 35天 | 32天 | 是 | 高翔 | 2026-03-22 15:30:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 质量问题闭环 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 关键节点 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-04-08 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 27天 | 23天 | 是 | 林峰 | 2026-03-13 08:45:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 软件需求分析 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 关键节点 | 郑十 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-03-16 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-16 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-09 17:30:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 阶段任务 | 张三 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-14 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-17 11:30:00 | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 阶段验收 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 关键 | 吴九 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 项目管理办 | 2026-03-19 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高风险 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-19 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 4天 |  |  | 唐杰 | 2026-03-26 18:45:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | EMC测试 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 评审节点 | 赵六 |  | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-11 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 |  | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 配置基线冻结 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 黄主任 | 进行中 | 质量办、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-16 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-01 14:30:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 联调测试启动 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 评审节点 | 张三 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 | 2026-04-06 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 19天 | 17天 | 是 | 林峰 | 2026-04-28 16:15:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 外场演示准备 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 关键节点 | 周八 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-26 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 7天 | 2天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-27 12:00:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 应用服务 | 安全评审 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 里程碑 | 张三 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-23 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 34天 | 28天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-10 08:15:00 | 郑十 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 外场演示准备 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 关键节点 | 王五 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-04-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-21 | 23天 | 16天 | N | 唐杰 | 2026-03-24 13:00:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 可靠性试验 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 里程碑 | 冯二 | 总体室 | 黄主任 | 已完 成 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-04-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-22 | 20天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-04-20 12:00:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 方案设计评审 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 阶段任务 | 冯二 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-21 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-14 08:45:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | EMC测试 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 关键节点 | 王五 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-03-25 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-08 10:45:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 可靠性试验 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 关键节点 | 钱一 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-03-31 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-31 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-25 | 6天 |  | 是 | 高翔 | 2026-05-08 09:30:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 应用服务 | PCB设计完成 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 关键节点 | 李四 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-20 17:00:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 导航处理机 | 安全评审 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 关键节点 | 郑十 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-08 08:15:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 可靠性试验 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 关键 | 冯二 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-04-28 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-28 | 31天 | 26天 | 是 | 林峰 | 2026-04-06 15:30:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 评审节点 | 周八 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-05-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 33天 | 31天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-04 11:15:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 接口联调 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 阶段任务 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-04-06 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 7天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-04-16 13:15:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 关键器件到货确认 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 关键节点 | 钱一 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-04-26 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-31 | 26天 | 23天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-24 09:30:00 | 李四 | 需补亮点说明
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 软件需求分析 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 阶段任务 | 周八 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-19 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 18天 | 16天 | 是 | 林峰 | 2026-04-23 09:30:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 联调测试启动 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 评审节点 | 赵六 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-03 17:15:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 周报汇总 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 阶段 | 吴九 | 信息科 | 陈主任 | 已完 成 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-04-08 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-08 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-03 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-04-03 15:15:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 用户培训准备 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 关键节点 | 钱一 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-19 13:45:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | 可靠性试验 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 阶段任务 | 孙七 | 信息科 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-31 | 2026-W14 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-05 16:30:00 | 李四 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 软件需求分析 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 阶段任务 | 周八 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-22 14:45:00 | 周八 | 需补亮点说明
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 数据库建模 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 阶段任务 | 李四 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-14 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 7天 | 2天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-30 17:15:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | 试验计划编制 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-04-28 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 20天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-05-18 11:30:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 接口联调 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 关键节点 | 赵六 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-05-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 26天 | 21天 | 是 | 林峰 | 2026-05-14 13:30:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 接口联调 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 阶段 | 钱一 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-10 | 11天 | 7天 | 是 | 林峰 | 2026-05-12 16:15:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 配置基线冻结 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 阶段任务 | 吴九 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 32天 | 30天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-03 14:30:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 接口联调 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 关键节点 | 冯二 | 软件二室 | 陈主任 | 延迟 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-12 | 3天 |  | 否 | 韩璐 |  | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 阶段验收 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 阶段任务 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-11 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-22 13:00:00 | 孙七 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | PCB设计完成 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 评审节点 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高风险 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-19 12:45:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 用户培训准备 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-13 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-13 08:45:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | 用户培训准备 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 评审节点 | 孙七 | 项目管理科 | 陈主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-13 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-20 16:30:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 里程碑 | 孙七 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 18天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-05-31 11:45:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 接口联调 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 阶段任务 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-03 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-18 | 15天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-10 10:00:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 外场联调 | 配置基线冻结 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-05-19 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 30天 | 22天 | 是 | 高翔 | 2026-05-13 15:45:00 | 张三 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | 方案设计评审 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-05-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 34天 | 30天 | 是 | 林峰 | 2026-05-30 17:45:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 外场演示准备 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 评审节点 | 赵六 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-05-05 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 14天 | 7天 | 是 | 林峰 | 2026-04-30 13:45:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 初样交付 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 阶段任务 | 冯二 | 项目办 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-19 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-05 13:15:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 导航处理机 | 软件需求分析 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 关键节点 | 钱一 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-04-28 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高风险 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-28 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 5天 |  | Y | 高翔 | 2026-05-20 17:30:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 软件需求分析 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 关键节点 | 孙七 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 | 2026-04-29 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-04-30 08:00:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | EMC测试 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 关键节点 | 张三 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-24 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-28 13:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 里程碑 | 李四 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-21 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-22 16:30:00 | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 关键算法验证 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 关键节点 | 赵六 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-05-31 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 30天 | 27天 | 是 | 林峰 | 2026-05-09 11:30:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 协同指挥 | 接口联调 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 里程碑 | 郑十 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 项目管理办 | 2026-05-27 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-02 | 25天 | 18天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-28 00:00:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 周报汇总 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 阶段任务 | 周八 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-05-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 15天 | 10天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-26 18:30:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | 阶段验收 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 评审节点 | 赵六 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-05-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中等 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-04 | 9天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-05-14 09:30:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环（跨部门协同）
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 阶段验收 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 评审节点 | 张三 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-22 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 |  | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-05 | 17天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-19 17:45:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 方案设计评审 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 阶段任务 | 孙七 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-11 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-06 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-06-03 13:45:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 关键算法验证 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 关键节点 | 冯二 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-08 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-07 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-10 13:30:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 关键节点 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 进行中 | 信息科、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-13 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-08 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-06-06 10:15:00 | 王五 | 风险处置推进明显（跨部门协同）
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 方案设计评审 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 关键节点 |  | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-02 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-10 10:15:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 阶段验收 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 关键节点 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-15 14:00:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 里程碑 | 冯二 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-12 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 低 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 32天 | 29天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-13 14:15:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 外场联调 | EMC测试 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 评审节点 | 钱一 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-12 | 26天 | 22天 | 是 | 唐杰 |  | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 评审节点 | 周八 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-05-28 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 15天 | 11天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-11 13:15:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 关键算法验证 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 关键节点 | 赵六 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-05-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 8天 | 5天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-20 09:00:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 评审节点 | 王五 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 科研计划处 | 2026-06-05 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-15 | 21天 | 14天 | 是 | 林峰 | 2026-06-12 11:00:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 质量问题闭环 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 关键节点 | 王五 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-05-20 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-20 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-16 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-25 15:00:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 周报汇总 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 里程碑 | 李四 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-05-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-19 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-15 12:30:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 阶段验收 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 关键 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-24 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-18 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-06-19 11:30:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 软件需求分析 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-16 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-25 17:15:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | 初样交付 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 里程碑 | 吴九 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-14 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-08 10:45:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 用户培训准备 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 评审节点 | 孙七 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-14 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 24天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-07-04 10:00:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 外场演示准备 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 评审节点 | 周八 | 项目办 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-06-10 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-22 | 19天 | 15天 | 是 | 高翔 | 2026-06-19 09:45:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | 质量问题闭环 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 评审节点 | 钱一 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-06-14 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 22天 | 14天 | N | 林峰 | 2026-06-06 16:15:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 可靠性试验 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 里程碑 | 郑十 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-24 | 22天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-07-02 18:30:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 试验计划编制 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 阶段任务 | 钱一 | 质量室 | 杨主任 | 延迟 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-23 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-25 | 29天 | 23天 | Y | 高翔 | 2026-07-03 11:15:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 初样交付 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 关键节点 | 钱一 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-05-27 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-27 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-26 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-06-18 15:15:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 关键器件到货确认 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 里程碑 | 郑十 | 硬件室 | 刘主任 | 已完 成 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-25 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-28 14:00:00 | 钱一
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 测试工装 | 关键器件到货确认 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 评审节点 | 周八 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 | 2026-05-30 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-30 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-28 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-06-02 09:15:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 可靠性试验 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 |  |  | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-23 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-07 09:15:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 试验计划编制 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 里程碑 | 孙七 | 测试室 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-29 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-30 17:45:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 数据库建模 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 阶段任务 | 张三 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-06-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 |  | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-31 | 8天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-10 09:15:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 阶段验收 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-06-19 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-01 | 18天 | 15天 | 是 | 林峰 | 2026-06-01 17:30:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 质量管理 | 外场演示准备 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 评审节点 | 冯二 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 | 2026-06-29 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-02 | 27天 | 20天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-11 09:15:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 阶段验收 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-07-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-03 | 32天 | 26天 | 是 | 林峰 | 2026-07-06 12:30:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | 配置基线冻结 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 评审节点 | 周八 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-07-09 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-04 | 35天 | 27天 | N | 曹宇 | 2026-06-29 12:45:00 | 张三 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 接口联调 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 评审节点 | 冯二 | 项目办 | 杨主任 | 进行中 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-06-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-11 | 2026-W24 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-05 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-07-20 16:00:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 方案设计评审 | 2026-06-06 | 2026-W22 | 评审节点 | 孙七 | 项目管理科 | 杨主任 | 进行中 | 信息科、采购部 | 质量管理处 | 2026-06-07 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-06-07 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-06 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-27 17:30:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 软件需求分析 | 2026-06-07 | 2026-W22 | 评审节点 | 孙七 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-04 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-30 08:45:00 | 孙七 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 通信链路 | 外场演示准备 | 2026-06-08 | 2026-W23 | 关键节点 | 李四 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科、质量办 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-05 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-19 14:45:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-09 | 2026-W23 | 里程碑 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 |  | 待补充 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-02 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-07-07 11:30:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | 软件需求分析 | 2026-01-21 | 2026-W03 | 阶段任务 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-02-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-21 | 18天 | 12天 | 是 | 林峰 | 2026-01-21 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 初样交付 | 2026-01-22 | 2026-W03 | 评审节点 | 赵六 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 | 2026-02-12 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-22 | 21天 | 13天 |  | 曹宇 | 2026-01-24 09:00:00 | 赵六 | 风险处置推进明显（跨部门协同）
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 数据库建模 | 2026-01-23 | 2026-W03 | 评审节点 | 郑十 | 软件二室 | 黄主任 | 已完 成 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-02-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-23 | 16天 | 13天 | 是 | 林峰 | 2026-02-16 08:15:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 用户培训准备 | 2026-01-24 | 2026-W03 | 阶段任务 | 李四 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-02-26 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-24 | 33天 | 26天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-16 17:00:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 边缘节点 | EMC测试 | 2026-01-25 | 2026-W03 | 评审节点 | 郑十 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-25 | 11天 | 5天 | 是 | 唐杰 | 2026-01-27 12:00:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 周报汇总 | 2026-01-26 | 2026-W04 | 阶段 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-23 | 2026-W04 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-27 08:30:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 周报汇总 | 2026-01-27 | 2026-W04 | 里程碑 | 孙七 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-01-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-01-28 | 2026-W05 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-27 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-10 12:00:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 数据库建模 | 2026-01-28 | 2026-W04 | 里程碑 | 郑十 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-01-30 |  | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-01-30 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-28 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-01 08:30:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 里程碑 | 王五 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-27 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-17 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 导航处理机 | 接口联调 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 阶段任务 | 郑十 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 生产部、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-29 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-01 00:00:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 用户培训准备 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 阶段任务 | 吴九 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-02-28 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-31 | 28天 | 21天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-05 10:30:00 | 钱一
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 硬件集成 | PCB设计完成 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-02-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-01 | 12天 | 10天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-06 09:00:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | PCB设计完成 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 评审节点 | 赵六 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-02-12 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-02 | 10天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-10 15:45:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 关键节点 | 王五 | 软件二室 | 黄主任 | 已完 成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-02-23 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-03 | 20天 | 18天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-14 09:15:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 质量问题闭环 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 关键节点 | 周八 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-02-19 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-04 | 15天 | 10天 | 是 | 高翔 | 2026-03-20 13:15:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 可靠性试验 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 阶段任务 | 吴九 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-02-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-11 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-05 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-03-17 10:15:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | 初样交付 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 阶段任务 | 吴九 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-02-08 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-08 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 2天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-13 16:45:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | 联调测试启动 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 里程碑 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-10 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-07 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-24 17:00:00 | 张三 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 质量问题闭环 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 里程碑 | 冯二 | 信息科 | 黄主任 | 进行中 | 生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-05 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-24 16:00:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 阶段任务 | 赵六 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-06 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-01 15:15:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 安全评审 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 关键节点 | 王五 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-23 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-10 | 13天 | 8天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-27 12:15:00 | 王五 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 外场联调 | 阶段验收 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 里程碑 | 郑十 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-11 | 22天 | 17天 | 是 | 高翔 | 2026-03-04 15:45:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 关键器件到货确认 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 里程碑 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-16 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 32天 | 28天 | 是 | 高翔 | 2026-03-10 08:15:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 初样交付 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 关键节点 | 钱一 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 | 2026-03-12 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 27天 | 20天 |  | 曹宇 | 2026-03-22 11:45:00 | 钱一 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 关键算法验证 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 评审节点 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-02-25 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 11天 | 9天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-25 15:00:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 里程碑 | 张三 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 项目管理办 | 2026-02-17 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-25 08:00:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | 周报汇总 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 关键 | 孙七 | 测试室 | 黄主任 | 已完 成 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-02-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-02-18 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 2天 |  | 否 | 高翔 | 2026-03-17 09:45:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 接口联调 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-16 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-07 18:15:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 周报汇总 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-14 17:30:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 安全评审 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 阶段 | 赵六 | 总体室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-13 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-28 13:45:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 关键节点 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 25天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-08 15:00:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 周报汇总 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 阶段任务 | 孙七 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-21 | 21天 | 13天 | 是 | 林峰 | 2026-03-16 08:00:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 用户培训准备 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 评审节点 | 王五 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-03 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-22 | 9天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-03-05 18:00:00 | 张三
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 配置基线冻结 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 关键节点 | 郑十 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-03-14 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-23 | 19天 | 15天 | 是 | 林峰 | 2026-03-07 13:00:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 质量问题闭环 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 关键节点 | 张三 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 19天 | 11天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-09 12:15:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 数据库建模 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 关键节点 | 赵六 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-02-27 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-02-27 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 2天 |  | 否 | 高翔 | 2026-03-08 09:30:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 周报汇总 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 评审节点 | 吴九 | 硬件室 | 陈主任 | 延迟 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-03-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-02 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-28 16:00:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 初样交付 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 阶段任务 | 冯二 | 软件二室 | 刘主任 | 进行中 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-27 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 韩璐 | 2026-03-07 08:00:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 方案设计评审 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 阶段任务 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-09 11:30:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 周报汇总 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 评审节点 | 吴九 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 |  | 待补充 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-26 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-06 10:00:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 飞控软件 | 关键算法验证 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 评审节点 | 吴九 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-03-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 22天 | 20天 | 是 | 林峰 | 2026-04-05 12:30:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 配置基线冻结 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 里程碑 | 冯二 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-04-02 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-03 | 30天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-01 16:30:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 可靠性试验 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 阶段任务 | 待定 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 19天 | 14天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-13 17:15:00 | 周八 | 需补亮点说明
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 导航处理机 | 关键器件到货确认 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 评审节点 | 张三 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-30 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-05 | 25天 | 17天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-25 09:30:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 关键节点 | 王五 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-10 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 35天 | 31天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-03 10:15:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 阶段任务 |  | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 6天 |  | 是 | 高翔 | 2026-04-16 15:30:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 用户培训准备 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 评审节点 | 张三 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-05 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-23 10:00:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 阶段任务 | 李四 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-07 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-18 16:15:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 用户培训准备 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 关键节点 | 周八 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-05 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-20 11:00:00 | 王五 | 需补亮点说明
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 评审节点 | 吴九 | 软件二室 | 陈主任 | 进行中 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-15 09:00:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 应用服务 | 方案设计评审 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 关键节点 | 吴九 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-06 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 25天 | 22天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-11 16:45:00 | 王五 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 联调测试启动 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 里程碑 | 李四 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-04-14 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 32天 | 26天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-09 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 可靠性试验 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 关键节点 | 吴九 | 项目办 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-11 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 28天 | 26天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-28 08:45:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 联调测试启动 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 评审节点 | 钱一 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 | 2026-04-01 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 |  | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 17天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-04-22 17:00:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 监控中心 | PCB设计完成 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-15 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 30天 | 25天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-27 15:15:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 关键算法验证 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 评审节点 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 | 2026-03-22 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-22 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-04-27 12:30:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 用户培训准备 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 关键节点 | 李四 | 质量室 | 黄主任 | 延迟 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-17 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-18 13:30:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 协同指挥 | 质量问题闭环 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 里程碑 | 吴九 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-24 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-04-07 17:00:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践（跨部门协同）
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | PCB设计完成 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 关键节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-20 17:45:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践（跨部门协同）
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 初样交付 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 阶段任务 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 中等 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-05 08:30:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 联调测试启动 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 里程碑 | 吴九 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-04-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-22 | 17天 | 11天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-05 11:30:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 软件需求分析 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 里程碑 | 王五 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-04-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-23 | 21天 | 15天 | N | 高翔 | 2026-04-23 17:15:00 | 钱一 | 需补亮点说明
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 质量问题闭环 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 关键节点 | 李四 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 | 2026-04-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 33天 | 26天 | 是 | 高翔 | 2026-04-18 16:15:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 关键器件到货确认 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 阶段任务 | 孙七 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 科研计划处 | 2026-04-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-25 | 31天 | 26天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-07 11:45:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 联调测试启动 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 阶段任务 | 李四 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-04-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 33天 | 26天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-17 11:00:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 阶段验收 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 阶段任务 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-26 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-04 12:00:00 | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 质量管理 | 关键算法验证 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 阶段任务 | 李四 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-18 16:45:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 初样交付 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 阶段任务 | 郑十 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-04-04 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-04 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-03-31 16:15:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 关键器件到货确认 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-29 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-03 00:00:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 里程碑 | 吴九 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-05 10:00:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 方案设计评审 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 阶段任务 | 吴九 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-15 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 14天 | 8天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-13 18:30:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | EMC测试 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 关键节点 | 李四 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-20 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 18天 | 16天 | 是 | 林峰 | 2026-05-14 16:45:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 质量管理 | 用户培训准备 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 阶段任务 | 赵六 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-03 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-03 | 30天 | 24天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-18 08:45:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 用户培训准备 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 里程碑 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 进行中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-04-16 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-04 | 12天 | 7天 | 是 | 林峰 | 2026-04-12 14:45:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 联调测试启动 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 里程碑 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 | 2026-04-27 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。；预计下周恢复。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 22天 | 20天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-11 12:45:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 配置基线冻结 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 阶段任务 | 郑十 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-04-12 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-12 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-06 | 6天 |  | 是 | 林峰 | 2026-04-07 13:15:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 试验计划编制 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-06 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-18 10:00:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 数据库建模 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 阶段任务 | 冯二 | 软件一室 | 刘主任 | 进行中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-04-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-14 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-14 12:15:00 | 周八 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 软件需求分析 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 阶段任务 | 吴九 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-08 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-21 17:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 可靠性试验 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 评审节点 |  | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-04 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-15 12:00:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 配置基线冻结 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 关键节点 | 冯二 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-05-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 22天 | 19天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-23 14:15:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 方案设计评审 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 阶段 | 孙七 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-12 | 33天 | 31天 | 是 | 林峰 | 2026-05-21 18:15:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | 关键器件到货确认 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 里程碑 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-13 | 21天 | 19天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-26 17:30:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 关键算法验证 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 关键 | 王五 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-28 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 14天 | 8天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-23 08:45:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 用户培训准备 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 评审节点 | 王五 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-15 | 32天 | 30天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-26 13:30:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | EMC测试 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 阶段任务 | 钱一 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-04-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-17 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-16 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-28 09:15:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 初样交付 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 阶段 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 科研计划处 | 2026-04-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-20 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-25 08:45:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | EMC测试 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 里程碑 | 周八 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-22 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-22 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-18 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-18 12:30:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | 外场演示准备 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 阶段任务 | 王五 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-17 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-29 18:00:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 数据库建模 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 评审节点 | 钱一 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-16 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-15 12:00:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 配置基线冻结 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 里程碑 | 郑十 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-16 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 25天 | 21天 | 是 | 林峰 | 2026-05-12 09:45:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 方案设计评审 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 关键节点 | 孙七 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-05-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 9天 | 2天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-17 13:45:00 | 钱一 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 接口联调 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 评审节点 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-05-12 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 19天 | 15天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-19 09:45:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 阶段任务 | 周八 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 | 2026-05-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 24天 | 17天 | 是 | 林峰 | 2026-05-10 09:30:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 试验计划编制 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 关键节点 | 吴九 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-25 | 27天 | 19天 | 是 | 高翔 | 2026-05-05 08:00:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 综合显控 | PCB设计完成 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 阶段任务 | 孙七 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-02 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-26 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-05-19 10:45:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 可靠性试验 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 阶段任务 | 周八 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-26 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-03 18:45:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 联调测试启动 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 评审节点 | 冯二 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-29 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-28 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-10 00:00:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 质量问题闭环 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 评审节点 | 吴九 | 软件二室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-22 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-01 13:00:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 评审节点 | 李四 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-27 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-26 11:30:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 软件需求分析 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 阶段任务 | 赵六 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。；预计下周恢复。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 17天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-05-26 10:00:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 配置基线冻结 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 关键节点 | 李四 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-05-27 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-02 | 25天 | 18天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-30 17:15:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 数据库建模 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 里程碑 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 30天 | 26天 |  | 曹宇 | 2026-05-09 11:00:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 初样交付 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-06 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。；预计下周恢复。 |  | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。；预计下周恢复。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-04 | 33天 | 28天 | 是 | 林峰 | 2026-05-13 08:15:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 评审节点 | 钱一 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-06-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-05 | 27天 | 24天 | 已提交 | 曹宇 | 2026-05-08 09:00:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 接口联调 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 阶段任务 | 李四 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-05-11 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-11 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-06 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-06-04 09:30:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 周报汇总 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 阶段任务 | 张三 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  |  | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-06 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-29 14:00:00 | 钱一
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 接口联调 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 评审节点 | 冯二 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-07 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-10 00:00:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 接口联调 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 关键节点 | 李四 | 硬件室 | 陈主任 | 已完 成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-02 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-15 15:15:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 外场联调 | 关键算法验证 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 里程碑 | 钱一 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-04 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-27 10:30:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 阶段任务 | 周八 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-06-01 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 21天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-05-31 10:30:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | PCB设计完成 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 里程碑 | 冯二 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-05-22 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-12 | 10天 | 2天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-29 11:00:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 评审节点 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-24 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 11天 | 7天 | 已提交 | 曹宇 | 2026-06-01 18:00:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 关键算法验证 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 评审节点 | 郑十 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-05-26 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 12天 | 9天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-21 09:15:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | EMC测试 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 里程碑 | 王五 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-05-22 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-15 | 7天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-06-09 13:15:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 可靠性试验 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 关键节点 | 李四 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-14 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-22 08:00:00 | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 初样交付 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 关键节点 | 李四 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-22 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-22 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-05-29 10:00:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 里程碑 | 孙七 | 项目办 | 杨主任 | 延迟 | 生产部、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-17 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-26 09:45:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | 关键算法验证 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-15 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-19 09:00:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 阶段任务 |  | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-19 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-22 12:00:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 阶段验收 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 阶段任务 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-22 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 32天 | 25天 | 是 | 高翔 | 2026-06-07 09:00:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | 数据库建模 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 里程碑 | 赵六 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-06-09 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-22 | 18天 | 14天 | N | 曹宇 | 2026-07-05 10:15:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 联调测试启动 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 关键节点 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 进行中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-23 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 31天 | 24天 | 是 | 韩璐 | 2026-07-02 00:00:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 关键算法验证 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 关键节点 | 郑十 | 硬件室 | 黄主任 | 进行中 | 信息科、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-15 | 待补充 | 高 | 持续跟踪：待补充 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-24 | 22天 | 16天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-16 08:45:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 数据库建模 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 评审节点 | 钱一 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-06-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中等 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-25 | 19天 | 15天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-06 11:15:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | 初样交付 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 评审节点 | 钱一 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-31 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-31 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-26 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-06-07 09:15:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | PCB设计完成 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 关键节点 | 张三 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-05-28 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-28 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-27 | 1天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-21 16:30:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 质量问题闭环 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 关键节点 | 张三 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-27 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-11 17:45:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 关键节点 | 孙七 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-22 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-07 09:45:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 数据库建模 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 里程碑 |  | 质量室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-28 | 2026-W22 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-20 08:45:00 | 郑十 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 阶段验收 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 评审节点 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 延迟 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-06-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-31 | 29天 | 22天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-25 17:15:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 外场联调 | 安全评审 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 关键节点 | 李四 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-18 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-01 | 17天 | 9天 | 是 | 高翔 | 2026-06-30 08:30:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 软件需求分析 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 阶段任务 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-02 | 16天 | 12天 | 是 | 韩璐 | 2026-07-15 17:15:00 | 郑十 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 数据库建模 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 评审节点 | 钱一 | 质量室 | 杨主任 | 进行中 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-07-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。；预计下周恢复。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。；预计下周恢复。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-03 | 28天 | 25天 | Y | 唐杰 | 2026-07-15 13:00:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | 关键算法验证 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-06-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-04 | 14天 | 9天 | 是 | 林峰 |  | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 阶段任务 | 待定 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-06-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-06-08 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-05 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-10 10:00:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 质量管理 | 试验计划编制 | 2026-06-06 | 2026-W22 | 里程碑 | 冯二 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-06-10 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-10 | 2026-W24 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-06 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-06-16 17:00:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 初样交付 | 2026-06-07 | 2026-W22 | 评审节点 | 张三 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-06-09 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-06-09 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-07 | 2天 |  | 否 | 高翔 | 2026-06-07 10:15:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 安全评审 | 2026-06-08 | 2026-W23 | 阶段任务 | 吴九 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-06 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-07-02 17:45:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 可靠性试验 | 2026-06-09 | 2026-W23 | 关键节点 | 冯二 | 项目办 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-04 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-19 13:00:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 数据清洗规则确认 | 2026-01-21 | 2026-W03 | 阶段任务 |  | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-02-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-21 | 23天 | 17天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-15 12:00:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 软件需求分析 | 2026-01-22 | 2026-W03 | 阶段任务 | 赵六 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-22 | 23天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-01-28 14:15:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 测试工装 | 配置基线冻结 | 2026-01-23 | 2026-W03 | 阶段任务 | 吴九 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-02-04 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-23 | 12天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-27 12:45:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 阶段验收 | 2026-01-24 | 2026-W03 | 阶段任务 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-02-17 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-24 | 24天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-01-24 13:30:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 数据清洗规则确认 | 2026-01-25 | 2026-W03 | 阶段任务 | 钱一 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-02-22 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高风险 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-25 | 28天 | 23天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-28 18:30:00 | 王五 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 方案设计评审 | 2026-01-26 | 2026-W04 | 关键节点 | 冯二 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-26 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-02-27 17:15:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | PCB设计完成 | 2026-01-27 | 2026-W04 | 关键节点 | 待定 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-02-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-02 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-27 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-02-15 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 导航处理机 | 外场演示准备 | 2026-01-28 | 2026-W04 | 关键节点 | 吴九 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-26 | 2026-W05 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-06 08:00:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 用户培训准备 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 里程碑 | 张三 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-22 | 2026-W04 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-01 08:30:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 安全评审 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 里程碑 | 赵六 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 待补充 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-27 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-14 16:45:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 联调测试启动 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 关键节点 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-31 | 7天 | 3天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-01 15:30:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 安全评审 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 阶段任务 | 钱一 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-01 | 30天 | 28天 | 是 | 高翔 | 2026-02-24 14:15:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 可靠性试验 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 阶段任务 | 赵六 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-03-07 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-02 | 33天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-28 11:15:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 周报汇总 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 阶段任务 | 待定 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-16 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-03 | 13天 | 11天 | 是 | 林峰 | 2026-03-11 13:30:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | 配置基线冻结 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 阶段任务 | 郑十 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-28 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-04 | 24天 | 22天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-27 09:45:00 | 孙七 | 需补亮点说明
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 安全管控 | 周报汇总 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 关键节点 | 冯二 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-02-09 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-09 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-05 | 4天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-09 08:15:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 质量问题闭环 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 关键节点 | 吴九 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-09 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-02-09 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-21 16:30:00 | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 综合显控 | 关键器件到货确认 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-04 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-02-21 18:45:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 可靠性试验 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 里程碑 | 李四 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-07 10:30:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 安全评审 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 关键节点 | 钱一 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-08 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-02 16:30:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | EMC测试 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 评审节点 | 张三 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-03-07 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 21天 | 17天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-22 10:30:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 质量问题闭环 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 阶段任务 | 郑十 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-03-06 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 19天 | 12天 | 是 | 林峰 | 2026-03-28 08:00:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | EMC测试 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 里程碑 | 吴九 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 17天 | 15天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-25 18:15:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | 外场演示准备 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 里程碑 | 郑十 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-10 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-17 | 21天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-03-24 17:00:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 软件需求分析 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 阶段任务 | 钱一 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 20天 | 13天 | 是 | 林峰 | 2026-02-20 08:00:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 可靠性试验 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 里程碑 | 张三 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 | 2026-02-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-19 | 2天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-25 16:15:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 阶段任务 | 周八 | 项目办 | 刘主任 | 已完 成 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-20 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 高翔 | 2026-03-16 16:00:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | EMC测试 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 里程碑 | 吴九 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-19 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 |  | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 阶段验收 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 评审节点 | 郑十 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-18 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-06 08:15:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 里程碑 | 张三 | 总体室 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-20 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-23 12:00:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 仿真推演 | 联调测试启动 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 关键节点 | 李四 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-03-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 15天 | 8天 | 是 | 林峰 | 2026-03-18 12:00:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 初样交付 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 关键节点 | 郑十 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-03-26 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 29天 | 26天 | 是 | 林峰 | 2026-02-26 08:30:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 阶段验收 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 阶段任务 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 13天 | 7天 | 是 | 高翔 | 2026-03-10 17:30:00 | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 周报汇总 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-03-27 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 |  | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 28天 | 23天 | 是 | 林峰 | 2026-04-13 08:30:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 接口联调 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 里程碑 | 张三 |  | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-10 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-28 | 10天 | 3天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-13 09:00:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 关键算法验证 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 里程碑 | 周八 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-28 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-21 12:45:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 软件需求分析 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 阶段任务 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-04 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。；预计下周恢复。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-04 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-19 11:30:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 协同指挥 | 阶段验收 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 阶段任务 | 赵六 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-02 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-22 14:15:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 质量问题闭环 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 黄主任 | 已完 成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-25 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-11 12:15:00 | 冯二 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 外场演示准备 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 阶段任务 | 钱一 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-28 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 唐杰 | 2026-03-07 12:15:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 数据库建模 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 评审节点 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-14 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。；预计下周恢复。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 8天 | 6天 |  | 林峰 | 2026-04-14 00:00:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 可靠性试验 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-03-26 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 19天 | 13天 | 是 | 高翔 | 2026-04-13 08:45:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 关键器件到货确认 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-04-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 33天 | 27天 | 是 | 林峰 | 2026-04-12 10:15:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 软件需求分析 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 评审节点 | 周八 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-26 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 17天 | 14天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-24 16:00:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 周报汇总 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 关键 | 张三 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 26天 | 18天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-29 16:45:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 软件需求分析 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 里程碑 | 赵六 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-15 |  | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-03-17 09:30:00 | 李四 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 仿真推演 | 联调测试启动 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 评审节点 | 李四 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-03-18 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-03-26 08:45:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 用户培训准备 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 关键节点 | 吴九 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-02 00:00:00 | 张三 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 里程碑 | 钱一 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-14 16:00:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | PCB设计完成 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 里程碑 | 待定 | 项目管理科 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-14 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 |  | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 接口联调 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 阶段任务 | 周八 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 34天 | 31天 | 是 | 高翔 | 2026-03-28 13:15:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 初样交付 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 评审节点 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 27天 | 22天 | 是 | 林峰 | 2026-03-28 11:00:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 接口联调 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 关键节点 | 周八 |  | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 8天 | 3天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-16 17:00:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 数据库建模 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 里程碑 | 赵六 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-04-13 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 25天 | 19天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-09 11:15:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 安全评审 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 科研计划处 | 2026-04-19 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 |  | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 30天 | 26天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-14 12:30:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | EMC测试 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-26 13:15:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 关键算法验证 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 阶段任务 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-22 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-25 10:45:00 | 钱一 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 初样交付 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 阶段任务 | 赵六 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-22 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-01 10:15:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 阶段任务 | 李四 | 硬件室 | 刘主任 | 进行中 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-19 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-27 18:30:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 安全评审 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 评审节点 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-22 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-07 15:30:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 初样交付 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 关键节点 | 郑十 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-04-30 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 35天 | 29天 | 已提交 | 韩璐 | 2026-04-29 14:15:00 | 张三
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 关键器件到货确认 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 里程碑 | 冯二 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 科研计划处 | 2026-04-21 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-27 | 25天 | 18天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-06 17:00:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 方案设计评审 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 阶段任务 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 | 2026-04-16 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-28 | 19天 | 16天 | 是 | 韩璐 |  | 吴九 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 安全评审 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 阶段任务 | 孙七 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 17天 | 15天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-22 15:45:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 可靠性试验 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 里程碑 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-04-26 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 27天 | 22天 | 是 | 林峰 | 2026-04-28 11:00:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 可靠性试验 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 关键节点 | 王五 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-28 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-07 11:45:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 测试工装 | 质量问题闭环 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 阶段任务 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-27 11:00:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 用户培训准备 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 关键节点 | 冯二 | 项目办 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-04-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-04 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 2天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-12 09:15:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 外场联调 | 用户培训准备 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 关键节点 | 冯二 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-17 14:00:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 设备管理 | 可靠性试验 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 里程碑 | 吴九 | 信息科 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-05 16:30:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 联调测试启动 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 评审节点 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-21 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 16天 | 14天 | N | 高翔 | 2026-05-11 16:45:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 安全评审 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 里程碑 | 郑十 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-04-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-06 | 9天 | 2天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-16 17:45:00 | 张三
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 软件需求分析 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 评审节点 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-04-26 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 |  | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 19天 | 17天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-26 14:00:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 质量问题闭环 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 评审节点 | 王五 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-04-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 17天 | 15天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-10 17:30:00 | 王五 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | PCB设计完成 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 里程碑 | 郑十 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-05-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 24天 | 16天 | 是 | 林峰 | 2026-04-19 15:45:00 | 周八 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 关键器件到货确认 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 评审节点 | 张三 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-10 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-19 13:00:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 配置基线冻结 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 评审节点 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-04-16 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-16 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-05-14 12:00:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 联调测试启动 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-12 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-13 11:30:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | 用户培训准备 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 里程碑 | 李四 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-10 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-01 16:45:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 仿真推演 | 方案设计评审 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 关键节点 | 待定 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-07 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-23 09:15:00 | 周八 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 阶段任务 | 孙七 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 | 2026-04-29 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-15 | 14天 | 6天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-13 15:30:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 试验计划编制 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 评审节点 |  | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-16 | 28天 | 21天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-23 11:45:00 | 冯二 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 接口联调 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 评审节点 | 李四 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 8天 | 4天 | 是 | 林峰 | 2026-05-23 12:45:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | EMC测试 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 里程碑 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-05-10 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 |  | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-18 | 22天 | 15天 | 是 | 林峰 | 2026-04-22 15:30:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 质量问题闭环 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 里程碑 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-05-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 31天 | 29天 | 是 | 林峰 | 2026-04-28 10:30:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 综合显控 | 数据库建模 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 评审节点 | 待定 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-18 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 高翔 | 2026-05-23 09:30:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 里程碑 | 李四 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-26 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-26 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-06-04 08:15:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 联调测试启动 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 阶段任务 | 郑十 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 | 2026-04-23 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-23 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 1天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-26 08:15:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 配置基线冻结 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 里程碑 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-20 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-07 09:15:00 | 张三 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 外场演示准备 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 评审节点 | 孙七 | 软件二室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-21 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-21 09:30:00 | 周八 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 评审节点 | 王五 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-30 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-25 | 35天 | 30天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-12 09:15:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 数据治理 | 初样交付 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-05-14 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-26 | 18天 | 13天 | Y | 韩璐 | 2026-05-25 11:30:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 外场演示准备 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 评审节点 | 钱一 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-05-22 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-27 | 25天 | 22天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-07 08:45:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 配置基线冻结 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 | 2026-05-11 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 低 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-28 | 13天 | 7天 | 是 | 高翔 | 2026-05-22 13:15:00 | 钱一 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | 数据库建模 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 里程碑 | 周八 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-06-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 35天 | 28天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-21 14:00:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 关键算法验证 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 阶段任务 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-05-04 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-04 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-15 12:30:00 | 郑十 | 需补亮点说明
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 安全评审 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 阶段任务 | 郑十 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-17 17:00:00 | 张三 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 质量问题闭环 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 评审节点 | 张三 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-30 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 高翔 | 2026-06-15 12:30:00 | 孙七 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 周报汇总 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 里程碑 | 赵六 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-14 09:30:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 质量问题闭环 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 里程碑 | 赵六 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-18 18:30:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 外场联调 | 用户培训准备 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 阶段任务 | 冯二 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 | 2026-06-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-05 | 33天 | 29天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-22 15:45:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 综合显控 | 联调测试启动 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 里程碑 | 周八 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-06 | 19天 | 15天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-23 09:15:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 安全评审 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 评审节点 | 吴九 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 质量管理处 | 2026-05-22 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-07 | 15天 | 11天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-13 18:30:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 周报汇总 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 评审节点 | 钱一 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-23 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-08 | 15天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-06-13 16:45:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 里程碑 | 王五 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中等 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-09 | 16天 | 14天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-20 12:30:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 阶段验收 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 阶段任务 | 王五 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-05-11 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-11 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-10 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-18 08:45:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 方案设计评审 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 里程碑 | 张三 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-05-15 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-15 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-06-03 17:15:00 | 吴九 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 周报汇总 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 阶段任务 | 赵六 | 软件一室 | 杨主任 | 延迟 | 生产部、质量办 | 项目管理办 | 2026-05-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-15 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-12 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-24 08:00:00 | 钱一 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 应用服务 | 配置基线冻结 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 评审节点 | 李四 | 质量室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-07 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-22 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 关键器件到货确认 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 里程碑 | 待定 | 项目管理科 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-11 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-16 17:00:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 试验计划编制 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 里程碑 | 周八 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-11 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-15 | 27天 | 24天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-23 13:45:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 软件需求分析 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 关键节点 | 冯二 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 项目管理办 | 2026-05-24 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-16 | 8天 | 6天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-21 16:45:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 初样交付 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 关键节点 | 冯二 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-06-06 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 20天 | 18天 | 是 | 高翔 | 2026-06-05 17:00:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | EMC测试 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 评审节点 | 吴九 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 | 2026-05-26 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-18 | 8天 | 6天 | 是 | 高翔 | 2026-05-23 08:45:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 软件需求分析 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-04 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 16天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-20 18:00:00 | 李四 | 需补亮点说明
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 硬件集成 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 关键节点 | 孙七 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-20 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-22 09:00:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | 数据库建模 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 关键节点 | 郑十 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-23 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 2天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-26 15:45:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | 接口联调 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 里程碑 | 吴九 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-28 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-28 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-22 | 6天 |  | 是 | 林峰 | 2026-06-27 14:15:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 用户培训准备 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 阶段任务 | 李四 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-18 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-18 09:00:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 接口联调 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 关键 | 赵六 |  | 黄主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-19 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-04 10:15:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 导航处理机 | 安全评审 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 阶段 | 钱一 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-06-20 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-25 | 26天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-27 08:00:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 软件需求分析 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 关键节点 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-06-29 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-26 | 34天 | 26天 | 是 | 高翔 | 2026-06-10 18:15:00 | 孙七 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 关键器件到货确认 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 里程碑 | 李四 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 | 2026-06-21 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-27 | 25天 | 22天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-07 18:45:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | EMC测试 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 评审节点 | 钱一 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-06-30 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-28 | 33天 | 25天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-12 18:15:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 飞控软件 | 接口联调 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 评审节点 | 王五 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-18 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-29 | 20天 | 14天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-26 15:00:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 设备管理 | 阶段验收 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 关键节点 | 钱一 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-28 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-03 10:45:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | 质量问题闭环 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 里程碑 | 冯二 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-04 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-06-04 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-31 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-06-17 13:30:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 周报汇总 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 里程碑 | 周八 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-07 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-01 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-07-11 15:00:00 | 周八 | 需补亮点说明
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 初样交付 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-01 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-14 15:45:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 阶段验收 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 里程碑 | 张三 | 项目管理科 | 刘主任 | 进行中 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-30 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-13 12:15:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 阶段验收 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 里程碑 | 李四 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-07-04 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高风险 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-04 | 30天 | 23天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-11 00:00:00 | 李四 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 基础平台 | PCB设计完成 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 评审节点 | 王五 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 信息化办公室 | 2026-07-04 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-05 | 29天 | 25天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-21 18:15:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 软件需求分析 | 2026-06-06 | 2026-W22 | 关键节点 | 王五 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-06-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-06 | 19天 | 12天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-23 15:30:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-06-07 | 2026-W22 | 里程碑 | 王五 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-07-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-07 | 30天 | 28天 | 是 | 曹宇 |  | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-06-08 | 2026-W23 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-07-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-08 | 33天 | 29天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-17 09:00:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 硬件集成 | 关键器件到货确认 | 2026-06-09 | 2026-W23 | 里程碑 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-09 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-21 18:00:00 | 张三
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 软件需求分析 | 2026-06-10 | 2026-W23 | 评审节点 | 郑十 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-07 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-29 10:30:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | PCB设计完成 | 2026-06-11 | 2026-W23 | 阶段任务 | 张三 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-09 | 2026-W24 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-07-24 15:15:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 外场演示准备 | 2026-06-12 | 2026-W23 | 阶段任务 | 李四 | 软件一室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-09 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-02 17:15:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 周报汇总 | 2026-06-13 | 2026-W23 | 阶段任务 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-11 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-25 14:45:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 可靠性试验 | 2026-01-25 | 2026-W03 | 阶段任务 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-02-17 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-25 | 23天 | 19天 | N | 唐杰 | 2026-02-06 12:00:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 初样交付 | 2026-01-26 | 2026-W04 | 里程碑 | 吴九 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-03-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-26 | 35天 | 33天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-17 10:15:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 仿真推演 | 质量问题闭环 | 2026-01-27 | 2026-W04 | 里程碑 | 王五 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-02-24 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-27 | 28天 | 24天 | 已提交 | 高翔 | 2026-02-17 13:15:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 试验计划编制 | 2026-01-28 | 2026-W04 | 阶段任务 | 冯二 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-02-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-28 | 14天 | 7天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-15 11:30:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 方案设计评审 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 里程碑 | 孙七 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-02-28 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-29 | 30天 | 24天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-20 11:30:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 综合显控 | 关键算法验证 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 评审节点 | 吴九 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-30 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-06 18:00:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 通信链路 | 数据清洗规则确认 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 评审节点 | 赵六 | 项目办 | 刘主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-01 | 2026-W05 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-31 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-12 17:30:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 初样交付 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 评审节点 | 郑十 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-29 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-24 12:30:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 接口联调 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-26 | 2026-W05 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-02-18 14:00:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 设备管理 | 用户培训准备 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-27 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-26 14:00:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 外场联调 | 试验计划编制 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 里程碑 | 孙七 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-02-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-04 | 20天 | 16天 | 是 | 高翔 | 2026-03-03 18:45:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 数据库建模 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 里程碑 | 吴九 | 软件一室 | 黄主任 | 已完 成 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-02 |  | 高 | 持续跟踪：待更新 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-05 | 25天 | 19天 | 是 | 唐杰 |  | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践（跨部门协同）
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | EMC测试 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 阶段任务 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 15天 | 7天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-15 12:45:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 试验计划编制 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 阶段任务 | 张三 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-05 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-07 | 26天 | 23天 | 是 | 高翔 | 2026-03-22 09:45:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 配置基线冻结 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-09 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-08 | 29天 | 22天 | 是 | 林峰 | 2026-02-17 14:15:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 数据库建模 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 阶段任务 | 郑十 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-02-14 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-14 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-09 | 5天 |  |  | 曹宇 | 2026-03-16 11:00:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | 可靠性试验 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 关键节点 | 郑十 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-16 15:45:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 用户培训准备 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 评审节点 | 赵六 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-02-13 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-13 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-11 | 2天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-09 18:30:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 方案设计评审 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 阶段任务 |  | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-05 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-10 11:00:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | EMC测试 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 里程碑 | 张三 | 项目管理科 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 |  | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-12 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-05 13:00:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 外场演示准备 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 关键 | 郑十 |  | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-21 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 |  | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 35天 | 27天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-28 10:15:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 综合显控 | PCB设计完成 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 里程碑 | 郑十 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-03-02 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 15天 | 8天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-10 08:45:00 | 孙七 | 形成统一模板并沉淀最佳实践（跨部门协同）
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 试验计划编制 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 里程碑 | 张三 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 | 2026-03-18 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 30天 | 26天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-11 08:15:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | EMC测试 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 阶段任务 | 周八 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-10 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-17 | 21天 | 18天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-18 10:00:00 | 孙七 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | EMC测试 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 关键节点 | 郑十 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-03-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 31天 | 26天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-19 10:45:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 关键节点 | 周八 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-16 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-26 00:00:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 关键算法验证 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 里程碑 | 冯二 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 科研计划处 | 2026-02-25 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-25 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-03-07 09:30:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 外场演示准备 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-02-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-02-25 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-21 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-07 14:15:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环（跨部门协同）
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-07 08:45:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 方案设计评审 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 里程碑 | 李四 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-18 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-29 13:00:00 | 张三 | 需补亮点说明
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 质量问题闭环 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 阶段任务 | 赵六 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 19天 | 17天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-24 11:00:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 可靠性试验 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 22天 | 19天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-22 13:30:00 | 吴九 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 软件需求分析 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 关键节点 | 郑十 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-23 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 25天 | 20天 | Y | 高翔 | 2026-03-20 15:15:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 设备管理 | EMC测试 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-14 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 15天 | 10天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-05 08:45:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 配置基线冻结 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 阶段任务 | 周八 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-03-08 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-28 | 8天 | 5天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-09 17:15:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 方案设计评审 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 关键节点 | 冯二 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-03-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-02 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-26 18:15:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 方案设计评审 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-01 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-12 13:15:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 周报汇总 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 阶段任务 | 王五 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-03-07 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-07 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-03 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-07 13:45:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 关键器件到货确认 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 里程碑 | 钱一 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-03 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-06 15:15:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 基础平台 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 里程碑 | 郑十 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-03 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-09 08:30:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | PCB设计完成 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 评审节点 | 赵六 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-26 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 20天 | 16天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-02 10:45:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 里程碑 | 王五 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 14天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-13 15:00:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 关键器件到货确认 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 评审节点 | 赵六 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-04-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 27天 | 23天 | 是 | 林峰 | 2026-03-08 15:00:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 接口联调 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 阶段任务 | 周八 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-04-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 29天 | 25天 | 是 | 高翔 | 2026-03-14 16:45:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 软件需求分析 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 阶段任务 | 钱一 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-04-10 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 31天 | 28天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-10 13:00:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 接口联调 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 评审节点 | 孙七 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-17 |  | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-17 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-03-23 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 评审节点 | 张三 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-12 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-28 12:30:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 数据库建模 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 关键节点 | 张三 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-12 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-22 17:15:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 关键节点 | 张三 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-10 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-03 17:45:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 里程碑 | 李四 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 |  | 待补充 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-17 10:30:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 关键器件到货确认 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 关键节点 | 郑十 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 | 2026-03-25 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 9天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-04 17:00:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | PCB设计完成 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-04-16 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 30天 | 25天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-01 14:45:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 可靠性试验 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 关键节点 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 34天 | 26天 | 是 | 高翔 | 2026-04-07 11:00:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 安全评审 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 阶段任务 | 周八 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-04-19 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 31天 | 24天 | 已提交 | 唐杰 | 2026-03-25 10:45:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 安全评审 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 评审节点 |  | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-20 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 31天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-02 10:00:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 接口联调 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 评审节点 | 周八 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-19 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-03 15:15:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 阶段任务 | 王五 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-22 | 3天 |  | 已提交 | 林峰 | 2026-04-30 18:30:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 接口联调 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 阶段任务 | 孙七 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-03-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-25 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-23 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-08 11:15:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 用户培训准备 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 关键节点 | 孙七 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-29 16:30:00 | 钱一
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 配置基线冻结 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 关键节点 | 李四 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-20 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 林峰 | 2026-05-05 08:15:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 关键算法验证 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 里程碑 | 吴九 |  | 黄主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-04-18 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 23天 | 15天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-06 12:30:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 质量问题闭环 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 评审节点 | 待定 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-04-06 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-27 | 10天 | 6天 | 是 | 高翔 | 2026-05-02 09:00:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 软件需求分析 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 评审节点 | 李四 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-04-14 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。；预计下周恢复。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-28 | 17天 | 14天 | 是 | 林峰 | 2026-03-31 16:45:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 配置基线冻结 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 阶段任务 | 孙七 | 项目办 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-04-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 22天 | 17天 | 是 | 林峰 | 2026-05-02 13:45:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | EMC测试 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 阶段任务 | 周八 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 项目管理办 | 2026-05-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 |  | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 32天 | 29天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-08 14:00:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 周报汇总 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 关键节点 | 钱一 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-28 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-18 15:45:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 评审节点 | 钱一 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-07 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-07 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 6天 |  | 是 | 林峰 | 2026-04-14 13:30:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 周报汇总 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 里程碑 | 周八 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-04-08 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-08 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-03 10:00:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 周报汇总 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 关键节点 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-28 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-02 16:30:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 方案设计评审 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 关键节点 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-03 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-13 08:00:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | 软件需求分析 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 里程碑 | 周八 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 24天 | 22天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-07 16:45:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 硬件集成 | EMC测试 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 里程碑 | 冯二 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-04-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-06 | 9天 | 4天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-18 10:15:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 阶段验收 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 阶段任务 | 王五 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-05-10 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 33天 | 26天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-20 00:00:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | PCB设计完成 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 阶段任务 | 周八 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-27 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 19天 | 15天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-01 16:30:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 联调测试启动 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 评审节点 | 周八 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 19天 | 16天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-30 18:15:00 | 钱一 | 需补亮点说明
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 导航处理机 | 联调测试启动 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 关键节点 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-10 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-20 09:45:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 关键器件到货确认 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 关键节点 | 王五 | 项目管理科 | 刘主任 | 延迟 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-08 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-18 18:45:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 数据库建模 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-09 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-20 10:45:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | 关键算法验证 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 评审节点 | 孙七 | 总体室 | 刘主任 | 延迟 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-06 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 林峰 | 2026-04-18 10:30:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | 软件需求分析 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 关键节点 | 赵六 | 软件二室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-10 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-21 17:00:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 里程碑 | 王五 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-05-11 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 22天 | 18天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-12 12:30:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 数据库建模 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 阶段任务 | 郑十 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-05-25 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高风险 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 35天 | 29天 |  | 高翔 | 2026-05-23 14:45:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 阶段任务 | 张三 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 | 2026-05-23 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 32天 | 25天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-08 18:15:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 方案设计评审 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 评审节点 | 张三 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-04-30 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 8天 | 3天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-13 08:00:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 外场演示准备 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-05-04 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 11天 | 4天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-28 16:00:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 软件需求分析 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 评审节点 | 冯二 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-04-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-27 09:30:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | 周报汇总 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 里程碑 | 钱一 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-28 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-28 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-25 | 3天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-30 09:00:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 外场演示准备 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 关键节点 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-29 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-26 | 3天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-27 12:45:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 数据库建模 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 阶段任务 | 吴九 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 |  |  | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-07 10:15:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | PCB设计完成 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 阶段任务 | 郑十 | 信息科 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-26 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-26 14:15:00 | 李四 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-05-06 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 7天 | 4天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-02 15:45:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 方案设计评审 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-05-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 13天 | 11天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-23 16:15:00 | 钱一 | 实现跨部门协同闭环（跨部门协同）
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | EMC测试 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 关键节点 | 张三 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-05-10 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高风险 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 9天 | 3天 | 是 | 林峰 | 2026-05-02 12:30:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 试验计划编制 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-06-04 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-02 | 33天 | 26天 | 是 | 高翔 | 2026-06-08 11:00:00 | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 监控中心 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 关键节点 | 张三 | 质量室 | 刘主任 | 已完 成 | 生产部、质量办 | 科研计划处 | 2026-05-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 22天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-15 08:15:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 方案设计评审 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 评审节点 | 赵六 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-18 18:45:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 关键节点 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 进行中 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-10 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-10 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-05 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-05-21 08:45:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 综合显控 | 质量问题闭环 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 里程碑 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-26 10:45:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 质量管理 | 配置基线冻结 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 评审节点 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 |  |  | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-04 10:00:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 软件需求分析 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 评审节点 | 周八 | 总体室 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-02 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-03 10:15:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 初样交付 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 评审节点 | 周八 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-09 | 9天 | 4天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-07 08:45:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 阶段验收 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-05-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-10 | 16天 | 11天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-18 10:30:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | PCB设计完成 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 评审节点 | 李四 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-21 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 10天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-27 10:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 软件需求分析 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 阶段任务 | 王五 |  | 刘主任 | 已完 成 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-20 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-12 | 8天 | 2天 | 是 | 唐杰 |  | 冯二 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 数据库建模 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 里程碑 | 赵六 |  | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-05-31 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 18天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-06-21 14:15:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 安全评审 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 关键节点 | 王五 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-13 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 唐杰 | 2026-05-24 17:30:00 | 郑十 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | EMC测试 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 评审节点 | 郑十 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-05-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-20 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-15 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-06-09 16:00:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 联调测试启动 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 关键节点 | 冯二 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-05-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-17 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-16 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-31 17:15:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 方案设计评审 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 阶段任务 | 孙七 | 测试室 | 刘主任 | 进行中 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-16 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-24 11:45:00 | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 质量问题闭环 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 关键节点 | 郑十 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-14 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-20 10:15:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 可靠性试验 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 阶段任务 | 冯二 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 | 2026-06-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 25天 | 21天 | 是 | 林峰 | 2026-06-22 14:30:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 关键节点 | 冯二 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-06-09 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-20 | 20天 | 18天 | 是 | 林峰 | 2026-06-11 08:15:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 阶段验收 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 关键节点 | 钱一 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 | 2026-06-12 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 22天 | 18天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-05 09:00:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 阶段任务 | 李四 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-06-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高风险 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-22 | 30天 | 24天 | Y | 高翔 | 2026-07-02 08:30:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 初样交付 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 里程碑 | 吴九 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-31 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 8天 | 4天 | 是 | 高翔 | 2026-06-22 00:00:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | 初样交付 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 阶段任务 | 钱一 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-22 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-21 17:45:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 配置基线冻结 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 评审节点 | 周八 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-27 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-27 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-25 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-22 08:15:00 | 张三 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 试验计划编制 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 阶段 | 钱一 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-05-31 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-31 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-26 | 5天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-07-09 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | 联调测试启动 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 待补充 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-24 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-27 15:30:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 关键节点 | 赵六 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-27 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-06 16:45:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 软件需求分析 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-07-01 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-29 | 33天 | 31天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-30 00:00:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 方案设计评审 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 阶段任务 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-06-24 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-30 | 25天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-26 11:30:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | 关键器件到货确认 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 评审节点 | 李四 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-31 | 7天 | 4天 | 是 | 林峰 | 2026-06-24 15:00:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 联调测试启动 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 里程碑 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 已完 成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-06-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-01 | 19天 | 16天 | 是 | 高翔 | 2026-07-03 16:30:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 质量问题闭环 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 阶段任务 | 吴九 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-07-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-02 | 29天 | 25天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-23 09:15:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 初样交付 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 评审节点 | 赵六 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-31 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 韩璐 | 2026-07-08 10:45:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 阶段验收 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 关键节点 | 郑十 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-01 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-24 10:45:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 配置基线冻结 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 里程碑 | 王五 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-06-09 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-06-09 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-05 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-19 13:45:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-06-06 | 2026-W22 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-04 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-30 15:30:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 可靠性试验 | 2026-06-07 | 2026-W22 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-03 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-27 16:00:00 | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 初样交付 | 2026-06-08 | 2026-W23 | 评审节点 | 周八 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 | 2026-07-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-08 | 35天 | 27天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-27 18:00:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 用户培训准备 | 2026-06-09 | 2026-W23 | 阶段任务 | 钱一 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-07-10 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-09 | 31天 | 26天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-27 12:45:00 | 张三
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 质量问题闭环 | 2026-06-10 | 2026-W23 | 阶段任务 | 周八 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-07-04 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-10 | 24天 | 16天 | 是 | 林峰 | 2026-07-21 13:30:00 | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | PCB设计完成 | 2026-06-11 | 2026-W23 | 阶段任务 | 钱一 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-07-14 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-11 | 33天 | 29天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-06 08:30:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 接口联调 | 2026-06-12 | 2026-W23 | 评审节点 | 王五 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 | 2026-07-11 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-12 | 29天 | 24天 | N | 韩璐 | 2026-07-06 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 硬件集成 | 安全评审 | 2026-06-13 | 2026-W23 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-10 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-13 18:30:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | PCB设计完成 | 2026-06-14 | 2026-W23 | 评审节点 | 冯二 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-14 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-26 10:15:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 配置基线冻结 | 2026-06-15 | 2026-W24 | 里程碑 | 钱一 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-14 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-07-07 09:30:00 | 吴九 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-06-16 | 2026-W24 | 关键节点 | 李四 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-11 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-29 10:15:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 方案设计评审 | 2026-06-17 | 2026-W24 | 关键节点 | 周八 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-12 | 2026-W24 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-07-24 15:15:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 试验计划编制 | 2026-01-29 | 2026-W04 | 关键节点 | 周八 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中等 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-29 | 21天 | 19天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-20 18:00:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 接口联调 | 2026-01-30 | 2026-W04 | 阶段任务 | 冯二 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-02-28 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-30 | 29天 | 27天 | 是 | 唐杰 | 2026-01-31 10:30:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 接口联调 | 2026-01-31 | 2026-W04 | 关键节点 | 钱一 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-01-31 | 30天 | 22天 | 是 | 林峰 | 2026-02-08 08:00:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 外场演示准备 | 2026-02-01 | 2026-W04 | 阶段任务 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-02-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-01 | 16天 | 13天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-05 12:30:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 关键算法验证 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 关键节点 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-03-08 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-02 | 34天 | 32天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-12 18:15:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 阶段验收 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 关键节点 | 李四 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-02-08 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-08 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-03 | 5天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-03-16 17:30:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 里程碑 | 王五 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-02 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-02-13 12:45:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 质量问题闭环 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 关键节点 | 冯二 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-02 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-02-20 12:45:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 评审节点 | 郑十 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-01-30 | 2026-W05 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-03 13:00:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 配置基线冻结 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-03 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-23 11:30:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 用户培训准备 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 评审节点 | 张三 | 项目管理科 | 刘主任 | 延迟 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-02-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-08 | 14天 | 10天 |  | 高翔 | 2026-03-19 09:45:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 阶段验收 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 评审节点 | 周八 |  | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-03-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-09 | 32天 | 29天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-24 14:15:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 周报汇总 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 里程碑 | 周八 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-10 | 23天 | 17天 | 是 | 高翔 | 2026-03-01 12:45:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 外场演示准备 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-03-05 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中等 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-11 | 22天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-03-03 11:00:00 | 吴九 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 可靠性试验 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 评审节点 | 冯二 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 8天 | 6天 | 是 | 高翔 | 2026-03-14 11:45:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | 用户培训准备 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 阶段任务 | 孙七 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-02-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-15 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-25 11:45:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 接口联调 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 里程碑 | 吴九 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-13 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-06 11:00:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 关键节点 | 冯二 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-13 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-24 10:00:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 里程碑 | 王五 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-09 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-28 09:45:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 阶段任务 | 王五 | 总体室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-11 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-26 00:00:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 应用服务 | 关键算法验证 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 阶段任务 | 李四 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-03-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 低 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 34天 | 31天 | 是 | 林峰 | 2026-02-24 11:15:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 协同指挥 | 数据库建模 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 阶段任务 | 冯二 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-19 | 33天 | 31天 | N | 唐杰 | 2026-03-27 09:00:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | PCB设计完成 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-03-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 23天 | 18天 | 是 | 林峰 | 2026-02-26 15:00:00 | 吴九 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 里程碑 | 赵六 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-03-05 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-21 | 12天 | 9天 | 是 | 林峰 | 2026-03-05 18:30:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 导航处理机 | 用户培训准备 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 里程碑 | 王五 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-03-01 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-22 | 7天 | 3天 | 是 | 曹宇 |  | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 关键器件到货确认 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 里程碑 | 郑十 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-20 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-26 18:45:00 | 王五 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 阶段验收 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 关键节点 | 孙七 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-24 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-06 10:15:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 质量问题闭环 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 关键节点 | 吴九 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-22 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-13 09:00:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 安全评审 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 阶段任务 | 孙七 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 质量办、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 |  | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-22 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-22 16:00:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 关键节点 | 周八 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-24 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-07 18:30:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 关键器件到货确认 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 评审节点 | 吴九 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-03-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-28 | 14天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-03-19 18:45:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 软件需求分析 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 阶段任务 | 郑十 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 7天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-05 12:00:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 软件需求分析 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 关键 | 周八 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 20天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-01 16:45:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | PCB设计完成 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-16 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中等 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-03 | 13天 | 11天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-09 11:30:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 可靠性试验 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 关键节点 | 孙七 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-04-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 28天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-08 00:00:00 | 孙七 | 需补亮点说明
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 方案设计评审 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 里程碑 | 张三 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-06 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-06 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-05 | 1天 |  |  | 高翔 | 2026-03-22 18:00:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 关键器件到货确认 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 里程碑 | 吴九 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-09 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-09 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-03-12 09:30:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | PCB设计完成 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 阶段任务 | 郑十 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-07 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-22 08:00:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 外场联调 | 用户培训准备 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 关键节点 | 吴九 | 信息科 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-04 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-14 10:15:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 联调测试启动 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 里程碑 | 王五 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-21 14:15:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 试验计划编制 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 阶段任务 | 赵六 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-03-19 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 9天 | 3天 | 是 | 高翔 | 2026-04-04 09:45:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 外场演示准备 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-04-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 24天 | 17天 | 是 | 林峰 | 2026-04-08 11:30:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 监控中心 | EMC测试 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 关键节点 | 冯二 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-03-30 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 18天 | 11天 | Y | 曹宇 | 2026-03-13 14:45:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 安全评审 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 阶段任务 | 周八 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 31天 | 24天 | 是 | 高翔 | 2026-04-11 11:30:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 初样交付 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 阶段任务 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 延迟 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-11 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 28天 | 24天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-08 17:15:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 关键节点 | 冯二 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-03-17 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-17 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 2天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-27 12:45:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 外场演示准备 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-24 11:15:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 安全评审 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 里程碑 | 张三 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-18 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-07 16:30:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 阶段任务 | 孙七 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 |  | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-17 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-08 17:00:00 | 郑十 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 数据库建模 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 阶段 | 赵六 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-11 18:30:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-04-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 15天 | 7天 | 是 | 林峰 |  | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 硬件集成 | EMC测试 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 里程碑 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-04-18 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-21 | 28天 | 24天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-06 12:15:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 里程碑 | 周八 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-22 | 22天 | 20天 | 是 | 高翔 | 2026-04-21 17:45:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 软件需求分析 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 阶段任务 |  | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-23 | 32天 | 30天 | 是 | 林峰 | 2026-05-02 10:00:00 | 孙七 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 阶段验收 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 阶段任务 | 周八 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-12 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 |  | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 19天 | 13天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-05 16:30:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 仿真推演 | EMC测试 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 关键节点 | 吴九 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-28 18:15:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | EMC测试 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 关键节点 | 王五 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-28 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-28 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 2天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-20 10:00:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 方案设计评审 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 关键节点 | 冯二 | 软件一室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-04-01 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-27 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-27 10:45:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 阶段验收 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 评审节点 | 吴九 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-27 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-02 18:00:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 外场演示准备 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 里程碑 | 钱一 | 软件二室 | 陈主任 | 提前完成 | 采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-27 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 曹宇 | 2026-04-02 17:00:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 阶段验收 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-29 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 30天 | 27天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-10 15:00:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 外场演示准备 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-31 | 13天 | 11天 | 是 | 高翔 | 2026-03-31 18:30:00 | 吴九 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | 用户培训准备 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 里程碑 | 张三 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 31天 | 29天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-29 13:30:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | PCB设计完成 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 评审节点 |  | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 | 2026-05-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 35天 | 30天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-06 16:15:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 数据库建模 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 里程碑 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-04-16 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-03 | 13天 | 8天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-09 13:15:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | PCB设计完成 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 评审节点 | 张三 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 | 2026-04-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-10 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-04 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-04-09 11:45:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | 质量问题闭环 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 阶段任务 | 赵六 | 测试室 | 陈主任 | 已完 成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-04-06 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-06 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-04-24 18:45:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 周报汇总 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 关键节点 | 李四 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 | 2026-04-09 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 低 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-09 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-06 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-14 16:00:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 数据库建模 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 阶段任务 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-03 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-12 16:15:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 配置基线冻结 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 评审节点 | 孙七 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-07 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-12 14:15:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 外场联调 | 质量问题闭环 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 评审节点 | 王五 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-04-20 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 11天 | 8天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-14 00:00:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 关键算法验证 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 关键节点 | 郑十 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-10 | 22天 | 14天 | Y | 曹宇 | 2026-05-06 12:00:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 可靠性试验 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-05-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 29天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-05-18 18:45:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 质量问题闭环 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 评审节点 | 王五 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-04-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-12 | 13天 | 11天 | 是 | 林峰 | 2026-05-15 17:30:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 测试工装 | 数据库建模 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 阶段任务 | 赵六 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-04-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-13 | 11天 | 5天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-25 09:45:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | EMC测试 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 里程碑 | 冯二 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-04-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-17 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 3天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-01 13:00:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 可靠性试验 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 关键节点 | 冯二 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-17 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-15 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-17 08:45:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 软件需求分析 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 评审节点 | 冯二 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 林峰 | 2026-05-10 08:45:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 试验计划编制 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 评审节点 | 孙七 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-11 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-11 08:15:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 安全管控 | 用户培训准备 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 里程碑 | 王五 | 总体室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-13 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 唐杰 | 2026-05-25 15:45:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 关键算法验证 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 关键节点 | 李四 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 13天 | 9天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-01 12:30:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 接口联调 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 里程碑 | 孙七 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-05-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 18天 | 12天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-26 14:00:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | 关键算法验证 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 阶段任务 | 周八 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 12天 | 9天 | 是 | 高翔 | 2026-05-07 14:45:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 周报汇总 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 评审节点 | 李四 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-29 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 7天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-05-14 10:30:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 试验计划编制 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 评审节点 | 王五 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-09 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 16天 | 9天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-27 12:15:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 协同指挥 | 方案设计评审 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 评审节点 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-27 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。；预计下周恢复。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-04-27 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-04 15:45:00 | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 安全评审 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 阶段任务 | 冯二 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-27 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-27 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-25 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-02 12:45:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 初样交付 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 评审节点 | 李四 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-23 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 |  | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 试验计划编制 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-21 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-02 17:00:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 试验计划编制 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 阶段任务 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-23 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-01 14:15:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | PCB设计完成 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 评审节点 | 王五 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-31 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 32天 | 29天 | 是 | 林峰 | 2026-05-28 10:00:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 综合显控 | 接口联调 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 关键节点 | 李四 | 硬件室 | 黄主任 | 进行中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-05-23 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 23天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-05-11 16:45:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | EMC测试 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-05-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 21天 | 17天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-09 12:30:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 质量问题闭环 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 | 2026-06-01 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-02 | 30天 | 23天 | 是 | 林峰 | 2026-06-03 10:15:00 | 张三 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 用户培训准备 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 里程碑 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-16 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 13天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-16 10:30:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 安全管控 | 关键器件到货确认 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 里程碑 | 王五 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-01 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 唐杰 | 2026-05-09 09:00:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 初样交付 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 评审节点 | 钱一 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-02 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-05 00:00:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 评审节点 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-05-12 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-12 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-06 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-06-13 08:00:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 初样交付 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 阶段任务 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-30 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-04 17:00:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 周报汇总 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 评审节点 | 吴九 | 信息科 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-04 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-09 14:45:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 质量问题闭环 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 阶段任务 | 冯二 | 软件二室 | 陈主任 | 已完 成 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-09 | 35天 | 27天 | 是 | 高翔 | 2026-05-24 09:00:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | PCB设计完成 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 里程碑 | 钱一 |  | 杨主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-06-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-10 | 26天 | 19天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-12 15:00:00 | 赵六 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 周报汇总 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 阶段任务 | 孙七 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-06-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 21天 | 13天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-11 18:45:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | 用户培训准备 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 里程碑 | 王五 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-05-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-12 | 12天 | 10天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-12 17:15:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 方案设计评审 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 里程碑 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-05-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 10天 | 7天 | 是 | 高翔 | 2026-05-21 15:15:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 配置基线冻结 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 关键节点 | 钱一 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-05-17 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-17 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-15 17:15:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | PCB设计完成 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 阶段 | 王五 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-12 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-21 16:00:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | PCB设计完成 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 评审节点 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-14 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-04 18:45:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 质量问题闭环 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 里程碑 | 吴九 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-10 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 唐杰 | 2026-06-26 16:45:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 黄主任 | 进行中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-14 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-18 11:15:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 接口联调 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 阶段任务 | 周八 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 项目管理办 | 2026-06-20 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 32天 | 29天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-19 09:15:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | EMC测试 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 阶段任务 | 郑十 | 总体室 | 陈主任 | 已完 成 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-06-07 | 待补充 | 高 | 持续跟踪：待补充 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-20 | 18天 | 11天 | Y | 林峰 | 2026-06-15 09:15:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 里程碑 | 孙七 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-28 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 低 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 7天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-07-04 10:30:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 外场演示准备 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 评审节点 | 冯二 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-04 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高风险 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-22 | 13天 | 5天 | 是 | 林峰 | 2026-06-22 12:30:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 阶段验收 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 关键节点 | 周八 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-06 |  | 高 | 高优先级风险：进度异常 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 14天 | 10天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-15 11:15:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 接口联调 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 阶段任务 | 待定 | 软件二室 | 陈主任 | 已完 成 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-21 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 |  | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 配置基线冻结 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 阶段任务 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-22 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-26 00:00:00 | 周八 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 联调测试启动 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 阶段任务 | 周八 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-29 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-26 | 3天 |  | 否 | 高翔 |  | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | PCB设计完成 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 关键节点 | 孙七 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-25 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-05 15:45:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | PCB设计完成 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 里程碑 | 王五 | 软件二室 | 黄主任 | 进行中 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-23 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-11 08:00:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 里程碑 | 冯二 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-29 | 23天 | 17天 | 是 | 林峰 | 2026-06-14 13:45:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 关键算法验证 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 关键节点 | 张三 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-06-22 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-30 | 23天 | 16天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-04 11:30:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 用户培训准备 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 关键节点 | 郑十 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-06-26 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-31 | 26天 | 22天 | 是 | 高翔 | 2026-07-11 15:45:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 可靠性试验 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 阶段任务 | 孙七 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-27 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-01 | 26天 | 19天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-24 10:45:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环（跨部门协同）
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 用户培训准备 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 阶段任务 | 李四 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-06-28 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 低 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-02 | 26天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-07-15 10:45:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 初样交付 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 阶段任务 | 李四 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-02 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-25 12:15:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 应用服务 | 安全评审 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 关键节点 | 孙七 | 信息科 | 刘主任 | 进行中 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-06-10 | 待补充 | 中 | 持续跟踪：待补充 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-06-10 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-04 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-07-12 18:00:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 阶段验收 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 里程碑 | 冯二 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 质量管理处 | 2026-06-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-08 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-05 | 3天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-25 17:30:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 外场演示准备 | 2026-06-06 | 2026-W22 | 阶段任务 | 钱一 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-03 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-20 08:45:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | 接口联调 | 2026-06-07 | 2026-W22 | 关键节点 | 冯二 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-06 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-27 09:45:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 接口联调 | 2026-06-08 | 2026-W23 | 评审节点 | 孙七 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 | 2026-06-23 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-08 | 15天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-07-12 14:30:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 用户培训准备 | 2026-06-09 | 2026-W23 | 阶段任务 | 王五 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-06-29 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-09 | 20天 | 13天 | 是 | 高翔 | 2026-07-16 15:30:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 外场联调 | 可靠性试验 | 2026-06-10 | 2026-W23 | 关键 | 钱一 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-07-04 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-10 | 24天 | 17天 | 是 | 高翔 | 2026-06-22 08:15:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 导航处理机 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-11 | 2026-W23 | 阶段任务 | 张三 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-07-05 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-11 | 24天 | 18天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-29 12:45:00 | 冯二 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 方案设计评审 | 2026-06-12 | 2026-W23 | 关键节点 | 吴九 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-07-15 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。；预计下周恢复。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-12 | 33天 | 26天 | 是 | 韩璐 | 2026-07-20 09:45:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 安全管控 | 外场演示准备 | 2026-06-13 | 2026-W23 | 阶段任务 | 张三 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-11 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-07-21 12:00:00 | 赵六 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 接口联调 | 2026-06-14 | 2026-W23 | 评审节点 | 钱一 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-14 | 2026-W24 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-18 16:00:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 用户培训准备 | 2026-06-15 | 2026-W24 | 评审节点 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-16 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-06-16 | 2026-W25 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-15 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-11 11:30:00 | 周八 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-06-16 | 2026-W24 | 评审节点 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-15 | 2026-W25 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-07-14 17:45:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 阶段验收 | 2026-06-17 | 2026-W24 | 里程碑 | 钱一 | 项目办 | 陈主任 | 提前完成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-10 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-07-13 14:00:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | 周报汇总 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 阶段任务 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 项目管理办 | 2026-02-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-02 | 13天 | 6天 | 是 | 高翔 | 2026-03-15 12:15:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 方案设计评审 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 里程碑 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-02-27 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-03 | 24天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-02 18:00:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 阶段验收 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 评审节点 | 吴九 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-03-08 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-04 | 32天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-07 12:00:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 外场联调 | 可靠性试验 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 阶段任务 | 周八 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-03-04 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-05 | 27天 | 20天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-20 10:00:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 评审节点 | 钱一 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-02-22 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 16天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-19 15:45:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 外场演示准备 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 评审节点 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-02-12 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 低 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-12 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-07 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-03-05 09:00:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 配置基线冻结 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 阶段任务 | 周八 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 | 2026-02-09 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-09 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-08 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-23 10:45:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 数据库建模 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 评审节点 | 周八 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-02-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-10 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-09 | 1天 |  | Y | 唐杰 | 2026-03-18 14:15:00 | 张三 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 联调测试启动 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 里程碑 | 钱一 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-03 17:30:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 关键算法验证 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-06 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-07 09:45:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 安全评审 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 评审节点 | 待定 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-16 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 32天 | 28天 | 是 | 林峰 | 2026-03-02 18:45:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 阶段任务 | 吴九 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-03-11 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 26天 | 24天 | 是 | 林峰 | 2026-03-09 18:15:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | PCB设计完成 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 关键节点 | 王五 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 10天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-16 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 接口联调 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 评审节点 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 26天 | 24天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-01 18:15:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 软件需求分析 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 关键节点 | 吴九 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-07 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高风险 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 19天 | 14天 | 是 | 高翔 | 2026-03-03 17:15:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | EMC测试 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 阶段任务 | 李四 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-14 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-21 09:00:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 接口联调 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 关键节点 | 张三 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-02-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-19 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-04 17:00:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 试验计划编制 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 里程碑 | 钱一 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-03 11:15:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 外场演示准备 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 里程碑 | 待定 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-19 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-06 13:00:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 联调测试启动 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-20 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-02-28 15:00:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 周报汇总 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-17 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-22 | 23天 | 16天 | 是 | 林峰 | 2026-03-01 08:45:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | PCB设计完成 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 里程碑 | 钱一 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-23 | 26天 | 24天 | 是 | 林峰 | 2026-03-13 17:30:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | EMC测试 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 评审节点 | 冯二 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-16 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 20天 | 14天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-19 12:00:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 关键器件到货确认 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 阶段任务 | 孙七 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-06 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中等 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 9天 | 6天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-02 09:15:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 软件需求分析 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 评审节点 | 张三 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-09 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。；预计下周恢复。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 11天 | 8天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-03 00:00:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 软件需求分析 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-03-01 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-01 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-27 12:00:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 应用服务 | 配置基线冻结 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 阶段任务 | 孙七 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-25 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-09 08:15:00 | 钱一
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 联调测试启动 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-03-07 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-07 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-03-25 16:15:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 接口联调 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 关键节点 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完 成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-25 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-15 09:45:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 软件需求分析 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 关键节点 | 钱一 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-25 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-03 18:00:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 阶段任务 | 吴九 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-22 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 18天 | 16天 | 是 | 林峰 | 2026-04-09 18:00:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | PCB设计完成 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 评审节点 | 钱一 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-03-12 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-05 | 7天 | 2天 | 是 | 高翔 | 2026-04-11 18:00:00 | 李四 | 需补亮点说明
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 数据库建模 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-03-24 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高风险 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 18天 | 13天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-11 14:15:00 | 孙七 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 质量问题闭环 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 里程碑 | 张三 | 项目管理科 | 陈主任 | 延迟 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-15 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 8天 | 2天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-05 14:00:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 阶段任务 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-03-31 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 23天 | 21天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-21 17:00:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 关键器件到货确认 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 里程碑 | 赵六 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-12 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-12 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 3天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-24 13:30:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 边缘节点 | 方案设计评审 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 评审节点 | 周八 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-10 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-15 15:00:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 质量问题闭环 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 阶段任务 | 赵六 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-10 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-12 16:45:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 监控中心 | 软件需求分析 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 阶段任务 | 吴九 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-10 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 曹宇 | 2026-04-19 10:00:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 关键节点 | 吴九 | 软件二室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-11 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-14 17:45:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 用户培训准备 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-24 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 10天 | 7天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-13 10:30:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 可靠性试验 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 评审节点 | 王五 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 31天 | 24天 | 已提交 | 唐杰 | 2026-04-12 08:15:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | 质量问题闭环 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 关键节点 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-04-15 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 30天 | 26天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-18 12:30:00 | 孙七 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 导航处理机 | 数据库建模 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 评审节点 | 周八 | 项目办 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。；预计下周恢复。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 22天 | 16天 | 是 | 高翔 | 2026-03-18 13:45:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 阶段验收 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 关键节点 | 孙七 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-04-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 26天 | 23天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-24 13:30:00 | 孙七 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | 初样交付 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 5天 |  | Y | 林峰 | 2026-03-27 18:30:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 关键算法验证 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 阶段任务 | 李四 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-04-16 12:15:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 关键算法验证 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 里程碑 | 王五 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-26 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-21 | 5天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-05-05 00:00:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | EMC测试 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 阶段任务 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-31 09:15:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 方案设计评审 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 评审节点 | 李四 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-01 09:15:00 | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 配置基线冻结 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 里程碑 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-04-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 20天 | 18天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-01 13:30:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 方案设计评审 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 里程碑 | 郑十 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-01 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-25 | 7天 | 4天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-29 12:45:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 数据库建模 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 关键节点 | 张三 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-04-06 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 11天 | 6天 | N | 林峰 | 2026-05-05 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 配置基线冻结 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 | 2026-04-22 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-27 | 26天 | 21天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-09 17:15:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 试验计划编制 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 评审节点 | 赵六 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 | 2026-04-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-28 | 24天 | 18天 | 是 | 高翔 | 2026-05-05 17:15:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 软件需求分析 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 里程碑 | 钱一 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 3天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-30 14:00:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 数据库建模 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 阶段 | 冯二 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-29 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 唐杰 | 2026-04-27 10:45:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 配置基线冻结 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 关键节点 | 赵六 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-02 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-31 | 2天 |  | N | 韩璐 | 2026-05-10 17:45:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 配置基线冻结 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 阶段任务 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-28 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-26 18:00:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 测试工装 | 初样交付 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-05 10:00:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 周报汇总 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 关键节点 | 钱一 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-03 | 32天 | 27天 | 是 | 林峰 | 2026-04-17 09:45:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 周报汇总 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 阶段任务 | 周八 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-04-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-04 | 24天 | 22天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-06 08:00:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 关键器件到货确认 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 评审节点 | 冯二 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-05-09 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 低 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 34天 | 28天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-20 18:30:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 用户培训准备 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 阶段任务 | 郑十 | 硬件室 | 刘主任 | 已完 成 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-27 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-06 | 21天 | 16天 | 是 | 高翔 | 2026-04-10 12:30:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | 安全评审 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-05-08 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 31天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-18 17:45:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 评审节点 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-04-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-14 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-05-19 14:45:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 阶段验收 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 里程碑 | 郑十 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-04-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-14 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-18 12:00:00 | 钱一
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 关键器件到货确认 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-04-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-13 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-10 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-19 09:45:00 | 冯二 | 需补亮点说明
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 周报汇总 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 评审节点 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 延迟 | 客户代表处 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-04 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-04 09:00:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 仿真推演 | 试验计划编制 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 关键节点 | 孙七 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-11 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-04 16:15:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | EMC测试 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 关键节点 | 李四 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-13 | 32天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-11 12:45:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 用户培训准备 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 阶段任务 | 钱一 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 34天 | 27天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-09 12:30:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 质量问题闭环 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 关键 | 张三 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-15 | 7天 | 3天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-23 08:45:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 配置基线冻结 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 评审节点 | 冯二 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-17 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-16 | 31天 | 23天 | 是 | 林峰 | 2026-05-23 15:45:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 评审节点 |  | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-03 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 16天 | 10天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-01 11:45:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 测试工装 | 初样交付 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 里程碑 | 赵六 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-28 08:45:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 配置基线冻结 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 里程碑 | 郑十 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-17 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 |  | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 里程碑 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-18 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-16 18:00:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 阶段任务 | 孙七 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-20 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-27 16:15:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 外场演示准备 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 评审节点 | 周八 | 质量室 | 陈主任 | 延迟 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-16 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-19 08:15:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 飞控软件 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 评审节点 | 王五 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高风险 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 32天 | 25天 | 是 | 高翔 | 2026-05-01 14:00:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 接口联调 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 里程碑 | 孙七 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 | 2026-05-06 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 12天 | 10天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-05 17:45:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 数据库建模 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 阶段 | 郑十 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-05-07 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-25 | 12天 | 7天 | 是 | 高翔 |  | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 仿真推演 | 关键器件到货确认 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 评审节点 | 冯二 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-15 |  |  | 高优先级风险：进度异常 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-26 | 19天 | 14天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-11 10:45:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 外场演示准备 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 关键节点 | 吴九 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-05-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中等 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-27 | 16天 | 9天 | 是 | 林峰 | 2026-05-10 16:45:00 | 王五 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 阶段验收 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 评审节点 | 吴九 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-14 14:45:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | 联调测试启动 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 评审节点 | 李四 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 | 2026-05-03 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-29 14:45:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | 质量问题闭环 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 阶段任务 | 李四 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-01 |  | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-01 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-03 16:30:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 外场演示准备 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 关键节点 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-24 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-27 18:00:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 关键节点 | 郑十 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-29 17:15:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 阶段验收 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 里程碑 | 郑十 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-05-31 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 28天 | 21天 |  | 曹宇 | 2026-05-07 15:30:00 | 王五 | 需补亮点说明
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 初样交付 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 里程碑 | 钱一 | 信息科 | 杨主任 | 进行中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-04 | 30天 | 25天 |  | 林峰 | 2026-05-21 16:15:00 | 郑十 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 阶段任务 | 郑十 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-05-27 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-05 | 22天 | 15天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-26 10:30:00 | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 接口联调 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 里程碑 | 王五 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-22 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-06 | 16天 | 9天 |  | 林峰 | 2026-06-11 09:30:00 | 李四 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 周报汇总 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 评审节点 | 张三 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-05-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-07 | 8天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-09 11:15:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 用户培训准备 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 评审节点 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-07 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-12 15:45:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 初样交付 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 阶段任务 | 冯二 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-09 | 2026-W19 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-29 00:00:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 接口联调 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 关键节点 | 孙七 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-05-12 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-12 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-10 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-27 08:15:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 配置基线冻结 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 评审节点 | 张三 | 总体室 | 刘主任 | 已完 成 | 采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-04 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-09 12:15:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 里程碑 | 李四 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-07 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-25 18:30:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 软件需求分析 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 关键节点 | 孙七 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 12天 | 6天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-01 11:00:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 初样交付 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 评审节点 | 周八 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-06-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高风险 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 32天 | 27天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-13 14:15:00 | 郑十 | 需补亮点说明
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 软件需求分析 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 评审节点 | 李四 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-05-31 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-15 | 16天 | 13天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-23 15:15:00 | 李四 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 阶段验收 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-03 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高风险 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-16 | 18天 | 10天 | 是 | 韩璐 |  | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 阶段验收 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 评审节点 | 孙七 | 软件一室 | 刘主任 | 进行中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-06-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 31天 | 29天 | 是 | 林峰 | 2026-06-27 16:15:00 | 张三
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 外场演示准备 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 评审节点 | 冯二 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-24 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-18 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-05-19 13:45:00 | 孙七 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 软件需求分析 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 里程碑 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-25 | 2026-W22 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 6天 |  | 是 | 林峰 | 2026-06-14 10:30:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 接口联调 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 阶段任务 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-19 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-14 10:45:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 阶段任务 | 王五 | 项目管理科 | 刘主任 | 延迟 | 生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-15 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-09 10:15:00 | 赵六 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 里程碑 | 郑十 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-20 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-07-06 17:00:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 关键节点 | 冯二 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 16天 | 14天 | 是 | 林峰 | 2026-06-10 11:30:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 基础平台 | 阶段验收 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 里程碑 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-06-01 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 低 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-24 | 8天 | 4天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-03 18:15:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 初样交付 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 评审节点 | 孙七 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 项目管理办 | 2026-06-23 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 低 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-25 | 29天 | 23天 | 是 | 林峰 | 2026-06-02 08:15:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 导航处理机 | 阶段验收 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 里程碑 | 冯二 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 | 2026-06-19 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-26 | 24天 | 22天 | 是 | 林峰 | 2026-06-21 08:00:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 外场演示准备 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 里程碑 | 王五 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-06-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-27 | 28天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-30 17:00:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 关键器件到货确认 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 里程碑 | 周八 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-06-01 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-01 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-28 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-12 10:15:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 导航处理机 | 用户培训准备 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 阶段任务 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-27 | 2026-W22 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-19 08:15:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | PCB设计完成 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 阶段任务 | 张三 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-31 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-31 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-30 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-11 09:45:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | EMC测试 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 评审节点 | 郑十 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-30 | 2026-W22 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-17 10:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 试验计划编制 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-28 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-25 10:30:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 质量问题闭环 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 里程碑 |  | 项目办 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-07-05 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-02 | 33天 | 26天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-28 13:00:00 | 冯二 | 风险处置推进明显（跨部门协同）
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 关键算法验证 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 关键节点 | 李四 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-06-27 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-03 | 24天 | 22天 | 是 | 林峰 | 2026-06-17 12:45:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | PCB设计完成 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 里程碑 | 周八 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-07-04 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-04 | 30天 | 25天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-28 18:00:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 阶段验收 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 里程碑 | 冯二 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-06-26 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-05 | 21天 | 13天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-23 13:00:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 安全评审 | 2026-06-06 | 2026-W22 | 关键节点 | 钱一 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 | 2026-07-02 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-06 | 26天 | 23天 | 是 | 林峰 | 2026-07-20 17:15:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 配置基线冻结 | 2026-06-07 | 2026-W22 | 关键 | 周八 | 项目办 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-06-08 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-06-08 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-07 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-07-04 18:15:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 联调测试启动 | 2026-06-08 | 2026-W23 | 阶段任务 | 钱一 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-06-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-06-10 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-08 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-07-07 17:00:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 硬件集成 | 周报汇总 | 2026-06-09 | 2026-W23 | 里程碑 | 冯二 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-06-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-06-15 | 2026-W25 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-09 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-06-18 09:45:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 数据库建模 | 2026-06-10 | 2026-W23 | 里程碑 | 王五 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-05 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 林峰 | 2026-06-24 18:30:00 | 张三
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-06-11 | 2026-W23 | 阶段任务 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-09 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-17 00:00:00 | 李四 | 需补亮点说明
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-12 | 2026-W23 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 科研计划处 | 2026-06-22 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-12 | 10天 | 8天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-15 12:15:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 初样交付 | 2026-06-13 | 2026-W23 | 里程碑 | 周八 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-07-08 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-13 | 25天 | 17天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-13 10:45:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 周报汇总 | 2026-06-14 | 2026-W23 | 阶段任务 | 王五 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 | 2026-06-23 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 低 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-14 | 9天 | 5天 | 是 | 曹宇 |  | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | PCB设计完成 | 2026-06-15 | 2026-W24 | 里程碑 | 李四 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-07-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-15 | 20天 | 17天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-23 10:45:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 通信链路 | 试验计划编制 | 2026-06-16 | 2026-W24 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-07-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-16 | 19天 | 14天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-19 16:15:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 配置基线冻结 | 2026-06-17 | 2026-W24 | 里程碑 | 钱一 | 软件二室 | 刘主任 | 进行中 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 | 2026-06-18 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-18 | 2026-W25 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-17 | 1天 |  | 否 | 唐杰 |  | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 质量问题闭环 | 2026-06-18 | 2026-W24 | 评审节点 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-15 | 2026-W25 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-30 16:00:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 数据库建模 | 2026-06-19 | 2026-W24 | 关键节点 | 李四 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-18 | 2026-W25 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-07-26 11:45:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 关键算法验证 | 2026-06-20 | 2026-W24 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-13 | 2026-W24 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-11 16:30:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 初样交付 | 2026-06-21 | 2026-W24 | 里程碑 | 冯二 | 项目管理科 | 黄主任 | 进行中 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-16 | 2026-W25 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-07-12 11:15:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 配置基线冻结 | 2026-02-02 | 2026-W05 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-02-27 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-02 | 25天 | 17天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-16 17:15:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 配置基线冻结 | 2026-02-03 | 2026-W05 | 里程碑 | 冯二 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-02-12 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-03 | 9天 | 7天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-20 17:00:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 安全评审 | 2026-02-04 | 2026-W05 | 关键节点 | 赵六 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-02-18 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-04 | 14天 | 7天 | N | 林峰 | 2026-03-13 15:15:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 方案设计评审 | 2026-02-05 | 2026-W05 | 阶段任务 | 吴九 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-02 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-05 | 25天 | 23天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-27 11:15:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | 关键算法验证 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 评审节点 | 赵六 |  | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-02-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 15天 | 8天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-06 17:00:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 配置基线冻结 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 里程碑 | 吴九 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 高翔 |  | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 初样交付 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 阶段任务 | 孙七 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-09 16:00:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | EMC测试 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 评审节点 | 郑十 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-02-10 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-02-10 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-09 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-11 09:15:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 数据库建模 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-02-14 18:15:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 关键算法验证 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 关键节点 | 周八 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-06 | 2026-W06 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-28 14:00:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 接口联调 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 阶段任务 | 吴九 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-03-03 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 19天 | 13天 | 是 | 林峰 | 2026-03-01 09:30:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 周报汇总 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 关键节点 | 赵六 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-02-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 9天 | 3天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-06 10:15:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 数据库建模 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 阶段任务 | 孙七 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-02-21 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 7天 | 2天 | 是 | 林峰 | 2026-03-04 10:15:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | PCB设计完成 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 关键节点 | 吴九 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-03-07 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 20天 | 16天 | 是 | 高翔 | 2026-03-04 14:00:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 初样交付 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 里程碑 | 吴九 | 项目办 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-16 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 28天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-02-26 15:15:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 试验计划编制 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 阶段任务 | 张三 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-16 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-01 15:45:00 | 张三
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | EMC测试 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 评审节点 | 吴九 | 质量室 | 黄主任 | 已完 成 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-02-21 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-02 18:30:00 | 冯二 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | 外场演示准备 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 关键节点 | 赵六 | 总体室 | 陈主任 | 延迟 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 | 2026-02-22 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-22 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-19 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-30 10:00:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 外场演示准备 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 里程碑 | 王五 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-14 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-02 11:45:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 阶段验收 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 里程碑 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-16 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-17 17:15:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 外场联调 | 质量问题闭环 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 关键节点 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-20 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-22 | 26天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-26 14:15:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 用户培训准备 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 延迟 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-03-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-23 | 18天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-05 10:15:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 关键节点 | 冯二 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 11天 | 8天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-05 12:00:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 里程碑 | 周八 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-03-22 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 25天 | 18天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-07 14:45:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 导航处理机 | 安全评审 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 评审节点 | 吴九 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-05 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 7天 | 3天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-01 11:15:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 联调测试启动 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 阶段任务 | 李四 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完 成 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 低 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-05 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-04-10 16:00:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | 安全评审 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 里程碑 | 张三 | 项目管理科 | 陈主任 | 延迟 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-01 | 待补充 | 中 | 持续跟踪：待补充 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-01 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-28 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-13 13:15:00 | 王五 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | EMC测试 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-01 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-22 12:00:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 通信链路 | 数据库建模 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 阶段任务 | 王五 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-28 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-07 11:45:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 外场演示准备 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 关键节点 | 冯二 | 项目管理科 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-26 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 |  | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 关键算法验证 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 里程碑 | 赵六 | 项目管理科 | 杨主任 | 进行中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-03-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 持续跟踪：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 19天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-14 11:45:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 外场演示准备 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 里程碑 | 郑十 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-04-02 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-05 | 28天 | 22天 | 是 | 高翔 | 2026-03-26 15:00:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 试验计划编制 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 关键节点 | 王五 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-04-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 29天 | 21天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-10 18:00:00 | 孙七 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 联调测试启动 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 里程碑 | 孙七 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-04-10 |  | 高风险 | 高优先级风险：进度异常 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 34天 | 29天 | Y | 高翔 | 2026-03-16 14:15:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 联调测试启动 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 里程碑 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 进行中 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 | 2026-03-28 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 20天 | 15天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-13 10:00:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 阶段验收 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-03-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 6天 |  | 是 | 高翔 | 2026-04-04 17:00:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 关键节点 |  | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-03-11 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-11 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-31 10:00:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 阶段验收 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 阶段任务 | 孙七 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-03-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 2天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-18 17:15:00 | 钱一 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 试验计划编制 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 阶段任务 | 王五 | 信息科 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-26 18:15:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 试验计划编制 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 里程碑 | 王五 | 信息科 | 陈主任 | 延迟 | 外协单位、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-11 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-06 16:45:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 评审节点 | 孙七 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-04-18 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 35天 | 31天 | 是 | 高翔 | 2026-03-27 18:30:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 软件需求分析 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 里程碑 | 王五 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 19天 | 17天 | 已提交 | 林峰 | 2026-03-23 12:45:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 应用服务 | 质量问题闭环 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 关键节点 | 赵六 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 8天 | 2天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-28 00:00:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 关键器件到货确认 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 阶段 | 王五 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-11 |  | 高 | 高优先级风险：进度异常 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 25天 | 22天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-01 14:00:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 数据库建模 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 里程碑 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-04-22 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 35天 | 33天 | N | 林峰 | 2026-04-26 11:00:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 综合显控 | EMC测试 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 里程碑 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-24 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-04 09:15:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 初样交付 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 阶段任务 | 张三 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 |  | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-30 13:45:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 安全评审 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 阶段任务 | 吴九 | 硬件室 | 黄主任 | 延迟 | 采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-20 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-31 10:30:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 周报汇总 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-12 10:15:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 阶段任务 | 赵六 | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-16 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-24 15:45:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 测试工装 | 可靠性试验 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 关键节点 | 王五 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-04-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 8天 | 5天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-24 11:00:00 | 吴九 | 需补亮点说明
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 硬件集成 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 阶段任务 | 王五 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-04-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-25 | 9天 | 3天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-26 12:45:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 联调测试启动 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 阶段任务 | 李四 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-12 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 17天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-05-02 18:00:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 综合显控 | 软件需求分析 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 评审节点 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 延迟 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 | 2026-04-19 | 待补充 | 高 | 持续跟踪：待补充 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-27 | 23天 | 19天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-07 09:30:00 | 冯二 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | PCB设计完成 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 阶段任务 | 钱一 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 项目管理办 | 2026-04-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-28 | 22天 | 18天 | 是 | 高翔 | 2026-04-26 15:00:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 测试工装 | 试验计划编制 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 里程碑 | 吴九 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-26 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-10 10:30:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 关键节点 | 冯二 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 2天 |  | 否 | 曹宇 |  | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 配置基线冻结 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-29 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-28 09:00:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | PCB设计完成 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 关键节点 | 冯二 | 项目管理科 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-31 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-05 16:30:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 质量问题闭环 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 里程碑 | 郑十 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-05 14:15:00 | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 质量管理 | 外场演示准备 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 阶段任务 | 王五 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-05-06 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 29天 | 25天 |  | 韩璐 | 2026-04-11 13:45:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 阶段任务 | 郑十 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-04-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 16天 | 13天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-12 12:15:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 用户培训准备 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 评审节点 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-05-06 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 27天 | 21天 | 是 | 高翔 | 2026-04-11 16:15:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-05-03 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 22天 | 16天 | Y | 林峰 | 2026-04-11 18:00:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | EMC测试 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 阶段任务 | 张三 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-12 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-20 16:45:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 数据库建模 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 关键节点 | 张三 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-11 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-15 08:00:00 | 冯二 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 关键节点 | 张三 | 软件一室 | 杨主任 | 延迟 | 测试中心、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-17 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 |  | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-17 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 3天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-29 17:30:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 关键节点 | 李四 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-12 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-25 16:15:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 软件需求分析 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-21 00:00:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 边缘节点 | 质量问题闭环 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 评审节点 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-05-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 28天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-24 10:15:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 试验计划编制 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-01 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-18 | 13天 | 10天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-20 14:30:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 方案设计评审 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 关键节点 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-04 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 15天 | 8天 | 是 | 林峰 | 2026-05-31 12:45:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 联调测试启动 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 评审节点 | 孙七 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-05-19 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 29天 | 25天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-20 09:45:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | 外场演示准备 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 里程碑 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 26天 | 18天 | 是 | 韩璐 |  | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 质量问题闭环 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 关键节点 | 钱一 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-04-25 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-21 18:15:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | EMC测试 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 里程碑 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-20 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-03 12:30:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 周报汇总 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 阶段任务 | 孙七 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-25 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 1天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-31 09:45:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-23 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-05 12:30:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 方案设计评审 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-23 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-07 16:00:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 试验计划编制 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 阶段任务 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-05 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-27 | 8天 | 5天 | 是 | 高翔 | 2026-06-05 15:15:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-05-15 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-28 | 17天 | 15天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-04 14:30:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 通信链路 | 配置基线冻结 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 里程碑 | 吴九 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-05-22 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 23天 | 17天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-11 08:15:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 配置基线冻结 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 阶段 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-05-12 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 12天 | 4天 | 是 | 林峰 | 2026-06-06 13:45:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | EMC测试 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 关键节点 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-19 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 18天 | 15天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-28 11:15:00 | 周八
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 接口联调 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 里程碑 | 郑十 | 项目办 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-02 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-10 08:30:00 | 钱一 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 方案设计评审 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 关键节点 | 周八 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-30 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-03 13:45:00 | 王五
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 外场演示准备 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 阶段任务 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-05-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-05 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-04 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-26 08:30:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 试验计划编制 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 里程碑 | 赵六 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-25 13:15:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 软件需求分析 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 里程碑 | 郑十 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-04 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-05 12:45:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | 软件需求分析 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 关键节点 | 吴九 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-16 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 |  | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-07 | 9天 | 2天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-11 13:15:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 软件需求分析 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 关键节点 | 孙七 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-06-10 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-08 | 33天 | 29天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-16 16:15:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 科研计划处 | 2026-06-09 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-09 | 31天 | 28天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-15 09:00:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 配置基线冻结 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 评审节点 | 张三 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 项目管理办 | 2026-06-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-10 | 29天 | 25天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-14 18:30:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 阶段任务 | 周八 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 | 2026-06-02 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 22天 | 20天 | 是 | 林峰 | 2026-05-15 16:15:00 | 张三 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 评审节点 | 钱一 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-15 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-12 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-24 12:15:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 任务数据链 | 数据库建模 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 阶段任务 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、采购部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-13 | 2026-W20 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-22 11:15:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 里程碑 | 周八 | 项目管理科 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 | 2026-05-19 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-19 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-05-16 16:30:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | EMC测试 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 评审节点 | 吴九 | 信息科 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-08 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-05-23 16:15:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 用户培训准备 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 关键节点 | 孙七 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-14 | 2026-W20 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 高翔 | 2026-05-27 11:00:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 应用服务 | 数据库建模 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-26 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 9天 | 7天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-21 16:45:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | EMC测试 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 评审节点 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-28 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-18 | 10天 | 8天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-30 08:00:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 用户培训准备 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 阶段任务 | 王五 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-06-09 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 21天 | 14天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-03 09:15:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 配置基线冻结 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 评审节点 | 郑十 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-17 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-20 | 28天 | 24天 | 是 | 高翔 | 2026-06-25 16:00:00 | 张三
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 接口联调 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 关键节点 | 李四 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 35天 | 27天 | 是 | 林峰 | 2026-05-29 09:00:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 外场联调 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 阶段任务 | 王五 | 软件一室 | 刘主任 | 已完 成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-21 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-21 14:15:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 评审节点 | 吴九 | 软件二室 | 刘主任 | 已完 成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-21 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-10 12:45:00 | 周八 | 需补亮点说明
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 安全管控 | 阶段验收 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 评审节点 | 赵六 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-05-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-25 | 2026-W22 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-24 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-06-28 12:00:00 | 李四 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 质量问题闭环 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 阶段任务 | 吴九 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-22 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-23 15:30:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 关键算法验证 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 关键节点 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-23 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-05 10:30:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 关键器件到货确认 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 评审节点 | 张三 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-11 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-27 | 15天 | 8天 | 是 | 高翔 | 2026-06-17 11:00:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 周报汇总 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 里程碑 | 冯二 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-10 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-28 | 13天 | 7天 | 是 | 高翔 | 2026-07-07 11:30:00 | 周八 | 需补亮点说明
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 安全评审 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 里程碑 | 郑十 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-06-11 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-29 | 13天 | 8天 | 是 | 林峰 | 2026-06-01 12:30:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | PCB设计完成 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 评审节点 | 待定 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 | 2026-06-19 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-30 | 20天 | 15天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-01 00:00:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 关键器件到货确认 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 评审节点 | 李四 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-31 | 15天 | 10天 | 是 | 高翔 | 2026-07-08 16:15:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 监控中心 | 质量问题闭环 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 里程碑 | 吴九 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-29 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-19 10:15:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 联调测试启动 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 阶段任务 | 孙七 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-06-06 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-06-06 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-02 | 4天 |  | 已提交 | 韩璐 | 2026-06-04 18:30:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 硬件集成 | 周报汇总 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 评审节点 | 冯二 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-01 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-11 11:15:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 评审节点 | 张三 | 项目管理科 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-29 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-20 10:00:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 关键节点 |  | 硬件室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-04 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-09 14:45:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 外场演示准备 | 2026-06-06 | 2026-W22 | 评审节点 | 李四 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-06 | 15天 | 9天 | 是 | 林峰 | 2026-07-14 00:00:00 | 郑十 | 需补亮点说明
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 周报汇总 | 2026-06-07 | 2026-W22 | 关键节点 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-07-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-07 | 28天 | 24天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-19 12:30:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-08 | 2026-W23 | 阶段 | 周八 |  | 杨主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-08 | 17天 | 14天 | 是 | 韩璐 |  | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | EMC测试 | 2026-06-09 | 2026-W23 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-06-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-09 | 16天 | 9天 | 是 | 高翔 |  | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 用户培训准备 | 2026-06-10 | 2026-W23 | 关键节点 | 赵六 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-06-30 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 低 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-10 | 20天 | 16天 | 是 | 韩璐 | 2026-07-01 18:00:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | 初样交付 | 2026-06-11 | 2026-W23 | 阶段 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。；预计下周恢复。 | 高风险 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-08 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-18 09:30:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 通信链路 | 试验计划编制 | 2026-06-12 | 2026-W23 | 评审节点 | 冯二 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-06-15 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-15 | 2026-W25 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-12 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-07-11 08:00:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 外场联调 | 软件需求分析 | 2026-06-13 | 2026-W23 | 评审节点 | 张三 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 | 2026-06-18 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-06-18 | 2026-W25 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-13 | 5天 |  | 是 | 唐杰 |  | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 用户培训准备 | 2026-06-14 | 2026-W23 | 阶段任务 | 王五 | 硬件室 | 黄主任 | 已完 成 | 客户代表处、测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-08 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-26 18:00:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 综合显控 | 方案设计评审 | 2026-06-15 | 2026-W24 | 评审节点 | 王五 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-13 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-23 17:30:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 接口联调 | 2026-06-16 | 2026-W24 | 评审节点 | 王五 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-07-10 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-16 | 24天 | 20天 | N | 韩璐 | 2026-07-10 14:15:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 质量问题闭环 | 2026-06-17 | 2026-W24 | 阶段任务 | 钱一 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 | 2026-07-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-17 | 35天 | 28天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-31 15:00:00 | 孙七 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-06-18 | 2026-W24 | 关键节点 | 郑十 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-06-30 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 |  | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-18 | 12天 | 7天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-26 18:30:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-06-19 | 2026-W24 | 关键节点 | 李四 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-07-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-19 | 35天 | 32天 | 是 | 林峰 | 2026-06-21 09:00:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 外场演示准备 | 2026-06-20 | 2026-W24 | 阶段任务 | 赵六 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-07-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高风险 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-20 | 23天 | 18天 | 是 | 林峰 | 2026-08-04 14:15:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | EMC测试 | 2026-06-21 | 2026-W24 | 评审节点 | 张三 | 信息科 | 黄主任 | 进行中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-06-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-25 | 2026-W26 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-21 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-07-08 14:45:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 配置基线冻结 | 2026-06-22 | 2026-W25 | 里程碑 | 钱一 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-22 | 2026-W26 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 曹宇 | 2026-07-30 16:00:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 外场演示准备 | 2026-06-23 | 2026-W25 | 阶段任务 | 孙七 |  | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-06-24 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-06-24 | 2026-W26 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-23 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-07-17 15:00:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 配置基线冻结 | 2026-06-24 | 2026-W25 | 阶段任务 | 王五 | 总体室 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-21 | 2026-W25 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-13 16:30:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 综合显控 | 质量问题闭环 | 2026-06-25 | 2026-W25 | 关键节点 | 王五 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-18 | 2026-W25 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-07-22 12:30:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 外场联调 | 安全评审 | 2026-02-06 | 2026-W05 | 评审节点 | 李四 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-02-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-06 | 15天 | 8天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-20 17:45:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 关键算法验证 | 2026-02-07 | 2026-W05 | 关键节点 | 钱一 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 | 2026-02-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-07 | 13天 | 10天 | 是 | 林峰 | 2026-03-15 10:30:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | 周报汇总 | 2026-02-08 | 2026-W05 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-03-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-08 | 35天 | 32天 | 是 | 林峰 | 2026-03-05 00:00:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 初样交付 | 2026-02-09 | 2026-W06 | 阶段任务 | 李四 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-03-15 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-09 | 34天 | 30天 | 是 | 林峰 | 2026-03-21 13:30:00 | 孙七
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 关键器件到货确认 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 评审节点 | 周八 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-03-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-10 | 35天 | 31天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-08 18:00:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 安全评审 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 阶段任务 | 张三 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-11 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-02-23 16:00:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 质量问题闭环 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 里程碑 | 郑十 | 信息科 | 刘主任 | 进行中 | 生产部、质量办 | 科研计划处 | 2026-02-16 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-16 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-23 09:00:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 软件需求分析 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 评审节点 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-02-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-02-15 | 2026-W07 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 2天 |  | 否 | 韩璐 |  | 郑十
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | 可靠性试验 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 关键节点 | 吴九 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-07 | 2026-W06 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-02-23 18:00:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 周报汇总 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 阶段任务 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、质量办 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-13 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-25 08:30:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 阶段验收 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 | 2026-03-23 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 35天 | 31天 | 是 | 韩璐 | 2026-02-20 16:15:00 | 赵六
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 初样交付 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 关键节点 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-02-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-17 | 9天 | 3天 | 已提交 | 唐杰 | 2026-03-21 00:00:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 可靠性试验 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 里程碑 | 周八 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 质量管理处 | 2026-02-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-18 | 7天 | 3天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-27 16:45:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 数据库建模 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 里程碑 | 李四 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 质量管理处 | 2026-03-04 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-19 | 13天 | 5天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-21 08:45:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 设备管理 | 安全评审 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 里程碑 | 王五 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-03-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 15天 | 7天 | 是 | 高翔 | 2026-02-23 11:00:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | 阶段验收 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 阶段任务 | 孙七 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-19 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-03 18:45:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 评审节点 | 钱一 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-20 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-14 13:30:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 关键器件到货确认 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 关键节点 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-02-27 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-02-27 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-23 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-02-28 13:00:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 仿真推演 | 质量问题闭环 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 里程碑 | 李四 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-21 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-18 11:30:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 联调测试启动 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 关键节点 | 冯二 | 软件二室 | 陈主任 | 提前完成 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-24 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-27 11:30:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 关键节点 | 李四 |  | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-03-22 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 24天 | 22天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-01 17:00:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 质量管理 | 数据库建模 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 评审节点 | 李四 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-31 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 32天 | 29天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-13 10:15:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 监控中心 | 接口联调 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 里程碑 | 赵六 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-03-14 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-28 | 14天 | 11天 | 是 | 唐杰 | 2026-02-28 14:30:00 | 吴九
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 周报汇总 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 里程碑 | 孙七 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-13 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-01 | 12天 | 4天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-26 14:15:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 设备管理 | PCB设计完成 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 阶段任务 | 张三 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-10 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 低 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 8天 | 3天 | 是 | 高翔 | 2026-03-22 15:00:00 | 吴九
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 导航处理机 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 里程碑 | 赵六 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-09 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-09 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-03 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-04-13 15:45:00 | 周八 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | PCB设计完成 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 里程碑 | 赵六 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 |  | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-04 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-16 13:45:00 | 张三 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 周报汇总 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 阶段任务 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-05 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-02 13:30:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 设备管理 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 关键节点 | 钱一 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-02 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-29 13:45:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 关键节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-03 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-12 15:15:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 可靠性试验 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 阶段任务 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 项目管理办 | 2026-03-15 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 7天 | 2天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-08 12:15:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 试验计划编制 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 里程碑 | 吴九 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-03-31 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 22天 | 16天 | 已提交 | 林峰 | 2026-03-28 00:00:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 接口联调 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 阶段任务 | 张三 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-04-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-10 | 25天 | 17天 |  | 林峰 | 2026-03-29 10:30:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 监控中心 | 接口联调 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 关键节点 | 郑十 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-04-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-11 | 24天 | 22天 | 是 | 林峰 | 2026-03-22 16:45:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 外场联调 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 关键节点 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-06 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 25天 | 22天 | 是 | 林峰 | 2026-04-13 09:15:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-03-18 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高风险 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 5天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-03-28 13:30:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 硬件集成 | 软件需求分析 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 关键节点 | 周八 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-11 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 |  | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 数据库建模 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 里程碑 | 孙七 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-03-16 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-16 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-04 11:45:00 | 钱一
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | PCB设计完成 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 里程碑 | 李四 |  | 黄主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-09 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-25 00:00:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 数据治理 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 关键节点 | 周八 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-20 14:45:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 可靠性试验 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 阶段任务 | 李四 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 项目管理办 | 2026-03-30 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 |  | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 12天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-26 08:15:00 | 李四
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 外场演示准备 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 里程碑 | 郑十 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 质量管理处 | 2026-04-20 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 32天 | 29天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-23 12:00:00 | 郑十 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 应用服务 | 配置基线冻结 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 里程碑 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-12 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-20 | 23天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-03-28 09:45:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 阶段验收 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 阶段任务 | 张三 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-04-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-21 | 34天 | 30天 | 是 | 高翔 | 2026-04-24 14:30:00 | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 数据库建模 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 关键节点 | 周八 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-04-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-22 | 33天 | 30天 | 是 | 高翔 | 2026-05-03 13:00:00 | 张三
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | EMC测试 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 评审节点 | 郑十 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-03-24 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-23 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-24 14:15:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 综合显控 | EMC测试 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 里程碑 | 吴九 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-30 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 6天 |  | Y | 韩璐 | 2026-04-06 08:00:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 试验计划编制 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 里程碑 | 周八 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-31 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-31 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-25 | 6天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-05-01 12:30:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 用户培训准备 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 阶段任务 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-24 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-04 18:30:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 安全评审 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 关键节点 | 钱一 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 |  |  | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-21 | 2026-W12 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-04 00:00:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 关键器件到货确认 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 阶段任务 | 吴九 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-04-10 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。；预计下周恢复。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-28 | 13天 | 8天 | 是 | 林峰 | 2026-05-03 15:15:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 可靠性试验 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 里程碑 | 周八 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-04-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 13天 | 9天 | 是 | 高翔 | 2026-04-04 09:45:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 关键算法验证 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 里程碑 | 吴九 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-04-14 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-30 | 15天 | 9天 | Y | 林峰 | 2026-04-17 18:30:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | EMC测试 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 里程碑 | 赵六 | 软件二室 | 黄主任 | 已完 成 | 测试中心、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-09 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-31 | 9天 | 3天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-02 12:00:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 监控中心 | 初样交付 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 评审节点 | 吴九 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-04-25 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 24天 | 17天 | 是 | 林峰 | 2026-04-26 09:00:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | 联调测试启动 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 评审节点 | 李四 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-03 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-05-15 00:00:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | PCB设计完成 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 阶段任务 | 李四 | 质量室 | 刘主任 | 已完 成 | 测试中心、生产部 | 质量管理处 | 2026-04-09 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-09 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-03 | 6天 |  | 是 | 高翔 | 2026-05-01 14:30:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 基础平台 | EMC测试 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 评审节点 | 周八 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-03 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-24 10:15:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 安全管控 | 方案设计评审 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 关键 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-12 18:15:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 初样交付 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 阶段任务 | 吴九 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-05 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-16 10:30:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 协同指挥 | 数据库建模 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 阶段任务 |  | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-05-02 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 25天 | 23天 | 是 | 高翔 | 2026-04-07 16:00:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 设备管理 | 可靠性试验 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-05-07 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-08 | 29天 | 25天 | N | 高翔 | 2026-05-07 08:45:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 关键器件到货确认 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 阶段任务 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-05-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-09 | 35天 | 29天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-11 08:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 可靠性试验 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 阶段 | 冯二 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 质量办、采购部 | 项目管理办 | 2026-05-15 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-10 | 35天 | 28天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-22 09:45:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 数据治理 | 联调测试启动 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 评审节点 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-09 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 28天 | 24天 | 是 | 林峰 | 2026-04-20 15:30:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 周报汇总 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 关键节点 | 赵六 | 信息科 | 陈主任 | 延迟 | 信息科、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-12 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-14 18:45:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 外场联调 | 阶段验收 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-18 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-18 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-13 | 5天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-04-27 14:45:00 | 李四 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | 用户培训准备 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 关键节点 | 冯二 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-19 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-19 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-04-30 16:00:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | EMC测试 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 评审节点 | 周八 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-10 | 2026-W15 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 |  | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 数据库建模 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 评审节点 | 吴九 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-26 09:30:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 质量问题闭环 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 评审节点 | 王五 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 | 2026-05-15 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 28天 | 26天 | 是 | 林峰 | 2026-05-21 13:45:00 | 王五 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 综合显控 | PCB设计完成 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 评审节点 | 赵六 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-05-18 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-18 | 30天 | 24天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-05 15:15:00 | 赵六
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 周报汇总 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 阶段任务 | 李四 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-17 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中等 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-19 | 28天 | 23天 | 是 | 高翔 | 2026-06-01 12:45:00 | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 方案设计评审 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 阶段任务 | 张三 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-16 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中等 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 26天 | 21天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-23 00:00:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | EMC测试 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 阶段任务 | 冯二 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-04 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 13天 | 11天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-25 16:15:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 周报汇总 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 里程碑 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-04-23 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-23 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 1天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-29 18:00:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 阶段验收 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 里程碑 | 郑十 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-04-24 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 低 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-24 | 2026-W17 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 1天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-21 16:00:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 关键算法验证 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 评审节点 | 钱一 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-04-25 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-01 08:15:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 试验计划编制 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 里程碑 | 赵六 | 硬件室 | 陈主任 | 延迟 | 生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。；预计下周恢复。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-24 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-13 16:45:00 | 赵六 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 外场演示准备 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 里程碑 | 吴九 | 质量室 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-21 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 唐杰 | 2026-05-10 11:45:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 阶段验收 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 关键节点 | 周八 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-05-24 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-27 | 27天 | 20天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-03 17:45:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 用户培训准备 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 关键节点 | 王五 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-14 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-28 | 16天 | 12天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-12 00:00:00 | 钱一 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 硬件集成 | 周报汇总 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 里程碑 | 孙七 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-22 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-29 | 23天 | 16天 | 是 | 高翔 | 2026-06-05 09:00:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 飞控软件 | 关键器件到货确认 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 评审节点 | 孙七 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-05-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-30 | 14天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-02 08:00:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 阶段任务 | 王五 | 项目办 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-25 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 24天 | 17天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-27 16:45:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 关键算法验证 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 里程碑 | 郑十 | 项目管理科 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-02 16:45:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 通信链路 | 配置基线冻结 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 阶段 | 冯二 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 林峰 | 2026-05-23 08:00:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 试验计划编制 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 里程碑 | 李四 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-08 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-08 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-04 | 4天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-14 10:00:00 | 赵六 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 硬件集成 | 数据库建模 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 评审节点 | 李四 | 测试室 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-02 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-03 09:00:00 | 钱一 | 需补亮点说明
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 安全评审 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 阶段任务 | 张三 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-30 | 2026-W18 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-22 10:30:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 接口适配 | 初样交付 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 阶段任务 | 周八 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-29 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-07 | 22天 | 20天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-12 15:15:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | 方案设计评审 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 评审节点 | 吴九 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-22 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-08 | 14天 | 11天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-10 09:15:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 外场演示准备 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-29 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-09 | 20天 | 17天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-15 18:00:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 数据治理 | 周报汇总 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 评审节点 | 张三 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 科研计划处 | 2026-06-12 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-10 | 33天 | 29天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-19 14:00:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 阶段验收 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 14天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-19 08:45:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备（跨部门协同）
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 周报汇总 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 里程碑 | 赵六 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 生产部、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-11 | 2026-W20 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-21 15:15:00 | 周八 | 需补亮点说明
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 外场联调 | 试验计划编制 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 关键节点 | 冯二 | 软件二室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-10 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 已提交 | 韩璐 | 2026-06-04 16:45:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | EMC测试 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 评审节点 | 王五 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-05-20 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-20 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-06-03 15:15:00 | 张三
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 任务数据链 | 安全评审 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 阶段任务 | 郑十 | 软件二室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-08 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-17 08:45:00 | 孙七 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | 外场演示准备 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 阶段任务 | 赵六 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-09 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-07 09:15:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 试验计划编制 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 评审节点 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 质量管理处 | 2026-06-06 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 低 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 20天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-02 08:45:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 数据库建模 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 阶段任务 | 钱一 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 | 2026-06-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-18 | 16天 | 10天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-27 16:15:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 可靠性试验 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 评审节点 | 张三 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-29 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-19 | 10天 | 5天 | 是 | 高翔 | 2026-06-01 17:45:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 硬件集成 | 联调测试启动 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 里程碑 |  | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-20 | 21天 | 19天 | 是 | 高翔 | 2026-06-09 09:00:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 阶段任务 | 张三 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-02 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 12天 | 5天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-06 13:00:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 关键算法验证 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 关键节点 | 郑十 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-05-24 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-05-24 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-22 | 2天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-23 16:45:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 关键节点 | 冯二 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 | 2026-05-27 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-27 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-07-06 12:00:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 试验计划编制 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 里程碑 | 李四 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 | 2026-05-29 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-29 | 2026-W22 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-24 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-07-04 08:15:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 仿真推演 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 陈主任 | 延迟 | 生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-18 | 2026-W21 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-25 10:30:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | 可靠性试验 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 里程碑 | 孙七 |  | 刘主任 | 提前完成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-21 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-03 13:30:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 阶段任务 | 赵六 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 信息化办公室 | 2026-06-27 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-27 | 31天 | 27天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-18 17:15:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 里程碑 | 吴九 | 项目办 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-06-14 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-28 | 17天 | 12天 | 是 | 林峰 | 2026-07-08 00:00:00 | 钱一 | 需补亮点说明
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 数据库建模 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 关键节点 |  | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 项目管理办 | 2026-06-30 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-29 | 32天 | 24天 | 是 | 林峰 | 2026-06-22 14:00:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 数据库建模 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 关键节点 | 王五 |  | 杨主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 项目管理办 | 2026-06-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-30 | 9天 | 4天 | 是 | 高翔 | 2026-06-22 11:00:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 算法验证 | 接口联调 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-18 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-31 | 18天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-07-11 18:00:00 | 钱一 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 综合显控 | 联调测试启动 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 评审节点 | 钱一 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-06-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-07 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-01 | 6天 |  | Y | 唐杰 | 2026-06-24 14:30:00 | 冯二 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 数据库建模 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 评审节点 | 周八 | 测试室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-02 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-21 17:30:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 联调测试启动 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 里程碑 | 张三 | 软件二室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-02 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-05 16:45:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 质量问题闭环 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 关键节点 | 待定 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-01 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-08 14:00:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 质量管理 | EMC测试 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 里程碑 | 吴九 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-01 | 2026-W23 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-24 12:15:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 关键器件到货确认 | 2026-06-10 | 2026-W23 | 关键节点 | 冯二 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-07-02 | 待补充 | 高 | 高优先级风险：待补充 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-10 | 22天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-10 16:00:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 可靠性试验 | 2026-06-11 | 2026-W23 | 阶段任务 | 王五 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-07-08 |  | 高 | 高优先级风险：进度异常 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-11 | 27天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-13 18:00:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 接口联调 | 2026-06-12 | 2026-W23 | 评审节点 | 郑十 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-07-14 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-12 | 32天 | 24天 | 是 | 林峰 | 2026-06-25 08:30:00 | 吴九 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 外场联调 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-13 | 2026-W23 | 阶段任务 | 赵六 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 科研计划处 | 2026-07-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-13 | 20天 | 18天 | 是 | 高翔 | 2026-07-19 10:45:00 | 郑十
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 数据库建模 | 2026-06-14 | 2026-W23 | 阶段 | 冯二 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、生产部 | 项目管理办 | 2026-07-08 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-14 | 24天 | 17天 | Y | 林峰 | 2026-07-11 18:00:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 通信链路 | 可靠性试验 | 2026-06-15 | 2026-W24 | 阶段任务 | 李四 | 软件一室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、采购部 | 科研计划处 | 2026-06-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-06-21 | 2026-W25 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-15 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-07-26 11:30:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 安全管控 | 数据库建模 | 2026-06-16 | 2026-W24 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-06-20 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-06-20 | 2026-W25 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-16 | 4天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-02 15:30:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 协同指挥 | 关键算法验证 | 2026-06-17 | 2026-W24 | 里程碑 | 张三 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-16 | 2026-W25 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-29 14:00:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 任务数据链 | 用户培训准备 | 2026-06-18 | 2026-W24 | 关键节点 | 郑十 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-13 | 2026-W24 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-22 09:30:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 联调测试启动 | 2026-06-19 | 2026-W24 | 里程碑 | 王五 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-13 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-22 14:30:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-20 | 2026-W24 | 关键节点 | 王五 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 质量管理处 | 2026-06-30 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-20 | 10天 | 4天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-05 10:30:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 方案设计评审 | 2026-06-21 | 2026-W24 | 评审节点 | 郑十 | 项目办 | 黄主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 项目管理办 | 2026-07-14 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-21 | 23天 | 19天 | 是 | 高翔 | 2026-07-04 13:15:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 接口适配 | 试验计划编制 | 2026-06-22 | 2026-W25 | 里程碑 | 钱一 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-07-15 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-22 | 23天 | 17天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-31 16:45:00 | 李四
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 外场演示准备 | 2026-06-23 | 2026-W25 | 关键节点 | 李四 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-07-18 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-23 | 25天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-28 17:45:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 边缘节点 | 试验计划编制 | 2026-06-24 | 2026-W25 | 关键节点 | 冯二 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-07-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-24 | 11天 | 4天 | 是 | 韩璐 | 2026-08-03 11:00:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-06-25 | 2026-W25 | 阶段任务 | 王五 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-06-28 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-06-28 | 2026-W26 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-25 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-05 10:30:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 关键算法验证 | 2026-06-26 | 2026-W25 | 阶段任务 | 李四 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-23 | 2026-W26 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-29 17:00:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-27 | 2026-W25 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-27 | 2026-W26 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-31 10:15:00 | 郑十
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 试验计划编制 | 2026-06-28 | 2026-W25 | 关键 | 待定 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位、测试中心 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-24 | 2026-W26 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 曹宇 | 2026-07-22 18:45:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 周报汇总 | 2026-06-29 | 2026-W26 | 评审节点 | 王五 | 硬件室 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部、质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-28 | 2026-W26 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-07-03 12:45:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 外场演示准备 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 评审节点 | 吴九 | 硬件室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-09 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-10 | 27天 | 20天 | 是 | 高翔 | 2026-02-24 12:00:00 | 王五
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 综合显控 | 配置基线冻结 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 评审节点 | 孙七 | 总体室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-06 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-11 | 23天 | 20天 | 是 | 林峰 | 2026-02-27 18:30:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 用户培训准备 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 关键节点 | 赵六 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-02-28 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 16天 | 11天 | 是 | 高翔 | 2026-03-17 14:15:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 通信链路 | 配置基线冻结 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 阶段任务 | 钱一 | 总体室 | 刘主任 | 延迟 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-15 | 待补充 | 低 | 持续跟踪：待补充 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 30天 | 25天 | 是 | 曹宇 | 2026-02-22 08:30:00 | 赵六 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 导航处理机 | 外场演示准备 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 关键节点 | 李四 | 软件一室 | 黄主任 | 进行中 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-03-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 27天 | 25天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-19 08:30:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 软件需求分析 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 阶段任务 | 赵六 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 项目管理办 | 2026-02-18 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-02-18 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 3天 |  | 否 | 林峰 | 2026-02-26 13:00:00 | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 阶段 | 钱一 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 项目管理办 | 2026-02-20 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-20 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-16 | 4天 |  | 否 | 林峰 | 2026-03-17 16:30:00 | 王五 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 试验计划编制 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 关键节点 | 吴九 | 总体室 | 陈主任 | 已完 成 | 信息科、测试中心 | 科研计划处 | 2026-02-22 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-02-22 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-17 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-03-24 08:00:00 | 王五 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 监控中心 | 可靠性试验 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 关键节点 | 周八 | 项目办 | 黄主任 | 提前完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-16 | 2026-W08 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-01 11:00:00 | 张三 | 风险处置推进明显（跨部门协同）
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 飞控软件 | 软件需求分析 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 关键节点 | 王五 | 软件二室 | 杨主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-24 17:15:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 关键节点 | 王五 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 科研计划处 | 2026-03-24 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 32天 | 26天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-12 15:45:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 试验计划编制 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 里程碑 | 孙七 | 项目办 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、外协单位 | 信息化办公室 | 2026-03-24 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-21 | 31天 | 27天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-12 12:15:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 测试工装 | 外场演示准备 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-03-04 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 低 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-22 | 10天 | 4天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-01 09:45:00 | 孙七
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 协同指挥 | 数据清洗规则确认 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 里程碑 | 赵六 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-03-09 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-23 | 14天 | 9天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-22 18:30:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 数据库建模 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 里程碑 | 王五 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 质量管理处 | 2026-03-14 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 18天 | 12天 | 是 | 高翔 | 2026-03-26 11:15:00 | 王五 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | 关键算法验证 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 阶段任务 | 冯二 | 信息科 | 刘主任 | 已完成 | 信息科、质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-25 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-09 16:15:00 | 周八 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 测试工装 | 可靠性试验 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 关键节点 | 李四 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 | 2026-03-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-01 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-26 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-16 12:45:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 配置基线冻结 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 阶段任务 | 郑十 | 质量室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-27 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-02 10:00:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 协同指挥 | 阶段验收 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 阶段任务 | 郑十 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-24 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-31 18:30:00 | 孙七
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 质量问题闭环 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 阶段任务 | 赵六 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-27 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-03-27 08:00:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 里程碑 | 张三 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-04-01 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 30天 | 27天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-02 15:45:00 | 张三 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 飞控软件 | 质量问题闭环 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 关键节点 | 孙七 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-03 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高风险 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-03 | 31天 | 28天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-31 14:00:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 软件需求分析 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 评审节点 | 郑十 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 科研计划处 | 2026-03-26 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 22天 | 15天 | 是 | 高翔 | 2026-04-06 18:00:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 仿真推演 | 接口联调 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 评审节点 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-03-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-05 | 20天 | 18天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-09 15:30:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 试验计划编制 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 阶段任务 |  | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-22 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 16天 | 10天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-17 00:00:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 联调测试启动 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 评审节点 | 赵六 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-03-11 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-11 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-04-04 15:45:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 仿真推演 | 数据库建模 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 阶段任务 | 周八 | 软件二室 | 陈主任 | 已完 成 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-08 | 5天 |  | 是 | 曹宇 | 2026-04-04 18:45:00 | 郑十 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 里程碑 | 张三 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 生产部、质量办 | 质量管理处 | 2026-03-13 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-15 09:30:00 | 钱一 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 试验计划编制 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 评审节点 | 钱一 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-06 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-17 13:45:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 关键器件到货确认 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 关键节点 | 郑十 | 软件二室 | 黄主任 | 已完 成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-10 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-04-19 18:45:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 仿真推演 | 用户培训准备 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 里程碑 | 孙七 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 项目管理办 | 2026-04-09 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 28天 | 24天 | 是 | 高翔 | 2026-04-23 18:30:00 | 李四 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 应用服务 | 外场演示准备 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 里程碑 | 冯二 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-04-08 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 26天 | 21天 | 是 | 高翔 | 2026-03-26 15:45:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 用户培训准备 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 里程碑 | 孙七 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-03-23 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 9天 | 2天 | 是 | 高翔 | 2026-04-07 13:00:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 阶段任务 | 郑十 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-04-11 |  | 高风险 | 高优先级风险：进度异常 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 27天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-03-28 11:30:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 监控中心 | 周报汇总 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 关键节点 | 赵六 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 质量管理处 | 2026-04-10 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 25天 | 19天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-26 15:30:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 测试工装 | 方案设计评审 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 关键节点 | 冯二 | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-18 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。；预计下周恢复。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-03-18 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 1天 |  | 否 | 林峰 |  | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 协同指挥 | PCB设计完成 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 里程碑 | 吴九 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-03-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-21 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 3天 |  | 否 | 高翔 | 2026-05-02 13:15:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 配置基线冻结 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 评审节点 | 孙七 | 软件一室 | 陈主任 | 已完 成 | 生产部、采购部 | 质量管理处 | 2026-03-23 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-03-23 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-11 18:45:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 数据库建模 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 评审节点 | 钱一 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-13 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-26 09:30:00 | 李四
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 基础平台 | 试验计划编制 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 关键节点 | 钱一 | 总体室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-15 | 2026-W11 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-17 00:00:00 | 张三
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-22 | 2026-W11 | 关键节点 | 赵六 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 项目管理办 | 2026-04-25 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-22 | 34天 | 31天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-22 13:45:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 用户培训准备 | 2026-03-23 | 2026-W12 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-04-01 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高风险 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-23 | 9天 | 5天 | 是 | 唐杰 | 2026-04-12 14:30:00 | 张三 | 需补亮点说明
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 配置基线冻结 | 2026-03-24 | 2026-W12 | 里程碑 | 冯二 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 生产部、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-05 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-24 | 12天 | 9天 | 是 | 林峰 | 2026-04-11 08:30:00 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | 关键算法验证 | 2026-03-25 | 2026-W12 | 阶段任务 | 李四 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-25 | 9天 | 5天 | 是 | 高翔 | 2026-04-16 11:30:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 初样交付 | 2026-03-26 | 2026-W12 | 阶段 | 张三 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-04-25 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-26 | 30天 | 22天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-09 09:15:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 接口适配 | 数据库建模 | 2026-03-27 | 2026-W12 | 阶段任务 | 孙七 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-04-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-01 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-27 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-03-28 12:30:00 | 王五
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 质量问题闭环 | 2026-03-28 | 2026-W12 | 关键节点 | 冯二 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-27 | 2026-W13 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | Y | 林峰 | 2026-04-27 15:45:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-29 | 2026-W12 | 评审节点 | 冯二 | 总体室 | 黄主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-04-03 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-04-03 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-29 | 5天 |  | 是 | 高翔 | 2026-04-29 09:00:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 安全管控 | 配置基线冻结 | 2026-03-30 | 2026-W13 | 关键节点 | 王五 |  | 刘主任 | 提前完成 | 信息科、生产部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-28 | 2026-W13 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-02 15:30:00 | 钱一
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 基础平台 | 数据库建模 | 2026-03-31 | 2026-W13 | 评审节点 | 冯二 | 总体室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-30 | 2026-W14 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-02 13:15:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 联调测试启动 | 2026-04-01 | 2026-W13 | 评审节点 | 孙七 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-15 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-01 | 14天 | 11天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-28 08:00:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 外场联调 | 接口联调 | 2026-04-02 | 2026-W13 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 项目管理办 | 2026-04-13 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-02 | 11天 | 6天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-16 14:30:00 | 李四
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 安全管控 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-03 | 2026-W13 | 里程碑 | 周八 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-04-25 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-03 | 22天 | 17天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-09 14:45:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 通信链路 | 初样交付 | 2026-04-04 | 2026-W13 | 阶段任务 | 钱一 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-04-21 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-04 | 17天 | 9天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-14 13:15:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 试验计划编制 | 2026-04-05 | 2026-W13 | 阶段任务 | 周八 | 测试室 | 杨主任 | 延迟 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-04-18 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-05 | 13天 | 7天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-19 14:15:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 联调测试启动 | 2026-04-06 | 2026-W14 | 评审节点 | 赵六 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-04-07 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-07 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-06 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-24 08:45:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 导航处理机 | 软件需求分析 | 2026-04-07 | 2026-W14 | 阶段任务 | 郑十 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心 | 科研计划处 | 2026-04-09 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-04-09 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-07 | 2天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-08 15:00:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 硬件集成 | 方案设计评审 | 2026-04-08 | 2026-W14 | 里程碑 | 冯二 | 测试室 | 刘主任 | 进行中 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-06 | 2026-W15 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-01 13:30:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 阶段验收 | 2026-04-09 | 2026-W14 | 关键节点 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 采购部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-04 | 2026-W14 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-23 17:45:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 接口适配 | 初样交付 | 2026-04-10 | 2026-W14 | 关键节点 | 李四 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-03 | 2026-W14 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-16 11:45:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 应用服务 | 软件需求分析 | 2026-04-11 | 2026-W14 | 阶段任务 | 孙七 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-05-16 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-11 | 35天 | 28天 | 是 | 高翔 | 2026-05-06 17:45:00 | 吴九 | 完成核心算法优化（跨部门协同）
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 接口联调 | 2026-04-12 | 2026-W14 | 里程碑 | 吴九 | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 项目管理办 | 2026-04-21 |  | 高 | 高优先级风险：进度异常 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-12 | 9天 | 2天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-12 15:00:00 | 吴九
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 外场联调 | 数据清洗规则确认 | 2026-04-13 | 2026-W15 | 里程碑 | 钱一 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心 | 信息化办公室 | 2026-04-30 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-13 | 17天 | 14天 | 是 | 林峰 | 2026-05-28 15:00:00 | 钱一
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 协同指挥 | 质量问题闭环 | 2026-04-14 | 2026-W15 | 评审节点 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-04-30 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-14 | 16天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-23 12:30:00 | 周八 | 形成统一模板并沉淀最佳实践（跨部门协同）
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 可靠性试验 | 2026-04-15 | 2026-W15 | 阶段任务 | 孙七 | 软件一室 | 刘主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-05-12 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-15 | 27天 | 25天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-25 08:15:00 | 赵六
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 试验计划编制 | 2026-04-16 | 2026-W15 | 评审节点 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-04-20 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 低 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-20 | 2026-W17 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-16 | 4天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-23 18:45:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 数据治理 | 接口联调 | 2026-04-17 | 2026-W15 | 评审节点 | 周八 | 软件二室 | 黄主任 | 延迟 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-04-20 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 持续跟踪：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-20 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-17 | 3天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-25 15:00:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 关键算法验证 | 2026-04-18 | 2026-W15 | 评审节点 | 王五 | 总体室 | 刘主任 | 已完成 | 测试中心、采购部 | 项目管理办 | 2026-04-21 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-04-21 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-18 | 3天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-15 13:45:00 | 钱一
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 安全评审 | 2026-04-19 | 2026-W15 | 关键节点 | 郑十 | 质量室 | 黄主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-15 | 2026-W16 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-03 08:15:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 质量问题闭环 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 评审节点 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 |  | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-19 | 2026-W16 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-03 14:00:00 | 钱一
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 接口联调 | 2026-04-21 | 2026-W16 | 评审节点 | 李四 | 总体室 | 刘主任 | 延期中 | 信息科、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-10 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-21 | 19天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-03 13:15:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 仿真推演 | 方案设计评审 | 2026-04-22 | 2026-W16 | 阶段任务 | 王五 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-04-30 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-22 | 8天 | 2天 | 是 | 高翔 | 2026-04-30 15:15:00 | 孙七 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 关键算法验证 | 2026-04-23 | 2026-W16 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 科研计划处 | 2026-05-14 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-23 | 21天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-13 15:00:00 | 冯二
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 导航处理机 | 质量问题闭环 | 2026-04-24 | 2026-W16 | 关键节点 | 孙七 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 质量管理处 | 2026-05-05 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-24 | 11天 | 4天 | Y | 韩璐 | 2026-06-03 10:45:00 | 李四
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 方案设计评审 | 2026-04-25 | 2026-W16 | 里程碑 | 孙七 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-27 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-25 | 32天 | 25天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-01 18:15:00 | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 应用服务 | 可靠性试验 | 2026-04-26 | 2026-W16 | 里程碑 | 吴九 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-04-29 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-26 | 3天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-26 15:30:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 用户培训准备 | 2026-04-27 | 2026-W17 | 里程碑 | 赵六 | 测试室 | 陈主任 | 已完成 | 测试中心 | 质量管理处 | 2026-05-03 | 待补充 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-05-03 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-27 | 6天 |  | 是 | 林峰 | 2026-05-24 12:30:00 | 赵六
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-04-28 | 2026-W17 | 关键节点 | 郑十 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 科研计划处 | 2026-05-01 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-01 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-28 | 3天 |  | 否 | 高翔 |  | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 设备管理 | 配置基线冻结 | 2026-04-29 | 2026-W17 | 里程碑 | 张三 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-25 | 2026-W17 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-30 18:30:00 | 孙七
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 任务数据链 | 关键算法验证 | 2026-04-30 | 2026-W17 | 关键节点 | 钱一 | 硬件室 | 陈主任 | 提前完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-04-29 | 2026-W18 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-14 08:15:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 关键器件到货确认 | 2026-05-01 | 2026-W17 | 里程碑 | 孙七 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 质量管理处 | 2026-05-29 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-01 | 28天 | 22天 | 是 | 高翔 | 2026-05-15 09:45:00 | 吴九
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 综合显控 | 软件需求分析 | 2026-05-02 | 2026-W17 | 评审节点 | 张三 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-05-30 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-02 | 28天 | 25天 | 是 | 曹宇 | 2026-05-02 15:15:00 | 孙七 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | EMC测试 | 2026-05-03 | 2026-W17 | 里程碑 | 郑十 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心 | 项目管理办 | 2026-06-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-03 | 30天 | 22天 | 是 | 高翔 | 2026-05-05 11:00:00 | 张三 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 硬件集成 | 质量问题闭环 | 2026-05-04 | 2026-W18 | 阶段任务 | 孙七 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-17 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 |  | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-04 | 13天 | 9天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-04 12:15:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 综合显控 | 初样交付 | 2026-05-05 | 2026-W18 | 里程碑 | 李四 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 科研计划处 | 2026-05-13 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-05 | 8天 | 6天 | 是 | 高翔 | 2026-05-27 10:15:00 | 冯二 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 安全管控 | 数据库建模 | 2026-05-06 | 2026-W18 | 里程碑 | 吴九 | 硬件室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科、外协单位 | 项目管理办 | 2026-05-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-08 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-06 | 2天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-05-23 15:45:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | 用户培训准备 | 2026-05-07 | 2026-W18 | 阶段任务 | 张三 | 软件二室 | 黄主任 | 进行中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-09 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 持续跟踪：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-09 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-07 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-23 14:00:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 算法验证 | EMC测试 | 2026-05-08 | 2026-W18 | 关键节点 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-06 | 2026-W19 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-06-21 18:45:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 飞控软件 | 周报汇总 | 2026-05-09 | 2026-W18 | 里程碑 | 孙七 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-06 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-05-24 12:30:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 监控中心 | 接口联调 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 关键节点 | 王五 | 软件二室 | 黄主任 | 提前完成 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-09 | 2026-W19 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-06 16:30:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 质量管理 | 安全评审 | 2026-05-11 | 2026-W19 | 关键节点 | 张三 | 项目办 | 陈主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-05-30 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-11 | 19天 | 13天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-11 12:45:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 初样交付 | 2026-05-12 | 2026-W19 | 里程碑 | 吴九 | 测试室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-06-07 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-12 | 26天 | 22天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-23 11:45:00 | 孙七 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 飞控软件 | 数据库建模 | 2026-05-13 | 2026-W19 | 里程碑 | 周八 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 项目管理办 | 2026-05-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-13 | 13天 | 11天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-23 10:15:00 | 冯二
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 数据治理 | 联调测试启动 | 2026-05-14 | 2026-W19 | 里程碑 | 李四 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 信息化办公室 | 2026-05-25 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-14 | 11天 | 9天 | 是 | 唐杰 | 2026-05-22 13:15:00 | 吴九 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 数据清洗规则确认 | 2026-05-15 | 2026-W19 | 阶段任务 | 李四 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 质量管理处 | 2026-06-02 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-15 | 18天 | 14天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-19 17:30:00 | 冯二
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | 软件需求分析 | 2026-05-16 | 2026-W19 | 关键节点 | 李四 | 测试室 | 黄主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-05-20 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-05-20 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-16 | 4天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-03 11:00:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 可靠性试验 | 2026-05-17 | 2026-W19 | 评审节点 | 张三 | 测试室 | 刘主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-05-18 |  | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-05-18 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-17 | 1天 |  | 否 | 高翔 | 2026-06-19 09:45:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 初样交付 | 2026-05-18 | 2026-W20 | 里程碑 | 李四 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 | 2026-05-24 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-05-24 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-18 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-06-14 00:00:00 | 冯二 | 需补亮点说明
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 算法验证 | 外场演示准备 | 2026-05-19 | 2026-W20 | 评审节点 | 钱一 | 软件一室 | 刘主任 | 提前完成 | 信息科 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-18 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-05-24 12:45:00 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 仿真推演 | 方案设计评审 | 2026-05-20 | 2026-W20 | 阶段任务 | 冯二 | 软件一室 | 黄主任 | 提前完成 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-18 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-09 00:00:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 周报汇总 | 2026-05-21 | 2026-W20 | 评审节点 | 钱一 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-06-19 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-21 | 29天 | 25天 | 是 | 林峰 | 2026-06-06 14:15:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备（跨部门协同）
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 阶段验收 | 2026-05-22 | 2026-W20 | 里程碑 | 王五 | 软件二室 | 杨主任 | 延期中 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-20 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-22 | 29天 | 25天 | 是 | 韩璐 | 2026-06-17 18:45:00 | 冯二
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 导航处理机 | 试验计划编制 | 2026-05-23 | 2026-W20 | 里程碑 | 钱一 | 软件一室 | 杨主任 | 延期中 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-06-06 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-23 | 14天 | 11天 | 是 | 林峰 | 2026-07-03 16:45:00 | 张三 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 硬件集成 | 可靠性试验 | 2026-05-24 | 2026-W20 | 阶段任务 | 周八 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、生产部 | 质量管理处 | 2026-06-07 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-24 | 14天 | 7天 | 是 | 唐杰 | 2026-07-01 11:00:00 | 周八
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 数据治理 | 周报汇总 | 2026-05-25 | 2026-W21 | 关键节点 | 李四 | 项目管理科 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-06-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-25 | 32天 | 28天 | 是 | 曹宇 | 2026-07-02 16:30:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 接口适配 | 外场演示准备 | 2026-05-26 | 2026-W21 | 阶段任务 | 待定 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-24 | 2026-W21 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-20 12:45:00 | 吴九
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 数据库建模 | 2026-05-27 | 2026-W21 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 刘主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-06-02 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-06-02 | 2026-W23 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-27 | 6天 |  | 是 | 韩璐 | 2026-06-01 13:45:00 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-05-28 | 2026-W21 | 评审节点 | 钱一 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 外协单位 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 高风险 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-26 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-06-21 15:15:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 接口适配 | 关键算法验证 | 2026-05-29 | 2026-W21 | 阶段任务 | 吴九 | 质量室 | 刘主任 | 进行中 | 外协单位 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 持续跟踪：资源协同充分，节点提前闭环。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-24 | 2026-W21 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-07-02 10:30:00 | 孙七 | 需补亮点说明
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 边缘节点 | 软件需求分析 | 2026-05-30 | 2026-W21 | 阶段任务 | 吴九 | 软件二室 | 刘主任 | 提前完成 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-29 | 2026-W22 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-06-28 18:45:00 | 孙七
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 飞控软件 | 可靠性试验 | 2026-05-31 | 2026-W21 | 阶段任务 | 吴九 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-22 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-05-31 | 22天 | 14天 | 是 | 林峰 | 2026-07-10 14:15:00 | 钱一 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 设备管理 | EMC测试 | 2026-06-01 | 2026-W22 | 评审节点 | 吴九 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处、质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-24 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-01 | 23天 | 19天 | 是 | 韩璐 | 2026-07-09 17:15:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 安全评审 | 2026-06-02 | 2026-W22 | 里程碑 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-06-15 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-02 | 13天 | 10天 | 是 | 曹宇 | 2026-07-04 15:45:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 应用服务 | 阶段验收 | 2026-06-03 | 2026-W22 | 里程碑 | 冯二 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 生产部、质量办 | 信息化办公室 | 2026-07-03 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-03 | 30天 | 24天 | 是 | 曹宇 | 2026-07-03 12:15:00 | 郑十
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 质量问题闭环 | 2026-06-04 | 2026-W22 | 里程碑 | 冯二 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 采购部 | 信息化办公室 | 2026-06-27 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-04 | 23天 | 20天 | 是 | 唐杰 | 2026-06-04 08:15:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 边缘节点 | 接口联调 | 2026-06-05 | 2026-W22 | 里程碑 | 李四 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-06-08 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-08 | 2026-W24 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-05 | 3天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-05 10:15:00 | 王五
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 监控中心 | 质量问题闭环 | 2026-06-06 | 2026-W22 | 关键节点 | 周八 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 信息科 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-03 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-06-09 13:45:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 仿真推演 | 可靠性试验 | 2026-06-07 | 2026-W22 | 里程碑 | 孙七 | 硬件室 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 | 2026-06-11 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-06-11 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-07 | 4天 |  | 否 | 曹宇 | 2026-07-19 16:30:00 | 孙七 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 监控中心 | 方案设计评审 | 2026-06-08 | 2026-W23 | 里程碑 | 张三 | 总体室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-06 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-07-06 09:45:00 | 张三
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 质量管理 | 质量问题闭环 | 2026-06-09 | 2026-W23 | 阶段任务 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 提前完成 | 采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-03 | 2026-W23 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-07-02 08:45:00 | 李四
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 接口联调 | 2026-06-10 | 2026-W23 | 里程碑 | 赵六 | 软件二室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位 | 信息化办公室 | 2026-07-05 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-10 | 25天 | 23天 | 是 | 林峰 | 2026-06-14 13:45:00 | 吴九 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 算法验证 | 关键器件到货确认 | 2026-06-11 | 2026-W23 | 评审节点 | 赵六 | 软件一室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 质量管理处 | 2026-07-08 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-11 | 27天 | 20天 | 是 | 曹宇 | 2026-07-14 10:30:00 | 张三
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 接口适配 | 质量问题闭环 | 2026-06-12 | 2026-W23 | 阶段任务 | 冯二 | 项目管理科 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-21 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-12 | 9天 | 7天 | 是 | 韩璐 | 2026-07-12 15:45:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 方案设计评审 | 2026-06-13 | 2026-W23 | 评审节点 | 周八 | 信息科 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 质量管理处 | 2026-07-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-13 | 30天 | 27天 | 是 | 高翔 | 2026-07-08 12:15:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 算法验证 | 配置基线冻结 | 2026-06-14 | 2026-W23 | 阶段任务 | 冯二 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 质量管理处 | 2026-06-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-14 | 7天 | 2天 | Y | 唐杰 | 2026-06-20 11:45:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 测试工装 | 联调测试启动 | 2026-06-15 | 2026-W24 | 关键节点 | 赵六 | 总体室 | 杨主任 | 已完成 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-06-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-06-21 | 2026-W25 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-15 | 6天 |  | 是 | 唐杰 | 2026-07-12 14:15:00 | 王五 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 协同指挥 | 数据库建模 | 2026-06-16 | 2026-W24 | 里程碑 |  | 软件二室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 科研计划处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-13 | 2026-W24 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-07-09 00:00:00 | 吴九
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 通信链路 | 软件需求分析 | 2026-06-17 | 2026-W24 | 关键 | 周八 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完 成 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-06-21 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 持续跟踪：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-06-21 | 2026-W25 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-17 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-07-22 17:45:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 通信链路 | 配置基线冻结 | 2026-06-18 | 2026-W24 | 关键节点 | 张三 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处、生产部 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-11 | 2026-W24 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-07-22 17:45:00 | 冯二 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 测试工装 | 质量问题闭环 | 2026-06-19 | 2026-W24 | 里程碑 | 赵六 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-14 | 2026-W24 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-06-21 18:00:00 | 赵六
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 任务数据链 | 可靠性试验 | 2026-06-20 | 2026-W24 | 阶段任务 |  | 测试室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 信息化办公室 | 2026-07-18 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-20 | 28天 | 23天 | 是 | 唐杰 | 2026-08-02 11:00:00 | 周八
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-06-21 | 2026-W24 | 关键节点 | 张三 | 信息科 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 信息化办公室 | 2026-07-19 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-21 | 28天 | 20天 | 是 | 高翔 | 2026-07-18 15:00:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 仿真推演 | 软件需求分析 | 2026-06-22 | 2026-W25 | 关键节点 | 吴九 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 生产部 | 项目管理办 | 2026-06-29 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-22 | 7天 | 3天 | Y | 韩璐 | 2026-08-02 13:00:00 | 周八 | 风险处置推进明显（跨部门协同）
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | PCB设计完成 | 2026-06-23 | 2026-W25 | 关键节点 | 郑十 | 测试室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 | 2026-07-20 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-23 | 27天 | 19天 | 是 | 曹宇 | 2026-06-28 12:15:00 | 张三 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 基础平台 | 联调测试启动 | 2026-06-24 | 2026-W25 | 关键 | 吴九 | 项目办 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 项目管理办 | 2026-07-29 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-24 | 35天 | 29天 | 是 | 高翔 | 2026-08-01 10:00:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 接口适配 | EMC测试 | 2026-06-25 | 2026-W25 | 阶段任务 | 王五 | 软件二室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 信息化办公室 | 2026-06-29 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-06-29 | 2026-W27 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-25 | 4天 |  | 否 | 高翔 | 2026-08-08 18:15:00 | 吴九
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 外场联调 | 接口联调 | 2026-06-26 | 2026-W25 | 评审节点 | 郑十 | 测试室 | 杨主任 | 进行中 | 客户代表处 | 质量管理处 | 2026-07-01 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 中 | 持续跟踪：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 | 2026-07-01 | 2026-W27 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-26 | 5天 |  | 是 | 林峰 | 2026-07-24 18:15:00 | 钱一 | 形成统一模板并沉淀最佳实践
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 安全评审 | 2026-06-27 | 2026-W25 | 关键节点 | 赵六 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-06-28 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-06-28 | 2026-W26 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-06-27 | 1天 |  | 否 | 林峰 | 2026-08-10 09:00:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 硬件集成 | 阶段验收 | 2026-06-28 | 2026-W25 | 里程碑 | 郑十 | 信息科 | 刘主任 | 提前完成 | 生产部、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-24 | 2026-W26 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-07-01 00:00:00 | 钱一
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 算法验证 | 数据清洗规则确认 | 2026-06-29 | 2026-W26 | 里程碑 | 吴九 | 项目管理科 | 黄主任 | 提前完成 | 客户代表处 | 信息化办公室 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-06-23 | 2026-W26 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | N | 林峰 | 2026-08-04 10:15:00 | 孙七
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 可靠性试验 | 2026-02-10 | 2026-W06 | 评审节点 | 吴九 | 质量室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-03-03 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-10 | 21天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-02-13 12:00:00 | 吴九 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 外场联调 | 方案设计评审 | 2026-02-11 | 2026-W06 | 关键节点 | 李四 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 客户代表处、测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-04 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-11 | 21天 | 17天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-12 11:30:00 | 李四
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | PCB设计完成 | 2026-02-12 | 2026-W06 | 阶段任务 | 吴九 | 软件一室 | 黄主任 | 延期中 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-12 | 26天 | 23天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-21 00:00:00 | 张三 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | EMC测试 | 2026-02-13 | 2026-W06 | 阶段任务 | 赵六 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-19 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-13 | 34天 | 29天 | 是 | 林峰 | 2026-03-03 15:30:00 | 钱一
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 质量管理 | 阶段验收 | 2026-02-14 | 2026-W06 | 评审节点 | 周八 | 信息科 | 刘主任 | 延期中 | 采购部 | 科研计划处 | 2026-02-26 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-14 | 12天 | 9天 | 是 | 林峰 | 2026-03-24 14:30:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 外场联调 | 关键算法验证 | 2026-02-15 | 2026-W06 | 里程碑 | 钱一 | 信息科 | 陈主任 | 已完成 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-02-19 |  | 中等 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-02-19 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-15 | 4天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-10 13:45:00 | 王五
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 通信链路 | 方案设计评审 | 2026-02-16 | 2026-W07 | 里程碑 | 赵六 | 质量室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-15 | 2026-W07 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-27 09:30:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 导航处理机 | 质量问题闭环 | 2026-02-17 | 2026-W07 | 阶段任务 | 王五 | 硬件室 | 黄主任 | 已完成 | 外协单位、质量办 | 信息化办公室 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-14 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-02-21 09:15:00 | 张三
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 试验计划编制 | 2026-02-18 | 2026-W07 | 阶段任务 | 郑十 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 外协单位、客户代表处 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 高风险 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-14 | 2026-W07 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 |  | 王五 | 需补亮点说明
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 设备管理 | 数据库建模 | 2026-02-19 | 2026-W07 | 关键节点 | 张三 | 测试室 | 陈主任 | 提前完成 | 生产部、采购部 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-17 | 2026-W08 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-25 14:15:00 | 赵六 | 风险处置推进明显（跨部门协同）
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 测试工装 | 初样交付 | 2026-02-20 | 2026-W07 | 评审节点 | 钱一 | 测试室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、测试中心 | 科研计划处 | 2026-03-17 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-20 | 25天 | 17天 |  | 曹宇 | 2026-03-15 15:00:00 | 郑十
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 边缘节点 | 接口联调 | 2026-02-21 | 2026-W07 | 评审节点 | 钱一 | 质量室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-28 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-21 | 35天 | 27天 | 是 | 高翔 | 2026-04-05 08:45:00 | 王五
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 基础平台 | 周报汇总 | 2026-02-22 | 2026-W07 | 评审节点 | 孙七 | 项目管理科 | 黄主任 | 延期中 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-12 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-22 | 18天 | 15天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-13 17:30:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 协同指挥 | 配置基线冻结 | 2026-02-23 | 2026-W08 | 关键节点 | 张三 | 软件二室 | 黄主任 | 延期中 | 质量办 | 项目管理办 | 2026-03-21 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-23 | 26天 | 20天 | 是 | 高翔 | 2026-03-25 16:15:00 | 周八
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 外场联调 | 配置基线冻结 | 2026-02-24 | 2026-W08 | 阶段任务 | 王五 | 硬件室 | 陈主任 | 延期中 | 客户代表处 | 项目管理办 | 2026-03-03 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-24 | 7天 | 4天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-10 16:45:00 | 周八 | 实现跨部门协同闭环
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 任务数据链 | 周报汇总 | 2026-02-25 | 2026-W08 | 阶段任务 | 张三 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 外协单位、采购部 | 信息化办公室 | 2026-02-27 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 | 2026-02-27 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-25 | 2天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-08 17:30:00 | 冯二
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 边缘节点 | 试验计划编制 | 2026-02-26 | 2026-W08 | 评审节点 | 李四 | 信息科 | 黄主任 | 已完成 | 信息科、生产部 | 质量管理处 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-25 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-23 09:45:00 | 钱一 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 应用服务 | 试验计划编制 | 2026-02-27 | 2026-W08 | 关键节点 | 孙七 | 质量室 | 陈主任 | 已完成 | 外协单位、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-02-28 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 | 2026-02-28 | 2026-W09 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-02-27 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-07 13:30:00 | 周八
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 数据治理 | 用户培训准备 | 2026-02-28 | 2026-W08 | 阶段任务 | 冯二 | 软件二室 | 刘主任 | 提前完成 | 质量办 | 项目管理办 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-26 | 2026-W09 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-03-26 14:00:00 | 吴九 | 风险处置推进明显
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 监控中心 | PCB设计完成 | 2026-03-01 | 2026-W08 | 关键节点 | 冯二 | 信息科 | 陈主任 | 提前完成 | 测试中心 | 科研计划处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-02-23 | 2026-W09 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-03-01 15:45:00 | 郑十 | 形成统一模板并沉淀最佳实践（跨部门协同）
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 综合显控 | 接口联调 | 2026-03-02 | 2026-W09 | 阶段任务 | 郑十 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 测试中心、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-25 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-02 | 23天 | 18天 | Y | 林峰 | 2026-04-01 13:00:00 | 郑十
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 任务数据链 | EMC测试 | 2026-03-03 | 2026-W09 | 关键 | 李四 | 质量室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科、质量办 | 科研计划处 | 2026-03-27 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-03 | 24天 | 22天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-25 12:30:00 | 冯二
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 基础平台 | 阶段验收 | 2026-03-04 | 2026-W09 | 阶段任务 | 李四 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科 | 项目管理办 | 2026-03-26 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-04 | 22天 | 16天 | 是 | 曹宇 | 2026-03-30 09:45:00 | 冯二
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 设备管理 | 方案设计评审 | 2026-03-05 | 2026-W09 | 评审节点 | 孙七 | 硬件室 | 杨主任 | 延期中 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-03-21 | 软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 高 | 高优先级风险：软件缺陷修复未闭环，当前正在开展回归验证。 | 若问题持续，可能影响阶段评审通过。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-05 | 16天 | 12天 | 是 | 唐杰 | 2026-03-19 16:15:00 | 吴九
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 基础平台 | 周报汇总 | 2026-03-06 | 2026-W09 | 关键节点 | 郑十 | 总体室 | 黄主任 | 延期中 | 信息科 | 科研计划处 | 2026-03-27 | 需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 高 | 高优先级风险：需求评审新增变更项，当前正在完成影响分析。 | 影响后续设计冻结窗口，需同步压缩测试准备期。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-06 | 21天 | 16天 | 是 | 韩璐 | 2026-03-16 17:30:00 | 钱一
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 任务数据链 | 周报汇总 | 2026-03-07 | 2026-W09 | 关键节点 | 孙七 | 总体室 | 陈主任 | 已完成 | 信息科 | 质量管理处 | 2026-03-08 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-08 | 2026-W10 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-07 | 1天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-03-21 16:00:00 | 郑十 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 应用服务 | 配置基线冻结 | 2026-03-08 | 2026-W09 | 阶段任务 | 冯二 | 项目管理科 | 黄主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-05 | 2026-W10 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 曹宇 | 2026-04-13 11:45:00 | 周八
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 数据治理 | 数据清洗规则确认 | 2026-03-09 | 2026-W10 | 关键节点 | 赵六 | 硬件室 | 刘主任 | 已完成 | 信息科 | 信息化办公室 | 2026-03-10 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-10 | 2026-W11 | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-09 | 1天 |  | 已提交 | 高翔 | 2026-03-18 16:30:00 | 冯二
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 算法验证 | 接口联调 | 2026-03-10 | 2026-W10 | 阶段任务 | 冯二 | 硬件室 | 杨主任 | 提前完成 | 信息科、测试中心 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 |  | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-05 | 2026-W10 | 周总 | Excel标准测试导入 |  |  |  |  | 林峰 | 2026-04-18 11:45:00 | 孙七
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 初样交付 | 2026-03-11 | 2026-W10 | 关键节点 | 赵六 | 软件二室 | 刘主任 | 提前完成 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-09 | 2026-W11 | 李总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 林峰 | 2026-03-12 18:15:00 | 李四 | 完成核心算法优化
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 周报汇总 | 2026-03-12 | 2026-W10 | 阶段任务 | 冯二 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 测试中心、质量办 | 质量管理处 | 2026-04-01 |  | 高 | 高优先级风险：进度异常 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-12 | 20天 | 14天 | 是 | 林峰 | 2026-03-30 18:45:00 | 周八 | 需补亮点说明
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 飞控软件 | 可靠性试验 | 2026-03-13 | 2026-W10 | 关键节点 | 王五 | 总体室 | 陈主任 | 延期中 | 质量办 | 质量管理处 | 2026-04-01 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-13 | 19天 | 13天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-14 09:15:00 | 周八
PRJ-2026-001 | 苍穹导航综合工程 / 应用服务 | 初样交付 | 2026-03-14 | 2026-W10 | 阶段任务 | 郑十 | 项目管理科 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、生产部 | 质量管理处 | 2026-04-12 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。；预计下周恢复。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。；预计下周恢复。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 周总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-14 | 29天 | 22天 | 是 | 韩璐 | 2026-04-26 15:15:00 | 郑十
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 数据库建模 | 2026-03-15 | 2026-W10 | 评审节点 | 郑十 | 软件二室 | 陈主任 | 延期中 | 外协单位 | 科研计划处 | 2026-03-31 | 现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 高风险 | 高优先级风险：现场联调资源冲突，已重新编排测试时段。 | 联调窗口顺延，可能压缩回归测试时间。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-15 | 16天 | 13天 | 是 | 曹宇 | 2026-04-04 17:45:00 | 赵六
PRJ-2026-003 | 海天协同感知平台 / 综合显控 | 配置基线冻结 | 2026-03-16 | 2026-W11 | 关键节点 | 郑十 | 硬件室 | 刘主任 | 延期中 | 外协单位、质量办 | 科研计划处 | 2026-04-10 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高 | 高优先级风险：关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 |  |  | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-16 | 25天 | 19天 | 是 | 林峰 | 2026-04-28 13:30:00 | 赵六 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 硬件集成 | 用户培训准备 | 2026-03-17 | 2026-W11 | 评审节点 | 张三 | 项目管理科 | 刘主任 | 已完成 | 质量办、采购部 | 科研计划处 | 2026-03-19 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 高风险 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-19 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-17 | 2天 |  | 否 | 韩璐 | 2026-04-23 12:45:00 | 赵六
PRJ-2026-005 | 装备数字孪生平台 / 应用服务 | 接口联调 | 2026-03-18 | 2026-W11 | 阶段任务 | 赵六 | 软件一室 | 杨主任 | 已完成 | 测试中心、生产部 | 信息化办公室 | 2026-03-20 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 | 2026-03-20 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-18 | 2天 |  | 否 | 唐杰 | 2026-04-06 17:45:00 | 周八
PRJ-2026-006 | 联合试验数据治理项目 / 边缘节点 | 软件需求分析 | 2026-03-19 | 2026-W11 | 里程碑 | 周八 | 信息科 | 杨主任 | 已完成 | 客户代表处、采购部 | 信息化办公室 | 2026-03-21 | 关键人员临时支援其他项目，已调整人力安排。 | 中 | 节点已闭环，关注经验复用与问题归档。 | 对当前节点影响可控，但会抬高后续资源压力。 | 2026-03-21 | 2026-W12 | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-03-19 | 2天 |  | 否 | 林峰 | 2026-04-26 11:00:00 | 孙七
PRJ-2026-007 | 低空目标监视系统 / 导航处理机 | 方案设计评审 | 2026-03-20 | 2026-W11 | 评审节点 | 李四 | 信息科 | 杨主任 | 提前完成 | 客户代表处、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-19 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-03 16:30:00 | 郑十
PRJ-2026-008 | 综合态势研判平台 / 基础平台 | 周报汇总 | 2026-03-21 | 2026-W11 | 里程碑 | 王五 | 软件一室 | 陈主任 | 提前完成 | 信息科、采购部 | 质量管理处 |  | 资源协同充分，节点提前闭环。 | 低 | 关键资源投入充分，具备提前交付条件。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-03-17 | 2026-W12 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 高翔 | 2026-04-12 15:45:00 | 冯二 | 提前完成接口联调准备
PRJ-2026-004 | 智能保障与运维体系 / 导航处理机 | 数据库建模 | 2026-04-20 | 2026-W16 | 关键节点 | 张三 | 质量室 | 陈主任 | 延期中 | 信息科、客户代表处 | 信息化办公室 | 2026-05-13 | 外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 高 | 高优先级风险：外协件到货晚于计划，已协调供应商补充排产。 | 供应链风险偏高，需加密催交并准备替代件。 |  |  | 李总 | Excel标准测试导入 | 2026-04-20 | 23天 | 20天 | 是 | 韩璐 | 2026-05-07 17:30:00 | 王五
PRJ-2026-002 | 星链测控一体化工程 / 算法验证 | 周报汇总 | 2026-05-10 | 2026-W18 | 关键节点 | 赵六 | 信息科 | 陈主任 | 延迟 | 信息科、采购部 | 项目管理办 |  | 按计划完成节点交付。 | 中 | 持续跟踪：按计划完成节点交付。 | 对阶段目标影响可控。 | 2026-05-10 | 2026-W15 | 王总 | Excel标准测试导入 |  |  |  | 否 | 韩璐 | 2026-05-14 18:45:00 | 吴九 | 风险处置推进明显