## Sheet1
维度 | 数据指标 | 计算逻辑
项目（含一般节点） | 项目本周期节点总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内的项目节点总数
| 正常待完成（正常且未到时间节点数） | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“正常待完成”的项目节点总数
| 项目本周期节点已到时间节点总数 | 项目本周期节点总数-正常待完成（正常且未到时间节点数）
| 项目本周期以外完成节点总数 | 实际完成时间在开始和结束时间内的项目节点总数-实际完成时间和节点计划时间都在开始和结束时间内的项目节点总数
| 项目本周期节点未完成总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的项目节点总数
| 节点按时完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“按时完成”的项目节点总数
| 正常待完成（正常且未到时间节点数） | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“正常待完成”的项目节点总数
| 节点超期完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“超期已完成已变更”+“超期已完成未变更”的项目节点总数
| 节点完成总数 | 项目本周期以外完成节点总数+节点按时完成数+节点超期完成数
| 节点完成百分比 | 节点完成数/（项目本周期节点已到时间节点总数+项目本周期以外完成节点总数）
| 节点按时完成百分比 | 节点按时完成数/（项目本周期节点已到时间节点总数+项目本周期以外完成节点总数）
| 超期完成节点百分比 | （节点超期完成数+项目本周期以外完成节点总数）/（项目本周期节点总数+项目本周期以外完成节点总数）
| 不正常待变更节点数 | 节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“不正常待变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“不正常待变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数
| 超期未完成且未走变更流程的节点数 | 节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期未完成未变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期未完成未变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数
项目（除一般节点） | 超期未完成但走完变更流程节点数 | 节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期未完成已变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期未完成已变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数
| 超期已完成未变更 | 节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期已完成未变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间且完成情况为“超期已完成未变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数
| 节点已经不正常待变更的百分比（含不正常待变更、超期未完成未变更） | （不正常待变更节点数+超期未完成且未走变更流程的节点数）/项目本周期节点已到时间节点总数
| 节点超期百分比 | （超期未完成且未走变更流程的节点数+超期未完成但走完变更流程节点数）/项目本周期节点已到时间节点总数
项目（截止目前未完成节点） | 截止目前未完成高风险节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内风险等级为“高”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
| 截止目前未完成中风险节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内风险等级为“中”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
| 截止目前未完成里程碑节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
| 截止目前未完成重大节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“重大节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
| 截止目前未完成重要节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“重要节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数
项目（本周期内节点） | 里程碑节点按时完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“按时完成”）的节点总数
| 里程碑节点超期完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成未变更”+“超期已完成已变更”）的节点总数
| 里程碑节点正常待完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“正常待完成”）的节点总数
| 里程碑节点完成总百分比 | （里程碑节点按时完成数+里程碑节点超期完成数）/（截止目前未完成里程碑节点总数+里程碑节点按时完成数+里程碑节点超期完成数）
| 高风险节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“高”的节点总数
| 中风险节点数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“中”的节点总数
| 里程碑节点总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”的节点总数
| 重大节点总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“重大节点”的节点总数
| 重要节点总数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“重要节点”的节点总数
| 里程碑节点按时完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”且完成情况为“按时完成”的节点总数
| 里程碑节点超期完成数 | 节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成已变更”+“超期已完成未变更”）的节点总数