## 进度信息汇总表
项目编号 | 分系统/分任务 | 节点任务及目标 | 计划开始日期 | 节点计划时间 | 节点计划周数 | 交付物 | 节点类型 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 完成情况 | 协同部门 | 责任监管部门 | 延期预计完成时间 | 未完成原因及当前进展 | 风险等级 | 主要风险内容及措施 | 延期影响分析 | 实际开始日期 | 实际完成时间 | 实际完成周数 | 所领导 | 来源 | 延期项目原计划时间 | 计划延误时间（已变更） | 计划延误时间（未变更） | 是否提交延期申请 | 项目主管 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 填写人 | 亮点工作
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 20240/12/11 | 2025-01-10 | 2 | 结构方案评审报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2024-12-17 | 2025-01-08 | 2 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-01-08 | 2 | 郭伟
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-02-07 | 2025-02-32 | 8 | 结构图纸出图报告 | 一般节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2025-03 | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-02-07 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-02-20 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-02-03 | 5 | 李雪
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-02-24 | 2025-03-13 | 11 | 力学试验报告 | 重大节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2025-04-11 | 关键元器件供货周期长 | 高 |  | 影响下游联调节点 | 2025-02-24 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-03-13 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-03-21 | 12 | 钱海
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构总装 | 2025-03-08 | 2025-04-18 | 16 | 结构总装报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-03-09 | 2025-04-15 | 15 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-04-20 | 16 | 黄磊
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 振动试验 | TBD | 2025-05-06 | 18 | 振动试验报告 | 重要节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025-06-10 | 外协件到货延迟 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-04-28 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-05-06 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-05-25 | 21 | 吴勇
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2025-05-06 | 2025-06-07 | 23 | 冲击试验报告 | 里程碑节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-07-28 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-05-07 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-06-07 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-06-16 | 24 | 张明
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2025-06-22 | 2025-07-09 | 28 | 结构件加工报告 | 重要节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-06-24 | 2025-08-02 | 31 | 王总 | project1.xlsx | 2025-07-09 |  | 4 | 是 | 赵志强 | 2025-07-19 | 29 | 吴勇
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 总装测试 | 2025-08-09 | 2025年8月27日 | 35 | 总装测试报告 | 重要节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-09-26 | 外协件到货延迟 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-08-16 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-08-27 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-08-27 | 35 | 秦川
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | 39 | 密封性检测报告 | 一般节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 待定 | 试验设备排期冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2025-09-17 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-09-26 |  | 4 | 否 | 赵志强 | 2025-09-06 | 36 | 林小明
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构称重 | 2025-09-25 | 2025/10/5 | 40 | 结构称重报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | 42 | 王总 | project1.xlsx | 2025-10-05 | 7 |  | 是 | 赵志强 | 2025-10-05 | 40 | 林小明
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 待定 | 2025/11/10 | 45 | 结构方案评审报告 | 里程碑节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2025-12-09 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-10-24 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-11-10 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-11-24 | 47 | 张明
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-12-03 | 2025/12/25 | 52 | 结构图纸出图报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-12-20 | 51 | 刘芳
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025年12月29日 | 2026-01-32 | 2 | 力学试验报告 | 一般节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-02-16 | 评审意见整改中 | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-01-04 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-01-12 |  |  | 是 | 赵志强 | 2026-01-27 | 4 | 秦川
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-01-24 | 2026-02-11 | 6 | 结构总装报告 | 重要节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-01-24 | 2026-03-17 | 11 | 王总 | project1.xlsx | 2026-02-11 | 5 |  | 否 | 赵志强 | 2026-02-18 | 7 | 孙伟
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-02-25 | 2026-03-18 | 11 | 振动试验报告 | 重要节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 |  | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-03-03 | 2026-04-06 | 14 | 王总 | project1.xlsx | 2026-03-18 |  | 4 | 是 | 赵志强 | 2026-03-27 | 13 | 周强
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2026-03-25 | 2026-04-23 | 17 | 冲击试验报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2026-05-24 | 仿真资源紧张 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-03-28 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-04-23 |  |  | 否 | 赵志强 | 2026-04-28 | 17 | 赵敏
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 20 | 结构件加工报告 | 重大节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 |  | 科研管理处 | 2026-06-27 | 工艺良率不足 | 低 |  |  | 2026-05-08 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-05-19 |  |  | 否 | 赵志强 | 2026-05-24 | 21 | 刘芳
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 总装测试 | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 26 | 总装测试报告 | 重要节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-06-27 | 26 | 王鹏
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2026-06-21 | 2026-07-16 | 29 | 密封性检测报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-07-05 | 27 | 孙伟
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构称重 | 2026-07-30 | 2026-08-32 | 32 | 结构称重报告 | 重要节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 32 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-08-15 | 33 | 张明
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2026-08-13 | 2026-09-15 | 37 | 结构方案评审报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-10-10 | 关键元器件供货周期长 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-08-13 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-09-15 |  |  | 是 | 赵志强 | 2026-09-28 | 39 | 郭伟
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 43 | 结构图纸出图报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2026-11-28 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2026-09-28 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-10-23 |  |  | 是 | 赵志强 | 2026-10-18 | 42 | 郭伟
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2026-10-21 | 2026-11-10 | 45 | 力学试验报告 | 重大节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2026-10-25 | 2026-11-23 | 47 | 王总 | project1.xlsx | 2026-11-10 |  | 7 | 否 | 赵志强 | 2026-11-27 | 48 | 陈辉
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-12-05 | 2026-12-25 | 52 | 结构总装报告 | 重要节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2026-12-18 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-12-12 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-12-25 |  |  | 否 | 赵志强 | 2026-12-25 | 52 | 刘芳
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 振动试验 | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 3 | 振动试验报告 | 一般节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2027-01-19 | 2027-02-17 | 7 | 王总 | project1.xlsx | 2027-01-21 |  | 4 | 是 | 赵志强 | 2027-01-19 | 3 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2024-12-12 | 2025-01-09 | 2 | 电子方案设计报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025-02-14 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 2024-12-15 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-01-09 |  | 2 | 否 | 赵志强 | 2025-01-14 | 2 | 赵敏
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-01-24 | 2025-02-21 | 8 | 电路板设计报告 | 里程碑节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-01-29 | 2025-03-10 | 10 | 王总 | project1.xlsx | 2025-02-21 | 5 |  | 否 | 赵志强 | 2025-02-14 | 7 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-02-17 | 2025-3-7 | 10 | 单板联调报告 | 重大节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-04-12 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-02-19 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-03-07 |  | 6 | 否 | 赵志强 | 2025-03-11 | 10 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 14 | 电磁兼容测试报告 | 一般节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2025/05/10 | 仿真资源紧张 | 高 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-04-04 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-04-08 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-04-22 | 16 | 林小明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 19 | FPGA开发报告 | 一般节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 |  |  | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 23 | 王总 | project1.xlsx | 2025-05-08 | 3 |  | 是 | 赵志强 | 2025-05-10 | 19 | 赵敏
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 供电测试 | 2025-05-19 | 2025-06-14 | 24 | 供电测试报告 | 重大节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-07-12 | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 2025-05-25 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-06-14 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-06-02 | 22 | 周强
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 30 | 信号完整性分析报告 | 重要节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 |  | 质量管理处 |  |  | 中 |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-21 | 29 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-07-13 | 28 | 刘芳 | 效率较基线提升25%
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2025-07-15 | 2025-08-12 | 32 | 电性能测试报告 | 重大节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2025-09-27 | 工艺良率不足 | 低 |  |  | 2025-07-19 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-08-12 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-08-10 | 32 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 37 | 热设计评审报告 | 重要节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-09-04 | 2025-10-25 | 43 | 王总 | project1.xlsx | 2025-09-13 | 2 |  | 否 | 赵志强 | 2025-09-08 | 36 | 林小明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 42 | 可靠性分析报告 | 一般节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 |  | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-10-14 | 2025-11-07 | 45 | 王总 | project1.xlsx | 2025-10-15 | 7 |  | 否 | 赵志强 | 2025-10-04 | 40 | 赵敏
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 47 | 电子方案设计报告 | 重大节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2025-10-24 | 2025-12-06 | 49 | 王总 | project1.xlsx | 2025-11-24 | 7 |  | 是 | 赵志强 | 2025-11-24 | 47 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-12-05 | 2025-12-22 | 51 | 电路板设计报告 | 重大节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025-12-26 | 关键元器件供货周期长 | 中 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2025-12-05 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-12-22 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-12-23 | 51 | 林小明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-12-16 | 2026-01-09 | 2 | 单板联调报告 | 重大节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-02-23 | 人员调配冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-12-19 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-01-09 |  | 6 | 是 | 赵志强 | 2026-01-05 | 1 | 秦川
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-13-29 | 2026-02-13 | 7 | 电磁兼容测试报告 | 一般节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 7 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-02-23 | 8 | 陈辉
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA开发 | 20260/03/13 | 2026-03-27 | 13 | FPGA开发报告 | 一般节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-04-03 | 工艺良率不足 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-03-17 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-03-27 |  | 3 | 否 | 赵志强 | 2026-03-18 | 11 | 孙伟
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 供电测试 | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 17 | 供电测试报告 | 重要节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2026-05-05 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-04-11 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-04-28 |  |  | 否 | 赵志强 | 2026-04-07 | 14 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 19 | 信号完整性分析报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-05-27 | 21 | 孙伟
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2026-05-28 | 2026-06-28 | 26 | 电性能测试报告 | 重大节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-06-10 | 23 | 钱海
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2026-06-21 | 2026-07-32 | 30 | 热设计评审报告 | 里程碑节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 |  | 质量管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-06-26 | 2026/07/24 | 30 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-07-06 | 27 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 32 | 可靠性分析报告 | 重要节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 33 | 王总 | project1.xlsx | 2026-08-06 | 2 |  | 否 | 赵志强 | 2026-08-03 | 31 | 黄磊
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2026-08-12 | 2026-09-14 | 37 | 电子方案设计报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-09-11 | 37 | 李雪
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2026-09-25 | 2026-10-28 | 43 | 电路板设计报告 | 里程碑节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-27 | 43 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-10-04 | 40 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-09-24 | 2026-11-05 | 45 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-11-02 | 44 | 孙伟
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 49 | 电磁兼容测试报告 | 重要节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-12-15 | 评审意见整改中 | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2026-11-27 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-12-07 |  | 5 | 是 | 赵志强 | 2026-12-04 | 49 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-12-25 |  | 2 | FPGA开发报告 | 重要节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-08 | 2 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2027-01-21 | 3 | 秦川
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 4 | 需求分析报告 | 重要节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-01-11 | 2025-01-22 | 4 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-01-14 | 2 | 钱海 | 提前完成，获专家组一致通过
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-01-15 | 2025-02-15 | 7 | 概要设计报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-01-17 | 2025-03-10 | 10 | 王总 | project1.xlsx | 2025-02-15 |  | 5 | 是 | 赵志强 | 2025-02-18 | 7 | 王鹏
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 11 | 详细设计报告 | 一般节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 11 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-03-12 | 11 | 林小明 | 创新方案获技术委员会好评
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 模块编码 | 2025-04-03 | 2025-04-13 | 15 | 模块编码报告 | 一般节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-04-05 | 14 | 赵敏
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 单元测试 | 2025-04-24 | 2025-05-18 | 20 | 单元测试报告 | 重要节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 |  | 质量管理处 | 2025-06-19 | 需求变更导致返工 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-04-27 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-05-18 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-05-23 | 21 | 王鹏
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 集成测试 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 24 | 集成测试报告 | 重要节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-07-17 | 评审意见整改中 | 中 |  |  | 2025-05-30 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-06-16 |  | 1 | 是 | 赵志强 | 2025-06-22 | 25 | 黄磊
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 系统测试 | 2025-06-20 | 2025-07-14 | 28 | 系统测试报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-08-19 | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-06-23 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-07-14 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-07-25 | 30 | 李雪
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 代码走查 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 35 | 代码走查报告 | 一般节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 35 | 王总 | project1.xlsx | 2025-08-27 | 2 |  | 是 | 赵志强 | 2025-08-20 | 34 | 郭伟
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2025-08-06 | 2025-09-17 | 38 | 配置管理评审报告 | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2025-10-17 | 试验设备排期冲突 | 低 |  |  | 2025-08-12 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-09-17 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-09-20 | 38 | 周强
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 验收测试 | 2025-09-25 | 2025.10.24 | 43 | 验收测试报告 | 重大节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2025-11-01 | 外协件到货延迟 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-09-26 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-10-24 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-10-28 | 43 | 钱海
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025-09-28 | 20205/11/12 | 46 | 需求分析报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2025-12-21 | 评审意见整改中 | 低 |  | 不影响主线进度 | 20250/09/28 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-11-12 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-11-17 | 46 | 刘芳
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-11-19 | 2025-12-17 | 51 | 概要设计报告 | 重大节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2025-11-24 | 2026/01/21 | 3 | 王总 | project1.xlsx | 2025-12-17 |  | 6 | 否 | 赵志强 | 2025-12-12 | 50 | 秦川
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-01-18 | 2026-01-28 | 4 | 详细设计报告 | 一般节点 | 孙伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2026-02-16 | 人员调配冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2026-01-23 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-01-28 |  | 2 | 否 | 赵志强 | 2026-01-25 | 4 | 孙伟
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-2-3 | 2026-02-27 | 9 | 模块编码报告 | 重大节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-03-05 | 外协件到货延迟 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-02-09 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-02-27 |  |  | 是 | 赵志强 | 2026-02-01 | 5 | 王鹏
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 12 | 单元测试报告 | 一般节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 |  | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-03-02 | 9 | 钱海
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 集成测试 | 2026-03-13 | 2026-04-18 | 16 | 集成测试报告 | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 |  | 质量管理处 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-13 | 2026-04-18 | 16 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-04-07 | 14 | 周强
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 系统测试 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 19 | 系统测试报告 | 重要节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 |  | 质量管理处 | 2026-06-06 | 仿真资源紧张 | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 待定 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-05-12 |  |  | 否 | 赵志强 | 2026-05-13 | 19 | 秦川
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 代码走查 | 未知 | 2026-06-26 | 26 | 代码走查报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 新工艺良率风险 |  | 2026-05-23 | 2026-08-06 | 32 | 王总 | project1.xlsx | 2026-06-26 | 7 |  | 否 | 赵志强 | 2026-06-20 | 25 | 赵敏
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 待定 | 2026-07-17 | 29 | 配置管理评审报告 | 一般节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2026-08-18 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-07-11 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-07-17 |  | 2 | 是 | 赵志强 | 2026-07-03 | 27 | 赵敏
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 验收测试 | 2026-07-30 | 2026-08-09 | 32 | 验收测试报告 | 一般节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2026-09-21 | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2026-07-30 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-08-09 |  | 3 | 是 | 赵志强 | 2026-08-22 | 34 | 王鹏
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 需求分析 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 36 | 需求分析报告 | 一般节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 未知 | 试验设备排期冲突 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 20260/09/03 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-09-07 |  |  | 是 | 赵志强 | 2026-09-15 | 37 | 钱海
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 概要设计 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | 42 | 概要设计报告 | 重要节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2026-11-10 | 评审意见整改中 | 中 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-10-08 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-10-18 |  |  | 否 | 赵志强 | 2026-10-21 | 42 | 钱海
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-10-18 | 2026-11-13 | 46 | 详细设计报告 | 重大节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 安全室 | 科研管理处 | 未知 | 仿真资源紧张 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2026-10-18 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-11-13 |  |  | 是 | 赵志强 | 2026-11-21 | 47 | 林小明
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-11-20 | 2026-12-07 | 49 | 模块编码报告 | 重要节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-12-07 | 49 | 张明
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 1 | 单元测试报告 | 重要节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2027-02-21 | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 |  |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2027-01-05 |  | 6 | 是 | 赵志强 | 2027-01-16 | 3 | 秦川
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-01-07 | 2025-01-18 | 3 | 热分析建模报告 | 重要节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-01-19 | 3 | 张明
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-01-28 | 2025-02-17 | 7 | 热仿真计算报告 | 重大节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2025年02月02日 | 2025-02 | 7 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-02-08 | 6 | 郭伟
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025/2/25 | 2025-03-26 | 13 | 热平衡试验报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2025-04-17 | 仿真资源紧张 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2025-03-03 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-03-26 |  | 4 | 否 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 刘芳
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 16 | 热真空试验报告 | 一般节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2025-05-26 | 试验设备排期冲突 | 低 |  |  | 2025-04-17 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-04-22 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-04-18 | 16 | 黄磊
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2025-05-03 | 2025-02-30 | 19 | 散热器设计报告 | 一般节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2025-06-23 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2025-05-08 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-05-11 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-05-23 | 21 | 周强
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 24 | 热管性能测试报告 | 一般节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  |  | 2025/6/7 | 2025-07-07 | 27 | 王总 | project1.xlsx | 2025-06-13 |  | 3 | 是 | 赵志强 | 2025-06-22 | 25 | 黄磊
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 28 | 涂层工艺验证报告 | 一般节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 32 | 王总 | project1.xlsx | 2025-07-09 | 2 |  | 否 | 赵志强 | 2025-07-16 | 29 | 黄磊
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2025-07-30 | 未知 | 33 | 多层隔热试验报告 | 一般节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2025-09-15 | 人员调配冲突 | 高 |  | 影响下游联调节点 | 2025-07-31 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-08-13 |  |  | 否 | 赵志强 | 2025-08-14 | 33 | 秦川
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 温度场分析 | 未知 | 2025-09-20 | 38 | 温度场分析报告 | 一般节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-09-13 | 2025-10-11 | 41 | 王总 | project1.xlsx | 2025-09-20 | 5 |  | 是 | 赵志强 | 2025-09-12 | 37 | 孙伟
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2025-09-11 | 2025-10-08 | 41 | 热控方案评审报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-09-11 | 2025-10-13 | 41 | 王总 | project1.xlsx | 2025-10-08 |  | 5 | 是 | 赵志强 | 2025-10-04 | 40 | 钱海
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-10-11 | 2025-11-06 | 45 | 热分析建模报告 | 重大节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-11-18 | 46 | 林小明
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-12-02 | 2025-12-20 | 51 | 热仿真计算报告 | 重要节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2025-12-16 | 人员调配冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2025-12-04 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-12-20 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-12-06 | 49 | 秦川
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026-01-02 | 2026-01-10 | 2 | 热平衡试验报告 | 一般节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-01-14 | 2 | 黄磊
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-01-28 | 2026-02-20 | 8 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-30 | 7 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-02-08 | 6 | 郭伟
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-01-30 | 2026-03-12 | 11 | 散热器设计报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  |  | 2026-02-06 | 2026-04-26 | 17 | 王总 | project1.xlsx | 2026-03-12 | 7 |  | 是 | 赵志强 | 2026-03-02 | 9 | 吴勇
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 16 | 热管性能测试报告 | 重要节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 21 | 王总 | project1.xlsx | 2026-04-20 | 5 |  | 是 | 赵志强 | 2026-04-20 | 16 | 孙伟
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 19 | 涂层工艺验证报告 | 重要节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  | 2026-05-02 | 2026-05-10 | 19 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-05-23 | 21 | 刘芳
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2026-13-04 | 2026-06-20 | 25 | 多层隔热试验报告 | 重要节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2026-07-32 | 仿真资源紧张 | 高 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-06-11 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-06-20 |  |  | 是 | 赵志强 | 2026-06-08 | 23 | 郭伟
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2026-06-11 | 2026/07/09 | 28 | 温度场分析报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-6-15 | 2026-07-07 | 27 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-07-10 | 28 | 钱海
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 33 | 热控方案评审报告 | 一般节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2026-09-03 | 人员调配冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2026年08月16日 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-08-18 |  | 5 | 否 | 赵志强 | 2026-08-10 | 32 | 刘芳
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 37 | 热分析建模报告 | 一般节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-09-19 | 38 | 陈辉
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 20206/09/15 | 2026-10-21 | 42 | 热仿真计算报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-11-19 | 评审意见整改中 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-02-30 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-10-21 |  | 5 | 是 | 赵志强 | 2026-10-20 | 42 | 秦川
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026/10/31 | 2026-11-22 | 47 | 热平衡试验报告 | 重大节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-11-25 | 47 | 秦川
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026年11月11日 | 2026-12-05 | 49 | 热真空试验报告 | 重大节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2026-12-12 | 需求变更导致返工 | 高 |  | 不影响主线进度 | 2026-11-14 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-12-05 |  |  | 是 | 赵志强 | 2026-12-17 | 51 | 李雪
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2027-01-06 | 2027-01-23 | 4 | 散热器设计报告 | 重大节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 中 |  |  | 2027-01-09 | 2027-01-22 | 4 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2027-01-17 | 3 | 孙伟
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2025-01-04 | 2025-01-20 | 3 | 推进方案论证报告 | 重要节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 未知 | 2025-03-06 | 10 | 王总 | project1.xlsx | 2025-01-20 | 3 |  | 否 | 赵志强 | 2025-01-19 | 3 | 郭伟
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025年01月27日 | 2025-02-16 | 7 | 发动机设计报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-02-23 | 8 | 孙伟
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-02-13 | 2025-03-26 | 13 | 点火试验报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 按时完成 |  | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-02-15 | 2025-03-25 | 12 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-03-20 | 12 | 秦川
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推力校准 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 17 | 推力校准报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2025/05/06 | 评审意见整改中 | 高 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2025-04-05 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-04-25 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-04-23 | 17 | 钱海
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2025-05-15 | 2025-05-24 | 21 | 推进剂兼容性报告 | 一般节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-05-23 | 21 | 秦川
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2025/5/28 | 2025-06-20 | 25 | 贮箱压力试验报告 | 重要节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-06-02 | 2025-07-28 | 30 | 王总 | project1.xlsx | 2025-06-20 |  | 7 | 是 | 赵志强 | 2025-06-14 | 24 | 张明
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2025-06-12 | 2025-07-26 | 30 | 管路连接测试报告 | 里程碑节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-25 | 30 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-07-03 | 27 | 张明
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 34 | 姿控发动机试车报告 | 一般节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2025-08-13 | TBD | 37 | 王总 | project1.xlsx | 2025-08-22 | 6 |  | 否 | 赵志强 | 2025-08-15 | 33 | 周强
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2025-09-21 | 2025-9-28 | 39 | 推进剂加注演练报告 | 一般节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 2025-13-25 | 2025-10-18 | 42 | 王总 | project1.xlsx | 2025-09-28 |  | 6 | 是 | 赵志强 | 2025-09-27 | 39 | 周强
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 42 | 喷管烧蚀试验报告 | 重要节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2025-10-08 | 2025-12-03 | 49 | 王总 | project1.xlsx | 2025-10-21 |  | 6 | 是 | 赵志强 | 2025-10-15 | 42 | 李雪
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 47 | 推进方案论证报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2025-12-19 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-11-05 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-11-24 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-11-19 | 47 | 钱海
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-11-30 | 2025-12-23 | 51 | 发动机设计报告 | 重要节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2025-12-08 | 关键元器件供货周期长 | 中 | 新工艺良率风险 |  | 2025-12-02 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-12-23 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-12-16 | 50 | 吴勇
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 点火试验 | 20250/12/13 | 2026-01-20 | 3 | 点火试验报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-12-14 | 2026-03-06 | 10 | 王总 | project1.xlsx | 2026-01-20 |  | 7 | 否 | 赵志强 | 2026-01-26 | 4 | 秦川
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026年1月9日 | 2026-02-22 | 8 | 推力校准报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-02-19 | 8 | 秦川
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-02-06 | 2026-03-10 | 10 | 推进剂兼容性报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-12 | 2026-03-09 | 10 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-03-03 | 9 | 王鹏
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2026-04 | 2026-04-26 | 17 | 贮箱压力试验报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-04-11 | 2026-05-02 | 18 | 王总 | project1.xlsx | 2026-04-26 |  | 6 | 是 | 赵志强 | 2026-04-22 | 16 | 王鹏
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 20 | 管路连接测试报告 | 一般节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-06-28 | 试验设备排期冲突 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 20260/05/14 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-05-15 |  | 6 | 否 | 赵志强 | 2026-05-28 | 22 | 吴勇
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 25 | 姿控发动机试车报告 | 一般节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-06-11 | 24 | 孙伟
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2026-06-29 | 2026-07-09 | 28 | 推进剂加注演练报告 | 一般节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 |  | 不影响主线进度 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 32 | 王总 | project1.xlsx | 2026-07-09 |  | 7 | 否 | 赵志强 | 2026-07-12 | 28 | 周强
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2026-07-26 | 2026-08-10 | 32 | 喷管烧蚀试验报告 | 一般节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-26 | 2026-08-09 | 32 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-08-08 | 32 | 秦川
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2026-08-25 | 2026-09-25 | 39 | 推进方案论证报告 | 重大节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-09-06 | 36 | 钱海
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 40 | 发动机设计报告 | 一般节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 |  | 不影响主线进度 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 42 | 王总 | project1.xlsx | 2026-10-07 | 2 |  | 否 | 赵志强 | 2026-10-06 | 40 | 李雪
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-11-06 | 2026-11-18 | 46 | 点火试验报告 | 一般节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-12-16 | 外协件到货延迟 | 低 |  |  | 未知 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2026-11-18 |  |  | 是 | 赵志强 | 2026-11-12 | 46 | 孙伟
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 50 | 推力校准报告 | 一般节点 | 林小明 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2026-12-15 | 50 | 林小明
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-12-28 | 2027-01-11 | 2 | 推进剂兼容性报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2027-01-01 | 2027-02-16 | 7 | 王总 | project1.xlsx | 2027-01-11 |  | 5 | 否 | 赵志强 | 2027-01-19 | 3 | 陈辉
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2024/12/25 | 2025-01-22 | 4 | 结构方案评审报告 | 重大节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-02-05 | 仿真资源紧张 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2024-12-25 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-01-22 |  | 3 | 是 | 钱学文 | 2025-01-28 | 4 | 张明
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 8 | 结构图纸出图报告 | 重要节点 | 黄磊 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-02-12 | 7 | 黄磊
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-02-20 | 2025-03-21 | 12 | 力学试验报告 | 重大节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-04-01 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-02-26 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-03-21 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-03-10 | 10 | 孙伟
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构总装 | 2025-04-11 | 2025-4-17 | 16 | 结构总装报告 | 一般节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2025-05-04 | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2025-04-13 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-04-17 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-04-16 | 16 | 郭伟
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 振动试验 | 2025-05-18 | 2025-05-28 | 22 | 振动试验报告 | 重要节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-05-32 | 2025-07-02 | 27 | 李总 | project1.xlsx | 2025-05-28 |  | 6 | 否 | 钱学文 | 2025-05-23 | 21 | 陈辉
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 23 | 冲击试验报告 | 重要节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2025-07-24 | 需求变更导致返工 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-05-21 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-06-06 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-06-22 | 25 | 郭伟
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2025-06-23 | 20250/07/10 | 28 | 结构件加工报告 | 重要节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-08-02 | 关键元器件供货周期长 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-06-28 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-07-10 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-07-21 | 29 | 钱海
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 总装测试 | 20250/07/27 | 2025-08-28 | 35 | 总装测试报告 | 重大节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-08-15 | 33 | 王鹏
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 39 | 密封性检测报告 | 重大节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-09-06 | 36 | 李雪
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构称重 | 2025-09-18 | 20250/10/10 | 41 | 结构称重报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2025-11-19 | 试验设备排期冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-09-32 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-10-10 |  | 5 | 是 | 钱学文 | 2025-10-09 | 41 | 吴勇
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 20250/11/08 | 2025-11-21 | 47 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-11-12 | 2026年1月3日 | 1 | 李总 | project1.xlsx | 2025-11-21 | 2 |  | 否 | 钱学文 | 2025-11-06 | 45 | 刘芳
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-12-07 | 2025-12 | 51 | 结构图纸出图报告 | 重大节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2025-12-14 | 2026-01-27 | 4 | 李总 | project1.xlsx | 2025-12-22 | 3 |  | 是 | 钱学文 | 2025-12-05 | 49 | 刘芳
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 力学试验 | 20250/12/24 | 2026-01-13 | 2 | 力学试验报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-12-27 | 2026-02-06 | 6 | 李总 | project1.xlsx | 2026-01-13 |  | 2 | 是 | 钱学文 | 2026-01-06 | 1 | 孙伟
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-01-15 | 2026-02-13 | 7 | 结构总装报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2026-03-28 | 工艺良率不足 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-01-18 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-02-13 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-02-10 | 6 | 陈辉
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-02-20 | 2026-03-08 | 10 | 振动试验报告 | 重大节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-03-08 | 10 | 孙伟
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2026-04-05 | 2026-04-15 | 15 | 冲击试验报告 | 一般节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 采购室 | 科研管理处 | 20206/05/03 | 工艺良率不足 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2026-04-10 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-04-15 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-04-16 | 16 | 王鹏
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2026-05-22 | 2026-5-27 | 21 | 结构件加工报告 | 一般节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-06-27 | 人员调配冲突 | 中 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2026-05-24 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-05-27 |  | 4 | 是 | 钱学文 | 2026-05-04 | 18 | 王鹏
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 总装测试 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 23 | 总装测试报告 | 一般节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2026年06月01日 | 2026-06-09 | 23 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-06-09 | 23 | 吴勇
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2026-06-29 | 2026/7/11 | 28 | 密封性检测报告 | 重要节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-07-28 | 30 | 李雪
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构称重 | 2026-07-09 | 2026-08-05 | 31 | 结构称重报告 | 重大节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2026-09-10 | 人员调配冲突 | 中 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-07-09 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-08-05 |  | 6 | 是 | 钱学文 | 2026-08-11 | 32 | 王鹏
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2026-09-09 | 2026-09-19 | 38 | 结构方案评审报告 | 一般节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 39 | 李总 | project1.xlsx | 2026-09-19 | 3 |  | 否 | 钱学文 | 2026-09-27 | 39 | 林小明
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2026-09-15 | 2026-10-06 | 40 | 结构图纸出图报告 | 重要节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2026-11-25 | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-09-22 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-10-06 |  | 5 | 否 | 钱学文 | 2026-10-18 | 42 | 吴勇
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 力学试验 | 2026-10-19 | 2026-11-11 | 45 | 力学试验报告 | 重要节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2026-12-22 | 工艺良率不足 | 中 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-10-24 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-11-11 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-11-18 | 46 | 钱海
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-11-20 | 2026-13-15 | 50 | 结构总装报告 | 重大节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2026-12-24 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-11-22 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-12-15 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-12-28 | 52 | 陈辉
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 振动试验 | 2027-01-10 | 2027-01-23 | 4 | 振动试验报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2027-01-12 |  | 3 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2027-01-17 | 3 | 林小明
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025-01-16 | 20250/01/27 | 4 | 电子方案设计报告 | 重要节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  |  | 2025-01-17 | 2025-03-13 | 11 | 李总 | project1.xlsx | 2025-01-27 | 6 |  | 是 | 钱学文 | 2025-01-27 | 4 | 张明
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-01-25 | 2025-02-09 | 6 | 电路板设计报告 | 重大节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-03-04 | 评审意见整改中 | 低 |  |  | 2025.1.27 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-02-09 |  |  | 否 | 钱学文 | 2025-02-23 | 8 | 周强
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 单板联调 | TBD | 2025-03-26 | 13 | 单板联调报告 | 重要节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2025-03-14 | 2025-03-23 | 12 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-03-22 | 12 | 张明
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2025-03-17 | 2025-04-18 | 16 | 电磁兼容测试报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2025-05-05 | 工艺良率不足 | 高 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2025-03-20 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-04-18 |  | 1 | 否 | 钱学文 | 2025-04-04 | 14 | 赵敏
PJ-2025-002 | 电子分系统 | FPGA开发 | 20250/04/03 | TBD | 19 | FPGA开发报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-05-21 | 21 | 钱海
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 供电测试 | 2025-05-08 | 2025-06-07 | 23 | 供电测试报告 | 重大节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-07-07 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2025-05-12 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-06-07 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-06-22 | 25 | 孙伟
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 28 | 信号完整性分析报告 | 重要节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2025-08-12 | 试验设备排期冲突 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2025-06-25 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-07-10 |  | 4 | 否 | 钱学文 | 2025-07-12 | 28 | 郭伟
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 34 | 电性能测试报告 | 一般节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 |  | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-13-17 | 2025-09-06 | 36 | 李总 | project1.xlsx | 2025-08-20 | 4 |  | 否 | 钱学文 | 2025-08-09 | 32 | 孙伟
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2025-09-13 | 2025-09-19 | 38 | 热设计评审报告 | 一般节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-10-25 | 人员调配冲突 | 高 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2025-09-20 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-09-19 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-09-16 | 37 | 郭伟
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2025-09-29 | 2025-10-23 | 43 | 可靠性分析报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-10-03 | 2025-12-07 | 49 | 李总 | project1.xlsx | 2025-10-23 |  | 2 | 是 | 钱学文 | 2025-10-16 | 42 | 孙伟
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 46 | 电子方案设计报告 | 重要节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2025-10-29 | 2025-11-16 | 46 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-11-20 | 47 | 周强
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-11-30 | 2025-12-09 | 49 | 电路板设计报告 | 一般节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2025-12-03 | 2026-01-18 | 3 | 李总 | project1.xlsx | 2025-12-09 | 7 |  | 否 | 钱学文 | 2025-12-19 | 51 | 陈辉
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-01-03 | 2026-01-25 | 4 | 单板联调报告 | 重要节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-01-10 | TBD | 10 | 李总 | project1.xlsx | 2026-01-25 | 6 |  | 是 | 钱学文 | 2026-01-11 | 2 | 周强
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-02-01 | 2026-02-23 | 8 | 电磁兼容测试报告 | 重要节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2026-03-26 | 需求变更导致返工 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-02-06 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-02-23 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-02-21 | 8 | 黄磊
PJ-2025-002 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 11 | FPGA开发报告 | 一般节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 |  | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 12 | 李总 | project1.xlsx | 2026-03-12 |  | 7 | 否 | 钱学文 | 2026-03-23 | 12 | 林小明
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 供电测试 | 2026-04-32 | 2026-04-28 | 17 | 供电测试报告 | 重大节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-04-19 | 16 | 王鹏
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 20 | 信号完整性分析报告 | 重要节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2026-04-26 | 2026-06-18 | 25 | 李总 | project1.xlsx | 2026-05-18 | 5 |  | 否 | 钱学文 | 2026-05-11 | 19 | 赵敏
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 26 | 电性能测试报告 | 重要节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 |  | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 26 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-06-19 | 25 | 张明
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2026-06-29 | 2026-07-21 | 29 | 热设计评审报告 | 重要节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2026-08-06 | 外协件到货延迟 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-07-03 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-07-21 |  |  | 否 | 钱学文 | 2026-07-21 | 29 | 钱海
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2026-07-14 | 2026-08-09 | 32 | 可靠性分析报告 | 里程碑节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2026-09-04 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2026-07-21 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-08-09 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-08-15 | 33 | 周强
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 38 | 电子方案设计报告 | 重要节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2026-09-11 | 2026-10-26 | 43 | 李总 | project1.xlsx | 2026-09-22 |  | 5 | 是 | 钱学文 | 2026-09-21 | 38 | 孙伟
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2026-09-20 | 2026-10-19 | 42 | 电路板设计报告 | 重大节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-11-12 | 人员调配冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-09-23 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-10-19 |  | 4 | 否 | 钱学文 | 2026-10-22 | 43 | 王鹏
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 46 | 单板联调报告 | 重要节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | 46 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-11-10 | 45 | 张明
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-11-16 | 2026-13-07 | 49 | 电磁兼容测试报告 | 重要节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-12-19 | 外协件到货延迟 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | 2026年11月23日 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-12-07 |  | 6 | 否 | 钱学文 | 2026-12-11 | 50 | 王鹏
PJ-2025-002 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2027-01-16 | 2027-01-28 | 4 | FPGA开发报告 | 重要节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2027-01-19 | 2027-03-03 | 9 | 李总 | project1.xlsx | 2027-01-28 |  | 8 | 是 | 钱学文 | 2027-01-10 | 2 | 刘芳
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 需求分析 | 2024-12-26 | 2025-01-13 | 2 | 需求分析报告 | 重要节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2024-12-30 | 2025-01-11 | 2 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-01-01 | 1 | 王鹏
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-01-19 | 2025-02-17 | 7 | 概要设计报告 | 重大节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-01-21 | 2025-03-02 | 9 | 李总 | project1.xlsx | 2025-02-17 | 2 |  | 是 | 钱学文 | 2025-02-11 | 6 | 李雪
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025-02-13 |  | 11 | 详细设计报告 | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2025-04-16 | 工艺良率不足 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-02-20 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-03-18 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-03-24 | 12 | 周强
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 模块编码 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 16 | 模块编码报告 | 重要节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 林小明
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 单元测试 | 2025-05-03 | 2025-05-27 | 21 | 单元测试报告 | 重大节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-06-18 | 工艺良率不足 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | 未知 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-05-27 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-05-05 | 18 | 林小明
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 集成测试 | 2025-06-08 | 2025-13-23 | 25 | 集成测试报告 | 重要节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2025-07-20 | 工艺良率不足 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2025-06-13 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-06-23 |  | 3 | 否 | 钱学文 | 2025-06-19 | 25 | 李雪
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 系统测试 | 2025-05-29 | 2025-07-06 | 27 | 系统测试报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2025-06-04 | 2025-08-06 | 32 | 李总 | project1.xlsx | 2025-07-06 |  | 6 | 否 | 钱学文 | 2025-07-26 | 30 | 郭伟
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 代码走查 |  | 2025-08-10 | 32 | 代码走查报告 | 重大节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2025-07-23 | 2025-09-24 | 39 | 李总 | project1.xlsx | 2025-08-10 | 7 |  | 是 | 钱学文 | 2025-08-15 | 33 | 刘芳
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2025-08-08 | 2025-09-12 | 37 | 配置管理评审报告 | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 |  | 不影响主线进度 | 2025-08-13 | 2025-10-11 | 41 | 李总 | project1.xlsx | 2025-09-12 | 6 |  | 是 | 钱学文 | 2025-09-24 | 39 | 周强
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 验收测试 | 2025.9.17 | 2025-10-11 | 41 | 验收测试报告 | 重大节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 41 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-10-02 | 40 | 吴勇 | 首件合格率100%
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 45 | 需求分析报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-12-06 | 人员调配冲突 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-09-25 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-11-08 |  | 3 | 否 | 钱学文 | 2025-11-18 | 46 | 赵敏
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 49 | 概要设计报告 | 一般节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-12-08 | 评审意见整改中 | 高 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-11-26 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-12-08 |  |  | 否 | 钱学文 | 2025-12-16 | 50 | 钱海
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025年12月23日 | 2026/1/24 | 4 | 详细设计报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2026-02-15 | 关键元器件供货周期长 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2025-12-28 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-01-24 |  | 5 | 是 | 钱学文 | 2026-01-25 | 4 | 钱海
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-01-28 | 2026年02月12日 | 7 | 模块编码报告 | 重大节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-02-02 | 5 | 李雪
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-13-18 | 待定 | 12 | 单元测试报告 | 里程碑节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2026-04-26 | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2026-02-25 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-03-19 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-03-03 | 9 | 张明
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 集成测试 | 2026-03-22 | 2026-04-19 | 16 | 集成测试报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 高 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2026-03-24 | 2026-05-06 | 18 | 李总 | project1.xlsx | 2026-04-19 | 8 |  | 是 | 钱学文 | 2026-04-05 | 14 | 钱海
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 系统测试 | 2026-04-15 | 2026-05-06 | 18 | 系统测试报告 | 重要节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2026-06-05 | 仿真资源紧张 | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2026-04-20 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-05-06 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-05-28 | 22 | 林小明
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 代码走查 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 24 | 代码走查报告 | 一般节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2026-06-07 | 2026-07-07 | 27 | 李总 | project1.xlsx | 2026-06-16 | 7 |  | 否 | 钱学文 | 2026-06-10 | 23 | 赵敏
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2026-06-14 | 2026-07-07 | 27 | 配置管理评审报告 | 重大节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2026-06-18 | 2026-08-12 | 32 | 李总 | project1.xlsx | 2026-07-07 | 8 |  | 是 | 钱学文 | 2026-07-09 | 28 | 张明
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 验收测试 | 2026-07-15 | 2026-08 | 34 | 验收测试报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2026/09/10 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-07-17 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-08-24 |  |  | 否 | 钱学文 | 2026-08-05 | 31 | 刘芳
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 需求分析 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 38 | 需求分析报告 | 重要节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-09-12 | 37 | 刘芳
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 概要设计 | 2026-13-29 | 2026-10-12 | 41 | 概要设计报告 | 一般节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-10-21 | 42 | 张明
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-10-25 | 2026-11-15 | 46 | 详细设计报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-10-30 | 2026-12-19 | 51 | 李总 | project1.xlsx | 2026-11-15 | 3 |  | 否 | 钱学文 | 2026-11-22 | 47 | 陈辉
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-11-14 | 2026-12-13 | 50 | 模块编码报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-11-18 | 2026-13-21 | 51 | 李总 | project1.xlsx | 2026-12-13 |  | 2 | 是 | 钱学文 | 2026-12-05 | 49 | 赵敏
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-12-19 |  | 3 | 单元测试报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2027-02-08 | 评审意见整改中 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-12-19 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2027-01-21 |  | 4 | 是 | 钱学文 | 2027-01-22 | 4 | 吴勇
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-01-11 | 2025-01-20 | 3 | 热分析建模报告 | 一般节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-01-02 | 1 | 张明
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 8 | 热仿真计算报告 | 重要节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-02-19 | 8 | 郭伟
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-02-27 | 2025-03-22 | 12 | 热平衡试验报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-04-21 | 评审意见整改中 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-02-28 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-03-22 |  | 6 | 否 | 钱学文 | 2025-03-17 | 11 | 黄磊
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 17 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2025.5.25 | 需求变更导致返工 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-04-10 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-04-23 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-04-07 | 14 | 秦川
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 18 | 散热器设计报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 |  | 质量管理处 | 2025-06-27 | 工艺良率不足 | 低 |  |  | 20250/04/07 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-05-06 |  | 1 | 否 | 钱学文 | 2025-05-13 | 19 | 郭伟
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2025-05-28 |  | 23 | 热管性能测试报告 | 一般节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-06-02 | 未知 | 26 | 李总 | project1.xlsx | 2025-06-05 | 2 |  | 否 | 钱学文 | 2025-06-11 | 24 | 陈辉
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | 28 | 涂层工艺验证报告 | 重大节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 测试室 | 科研管理处 | 20250/08/04 | 工艺良率不足 | 中 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 未知 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-07-12 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-07-01 | 26 | 吴勇
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2025-07-17 | 2025-08-10 | 32 | 多层隔热试验报告 | 重要节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-09-17 | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2025-07-18 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-08-10 |  |  | 否 | 钱学文 | 2025-08-14 | 33 | 李雪
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2025-09-11 | 2025-09-28 | 39 | 温度场分析报告 | 重要节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025-10-27 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-09 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-09-28 |  |  | 否 | 钱学文 | 2025-09-12 | 37 | 林小明
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2025-09-09 | 2025-10-22 | 43 | 热控方案评审报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-10-12 | 41 | 赵敏
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-10-05 |  | 45 | 热分析建模报告 | 重大节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-13-06 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-10-10 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-11-05 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-11-09 | 45 | 陈辉
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-11-24 | 2025-12-14 | 50 | 热仿真计算报告 | 重大节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2025-11-29 | 2026-01-26 | 4 | 李总 | project1.xlsx | 2025-12-14 | 8 |  | 否 | 钱学文 | 2025-12-09 | 49 | 刘芳
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026-01-09 | 2026-01-27 | 4 | 热平衡试验报告 | 重大节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2026-02-20 | 人员调配冲突 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2026-01-15 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-01-27 |  | 2 | 是 | 钱学文 | 2026-01-13 | 2 | 郭伟
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热真空试验 |  | 2026-02-30 | 9 | 热真空试验报告 | 一般节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 |  | 质量管理处 | 2026-13-20 | 工艺良率不足 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2026-02-30 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-02-28 |  | 5 | 是 | 钱学文 | 2026-02-05 | 6 | 秦川
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 11 | 散热器设计报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-02-15 | 2026-03-21 | 12 | 李总 | project1.xlsx | 2026-03-13 |  | 3 | 是 | 钱学文 | 2026-03-21 | 12 | 钱海
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2026-04-11 | 2026-04 | 16 | 热管性能测试报告 | 一般节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-04-06 | 14 | 赵敏
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 19 | 涂层工艺验证报告 | 重要节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2026-06-02 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2026-05-02 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-05-13 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-05-28 | 22 | 刘芳
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 26 | 多层隔热试验报告 | 一般节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-06-17 | 2026-08-08 | 32 | 李总 | project1.xlsx | 2026-06-25 | 6 |  | 是 | 钱学文 | 2026-06-05 | 23 | 林小明
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 温度场分析 | 待定 | 2026-07-17 | 29 | 温度场分析报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-08-20 | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-06-05 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-07-17 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-07-14 | 28 | 吴勇
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2026-07-07 | 2026-08-10 | 32 | 热控方案评审报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2026-09-04 | 试验设备排期冲突 | 低 |  |  | 20260/07/09 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-08-10 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-08-26 | 34 | 王鹏
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2026-08-19 | 2026-09-32 | 36 | 热分析建模报告 | 重大节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2026-08-19 | 2026-09-13 | 37 | 李总 | project1.xlsx | 2026-09-07 | 2 |  | 否 | 钱学文 | 2026-09-18 | 38 | 孙伟
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2026-09-29 | 2026-10-25 | 43 | 热仿真计算报告 | 重大节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 高 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 44 | 李总 | project1.xlsx | 2026-10-25 | 4 |  | 否 | 钱学文 | 2026-10-28 | 43 | 秦川
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026-11-12 | 2026-11-24 | 47 | 热平衡试验报告 | 一般节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 47 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-11-17 | 46 | 钱海
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热真空试验 |  | 2026-12-21 | 51 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-12-17 | 2026-13-19 | 51 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-12-09 | 49 | 秦川
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-12-15 | 2027-01-19 | 3 | 散热器设计报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  |  | 2026-12-32 | 20207/02/10 | 6 | 李总 | project1.xlsx | 2027-01-19 |  | 8 | 是 | 钱学文 | 2027-01-07 | 1 | 钱海
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2024-12-16 | 2025-01-16 | 3 | 推进方案论证报告 | 重大节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2025-02-21 | 工艺良率不足 | 中 |  |  | 2024-12-17 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-01-16 |  | 1 | 是 | 钱学文 | 2025-01-07 | 1 | 秦川
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-01-30 | 2025-02-18 | 7 | 发动机设计报告 | 重大节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-02-03 | 2025-03-31 | 13 | 李总 | project1.xlsx | 2025-02-18 | 8 |  | 否 | 钱学文 | 2025-02-04 | 5 | 郭伟
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-02-30 | 2025-03-19 | 12 | 点火试验报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2025-04-03 | 外协件到货延迟 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-02-16 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-03-19 |  | 3 | 是 | 钱学文 | 2025-03-09 | 10 | 李雪
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推力校准 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | 17 | 推力校准报告 | 重要节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04 | 17 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-04-07 | 14 | 周强
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 21 | 推进剂兼容性报告 | 一般节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-06-19 | 人员调配冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2025-05-24 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-05-24 |  | 2 | 否 | 钱学文 | 2025-05-02 | 18 | 黄磊
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 24 | 贮箱压力试验报告 | 重要节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-07-17 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-05-26 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-06-14 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-06-18 | 25 | 孙伟
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2025-06-20 | 2025-07-28 | 30 | 管路连接测试报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 |  | 不影响主线进度 | 2025-06-21 | 2025-09-01 | 35 | 李总 | project1.xlsx | 2025-07-28 | 4 |  | 否 | 钱学文 | 2025-07-20 | 29 | 李雪
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 33 | 姿控发动机试车报告 | 一般节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-9-25 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-08-11 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-08-13 |  |  | 否 | 钱学文 | 2025-08-11 | 32 | 张明
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 37 | 推进剂加注演练报告 | 一般节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-10-14 | 工艺良率不足 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-09-03 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-09-16 |  |  | 否 | 钱学文 | 2025-09-08 | 36 | 钱海
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2025-10-10 | 2025-10-23 | 43 | 喷管烧蚀试验报告 | 一般节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-10-11 | 2025-12-07 | 49 | 李总 | project1.xlsx | 2025-10-23 | 6 |  | 是 | 钱学文 | 2025-10-15 | 42 | 刘芳
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 46 | 推进方案论证报告 | 一般节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 46 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-11-21 | 47 | 钱海
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-11-27 | 2025-12-21 | 51 | 发动机设计报告 | 重要节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-12-09 | 49 | 秦川
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-12-21 | 2026-01-23 | 4 | 点火试验报告 | 里程碑节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-02-02 | 试验设备排期冲突 | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2025-12-22 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-01-23 |  | 6 | 是 | 钱学文 | 2026-01-05 | 1 | 周强
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026年2月2日 | 2026-13-20 | 8 | 推力校准报告 | 重大节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2026-03-16 | 工艺良率不足 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 20260/02/09 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-02-20 |  |  | 否 | 钱学文 | 2026-02-20 | 8 | 周强
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 待定 | 2026-03 | 12 | 推进剂兼容性报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 |  | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2026-03-13 | 20260/04/23 | 17 | 李总 | project1.xlsx | 2026-03-20 |  | 6 | 否 | 钱学文 | 2026-03-19 | 12 | 陈辉
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2026-03-21 |  | 15 | 贮箱压力试验报告 | 重大节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-05-05 | 仿真资源紧张 | 中 |  | 影响下游联调节点 | TBD |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-04-11 |  |  | 否 | 钱学文 | 2026-04-25 | 17 | 张明
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2026-03-29 | 2026-05-05 | 18 | 管路连接测试报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-04-02 | 2026-05-17 | 20 | 李总 | project1.xlsx | 2026-05-05 |  | 8 | 是 | 钱学文 | 2026-05-20 | 20 | 孙伟
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2026-06-11 | 2026-06-21 | 25 | 姿控发动机试车报告 | 一般节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-06-17 | 24 | 钱海
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2026年7月9日 | 2026-07-26 | 30 | 推进剂加注演练报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-07-23 | 30 | 陈辉
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2026-07-17 | 2026-08-12 | 32 | 喷管烧蚀试验报告 | 重大节点 | 林小明 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 |  | 质量管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-08-28 | 35 | 林小明
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2026-08-05 | 2026-09-09 | 36 | 推进方案论证报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2026-10-19 | 外协件到货延迟 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-08-10 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-09-09 |  |  | 是 | 钱学文 | 2026-09-22 | 38 | 黄磊
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 42 | 发动机设计报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2026-11-09 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-09-25 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2026-10-18 |  |  | 否 | 钱学文 | 2026-10-14 | 41 | 王鹏
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-10-29 | 2026-11-13 | 46 | 点火试验报告 | 重要节点 | 林小明 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 |  | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2026-11-10 | 45 | 林小明
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推力校准 | 未知 | 2026-12-25 | 52 | 推力校准报告 | 重大节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2026-12-09 | 2027-01-13 | 2 | 李总 | project1.xlsx | 2026-12-25 | 3 |  | 是 | 钱学文 | 2026-12-22 | 51 | 秦川
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2027-01-05 | 2027-01-15 | 3 | 推进剂兼容性报告 | 一般节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-14 | 2 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2027-01-07 | 1 | 赵敏
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2025-01-03 | 2025-01-27 | 4 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2025-02-10 | 仿真资源紧张 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-01-04 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-01-27 |  |  | 否 | 孙明远 | 2025-01-20 | 3 | 赵敏
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-01 | 2025-02-10 | 6 | 结构图纸出图报告 | 重大节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-02-24 | 8 | 王鹏
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-02-10 | 2025-03-23 | 12 | 力学试验报告 | 里程碑节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2025-04-02 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-02-32 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-03-23 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-03-06 | 10 | 周强
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构总装 | 2025-04-02 | 2025-04-12 | 15 | 结构总装报告 | 重要节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 20250/04/09 |  | 15 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-04-02 | 14 | 李雪
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 振动试验 | 2025/4/14 | 2025-05-08 | 19 | 振动试验报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 18 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-05-08 | 19 | 林小明
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2025-05-31 | 2025-06-19 | 25 | 冲击试验报告 | 重大节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 |  | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 待定 | 2025-06-26 | 26 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-06-19 | 6 |  | 否 | 孙明远 | 2025-06-25 | 26 | 周强
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构件加工 |  | 2025-07-22 | 29 | 结构件加工报告 | 重大节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-08-13 | 人员调配冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-07-06 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-07-22 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-07-16 | 29 | 陈辉
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 总装测试 | 2025-07-17 | 2025-08-14 | 33 | 总装测试报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2025-09-01 | 人员调配冲突 | 中 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2025-07-23 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-08-14 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-08-02 | 31 | 秦川
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2025-09-02 | TBD | 38 | 密封性检测报告 | 一般节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 |  | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 高 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 44 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-09-17 |  | 8 | 否 | 孙明远 | 2025-09-01 | 35 | 郭伟
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构称重 |  | 2025-10-22 | 43 | 结构称重报告 | 重要节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 |  | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2025-10 | 2025-11-27 | 48 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-10-22 |  | 3 | 否 | 孙明远 | 2025-10-17 | 42 | 孙伟
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2025-10 | 2025-11-05 | 45 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2025-12-23 | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2025-10-24 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-11-05 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-11-17 | 46 | 王鹏
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-11-23 | 2025-12-06 | 49 | 结构图纸出图报告 | 重要节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-11-30 | 2026-01-17 | 3 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-12-06 | 3 |  | 是 | 孙明远 | 2025-12-08 | 49 | 钱海
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 力学试验 | 20260/01/11 | 2026年01月22日 | 4 | 力学试验报告 | 一般节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-01-13 | 2026-03-08 | 10 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-01-22 |  | 6 | 否 | 孙明远 | 2026-01-26 | 4 | 秦川
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 6 | 结构总装报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-01-32 | 2026-02-11 | 6 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-02-06 |  | 6 | 否 | 孙明远 | 2026-02-23 | 8 | 刘芳
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-03-09 | 2026-03-22 | 12 | 振动试验报告 | 一般节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 |  | 科研管理处 | 2026-04-13 | 外协件到货延迟 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-03-16 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-03-22 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-03-09 | 10 | 李雪
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 16 | 冲击试验报告 | 一般节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-04-20 | 16 | 秦川
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2026-04-22 | 2026-05-16 | 20 | 结构件加工报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 中 | [5 empty] | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-05-17 | 20 | 陈辉
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 总装测试 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 26 | 总装测试报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-05-15 | 2026-07-30 | 31 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-06-27 | 8 |  | 是 | 孙明远 | 2026-06-19 | 25 | 郭伟
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2026-06-27 | 2026-07-12 | 28 | 密封性检测报告 | 重要节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-08-15 | 人员调配冲突 | 高 |  |  | 20206/06/28 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-07-12 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-07-14 | 28 | 周强
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构称重 | 2026-7-21 | 2026/08/10 | 32 | 结构称重报告 | 重大节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2026-09-11 | 评审意见整改中 | 低 |  |  | 2026-07-22 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-08-10 |  |  | 是 | 孙明远 | 2026-08-04 | 31 | 孙伟
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2026-08-07 | 2026-09-06 | 36 | 结构方案评审报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2026年10月21日 | 外协件到货延迟 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-08-12 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-09-06 |  | 5 | 是 | 孙明远 | 2026-09-21 | 38 | 刘芳
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2026-09-17 | 2026-10-26 | 43 | 结构图纸出图报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2026-11-13 | 需求变更导致返工 | 低 |  |  | 2026-09-17 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-10-26 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-10-23 | 43 | 秦川
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 力学试验 | 2026-10-14 | 2026.11.10 | 45 | 力学试验报告 | 重大节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | TBD | 评审意见整改中 | 中 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2026/10/19 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-11-10 |  |  | 是 | 孙明远 | 2026-11-24 | 47 | 陈辉
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-12-07 | 2026-12-24 | 52 | 结构总装报告 | 重要节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-12-12 | 仿真资源紧张 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2026-12-12 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-12-24 |  | 4 | 否 | 孙明远 | 2026-12-14 | 50 | 钱海
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-12-14 | 待定 | 2 | 振动试验报告 | 里程碑节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 |  | 质量管理处 | 2027-02-01 | 需求变更导致返工 | 高 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2026-12-21 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2027-01-08 |  | 1 | 是 | 孙明远 | 2027-01-28 | 4 | 周强
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2024-12-21 | 2025-01-12 | 2 | 电子方案设计报告 | 重大节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 高 |  |  | 2024-12-26 | 2025-01-11 | 2 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-01-21 | 3 | 刘芳
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-01-13 | 2025-02-06 | 6 | 电路板设计报告 | 重大节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 高 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2025-01-32 | 20250/03/11 | 10 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-02-06 | 8 |  | 是 | 孙明远 | 2025-02-08 | 6 | 周强
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 12 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2025-03-05 | 2025-05-01 | 18 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-03-20 | 8 |  | 否 | 孙明远 | 2025-03-25 | 12 | 郭伟
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 15 | 电磁兼容测试报告 | 重大节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-04-02 | 14 | 李雪
PJ-2025-003 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2025/04/09 | 2025-05-06 | 18 | FPGA开发报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-06-04 | 关键元器件供货周期长 | 高 |  | 不影响主线进度 | 2025-13-16 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-05-06 |  |  | 否 | 孙明远 | 2025-05-25 | 21 | 郭伟
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 供电测试 | 2025-05-26 | 2025-06-23 | 25 | 供电测试报告 | 重大节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2025-07-08 | 试验设备排期冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-05-27 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-06-23 |  | 2 | 是 | 孙明远 | 2025-06-12 | 24 | 张明
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2025-07-01 | 2025.7.22 | 29 | 信号完整性分析报告 | 重要节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 |  | 未知 | 2025-08-15 | 33 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-07-22 |  | 8 | 否 | 孙明远 | 2025-07-13 | 28 | 王鹏
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 34 | 电性能测试报告 | 重要节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-08-08 | 2025-08-21 | 34 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-08-06 | 32 | 刘芳
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 39 | 热设计评审报告 | 一般节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 39 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-09-28 | 39 | 郭伟 | 提前完成，获专家组一致通过
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2025-09-30 | 2025-13-07 | 40 | 可靠性分析报告 | 一般节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-10-13 | 41 | 钱海
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025-10-31 | 2025-11-22 | 47 | 电子方案设计报告 | 重大节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-11-04 | 2025-12-11 | 50 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-11-22 | 5 |  | 是 | 孙明远 | 2025-11-19 | 47 | 张明
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-10-24 | 2025-12-08 | 49 | 电路板设计报告 | 里程碑节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-12-10 | 外协件到货延迟 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-10-30 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-12-08 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-12-02 | 48 | 周强
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-11-29 | 2026-01-10 | 2 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 |  | 科研管理处 | 2026-02-01 | 仿真资源紧张 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2025-12-3 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-01-10 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-01-11 | 2 | 王鹏
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 待定 | 2026-02-15 | 7 | 电磁兼容测试报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-14 | 7 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-02-22 | 8 | 秦川
PJ-2025-003 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 12 | FPGA开发报告 | 重要节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 高 |  |  | 2026-13-12 | 2026-03-23 | 12 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-03-17 | 11 | 赵敏
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 供电测试 | 2026-03-19 |  | 15 | 供电测试报告 | 重要节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 15 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-04-16 | 16 | 陈辉
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2026-05-16 | 2026-05-21 | 21 | 信号完整性分析报告 | 一般节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2026-06-26 | 工艺良率不足 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2026年05月17日 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-05-21 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-05-14 | 20 | 赵敏
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2026-05-15 | 2026-06-26 | 26 | 电性能测试报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2026-05-17 | 2026-07-16 | 29 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-06-26 |  | 2 | 否 | 孙明远 | 2026-06-06 | 23 | 林小明
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 热设计评审 | 20206/07/10 | 2026-07-17 | 29 | 热设计评审报告 | 一般节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2026-08-02 | 评审意见整改中 | 中 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-07-16 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-07-17 |  |  | 是 | 孙明远 | 2026-07-14 | 28 | 黄磊
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 31 | 可靠性分析报告 | 重大节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-09-07 | 仿真资源紧张 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 未知 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-08-05 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-08-09 | 32 | 张明
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2026-08-14 | 2026-09-12 | 37 | 电子方案设计报告 | 重大节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2026-08-14 | 2026年9月28日 | 39 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-09-12 |  | 4 | 是 | 孙明远 | 2026-09-08 | 36 | 钱海
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2026/09/22 | 2026-10-09 | 41 | 电路板设计报告 | 重大节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-10-27 | 43 | 黄磊
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-11-09 | 2026-11-26 | 48 | 单板联调报告 | 重要节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 总体室 | 科研管理处 | TBD | 人员调配冲突 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-11-09 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-11-26 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-11-20 | 47 | 李雪
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 50 | 电磁兼容测试报告 | 一般节点 | 吴勇 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 |  | 质量管理处 | 2026-12-04 | 人员调配冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2026-12-09 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-12-14 |  |  | 是 | 孙明远 | 2026-12-22 | 51 | 吴勇
PJ-2025-003 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-12-20 | 2027-01-11 | 2 | FPGA开发报告 | 重大节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2027/2/11 | 试验设备排期冲突 | 低 |  |  | 2026-12-26 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2027-01-11 |  |  | 否 | 孙明远 | 2027-01-04 | 1 | 刘芳
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 需求分析 | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 2 | 需求分析报告 | 重要节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | TBD | 2025-02-16 | 7 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-01-14 | 4 |  | 是 | 孙明远 | 2025-01-23 | 4 | 赵敏
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 6 | 概要设计报告 | 一般节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2025-03-24 | 需求变更导致返工 | 高 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 2025.2.3 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-02-05 |  |  | 否 | 孙明远 | 2025-02-21 | 8 | 张明
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025-02-11 | 2025-03-05 | 10 | 详细设计报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-03-13 | 11 | 黄磊
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 模块编码 | 2025-04-21 | 2025-04-26 | 17 | 模块编码报告 | 一般节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 17 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-04-24 | 17 | 王鹏
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 单元测试 | 20250/05/16 | 2025年05月26日 | 21 | 单元测试报告 | 一般节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-05-23 | 2025-06-24 | 25 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-05-26 |  | 5 | 是 | 孙明远 | 2025-05-02 | 18 | 黄磊
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 集成测试 | 2025-05-15 | TBD | 23 | 集成测试报告 | 重要节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 |  | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  |  | 2025-05-18 | 2025-06-13 | 24 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-06-06 |  | 2 | 否 | 孙明远 | 2025-06-25 | 26 | 钱海
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 系统测试 | 2025-07-05 | 2025-07-28 | 30 | 系统测试报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 33 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-07-28 | 4 |  | 否 | 孙明远 | 2025-07-09 | 28 | 吴勇
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 代码走查 | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 33 | 代码走查报告 | 重要节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 |  | 科研管理处 | 2025-09-24 | 仿真资源紧张 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-08-15 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-08-18 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-08-10 | 32 | 黄磊
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2025-08-21 | 待定 | 38 | 配置管理评审报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 44 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-09-17 | 6 |  | 是 | 孙明远 | 2025-09-14 | 37 | 郭伟
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 验收测试 | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 43 | 验收测试报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-10-24 | 43 | 钱海
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025-10-28 | 2025-11-17 | 46 | 需求分析报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 50 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-11-17 | 8 |  | 是 | 孙明远 | 2025-11-08 | 45 | 秦川
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 概要设计 | 20205/11/22 | 2025-12-06 | 49 | 概要设计报告 | 重要节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 49 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-12-13 | 50 | 刘芳 | 首件合格率100%
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-01-04 | 2026-01-22 | 4 | 详细设计报告 | 重要节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-02-17 | 外协件到货延迟 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-01-11 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-01-22 |  | 3 | 否 | 孙明远 | 2026-01-15 | 3 | 郭伟
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-01-24 | 2026-02-09 | 6 | 模块编码报告 | 重要节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2026-03-04 | 工艺良率不足 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-01-31 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-02-09 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-02-19 | 8 | 赵敏
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 12 | 单元测试报告 | 一般节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 2026-03-18 | 2026年4月9日 | 15 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-03-19 |  | 8 | 否 | 孙明远 | 2026-03-26 | 13 | 赵敏
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 集成测试 | 2026-02-30 | 2026-04-23 | 17 | 集成测试报告 | 重要节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 |  | 质量管理处 | 2026-05-06 | 工艺良率不足 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-04-02 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-04-23 |  |  | 是 | 孙明远 | 2026-04-10 | 15 | 黄磊
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 系统测试 | 2026.4.27 | 2026-05-10 | 19 | 系统测试报告 | 重要节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2026-05-01 | 2026-06-09 | 23 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-05-10 | 5 |  | 否 | 孙明远 | 2026-05-14 | 20 | 周强
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 代码走查 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 24 | 代码走查报告 | 重要节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-06-18 | 25 | 吴勇
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 27 | 配置管理评审报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-05 | 27 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-07-24 | 30 | 秦川
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 验收测试 | 2026-07-09 | 2026-08-21 | 34 | 验收测试报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-07-14 |  | 38 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-08-21 |  | 7 | 是 | 孙明远 | 2026-08-23 | 34 | 陈辉
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 需求分析 | 2026-08-17 | 2026-09-28 | 39 | 需求分析报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 中 | [5 empty] | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-09-03 | 36 | 刘芳
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 概要设计 | 2026-10-07 | 2026-13-24 | 43 | 概要设计报告 | 重大节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-10-08 | 2026-11-27 | 48 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-10-24 | 5 |  | 否 | 孙明远 | 2026-10-01 | 40 | 周强
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-10-26 | 2026-11-21 | 47 | 详细设计报告 | 重大节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  |  | 2026-10-30 | 2026-12-27 | 52 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-11-21 |  | 7 | 否 | 孙明远 | 2026-11-20 | 47 | 钱海
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026年11月26日 | 2026-12-19 | 51 | 模块编码报告 | 重大节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-12-22 | 51 | 陈辉
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 单元测试 | 2027-01-07 | 2027-01-20 | 3 | 单元测试报告 | 一般节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2027-02-24 | 需求变更导致返工 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2027-01-07 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2027-01-20 |  |  | 否 | 孙明远 | 2027-01-04 | 1 | 陈辉
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2 | 热分析建模报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2024-12-13 | 2025-01-15 | 3 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-01-09 |  | 8 | 是 | 孙明远 | 2025-01-20 | 3 | 刘芳
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-01-30 | 2025-02-22 | 8 | 热仿真计算报告 | 重要节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 |  | 质量管理处 | 2025-03-17 | 外协件到货延迟 | 低 |  |  | 2025-02-01 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-02-22 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-02-26 | 9 | 赵敏
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-01-30 | 2025-03-13 | 11 | 热平衡试验报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-04-06 | 试验设备排期冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2025-02-02 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-03-13 |  |  | 否 | 孙明远 | 2025-03-08 | 10 | 林小明
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 15 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-03-28 | 2025-05-22 | 21 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-04-10 | 7 |  | 是 | 孙明远 | 2025-04-11 | 15 | 张明
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 21 | 散热器设计报告 | 重要节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2025-06-22 | 评审意见整改中 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-05 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-05-27 |  | 1 | 否 | 孙明远 | 2025-05-24 | 21 | 李雪
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 23 | 热管性能测试报告 | 一般节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2025-07-21 | 人员调配冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2025-06-04 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-06-07 |  | 5 | 否 | 孙明远 | 2025-06-23 | 25 | 吴勇
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2025-07-04 | 2025-07-19 | 29 | 涂层工艺验证报告 | 重要节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2025-08-06 | 工艺良率不足 | 高 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-07-05 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-07-19 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-07-26 | 30 | 秦川
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2025-08-02 | 2025-08-15 | 33 | 多层隔热试验报告 | 一般节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 33 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-08-01 | 31 | 吴勇
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2025-08-06 | 2025-09-09 | 36 | 温度场分析报告 | 里程碑节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-08-10 | 2025-10-02 | 40 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-09-09 |  | 6 | 否 | 孙明远 | 2025-09-24 | 39 | 张明
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2025-09-17 | 2025-10-05 | 40 | 热控方案评审报告 | 重大节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2025-09-21 | 未知 | 40 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-10-20 | 42 | 陈辉 | 提前完成，获专家组一致通过
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 45 | 热分析建模报告 | 重大节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2025-12-12 | 工艺良率不足 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-10-28 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-11-05 |  | 4 | 否 | 孙明远 | 2025-11-05 | 45 | 孙伟
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-11-29 | 2025.12.27 | 52 | 热仿真计算报告 | 重大节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2025-12-06 | 2025-12-24 | 52 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-12-05 | 49 | 张明
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026-01-03 | 2026-01-19 | 3 | 热平衡试验报告 | 重要节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-02-22 | 试验设备排期冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-01-05 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-01-19 |  |  | 是 | 孙明远 | 2026-01-24 | 4 | 孙伟
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-01-29 | 2026-2-5 | 6 | 热真空试验报告 | 一般节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2026-03-28 | 关键元器件供货周期长 | 中 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2026-02-04 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-02-05 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-02-10 | 6 | 孙伟
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-02-07 | 2026-03-17 | 11 | 散热器设计报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2026-2-9 | 2026-03-29 | 13 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-03-17 |  | 3 | 是 | 孙明远 | 2026-03-28 | 13 | 黄磊
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2026-03-30 | 2026-04-12 | 15 | 热管性能测试报告 | 重要节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-04-16 | 16 | 李雪
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 19 | 涂层工艺验证报告 | 一般节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-06-25 | 工艺良率不足 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-05-10 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-05-12 |  |  | 是 | 孙明远 | 2026-05-07 | 19 | 李雪
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2026-05-24 | 2026-06-17 | 24 | 多层隔热试验报告 | 重要节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-07-17 | 试验设备排期冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-05-30 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-06-17 |  | 2 | 否 | 孙明远 | 2026-06-05 | 23 | 钱海
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 29 | 温度场分析报告 | 重大节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2026-08 | 人员调配冲突 | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2026-06-21 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-07-19 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-07-10 | 28 | 黄磊
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | 34 | 热控方案评审报告 | 一般节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2026-09-12 | 外协件到货延迟 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-08-11 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-08-22 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-08-09 | 32 | 陈辉
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2026-08-29 | 2026-09-20 | 38 | 热分析建模报告 | 重大节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-10-20 | 试验设备排期冲突 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-09-05 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-09-20 |  | 4 | 是 | 孙明远 | 2026-09-20 | 38 | 刘芳
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2026-10-02 | 2026-10-26 | 43 | 热仿真计算报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-10-22 | 43 | 林小明
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026-10-10 | 2026-11-18 | 46 | 热平衡试验报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2026-12-04 | 人员调配冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-10-10 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-11-18 |  |  | 否 | 孙明远 | 2026-11-19 | 47 | 孙伟
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-12-10 | 2026-12-21 | 51 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 |  | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-12-13 | 2027-02-04 | 5 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-12-21 |  | 8 | 否 | 孙明远 | 2026-12-18 | 51 | 王鹏
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-12-30 | 2027-01-17 | 3 | 散热器设计报告 | 重要节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2027-02-20 | 工艺良率不足 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2027-01-02 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2027-01-17 |  |  | 是 | 孙明远 | 2027-01-25 | 4 | 吴勇
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2025-01-08 | 2025-02-30 | 3 | 推进方案论证报告 | 一般节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 20250/01/09 | 2025-01-12 | 2 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-01-09 | 2 | 郭伟
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-01-22 | 2025-02-16 | 7 | 发动机设计报告 | 重大节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-02-04 | 5 | 郭伟
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 12 | 点火试验报告 | 一般节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-03-19 | 2025-13-22 | 12 | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-03-25 | 12 | 黄磊
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推力校准 | 2025-13-29 | 2025-04-12 | 15 | 推力校准报告 | 重要节点 | 林小明 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 |  | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-03-30 | 2025-4-24 | 17 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-04-12 |  | 7 | 否 | 孙明远 | 2025-04-10 | 15 | 林小明
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2025-04-09 | 2025-05-16 | 20 | 推进剂兼容性报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025-06-32 | 需求变更导致返工 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2025-04-12 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-05-16 |  |  | 否 | 孙明远 | 2025-05-28 | 22 | 秦川
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2025-05-09 | 2025-06-10 | 23 | 贮箱压力试验报告 | 重大节点 | 林小明 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-07-01 | 评审意见整改中 | 中 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2025-05-13 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-06-10 |  |  | 否 | 孙明远 | 2025-06-02 | 22 | 林小明
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2025-06-04 | 20205/07/06 | 27 | 管路连接测试报告 | 重大节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-08-16 | 工艺良率不足 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-06-05 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-07-06 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-07-11 | 28 | 钱海
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2025-08-06 | 2025-08-21 | 34 | 姿控发动机试车报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-08-11 | 20205/09/03 | 36 | 张总 | pmall.xlsx | 2025-08-21 | 2 |  | 是 | 孙明远 | 2025-08-07 | 32 | 陈辉
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2025-08-31 | 2025-09-09 | 36 | 推进剂加注演练报告 | 一般节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-10-10 | 评审意见整改中 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-09-05 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-09-09 |  | 1 | 否 | 孙明远 | 2025-09-05 | 36 | 刘芳
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2025/10/1 | 2025-10-15 | 42 | 喷管烧蚀试验报告 | 重要节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-11-25 | 关键元器件供货周期长 | 中 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-10-08 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-10-15 |  | 1 | 否 | 孙明远 | 2025-10-14 | 41 | 赵敏
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 未知 | 2025-11-07 | 45 | 推进方案论证报告 | 一般节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-12-26 | 外协件到货延迟 | 高 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2025-10-25 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2025-11-07 |  |  | 是 | 孙明远 | 2025-11-23 | 47 | 钱海
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-11-25 | 2025-12-07 | 49 | 发动机设计报告 | 一般节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2025-12-14 | 50 | 张明
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 3 | 点火试验报告 | 一般节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-01-10 | 2026-02-22 | 8 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-01-17 |  | 7 | 是 | 孙明远 | 2026-01-01 | 1 | 孙伟
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 6 | 推力校准报告 | 一般节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-02-24 | 8 | 秦川
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-02-13 | 2026-03-14 | 11 | 推进剂兼容性报告 | 重大节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-02-14 | 2026-03-26 | 13 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-03-14 | 5 |  | 否 | 孙明远 | 2026-03-10 | 10 | 郭伟
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 16 | 贮箱压力试验报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 待定 | 2026-05-06 | 18 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-04-20 | 2 |  | 是 | 孙明远 | 2026-04-21 | 16 | 陈辉
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2026-05-22 | 2026-05-32 | 22 | 管路连接测试报告 | 一般节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 |  | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  |  | 2026-05-29 | 2026-07-06 | 27 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-05-28 | 7 |  | 是 | 孙明远 | 2026-05-13 | 19 | 郭伟
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2026-06-14 | 2026-06-25 | 26 | 姿控发动机试车报告 | 一般节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2026-07-03 | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2026-06-18 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-06-25 |  |  | 是 | 孙明远 | 2026-06-09 | 23 | 张明
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 20260/06/11 | 2026-07-07 | 27 | 推进剂加注演练报告 | 重大节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 张总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 孙明远 | 2026-07-05 | 27 | 钱海
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2026-07-22 | 2026-08 | 32 | 喷管烧蚀试验报告 | 重要节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2026.9.22 | 工艺良率不足 | 低 |  | 不影响主线进度 | TBD |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-08-11 |  |  | 是 | 孙明远 | 2026-08-24 | 34 | 秦川
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2026-09-08 | 2026-09-23 | 38 | 推进方案论证报告 | 一般节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 |  | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 未知 | 2026-10-12 | 41 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-09-23 | 7 |  | 否 | 孙明远 | 2026-09-06 | 36 | 张明
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 40 | 发动机设计报告 | 一般节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2026-11-25 | 试验设备排期冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2026-09-29 |  |  | 张总 | pmall.xlsx | 2026-10-05 |  | 4 | 是 | 孙明远 | 2026-10-26 | 43 | 秦川
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-11-12 | 2026-11-28 | 48 | 点火试验报告 | 重大节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 |  | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-13-18 | 2026-12-30 | 52 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-11-28 | 4 |  | 是 | 孙明远 | 2026-11-05 | 45 | 吴勇
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-12-02 |  | 51 | 推力校准报告 | 重要节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2026-12-07 | 2027-01-11 | 2 | 张总 | pmall.xlsx | 2026-12-19 | 5 |  | 是 | 孙明远 | 2026-12-24 | 52 | 刘芳
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-12-22 | 2027-01-15 | 3 | 推进剂兼容性报告 | 重大节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 |  | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 高 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-12-26 | 2027-02-27 | 9 | 张总 | pmall.xlsx | 2027-01-15 | 8 |  | 否 | 孙明远 | 2027-01-25 | 4 | 张明
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2024-12-17 | 2025-01-08 | 2 | 结构方案评审报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2024-12-24 | 2025.2.19 | 8 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-01-08 | 2 |  | 是 | 周建华 | 2025-01-24 | 4 | 刘芳
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | TBD | 2025-02-11 | 6 | 结构图纸出图报告 | 一般节点 | 黄磊 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-03-24 | 仿真资源紧张 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-02-11 |  |  | 否 | 周建华 | 2025-02-03 | 5 | 黄磊
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-03-06 | 2025-03-22 | 12 | 力学试验报告 | 重要节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2025-03-10 | 2025-05-02 | 18 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-03-22 |  | 4 | 是 | 周建华 | 2025-03-14 | 11 | 周强
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构总装 | 2025-03-23 | 2025-04-18 | 16 | 结构总装报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-03-26 | 2025-05-30 | 22 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-04-18 |  | 7 | 否 | 周建华 | 2025-04-08 | 14 | 陈辉
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 振动试验 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 20 | 振动试验报告 | 重大节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 |  | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2025-04-21 | 2025-05-23 | 21 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-05-14 |  | 5 | 否 | 周建华 | 2025-05-01 | 18 | 王鹏
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 25 | 冲击试验报告 | 一般节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 |  | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 24 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-06-21 | 25 | 郭伟
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2025-06-21 | TBD | 27 | 结构件加工报告 | 重要节点 | 黄磊 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 新工艺良率风险 |  | 2025-06-27 | 2025-07-24 | 30 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-07-05 | 8 |  | 否 | 周建华 | 2025-07-20 | 29 | 黄磊
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 总装测试 | 2025年7月14日 | 2025-08-27 | 35 | 总装测试报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025年07月17日 | 2025-09-07 | 36 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-08-27 | 6 |  | 是 | 周建华 | 2025-08-20 | 34 | 刘芳
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2025-08-14 | 2025年09月13日 | 37 | 密封性检测报告 | 重大节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | TBD | 工艺良率不足 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2025-08-19 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-09-13 |  |  | 否 | 周建华 | 2025-09-20 | 38 | 刘芳
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构称重 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 41 | 结构称重报告 | 一般节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2025-11-07 | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-10-06 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-10-12 |  | 1 | 否 | 周建华 | 2025-10-16 | 42 | 刘芳
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2025-10-17 | 20250/11/18 | 46 | 结构方案评审报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-10-21 | 2025-12-28 | 52 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-11-18 |  | 6 | 是 | 周建华 | 2025-11-06 | 45 | 郭伟
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-11-16 | 2025-12-09 | 49 | 结构图纸出图报告 | 重大节点 | 黄磊 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2025-11-16 | 2025-12-06 | 49 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-12-08 | 49 | 黄磊
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-12-30 | 2026-01-25 | 4 | 力学试验报告 | 重大节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-25 | 4 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-01-19 | 3 | 孙伟
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-01-23 | 2026-02-13 | 7 | 结构总装报告 | 重大节点 | 黄磊 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-03-06 | 评审意见整改中 | 高 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2026-01-27 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-02-13 |  |  | 否 | 周建华 | 2026-02-10 | 6 | 黄磊
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-02-25 | 2026.3.10 | 10 | 振动试验报告 | 重要节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 10 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-03-05 | 10 | 吴勇
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2026-04-09 | 2026-04-28 | 17 | 冲击试验报告 | 重大节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 17 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-04-25 | 17 | 刘芳
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2026-04-21 | 2026-05-18 | 20 | 结构件加工报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  | 2026-04-28 | 2026-05-16 | 20 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-05-12 | 19 | 李雪
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 总装测试 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 26 | 总装测试报告 | 重大节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-07-16 | 外协件到货延迟 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-06-04 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-06-26 |  |  | 否 | 周建华 | 2026-06-18 | 25 | 李雪
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2026-07-01 | 2026-07-25 | 30 | 密封性检测报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2026-8-15 | 人员调配冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2026-07-06 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-07-25 |  | 3 | 否 | 周建华 | 2026-07-04 | 27 | 林小明
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构称重 | 2026-07-28 | 2026-08-15 | 33 | 结构称重报告 | 重大节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-09-15 | 关键元器件供货周期长 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-07-29 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-08-15 |  | 4 | 是 | 周建华 | 2026-08-22 | 34 | 刘芳
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2026-09-05 | 2026-09-28 | 39 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 |  | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2026-09-06 | 2026-11-08 | 45 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-09-28 | 7 |  | 否 | 周建华 | 2026-09-09 | 36 | 王鹏
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 43 | 结构图纸出图报告 | 一般节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-10-25 | 2026-10-31 | 44 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-10-24 | 6 |  | 否 | 周建华 | 2026-10-17 | 42 | 赵敏
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 力学试验 | 2026-10-07 | 2026-11-14 | 46 | 力学试验报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2026-10-13 | 2026-12-11 | 50 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-11-14 | 3 |  | 是 | 周建华 | 2026-11-28 | 48 | 吴勇
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026/11/29 | 2026-12-20 | 51 | 结构总装报告 | 重要节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2026-12-27 | 需求变更导致返工 | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2026-12-03 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-12-20 |  | 5 | 是 | 周建华 | 2026-12-09 | 49 | 秦川
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-12-29 | 2027-01-10 | 2 | 振动试验报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2027-01-01 | 2027-02-04 | 5 | 刘总 | pmall.xlsx | 2027-01-10 | 4 |  | 否 | 周建华 | 2027-01-25 | 4 | 林小明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2024-12-13 | 2025-01-22 | 4 | 电子方案设计报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2024-12-14 | 2025-01-20 | 3 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-01-26 | 4 | 刘芳
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-02-08 | 2025-02-25 | 8 | 电路板设计报告 | 重要节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-02-05 | 6 | 林小明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025/2/17 | 2025-03-16 | 11 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 |  | 科研管理处 | 2025-04-09 | 试验设备排期冲突 | 低 |  |  | 2025/2/19 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-03-16 |  |  | 是 | 周建华 | 2025-03-17 | 11 | 张明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2025-04-16 | 2025-04-32 | 17 | 电磁兼容测试报告 | 一般节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-04-20 | 2025-05-17 | 20 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-04-23 | 3 |  | 否 | 周建华 | 2025-04-20 | 16 | 周强
PJ-2025-004 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | 19 | FPGA开发报告 | 一般节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-05-04 | 2025-06-02 | 22 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-05-13 | 4 |  | 否 | 周建华 | 2025-05-25 | 21 | 黄磊
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 供电测试 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 25 | 供电测试报告 | 一般节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-07-09 | 需求变更导致返工 | 高 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2025.6.12 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-06-18 |  |  | 否 | 周建华 | 2025-06-16 | 24 | 陈辉
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 28 | 信号完整性分析报告 | 重大节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 28 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-07-12 | 28 | 赵敏
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2025-07-14 | 2025-08-06 | 32 | 电性能测试报告 | 重要节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-09-09 | 关键元器件供货周期长 | 中 |  | 压缩后续2周工期 |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-08-06 |  |  | 是 | 周建华 | 2025-08-26 | 34 | 秦川
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 38 | 热设计评审报告 | 重要节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 38 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-09-01 | 35 | 赵敏
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2025-10-06 | 2025-10-19 | 42 | 可靠性分析报告 | 一般节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-10-10 | 2025-11-06 | 45 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-10-19 | 7 |  | 是 | 周建华 | 2025-10-14 | 41 | 钱海
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025-10-26 | 2025-11-15 | 46 | 电子方案设计报告 | 重要节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-10-26 | 2025-11-13 | 46 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-11-01 | 44 | 林小明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 49 | 电路板设计报告 | 重要节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-12-10 | 50 | 赵敏
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-12-14 | 2026-01-16 | 3 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-12-14 | 2026-02-02 | 5 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-01-16 | 8 |  | 是 | 周建华 | 2026-01-09 | 2 | 钱海
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-02-09 | 2026-02-19 | 8 | 电磁兼容测试报告 | 重要节点 | 吴勇 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-02-04 | 5 | 吴勇
PJ-2025-004 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 10 | FPGA开发报告 | 一般节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-03-16 | 11 | 李雪
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 供电测试 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 15 | 供电测试报告 | 一般节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 高 |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 14 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-04-10 | 15 | 林小明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 19 | 信号完整性分析报告 | 重大节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-05-24 | 21 | 林小明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 25 | 电性能测试报告 | 重要节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-06-14 | 2026-06-18 | 25 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-06-10 | 23 | 林小明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 30 | 热设计评审报告 | 一般节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2026-08-11 | 人员调配冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-07-29 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-07-28 |  | 1 | 否 | 周建华 | 2026-07-03 | 27 | 秦川
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2026-07-28 | 2026-08-19 | 33 | 可靠性分析报告 | 重要节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-08-02 | 2026-08-16 | 33 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-08-24 | 34 | 张明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 待定 | 2026-09-08 | 36 | 电子方案设计报告 | 重大节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2026-08-26 | 2026-09-20 | 38 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-09-08 | 6 |  | 否 | 周建华 | 2026-09-22 | 38 | 李雪
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 40 | 电路板设计报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2026-08-24 | 2026.11.10 | 45 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-10-07 | 5 |  | 是 | 周建华 | 2026-10-22 | 43 | 钱海
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 45 | 单板联调报告 | 一般节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-11-15 | 46 | 张明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-12-19 | 2026-12-25 | 52 | 电磁兼容测试报告 | 一般节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2026-12-27 | 外协件到货延迟 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-12-21 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-12-25 |  |  | 是 | 周建华 | 2026-12-25 | 52 | 张明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2027-01-03 | 待定 | 4 | FPGA开发报告 | 重要节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2027-02-08 | 需求变更导致返工 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2027-01-07 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2027-01-27 |  | 2 | 否 | 周建华 | 2027-01-19 | 3 | 张明
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025/1/4 | 2025.1.11 | 2 | 需求分析报告 | 一般节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-02-09 | 工艺良率不足 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2025-01-06 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-01-11 |  | 2 | 是 | 周建华 | 2025-01-04 | 1 | 钱海
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-01-16 | 2025-02-19 | 8 | 概要设计报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-03-23 | 工艺良率不足 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2025-01-20 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-02-19 |  |  | 是 | 周建华 | 2025-02-28 | 9 | 刘芳
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025-03-05 | 2025-03-15 | 11 | 详细设计报告 | 一般节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2025-04-11 | 工艺良率不足 | 中 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2025-03 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-03-15 |  |  | 是 | 周建华 | 2025-03-25 | 12 | 周强
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 模块编码 | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 15 | 模块编码报告 | 重要节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-04-23 | 17 | 吴勇
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 单元测试 | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 19 | 单元测试报告 | 一般节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-06-06 | 评审意见整改中 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2025-04-26 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-05-11 |  |  | 否 | 周建华 | 2025-05-22 | 21 | 秦川
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 集成测试 | 2025-05-05 | 2025-06 | 23 | 集成测试报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-07-11 | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-05-12 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-06-07 |  |  | 否 | 周建华 | 2025-06-05 | 23 | 郭伟
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 系统测试 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | 30 | 系统测试报告 | 一般节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-07-20 | 2025-08-11 | 32 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-07-23 | 2 |  | 否 | 周建华 | 2025-07-02 | 27 | 刘芳
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 代码走查 | 2025-08-09 | 2025-08-22 | 34 | 代码走查报告 | 一般节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2025-09-10 | 仿真资源紧张 | 中 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2025年08月15日 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-08-22 |  |  | 否 | 周建华 | 2025-08-08 | 32 | 张明
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2025-08 | 2025-09-15 | 37 | 配置管理评审报告 | 重要节点 | 孙伟 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 37 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-09-08 | 36 | 孙伟 | 提前完成，获专家组一致通过
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 验收测试 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 41 | 验收测试报告 | 一般节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-10-04 | 2025-11-25 | 47 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-10-13 |  | 8 | 否 | 周建华 | 2025-10-23 | 43 | 秦川
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025-11-05 | 2025-11 | 46 | 需求分析报告 | 一般节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 |  | 质量管理处 | 2025-12-08 | 外协件到货延迟 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2025-11-09 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-11-13 |  |  | 是 | 周建华 | 2025-11-24 | 47 | 秦川
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-11-11 | 2025-12-08 | 49 | 概要设计报告 | 重大节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2025-12-12 | 工艺良率不足 | 中 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-11-16 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-12-08 |  |  | 是 | 周建华 | 2025-12-01 | 48 | 郭伟
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 详细设计 | 20206/01/06 | 2026-01-17 | 3 | 详细设计报告 | 重要节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2026-02-06 | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-01-12 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-01-17 |  | 3 | 是 | 周建华 | 2026-01-12 | 2 | 秦川
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 7 | 模块编码报告 | 一般节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-03-15 | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2026-02-12 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-02-18 |  |  | 是 | 周建华 | 2026-02-26 | 9 | 赵敏
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-02-02 | 2026-03-17 | 11 | 单元测试报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2026-04-20 | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026年2月2日 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-03-17 |  |  | 是 | 周建华 | 2026-03-16 | 11 | 李雪
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 集成测试 | 2026-03-22 | 2026-04-06 | 14 | 集成测试报告 | 一般节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2026-05-24 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2026-03-24 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-04-06 |  | 5 | 是 | 周建华 | 2026-04-26 | 17 | 黄磊
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 系统测试 | 2026-03-26 | 2026-05-05 | 18 | 系统测试报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 |  | 科研管理处 | 2026-06-13 | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 20260/03/28 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-05-05 |  |  | 否 | 周建华 | 2026-05-22 | 21 | 李雪
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 代码走查 | 2026-05 | 2026-06-23 | 25 | 代码走查报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2026-07-13 | 工艺良率不足 | 低 |  |  | 2026-05-19 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-06-23 |  |  | 否 | 周建华 | 2026-06-16 | 24 | 赵敏
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2026-02-30 | 2026年07月25日 | 30 | 配置管理评审报告 | 一般节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-07-26 | 30 | 吴勇
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 验收测试 | 2026-02-30 | 2026-08-20 | 34 | 验收测试报告 | 一般节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-09-05 | 外协件到货延迟 | 中 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2026-08-12 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-08-20 |  |  | 是 | 周建华 | 2026-08-18 | 33 | 周强
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 需求分析 | 2026-02-30 | 2026-09-05 | 36 | 需求分析报告 | 重要节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2026年10月8日 | 仿真资源紧张 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 20206/08/24 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-09-05 |  | 2 | 否 | 周建华 | 2026-09-13 | 37 | 吴勇
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 概要设计 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | 42 | 概要设计报告 | 重要节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 42 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-10-26 | 43 | 黄磊
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 47 | 详细设计报告 | 重要节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2026-12-20 | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-11-02 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-11-20 |  |  | 是 | 周建华 | 2026-11-12 | 46 | 赵敏
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-11-29 | 2026-12-18 | 51 | 模块编码报告 | 重要节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-12-22 | 51 | 黄磊
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 单元测试 | 2027-01-04 | 2027-01-26 | 4 | 单元测试报告 | 重要节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2027-02-04 | 人员调配冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2027-01-07 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2027-01-26 |  | 2 | 否 | 周建华 | 2027-01-17 | 3 | 陈辉
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-01-08 | 2025-01-26 | 4 | 热分析建模报告 | 重要节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-01-18 | 3 | 陈辉
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 6 | 热仿真计算报告 | 重要节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 总装室 | 科研管理处 | 待定 | 外协件到货延迟 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-01-23 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-02-10 |  |  | 否 | 周建华 | 2025-02-05 | 6 | 陈辉
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 11 | 热平衡试验报告 | 重要节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2025-02-25 | 2025-04-17 | 16 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-03-14 |  | 8 | 否 | 周建华 | 2025-03-12 | 11 | 刘芳
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-02-30 | 2025-02-30 | 17 | 热真空试验报告 | 一般节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 17 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-04-24 | 17 | 钱海
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2025-05-05 | 2025-05-22 | 21 | 散热器设计报告 | 重大节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-06-13 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-05-07 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-05-22 |  |  | 否 | 周建华 | 2025-05-19 | 20 | 赵敏
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2025-05-22 | 2025-06-07 | 23 | 热管性能测试报告 | 重要节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-05-29 | 2025-07-01 | 26 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-06-07 | 7 |  | 是 | 周建华 | 2025-06-15 | 24 | 陈辉
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2025-06-26 | 2025-07-23 | 30 | 涂层工艺验证报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2025-06-30 | 2025-08-24 | 34 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-07-23 |  | 6 | 是 | 周建华 | 2025-07-19 | 29 | 郭伟
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 32 | 多层隔热试验报告 | 一般节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 38 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-08-06 | 3 |  | 否 | 周建华 | 2025-08-25 | 34 | 孙伟
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2025.9.13 | 未知 | 38 | 温度场分析报告 | 重要节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-09-06 | 36 | 郭伟
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 42 | 热控方案评审报告 | 重大节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 中 |  |  | 2025-09-17 | 2025-10-13 | 41 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-10-05 | 40 | 吴勇
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-11-06 | 2025-11-21 | 47 | 热分析建模报告 | 一般节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 |  | 质量管理处 | 2025.12.2 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-11-07 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-11-21 |  |  | 是 | 周建华 | 2025-11-03 | 44 | 王鹏
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-12-05 | 2025-12-21 | 51 | 热仿真计算报告 | 重要节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2025-12-08 | 2025-12-21 | 51 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-12-19 | 51 | 陈辉
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026-01-11 | 2026-01-23 | 4 | 热平衡试验报告 | 重要节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2026/01/11 | 2026-01-23 | 4 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-01-05 | 1 | 李雪
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-01-24 | 2026-02-18 | 7 | 热真空试验报告 | 重大节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-03-08 | 工艺良率不足 | 低 |  |  | 2026-01-24 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-02-18 |  |  | 否 | 周建华 | 2026-02-15 | 7 | 秦川
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-02-03 | 2026-03-11 | 10 | 散热器设计报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026年2月8日 | 2026-04-07 | 14 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-03-11 | 2 |  | 否 | 周建华 | 2026-03-08 | 10 | 赵敏
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2026-04-06 | 2026/4/17 | 16 | 热管性能测试报告 | 一般节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-05-18 | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-04-09 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-04-17 |  |  | 否 | 周建华 | 2026-04-13 | 15 | 秦川
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2026-04-26 | 2026-05-18 | 20 | 涂层工艺验证报告 | 重要节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 |  | 质量管理处 | 2026-06-18 | 人员调配冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026/5/1 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-05-18 |  |  | 是 | 周建华 | 2026-05-14 | 20 | 钱海
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 24 | 多层隔热试验报告 | 重大节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 中 |  | 压缩后续2周工期 |  | 2026-06-22 | 25 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-06-15 | 6 |  | 是 | 周建华 | 2026-06-09 | 23 | 赵敏
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2026-07-12 | 2026-07-28 | 30 | 温度场分析报告 | 重大节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2026-07-12 | 2026/07/26 | 30 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-07-19 | 29 | 王鹏
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2026-08-06 | 2026-08-16 | 33 | 热控方案评审报告 | 一般节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-09-25 | 评审意见整改中 | 中 |  |  | 2026-08-11 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-08-16 |  |  | 否 | 周建华 | 2026-08-22 | 34 | 刘芳
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2026-08-10 | 2026-09-17 | 38 | 热分析建模报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2026-10-21 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-08-16 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-09-17 |  |  | 是 | 周建华 | 2026-09-23 | 38 | 吴勇
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 42 | 热仿真计算报告 | 重要节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 2026-10-07 | 2026-11-04 | 44 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-10-16 | 8 |  | 是 | 周建华 | 2026-10-15 | 42 | 吴勇
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026-11-15 | 2026-11-32 | 47 | 热平衡试验报告 | 一般节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-11-14 | 46 | 黄磊
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-12-06 | 2026-12-27 | 52 | 热真空试验报告 | 重大节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2026-12-05 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-12-09 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-12-27 |  |  | 是 | 周建华 | 2026-12-22 | 51 | 吴勇
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-12-14 | 2027-01-18 | 3 | 散热器设计报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-12-16 | 2027-02-03 | 5 | 刘总 | pmall.xlsx | 2027-01-18 |  | 7 | 是 | 周建华 | 2027-01-16 | 3 | 林小明
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2024-12-23 | 2025-01-11 | 2 | 推进方案论证报告 | 重要节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2024-12-27 | 2025-01-32 | 3 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-01-11 | 6 |  | 否 | 周建华 | 2025-01-25 | 4 | 李雪
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-01-29 | 2025-02-22 | 8 | 发动机设计报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2025-03-15 | 试验设备排期冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2025-02-05 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-02-22 |  |  | 否 | 周建华 | 2025-02-09 | 6 | 陈辉
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | 12 | 点火试验报告 | 重要节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 高 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 20250/02/26 |  | 14 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-03-19 | 5 |  | 是 | 周建华 | 2025-03-11 | 10 | 黄磊
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推力校准 | 20205/03/20 | 2025-04-05 | 14 | 推力校准报告 | 重要节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-05-12 | 需求变更导致返工 | 中 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2025-03-24 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-04-05 |  | 4 | 否 | 周建华 | 2025-04-17 | 16 | 张明
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2025-05-16 | 2025-05-25 | 21 | 推进剂兼容性报告 | 一般节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-05-17 | 2025-05-25 | 21 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-05-01 | 18 | 张明
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 24 | 贮箱压力试验报告 | 里程碑节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2025/5/18 | 待定 | 25 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-06-13 |  | 5 | 是 | 周建华 | 2025-06-12 | 24 | 周强
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 30 | 管路连接测试报告 | 一般节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2025-07-22 | 2025-09-08 | 36 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-07-25 |  | 7 | 是 | 周建华 | 2025-07-13 | 28 | 张明
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2025-06-25 | 2025-08-07 | 32 | 姿控发动机试车报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-09-04 | 工艺良率不足 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025年6月25日 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-08-07 |  | 3 | 否 | 周建华 | 2025-08-10 | 32 | 秦川
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2025-08-17 | 待定 | 38 | 推进剂加注演练报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 20250/10/10 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-08-19 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-09-23 |  |  | 是 | 周建华 | 2025-09-10 | 37 | 陈辉
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2025-09-28 | 2025-10-06 | 40 | 喷管烧蚀试验报告 | 一般节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2025-11-08 | 关键元器件供货周期长 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-10-03 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-10-06 |  | 5 | 是 | 周建华 | 2025-10-26 | 43 | 刘芳
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 45 | 推进方案论证报告 | 一般节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2025-11-04 | 待定 | 45 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2025-11-20 | 47 | 赵敏 | 首件合格率100%
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-12-03 | 2025-12-20 | 51 | 发动机设计报告 | 重要节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2025-12-04 | 2026-01-09 | 2 | 刘总 | pmall.xlsx | 2025-12-20 | 7 |  | 否 | 周建华 | 2025-12-19 | 51 | 郭伟
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 2 | 点火试验报告 | 重要节点 | 林小明 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-01-08 | 2026年1月14日 | 2 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-01-07 | 1 | 林小明
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-02-05 | 2026-02-15 | 7 | 推力校准报告 | 一般节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-02-07 | 6 | 周强
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-02-20 | 2026-03-26 | 13 | 推进剂兼容性报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 待定 | 2026-04-11 | 15 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-03-26 | 4 |  | 是 | 周建华 | 2026-03-10 | 10 | 王鹏
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 20206/03/22 | 2026-04-10 | 15 | 贮箱压力试验报告 | 重大节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-05-04 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-03-27 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-04-10 |  | 3 | 否 | 周建华 | 2026-04-11 | 15 | 刘芳
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2026-05-03 | 2026-05-26 | 21 | 管路连接测试报告 | 重要节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-05-05 | 2026-06-07 | 23 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-05-26 | 3 |  | 否 | 周建华 | 2026-05-20 | 20 | 周强
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 25 | 姿控发动机试车报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-07-06 | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-05-31 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-06-19 |  | 6 | 是 | 周建华 | 2026-06-06 | 23 | 钱海
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 30 | 推进剂加注演练报告 | 重要节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-07-09 | 2026-09-10 | 37 | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-07-28 | 6 |  | 是 | 周建华 | 2026-07-13 | 28 | 郭伟
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2026-07-16 | 2026/08/28 | 35 | 喷管烧蚀试验报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 待定 | 关键元器件供货周期长 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-07-23 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-08-28 |  |  | 否 | 周建华 | 2026-08-06 | 32 | 刘芳
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 36 | 推进方案论证报告 | 一般节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2026-10-13 | 人员调配冲突 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-08-31 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-09-08 |  |  | 否 | 周建华 | 2026-09-03 | 36 | 王鹏
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2026-10-18 | 2026/10/23 | 43 | 发动机设计报告 | 一般节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2026-11-08 | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-10-18 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2026-10-23 |  |  | 是 | 周建华 | 2026-10-09 | 41 | 张明
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-10-28 | 2026-11-17 | 46 | 点火试验报告 | 重大节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-11-16 | 46 | 陈辉
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 52 | 推力校准报告 | 一般节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-12-18 | 2026-12-28 | 52 | 刘总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 周建华 | 2026-12-20 | 51 | 孙伟
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2027-1-7 |  | 4 | 推进剂兼容性报告 | 重大节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2027-02-18 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2027-01-13 |  |  | 刘总 | pmall.xlsx | 2027-01-26 |  |  | 是 | 周建华 | 2027-01-27 | 4 | 郭伟
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2025-01-04 | 2025-01-16 | 3 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-02-28 | 需求变更导致返工 | 高 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2025.1.4 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-01-16 |  | 2 | 是 | 郑晓阳 | 2025-01-11 | 2 | 刘芳
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-02-12 | 2025/02/24 | 8 | 结构图纸出图报告 | 一般节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2025-02-12 | 2025-03-23 | 12 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-02-24 |  | 7 | 否 | 郑晓阳 | 2025-02-02 | 5 | 陈辉
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-01-29 | 2025-03-13 | 11 | 力学试验报告 | 里程碑节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2025-04-09 | 需求变更导致返工 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2025-01-29 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-03-13 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-03-21 | 12 | 张明
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构总装 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 15 | 结构总装报告 | 重要节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-3-21 | 2025-05-05 | 18 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-04-11 |  | 4 | 否 | 郑晓阳 | 2025-04-17 | 16 | 秦川
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 振动试验 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | 19 | 振动试验报告 | 重大节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 25 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-05-13 |  | 3 | 是 | 郑晓阳 | 2025-05-20 | 20 | 李雪
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2025-05-26 | 2025-06-17 | 24 | 冲击试验报告 | 重要节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-06-26 | 26 | 郭伟
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2025-06-13 | 2025-07 | 28 | 结构件加工报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-07-10 | 28 | 郭伟
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 总装测试 | 2025-07-17 | 2025-08-09 | 32 | 总装测试报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-07-23 | 2025-08-24 | 34 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-08-09 | 6 |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-08-21 | 34 | 赵敏
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2025-13-03 | 2025-09-09 | 36 | 密封性检测报告 | 一般节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-09-07 | 20205/09/08 | 36 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-09-19 | 38 | 陈辉
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构称重 | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 43 | 结构称重报告 | 重要节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-09-30 | 待定 | 45 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-10-24 | 3 |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-10-03 | 40 | 郭伟
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 47 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2025-12-12 | 人员调配冲突 | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-11-06 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-11-21 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-11-10 | 45 | 吴勇
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 52 | 结构图纸出图报告 | 一般节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-12-28 | 评审意见整改中 | 中 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-12-16 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-12-26 |  | 4 | 否 | 郑晓阳 | 2025-12-01 | 48 | 郭伟
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2 | 力学试验报告 | 重要节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2025-12-23 | 2026-02-11 | 6 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-01-14 |  | 3 | 是 | 郑晓阳 | 2026-01-13 | 2 | 陈辉
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-01-15 | 2026-02-07 | 6 | 结构总装报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  |  | 2026-01-21 | 2026-02-13 | 7 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-02-07 |  | 3 | 是 | 郑晓阳 | 2026-02-12 | 7 | 林小明
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 11 | 振动试验报告 | 一般节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-03-14 | 11 | 赵敏
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2026-04-03 | 2026.4.19 | 16 | 冲击试验报告 | 重大节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-04-23 | 17 | 李雪
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 20 | 结构件加工报告 | 重要节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2026年6月4日 | 工艺良率不足 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-05-10 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-05-17 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-05-22 | 21 | 钱海
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 总装测试 | 2026-05-30 | 2026-06-18 | 25 | 总装测试报告 | 重要节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-17 | 24 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-06-21 | 25 | 郭伟
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 27 | 密封性检测报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-08-24 | 工艺良率不足 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-06-11 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-07-05 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-07-10 | 28 | 林小明
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构称重 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 32 | 结构称重报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 高 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-07-29 | 2026-09-25 | 39 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-08-11 | 4 |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-08-26 | 34 | 林小明
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2026年08月28日 | 2026-09-17 | 38 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2026-08-30 | 2026-10-16 | 42 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-09-17 | 3 |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-09-20 | 38 | 孙伟
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 43 | 结构图纸出图报告 | 一般节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-10-24 | 未知 | 48 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-10-27 |  | 3 | 否 | 郑晓阳 | 2026-10-02 | 40 | 李雪
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 力学试验 | 2026-13-06 | 2026-11-09 | 45 | 力学试验报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 高 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2026.10.9 | 2026-11-24 | 47 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-11-09 | 5 |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-11-28 | 48 | 王鹏
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026/11/4 | 2026-12-17 | 51 | 结构总装报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-11-04 | 2027-01-21 | 3 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-12-17 | 7 |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-12-17 | 51 | 林小明
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-12-24 | 2027年01月06日 | 1 | 振动试验报告 | 一般节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-12-29 | 2027-02-06 | 6 | 马总 | pmall.xlsx | 2027-01-06 |  | 3 | 否 | 郑晓阳 | 2027-01-04 | 1 | 吴勇
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2024-12-19 | 2025-01-05 | 1 | 电子方案设计报告 | 重要节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 3 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-01-05 | 2 |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-01-05 | 1 | 周强
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-02-02 | 2025-02-22 | 8 | 电路板设计报告 | 重要节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-03-09 | 关键元器件供货周期长 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2025-02-02 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-02-22 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-02-13 | 7 | 赵敏
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-02-30 | 2025-03-22 | 12 | 单板联调报告 | 重大节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-02-22 | 2025-03-31 | 13 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-03-22 |  | 4 | 是 | 郑晓阳 | 2025-03-14 | 11 | 陈辉
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2025-03-26 | 2025-04-12 | 15 | 电磁兼容测试报告 | 重大节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2025-05-12 | 试验设备排期冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2025-13-31 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-04-12 |  | 1 | 否 | 郑晓阳 | 2025-04-08 | 14 | 郭伟
PJ-2025-005 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | 20 | FPGA开发报告 | 重要节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2025-06-10 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-05-01 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-05-18 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-05-08 | 19 | 周强
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 供电测试 | 2025-06-04 | 2025-13-26 | 26 | 供电测试报告 | 重大节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-06-05 | 2025-07-26 | 30 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-06-26 |  | 7 | 是 | 郑晓阳 | 2025-06-10 | 23 | 郭伟
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | 29 | 信号完整性分析报告 | 重大节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-06-27 | 2025-08-31 | 35 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-07-21 |  | 6 | 否 | 郑晓阳 | 2025-07-05 | 27 | 李雪
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2025-07-10 | 2025-08-12 | 32 | 电性能测试报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-07-14 | 2025-08-10 | 32 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-08-13 | 33 | 黄磊
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2025-08-23 | 2025-09-14 | 37 | 热设计评审报告 | 重大节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2025-08-30 | 2025-09-14 | 37 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-09-05 | 36 | 陈辉
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2025-09-07 | 2025-10-08 | 41 | 可靠性分析报告 | 重大节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2025-09-14 | 2025-10-13 | 41 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-10-08 | 6 |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-10-04 | 40 | 李雪
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 47 | 电子方案设计报告 | 重要节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025-12-24 | 需求变更导致返工 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 未知 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-11-25 |  | 4 | 是 | 郑晓阳 | 2025-11-11 | 45 | 秦川
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 49 | 电路板设计报告 | 重要节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-11-29 | 2025-12-07 | 49 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-12-03 | 49 | 周强
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-12-24 | 2026-01-10 | 2 | 单板联调报告 | 重要节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-12-24 | 2026-02-24 | 8 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-01-10 | 3 |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-01-09 | 2 | 赵敏
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-01-30 | 2026-02-07 | 6 | 电磁兼容测试报告 | 一般节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-13-03 | 2026-02-04 | 5 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-02-27 | 9 | 陈辉 | 创新方案获技术委员会好评
PJ-2025-005 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-02-04 | 2026-03-07 | 10 | FPGA开发报告 | 重大节点 | 吴勇 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-04-13 | 外协件到货延迟 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-02-04 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-03-07 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-03-17 | 11 | 吴勇
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 供电测试 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 17 | 供电测试报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 20206/05/24 | 评审意见整改中 | 中 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-03-31 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-04-26 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-04-20 | 16 | 王鹏
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2026-04-27 | 2026-05-28 | 22 | 信号完整性分析报告 | 重大节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-06-08 | 需求变更导致返工 | 高 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-04-27 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-05-28 |  | 6 | 是 | 郑晓阳 | 2026-05-01 | 18 | 张明
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 23 | 电性能测试报告 | 重要节点 | 吴勇 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-05-20 | 2026-06-15 | 24 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-06-09 |  | 2 | 否 | 郑晓阳 | 2026-06-28 | 26 | 吴勇
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2026-07-07 | 2026-07-19 | 29 | 热设计评审报告 | 一般节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-08-19 | 工艺良率不足 | 中 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2026.7.9 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-07-19 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-07-10 | 28 | 秦川
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 20260/08/05 | 2026-08-27 | 35 | 可靠性分析报告 | 里程碑节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-08-25 | 34 | 张明
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 36 | 电子方案设计报告 | 一般节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-02-30 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-09-07 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-09-09 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-09-14 | 37 | 刘芳
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2026-09-17 | 2026-10-32 | 42 | 电路板设计报告 | 重大节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 |  | 质量管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-10-28 | 43 | 黄磊
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-10-15 |  | 47 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 |  | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-10-18 | 2026-12-08 | 49 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-11-22 | 4 |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-11-06 | 45 | 林小明
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-11-16 | 2026/12/07 | 49 | 电磁兼容测试报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-12-09 | 外协件到货延迟 | 高 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-11-20 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-12-07 |  | 2 | 是 | 郑晓阳 | 2026-12-14 | 50 | 刘芳
PJ-2025-005 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2027-01-01 | 2027-01-14 | 2 | FPGA开发报告 | 重要节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2027-01-05 | 2027/1/21 | 3 | 马总 | pmall.xlsx | 2027-01-14 |  | 7 | 是 | 郑晓阳 | 2027-01-18 | 3 | 李雪
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 4 | 需求分析报告 | 一般节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-01-20 | 2025-1-23 | 4 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-01-09 | 2 | 王鹏
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-01-22 | 2025-02 | 8 | 概要设计报告 | 重大节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2025-03-01 | 评审意见整改中 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-01-26 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-02-19 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-02-18 | 7 | 钱海
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025-03-16 | 2025-03-32 | 13 | 详细设计报告 | 重要节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 20205/04/21 | 评审意见整改中 | 低 |  | 不影响主线进度 |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-03-27 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-03-11 | 10 | 赵敏
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 模块编码 | 2025-03-13 | 2025-04-05 | 14 | 模块编码报告 | 重大节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2025-03-20 | 2025-04-13 | 15 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-04-05 | 5 |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-04-17 | 16 | 周强
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 单元测试 | 2025-04-25 | 2025-05-16 | 20 | 单元测试报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2025-06-17 | 评审意见整改中 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-04-26 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-05-16 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-05-15 | 20 | 李雪
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 集成测试 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 26 | 集成测试报告 | 重大节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 高 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2025-06-12 | 2025-07-25 | 30 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-06-27 |  | 6 | 否 | 郑晓阳 | 2025-06-22 | 25 | 周强
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 系统测试 | 20250/07/09 | 2025-07-25 | 30 | 系统测试报告 | 重大节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 20205/08/05 | 仿真资源紧张 | 中 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-07-12 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-07-25 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-07-21 | 29 | 郭伟
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 代码走查 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 34 | 代码走查报告 | 一般节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2025-09-23 | 人员调配冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2025-08-15 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-08-22 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-08-12 | 32 | 李雪
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2025-09-06 | 2025-09-18 | 38 | 配置管理评审报告 | 一般节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 中 |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 38 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-09-28 | 39 | 张明
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 验收测试 | 2025-09-03 | 20250/10/05 | 40 | 验收测试报告 | 重大节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2025-09-08 | 2025-10-19 | 42 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-10-05 |  | 8 | 是 | 郑晓阳 | 2025-10-11 | 41 | 陈辉
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025-11-11 | 2025-11-23 | 47 | 需求分析报告 | 重要节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-11-09 | 45 | 张明
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 52 | 概要设计报告 | 重要节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-12-01 | 人员调配冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-12-09 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-12-24 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-12-16 | 50 | 周强
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025-12-08 | 2026-01-08 | 2 | 详细设计报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-02-25 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 20205/12/15 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-01-08 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-01-09 | 2 | 王鹏
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 6 | 模块编码报告 | 重大节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2026-03-10 | 工艺良率不足 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-01-19 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-02-09 |  | 6 | 是 | 郑晓阳 | 2026-02-07 | 6 | 吴勇
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-02-19 | 2026-03-22 | 12 | 单元测试报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 新工艺良率风险 |  | 2026-02-19 | 2026-04-12 | 15 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-03-22 | 2 |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-03-20 | 12 | 郭伟
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 集成测试 | 2026-03-13 | 2026-04-18 | 16 | 集成测试报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-04-12 | 15 | 林小明
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 系统测试 | 2026-04-07 | 2026-05-20 | 20 | 系统测试报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026年4月7日 | 2026-05-19 | 20 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-05-10 | 19 | 郭伟
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 代码走查 | 2026-05-16 | 2026-06-14 | 24 | 代码走查报告 | 里程碑节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-06-18 | 25 | 张明
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2026-07-02 | 2026-07-27 | 30 | 配置管理评审报告 | 重大节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-07-04 | 2026-08-27 | 35 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-07-27 |  | 7 | 否 | 郑晓阳 | 2026-07-15 | 28 | 张明
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 验收测试 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 34 | 验收测试报告 | 重要节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 34 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-08-28 | 35 | 赵敏
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 需求分析 | 2026-07-27 | 2026-09-06 | 36 | 需求分析报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 高 |  |  | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 36 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-09-22 | 38 | 黄磊
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 概要设计 | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 43 | 概要设计报告 | 一般节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-11-19 | 工艺良率不足 | 低 |  |  | TBD |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-10-28 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-10-26 | 43 | 郭伟
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-10-27 | 2026-11-18 | 46 | 详细设计报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2026-12-06 | 关键元器件供货周期长 | 中 |  |  | 2026-11-01 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-11-18 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-11-23 | 47 | 黄磊
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-12-13 | 2026-12-18 | 51 | 模块编码报告 | 一般节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2026-12-18 | 2027-01-01 | 1 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-12-18 |  | 6 | 否 | 郑晓阳 | 2026-12-21 | 51 | 吴勇
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-12-30 | 2027-01-25 | 4 | 单元测试报告 | 重大节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2027-02-08 | 评审意见整改中 | 高 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2027-01-01 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2027-01-25 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2027-01-07 | 1 | 周强
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2024-12-23 | 2025-1-6 | 1 | 热分析建模报告 | 重要节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2024-12-26 | 2025-01-24 | 4 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-01-06 |  | 8 | 是 | 郑晓阳 | 2025-01-07 | 1 | 孙伟
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-01-10 | 2025-02-20 | 8 | 热仿真计算报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-3-23 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2025-01-14 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-02-20 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-02-24 | 8 | 刘芳
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-02-23 | 2025-03-23 | 12 | 热平衡试验报告 | 重大节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-04-14 | 人员调配冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-03-01 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-03-23 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-03-17 | 11 | 王鹏
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 15 | 热真空试验报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-05-14 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-02-30 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-04-10 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-04-05 | 14 | 陈辉
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 22 | 散热器设计报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-06-09 | 评审意见整改中 | 低 |  |  | 2025-05-14 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-05-28 |  | 4 | 是 | 郑晓阳 | 2025-05-10 | 19 | 王鹏
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2025-05-08 | 2025-06-08 | 23 | 热管性能测试报告 | 重大节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2025/05/15 | 2025-06-28 | 26 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-06-08 | 8 |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-06-27 | 26 | 秦川
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2025-06-18 | 20250/07/09 | 28 | 涂层工艺验证报告 | 重大节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-08-09 | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-06-23 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-07-09 |  | 2 | 是 | 郑晓阳 | 2025-07-09 | 28 | 李雪
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2025-07-13 | 2025-08-26 | 34 | 多层隔热试验报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-07-16 | 2025-09-19 | 38 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-08-26 | 8 |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-08-17 | 33 | 林小明
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2025-09-07 | 2025年09月25日 | 39 | 温度场分析报告 | 重要节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-09-09 | 36 | 王鹏
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2025/9/21 | 2025-10-09 | 41 | 热控方案评审报告 | 重要节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 待定 | 2025-10-09 | 41 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-10-12 | 41 | 王鹏
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 46 | 热分析建模报告 | 里程碑节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-12-16 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-10-10 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-11-17 |  | 2 | 是 | 郑晓阳 | 2025-11-01 | 44 | 周强
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-11-18 | 2025-12-28 | 52 | 热仿真计算报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2025-12-20 | 评审意见整改中 | 高 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-11 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-12-28 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-12-12 | 50 | 刘芳
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-12-28 | 2026年1月9日 | 2 | 热平衡试验报告 | 一般节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-01-04 | 2026-02-04 | 5 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-01-09 | 6 |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-01-25 | 4 | 赵敏
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 7 | 热真空试验报告 | 一般节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2026-03-12 | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2026-02-08 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-02-13 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-02-01 | 5 | 钱海
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-03-01 | 2026-03-27 | 13 | 散热器设计报告 | 重大节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-03-06 | 10 | 李雪
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 15 | 热管性能测试报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 |  | 质量管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-03-06 | 2026/4/11 | 15 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-04-06 | 14 | 李雪
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2026年05月01日 | 2026-05-25 | 21 | 涂层工艺验证报告 | 重要节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2026-06-03 | 外协件到货延迟 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-05-02 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-05-25 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-05-01 | 18 | 张明
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2026-06-04 | 2026-06-19 | 25 | 多层隔热试验报告 | 重大节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-06-21 | 25 | 钱海
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2026-06-28 | 2026-07-20 | 29 | 温度场分析报告 | 里程碑节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2026-07 | 2026-07-28 | 30 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-07-20 |  | 2 | 是 | 郑晓阳 | 2026-07-27 | 30 | 周强
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2026-07-18 | 2026-08-12 | 32 | 热控方案评审报告 | 重大节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-09-08 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-07-22 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-08-12 |  | 6 | 否 | 郑晓阳 | 2026-08-05 | 31 | 王鹏
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2026-09-12 | 2026-09-27 | 39 | 热分析建模报告 | 一般节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-09-14 | 37 | 钱海
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2026-10-13 | 2026-10-25 | 43 | 热仿真计算报告 | 一般节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-11-26 | 评审意见整改中 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-10-18 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-10-25 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-10-15 | 42 | 郭伟
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热平衡试验 | TBD | 2026/11/25 | 47 | 热平衡试验报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-11-07 | 45 | 吴勇
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-11-28 | 2026-12-15 | 50 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-12-02 | 待定 | 50 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-12-15 | 50 | 郭伟
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 散热器设计 | 未知 | 2027-01-12 | 2 | 散热器设计报告 | 重大节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-12-26 | 20207/01/29 | 5 | 马总 | pmall.xlsx | 2027-01-12 |  | 8 | 是 | 郑晓阳 | 2027-01-27 | 4 | 黄磊
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 2 | 推进方案论证报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 20240/12/06 | 2025-02-14 | 7 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-01-08 | 4 |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-01-11 | 2 | 孙伟
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-02-09 | 2025-02-27 | 9 | 发动机设计报告 | 重要节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 8 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-02-24 | 8 | 孙伟 | 首件合格率100%
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 12 | 点火试验报告 | 一般节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 12 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2025-03-02 | 9 | 周强
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推力校准 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 15 | 推力校准报告 | 重大节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 |  | 质量管理处 | 2025-05-19 | 试验设备排期冲突 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 待定 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-04-11 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-04-16 | 16 | 钱海
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 18 | 推进剂兼容性报告 | 重要节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 21 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-05-05 |  | 2 | 否 | 郑晓阳 | 2025-05-22 | 21 | 刘芳
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 25 | 贮箱压力试验报告 | 一般节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-07-26 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-06-18 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-06-23 |  | 6 | 否 | 郑晓阳 | 2025-06-02 | 22 | 张明
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2025-06-10 | 未知 | 30 | 管路连接测试报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 |  | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-06-11 | 2025-08-07 | 32 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-07-25 |  | 6 | 是 | 郑晓阳 | 2025-07-26 | 30 | 钱海
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2025-07-19 | 2025-08-17 | 33 | 姿控发动机试车报告 | 里程碑节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 39 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-08-17 |  | 4 | 否 | 郑晓阳 | 2025-08-11 | 32 | 周强
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2025-08-29 | 2025-09-09 | 36 | 推进剂加注演练报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-09-05 | 2025-10-19 | 42 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-09-09 |  | 5 | 否 | 郑晓阳 | 2025-09-01 | 35 | 陈辉
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 41 | 喷管烧蚀试验报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2025-09-22 | 2025-11-03 | 44 | 马总 | pmall.xlsx | 2025-10-08 | 5 |  | 否 | 郑晓阳 | 2025-10-27 | 43 | 李雪
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 48 | 推进方案论证报告 | 一般节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-12-16 | 人员调配冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-11-17 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-11-28 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2025-11-21 | 47 | 吴勇
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 49 | 发动机设计报告 | 一般节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-12-19 | 仿真资源紧张 | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-11-26 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2025-12-08 |  | 1 | 否 | 郑晓阳 | 2025-12-01 | 48 | 钱海
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-01-05 | 2026-01-24 | 4 | 点火试验报告 | 重大节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-01-10 | 2026-02-08 | 6 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-01-24 |  | 6 | 是 | 郑晓阳 | 2026-01-15 | 3 | 黄磊
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-02-02 | 2026-02-19 | 8 | 推力校准报告 | 重大节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 7 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-02-10 | 6 | 钱海
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | 11 | 推进剂兼容性报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2026-04-17 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 未知 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-03-12 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-03-24 | 12 | 钱海
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2026-03-19 | 2026-04-13 | 15 | 贮箱压力试验报告 | 重大节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2026.5.20 | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2026-03-22 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-04-13 |  |  | 否 | 郑晓阳 | 2026-04-09 | 15 | 周强
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 21 | 管路连接测试报告 | 重要节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-05-20 | 2026-02-30 | 22 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-05-25 |  | 2 | 是 | 郑晓阳 | 2026-05-18 | 20 | 李雪
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2026-05-29 | 2026/6/9 | 23 | 姿控发动机试车报告 | 一般节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 28 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-06-09 |  | 8 | 是 | 郑晓阳 | 2026-06-21 | 25 | 王鹏
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 30 | 推进剂加注演练报告 | 重大节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-07-12 | 28 | 黄磊
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2026-07-07 | 2026-13-08 | 32 | 喷管烧蚀试验报告 | 重大节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2026-09-04 | 仿真资源紧张 | 高 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-07-09 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-08-08 |  | 2 | 是 | 郑晓阳 | 2026-08-27 | 35 | 刘芳
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2026-08-13 | 2026-09-09 | 36 | 推进方案论证报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 |  | 科研管理处 | 2026-10-04 | 评审意见整改中 | 高 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-08-16 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-09-09 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-09-24 | 39 | 吴勇
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2026-09-19 | 2026-10-05 | 40 | 发动机设计报告 | 重要节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 40 | 马总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 郑晓阳 | 2026-10-17 | 42 | 孙伟 | 首件合格率100%
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-10-06 | 2026-11-05 | 45 | 点火试验报告 | 重大节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-12-20 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  |  | 2026-10-12 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2026-11-05 |  |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-11-27 | 48 | 黄磊
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-11-20 | 2026-12-17 | 51 | 推力校准报告 | 重大节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  |  | 2026-11-24 | 2027-01-19 | 3 | 马总 | pmall.xlsx | 2026-12-17 | 6 |  | 是 | 郑晓阳 | 2026-12-14 | 50 | 赵敏
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-12-09 | 20207/01/07 | 1 | 推进剂兼容性报告 | 重大节点 | 林小明 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2027年02月09日 | 人员调配冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026年12月12日 |  |  | 马总 | pmall.xlsx | 2027-01-07 |  | 1 | 否 | 郑晓阳 | 2027-01-27 | 4 | 林小明
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2024-12-11 | 2025-01-09 | 2 | 结构方案评审报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-01-09 | 2 | 吴勇
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-01-10 | 2025-02-12 | 7 | 结构图纸出图报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-02-02 | 5 | 赵敏
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 10 | 力学试验报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2025-02-24 | 2025-04-16 | 16 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-03-05 | 7 |  | 是 | 冯志远 | 2025-03-28 | 13 | 林小明
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构总装 | 2025-04-02 | 2025-04-27 | 17 | 结构总装报告 | 里程碑节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 高 |  |  | 2025年4月8日 | 2025-04-25 | 17 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-04-24 | 17 | 周强 | 效率较基线提升25%
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 振动试验 | 2025-13-26 | 2025-05-17 | 20 | 振动试验报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-06-08 | 试验设备排期冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2025-05-02 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-05-17 |  | 2 | 否 | 冯志远 | 2025-05-01 | 18 | 钱海
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 25 | 冲击试验报告 | 一般节点 | 黄磊 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-06-08 | 2025-06-15 | 24 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-06-03 | 22 | 黄磊
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2025-07-06 | 2025-07-16 | 29 | 结构件加工报告 | 一般节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2025-08-17 | 工艺良率不足 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2025-07-09 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-07-16 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-07-06 | 27 | 林小明
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 总装测试 | 2025-07-19 | 2025-08-07 | 32 | 总装测试报告 | 重要节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 35 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-08-07 |  | 7 | 是 | 冯志远 | 2025-08-08 | 32 | 王鹏
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 38 | 密封性检测报告 | 重要节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  | 未知 | 2025-09-17 | 38 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-09-19 | 38 | 张明
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构称重 | 2025-08-30 | 2025.10.9 | 41 | 结构称重报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-09-05 | 2025-10-14 | 41 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-10-09 |  | 8 | 否 | 冯志远 | 2025-10-06 | 40 | 李雪
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 47 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 |  | 质量管理处 | 2025-12-14 | 试验设备排期冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2025-11-05 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-11-20 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-11-12 | 46 | 张明
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025/11/20 | 2025-12-09 | 49 | 结构图纸出图报告 | 重要节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2025-12-15 | 人员调配冲突 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2025-11-25 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-12-09 |  | 1 | 是 | 冯志远 | 2025-12-08 | 49 | 张明
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 力学试验 | 2026-01-08 | 2026-01-25 | 4 | 力学试验报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 5 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-01-25 | 8 |  | 否 | 冯志远 | 2026-01-22 | 4 | 林小明
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-01-28 | 2026.2.26 | 9 | 结构总装报告 | 重大节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-30 | 13 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-02-26 |  | 6 | 是 | 冯志远 | 2026-02-05 | 6 | 钱海
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 11 | 振动试验报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-04-04 | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-02-24 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-03-16 |  |  | 否 | 冯志远 | 2026-03-16 | 11 | 赵敏
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2026-03-07 | 2026-04-12 | 15 | 冲击试验报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-03-08 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-04-12 |  |  | 否 | 冯志远 | 2026-04-20 | 16 | 郭伟
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构件加工 | 未知 | 2026-05-22 | 21 | 结构件加工报告 | 重大节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2026-06-19 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-05-01 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-05-22 |  | 2 | 否 | 冯志远 | 2026-05-06 | 18 | 孙伟
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 总装测试 | 2026年6月6日 | 2026-06-27 | 26 | 总装测试报告 | 重大节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 28 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-06-27 |  | 3 | 否 | 冯志远 | 2026-06-26 | 26 | 孙伟
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 27 | 密封性检测报告 | 重要节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-06-18 | 2026-08-11 | 32 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-07-06 | 6 |  | 是 | 冯志远 | 2026-07-17 | 29 | 王鹏
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构称重 | 2026-08-04 | 2026-02-30 | 32 | 结构称重报告 | 一般节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 32 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-08-14 | 33 | 吴勇
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 39 | 结构方案评审报告 | 重大节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-09-11 | 37 | 周强
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2026-09-27 | 2026-13-24 | 43 | 结构图纸出图报告 | 重大节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-10-07 | 40 | 郭伟
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 力学试验 | 2026-10-25 |  | 46 | 力学试验报告 | 重大节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 46 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-11-27 | 48 | 孙伟
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026/12/08 | TBD | 52 | 结构总装报告 | 重要节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-12-18 | 需求变更导致返工 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-12-11 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-12-25 |  |  | 否 | 冯志远 | 2026-12-24 | 52 | 钱海
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 振动试验 | 2027-01-04 | 2027-01-16 | 3 | 振动试验报告 | 一般节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2027-02-15 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  |  | 2027-01-11 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2027-01-16 |  | 3 | 否 | 冯志远 | 2027-01-06 | 1 | 周强
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2024-12-09 | 2025-01-08 | 2 | 电子方案设计报告 | 重大节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2025-02-24 | 外协件到货延迟 | 低 |  |  | 2024-12-10 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-01-08 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-01-04 | 1 | 赵敏
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-02-06 | 2025-02-23 | 8 | 电路板设计报告 | 重大节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2025-02-08 | 2025-02-23 | 8 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-02-03 | 5 | 孙伟
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-02-13 | 2025-03-16 | 11 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-04-17 | 工艺良率不足 | 高 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2025-02-15 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-03-16 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-03-14 | 11 | 孙伟
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 16 | 电磁兼容测试报告 | 一般节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-04-19 | 2025年04月30日 | 18 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-04-19 |  | 5 | 是 | 冯志远 | 2025-04-05 | 14 | 郭伟
PJ-2025-006 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2025-04-06 | 2025-05-21 | 21 | FPGA开发报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 中 | [5 empty] | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-05-17 | 20 | 郭伟
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 供电测试 | 未知 | 2025-06-25 | 26 | 供电测试报告 | 重要节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-07-11 | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-06-08 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-06-25 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-06-07 | 23 | 陈辉
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2025-07-18 |  | 30 | 信号完整性分析报告 | 一般节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-07-26 | 30 | 林小明
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2025-07-27 | 2025-08-25 | 34 | 电性能测试报告 | 里程碑节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2025年9月15日 | 工艺良率不足 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-08-02 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-08-25 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-08-26 | 34 | 张明
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2025-08-25 | 2025-09-13 | 37 | 热设计评审报告 | 重大节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-10-04 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2025-08-30 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-09-13 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-09-05 | 36 | 黄磊
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2025-10-05 | 2025-10-32 | 43 | 可靠性分析报告 | 重大节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2025-10-05 | 2025-10-21 | 42 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-10-13 | 41 | 陈辉
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025.11.18 | 2025-11-27 | 48 | 电子方案设计报告 | 一般节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-11-22 | 2025-12-28 | 52 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-11-27 | 3 |  | 是 | 冯志远 | 2025-11-08 | 45 | 周强
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 51 | 电路板设计报告 | 重大节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2025-12-14 | 试验设备排期冲突 | 高 |  | 不影响主线进度 | 2025-11-17 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-12-17 |  | 3 | 否 | 冯志远 | 2025-12-21 | 51 | 钱海
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-12-30 | 2026-01-27 | 4 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2026-02-28 | 工艺良率不足 | 中 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-12-30 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-01-27 |  |  | 是 | 冯志远 | 2026-01-06 | 1 | 王鹏
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 20206/01/17 | 2026-02-18 | 7 | 电磁兼容测试报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-20 | 2026/02/15 | 7 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-02-18 | 7 | 陈辉
PJ-2025-006 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 13 | FPGA开发报告 | 一般节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2026-04-19 | 试验设备排期冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-03-15 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-03-26 |  |  | 否 | 冯志远 | 2026-03-22 | 12 | 孙伟
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 供电测试 | 2026-03-08 | 2026-04-18 | 16 | 供电测试报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-04-06 | 14 | 李雪
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 20260/04/27 | 2026-05-07 | 19 | 信号完整性分析报告 | 一般节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-06-03 | 人员调配冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-05-01 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-05-07 |  |  | 是 | 冯志远 | 2026-05-09 | 19 | 张明
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 26 | 电性能测试报告 | 重大节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 |  | 2026-05-28 | 2026-07-26 | 30 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-06-25 | 6 |  | 是 | 冯志远 | 2026-06-13 | 24 | 黄磊
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2026年7月5日 | 2026-07-15 | 28 | 热设计评审报告 | 重要节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026年7月7日 | 2026-08-19 | 33 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-07-15 | 8 |  | 否 | 冯志远 | 2026-07-12 | 28 | 钱海
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2026-13-14 | 2026-08-20 | 34 | 可靠性分析报告 | 一般节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 中 |  |  | 2026-08-15 | 待定 | 33 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-08-22 | 34 | 黄磊
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2026-08-28 | 2026-09-06 | 36 | 电子方案设计报告 | 一般节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-08-28 | 2026-10-11 | 41 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-09-06 |  | 4 | 否 | 冯志远 | 2026-09-24 | 39 | 王鹏
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 42 | 电路板设计报告 | 重要节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2026-10-10 | 2026-10-29 | 44 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-10-17 | 7 |  | 是 | 冯志远 | 2026-10-24 | 43 | 李雪
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-10-20 | 2026-11-32 | 46 | 单板联调报告 | 重大节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2026-10-21 | 2026-12-27 | 52 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-11-16 |  | 3 | 否 | 冯志远 | 2026-11-27 | 48 | 王鹏
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-11-21 | 2026-12-17 | 51 | 电磁兼容测试报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 中 | [5 empty] | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-12-06 | 49 | 刘芳
PJ-2025-006 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026/12/31 | 20270/01/14 | 2 | FPGA开发报告 | 重要节点 | 吴勇 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2027-01-06 | 2027-02-12 | 7 | 韩总 | pmall.xlsx | 2027-01-14 | 7 |  | 是 | 冯志远 | 2027-01-22 | 4 | 吴勇
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 需求分析 | TBD | 2025-01-26 | 4 | 需求分析报告 | 一般节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-26 | 4 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-01-21 | 3 | 陈辉
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-01-10 | 2025-02-20 | 8 | 概要设计报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 低 |  |  | 2025-01-11 | 2025-03-20 | 12 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-02-20 |  | 6 | 是 | 冯志远 | 2025-02-22 | 8 | 吴勇
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025-03-01 | 2025-03-23 | 12 | 详细设计报告 | 重要节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2025-03-02 | 2025-04-17 | 16 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-03-23 | 7 |  | 是 | 冯志远 | 2025-03-04 | 9 | 周强
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 模块编码 | 2025-03-11 | 2025-04-14 | 15 | 模块编码报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 高 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-03-12 | 2025-05-16 | 20 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-04-14 |  | 8 | 是 | 冯志远 | 2025-04-01 | 13 | 刘芳
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 单元测试 | 2025-05-11 | 2025-05-28 | 22 | 单元测试报告 | 重大节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 |  | 质量管理处 | 2025年06月05日 | 人员调配冲突 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025年05月16日 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-05-28 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-05-17 | 20 | 钱海
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 集成测试 | 2025-06-13 | 2025-06-24 | 25 | 集成测试报告 | 一般节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-07-10 | 仿真资源紧张 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2025-06-13 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-06-24 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-06-12 | 24 | 陈辉
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 系统测试 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 27 | 系统测试报告 | 重要节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-07-12 | 28 | 黄磊
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 代码走查 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 33 | 代码走查报告 | 一般节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2025-08-05 | 2025-09-17 | 38 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-08-13 | 3 |  | 是 | 冯志远 | 2025-08-10 | 32 | 王鹏
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2025-8-10 | 2025-09-23 | 38 | 配置管理评审报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025-10-04 | 需求变更导致返工 | 中 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2025/8/13 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-09-23 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-09-27 | 39 | 刘芳
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 验收测试 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 41 | 验收测试报告 | 一般节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-11-05 | 仿真资源紧张 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-10-04 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-10-08 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-10-09 | 41 | 黄磊
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025-11-05 | 2025-11-16 | 46 | 需求分析报告 | 重要节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2025-12-14 | 人员调配冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-11-12 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-11-16 |  | 5 | 是 | 冯志远 | 2025-11-03 | 44 | 王鹏
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-11-24 | 2025/12/08 | 49 | 概要设计报告 | 重要节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-02-30 | 需求变更导致返工 | 中 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2025-11-30 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-12-08 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-12-03 | 49 | 王鹏
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-01-04 | 2026/1/14 | 2 | 详细设计报告 | 一般节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 高 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2026-01-09 | 2026/01/28 | 4 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-01-14 |  | 5 | 否 | 冯志远 | 2026-01-25 | 4 | 王鹏
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-01-13 | 2026-02-05 | 6 | 模块编码报告 | 重要节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-03-26 | 评审意见整改中 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2026-01-19 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-02-05 |  | 2 | 否 | 冯志远 | 2026-02-07 | 6 | 张明
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-02-17 | 2026-03-05 | 10 | 单元测试报告 | 重大节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-02-30 | 2026-03-21 | 12 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-03-05 | 3 |  | 否 | 冯志远 | 2026-03-13 | 11 | 陈辉
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 集成测试 | 2026-03-26 | 未知 | 16 | 集成测试报告 | 重要节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-04-08 | 14 | 刘芳
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 系统测试 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 21 | 系统测试报告 | 一般节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 24 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-05-21 |  | 5 | 是 | 冯志远 | 2026-05-09 | 19 | 李雪
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 代码走查 | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 25 | 代码走查报告 | 重要节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-06-10 | 23 | 张明
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 30 | 配置管理评审报告 | 一般节点 | 孙伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2026-08-08 | 外协件到货延迟 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-07-22 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-07-24 |  |  | 是 | 冯志远 | 2026-07-01 | 26 | 孙伟
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 验收测试 | 2026-07-08 | 2026-08-12 | 32 | 验收测试报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2026-09-08 | 需求变更导致返工 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-07-11 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-08-12 |  |  | 是 | 冯志远 | 2026-08-08 | 32 | 郭伟
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 需求分析 | 2026/9/3 | 2026-09-14 | 37 | 需求分析报告 | 一般节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 |  | 2026年9月3日 | 2026-09-22 | 38 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-09-14 | 5 |  | 是 | 冯志远 | 2026-09-20 | 38 | 张明
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 概要设计 | 2026-10-12 | 2026-10-27 | 43 | 概要设计报告 | 一般节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2026-11-11 | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 2026-10-16 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-10-27 |  |  | 是 | 冯志远 | 2026-10-18 | 42 | 钱海
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 47 | 详细设计报告 | 一般节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 |  | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-11-15 | 2026-12-10 | 50 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-11-20 |  | 7 | 是 | 冯志远 | 2026-11-16 | 46 | 张明
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-12-05 | 2026-12-22 | 51 | 模块编码报告 | 重大节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-12-09 | 2027-02-01 | 5 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-12-22 |  | 2 | 是 | 冯志远 | 2026-12-17 | 51 | 刘芳
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-12-02 | 2027-01-15 | 3 | 单元测试报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-12-04 | 2027-02-20 | 8 | 韩总 | pmall.xlsx | 2027-01-15 | 5 |  | 是 | 冯志远 | 2027-01-01 | 1 | 陈辉
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2024-12-26 | 2025/01/18 | 3 | 热分析建模报告 | 重要节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 高 |  | 压缩后续2周工期 | 2024-12 | 2025-02-16 | 7 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-01-18 | 6 |  | 是 | 冯志远 | 2025-01-19 | 3 | 张明
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-02-08 | 2025-02-24 | 8 | 热仿真计算报告 | 重要节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2025-03-05 | 人员调配冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-02-11 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-02-24 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-02-27 | 9 | 刘芳
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 13 | 热平衡试验报告 | 重要节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-04-01 | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2025年03月17日 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-03-28 |  | 3 | 否 | 冯志远 | 2025-03-09 | 10 | 周强
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-04-10 | 2025-04-23 | 17 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-04-13 | 2025-04-21 | 16 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-04-14 | 15 | 张明
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 散热器设计 | 20205/05/07 | 2025-05-24 | 21 | 散热器设计报告 | 重大节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 21 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-05-01 | 18 | 李雪
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 23 | 热管性能测试报告 | 一般节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2025-07-08 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-05-31 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-06-05 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-06-01 | 22 | 秦川
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2025-06-28 | 2025-07-17 | 29 | 涂层工艺验证报告 | 重大节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025年8月28日 | 评审意见整改中 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-07-05 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-07-17 |  | 2 | 是 | 冯志远 | 2025-07-27 | 30 | 王鹏
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2025-07-07 | 2025-08-16 | 33 | 多层隔热试验报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-08-27 | 35 | 孙伟
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 36 | 温度场分析报告 | 重大节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-10-28 | 评审意见整改中 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-08-22 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-09-05 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-09-01 | 35 | 陈辉
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2025-09-13 | 2025-10-27 | 43 | 热控方案评审报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025-11-19 | 工艺良率不足 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-09-16 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-10-27 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-10-09 | 41 | 赵敏
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-10-28 | 2025/11/07 | 45 | 热分析建模报告 | 重要节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-11-13 | 46 | 林小明
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 未知 | 2025-12-23 | 51 | 热仿真计算报告 | 重大节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2025-12-08 | 试验设备排期冲突 | 中 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-11-29 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-12-23 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-12-24 | 52 | 郭伟
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-11-30 | 2026-01-05 | 1 | 热平衡试验报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-02-11 | 评审意见整改中 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025/12/07 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-01-05 |  |  | 否 | 冯志远 | 2026-01-13 | 2 | 赵敏
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-01-25 | 2026-02-15 | 7 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 未知 | 仿真资源紧张 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-01-25 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-02-15 |  |  | 是 | 冯志远 | 2026-02-04 | 5 | 王鹏
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 12 | 散热器设计报告 | 重要节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-04-04 | 试验设备排期冲突 | 高 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2026-03-04 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-03-20 |  |  | 是 | 冯志远 | 2026-03-02 | 9 | 吴勇
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热管性能测试 |  | 2026-04-12 | 15 | 热管性能测试报告 | 里程碑节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2026-05-27 | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-03-18 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-04-12 |  |  | 否 | 冯志远 | 2026-04-04 | 14 | 张明
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2026-03-27 | 2026-05-06 | 18 | 涂层工艺验证报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 |  | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-03-28 | 2026-06-19 | 25 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-05-06 |  | 2 | 否 | 冯志远 | 2026-05-27 | 21 | 秦川
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 多层隔热试验 |  | 2026-06-06 | 23 | 多层隔热试验报告 | 重大节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2026-07-16 | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-13-18 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-06-06 |  | 1 | 是 | 冯志远 | 2026-06-01 | 22 | 孙伟
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | 28 | 温度场分析报告 | 重要节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-07-05 | 2026-07-18 | 29 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-07-12 | 2 |  | 否 | 冯志远 | 2026-07-06 | 27 | 陈辉
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 20206/07/07 | 2026-08-18 | 33 | 热控方案评审报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-09-06 | 试验设备排期冲突 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-7-14 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-08-18 |  |  | 否 | 冯志远 | 2026-08-26 | 34 | 吴勇
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2026-09-12 | 20260/09/27 | 39 | 热分析建模报告 | 一般节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-09-14 | 37 | 张明
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2026-09 | 2026-10-13 | 41 | 热仿真计算报告 | 重要节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-12 | 41 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-10-22 | 43 | 黄磊
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026-11-15 | 2026-11-25 | 47 | 热平衡试验报告 | 一般节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2026-11-20 | 2026-12-02 | 48 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-11-25 |  | 3 | 是 | 冯志远 | 2026-11-12 | 46 | 陈辉
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-11-09 | 2026-12-10 | 50 | 热真空试验报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026.11.9 | 2026/12/9 | 49 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-12-13 | 50 | 刘芳
PJ-2025-006 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 3 | 散热器设计报告 | 重大节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2027-01-10 | TBD | 8 | 韩总 | pmall.xlsx | 2027-01-19 |  | 7 | 否 | 冯志远 | 2027-01-19 | 3 | 赵敏
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2024-12-22 | 2025-01-11 | 2 | 推进方案论证报告 | 重大节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-02-24 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2024-12-27 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-01-11 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-01-03 | 1 | 钱海
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-01-17 | 2025-02-11 | 6 | 发动机设计报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-01-17 | 20205/03/24 | 12 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-02-11 | 8 |  | 是 | 冯志远 | 2025-02-07 | 6 | 黄磊
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-02-22 | 2025-03-08 | 10 | 点火试验报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 中 |  |  | 20205/02/27 | 2025.3.5 | 10 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-03-26 | 13 | 陈辉
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推力校准 | 2025-03-29 | 2025-04-22 | 16 | 推力校准报告 | 重大节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-04-10 | 15 | 秦川
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 18 | 推进剂兼容性报告 | 重大节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2025-06-07 | 人员调配冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-04-07 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-05-05 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-05-14 | 20 | 钱海
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2025.6.5 | 2025-06-27 | 26 | 贮箱压力试验报告 | 重要节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-07-02 | 评审意见整改中 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 20205/06/06 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-06-27 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-06-02 | 22 | 刘芳
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2025-13-14 | 2025-07-21 | 29 | 管路连接测试报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-07-06 | 27 | 吴勇
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2025-07-26 | 2025-08-25 | 34 | 姿控发动机试车报告 | 重大节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 |  | 科研管理处 | 2025-09-11 | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-02-30 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-08-25 |  |  | 是 | 冯志远 | 2025-08-27 | 35 | 李雪
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2025-08-32 | TBD | 39 | 推进剂加注演练报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 中 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-08-17 | 2025-10-20 | 42 | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-09-25 | 2 |  | 否 | 冯志远 | 2025-09-25 | 39 | 李雪
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2025-10-03 | 2025-10-24 | 43 | 喷管烧蚀试验报告 | 重要节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2025-11-22 | 人员调配冲突 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025.10.6 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2025-10-24 |  |  | 否 | 冯志远 | 2025-10-20 | 42 | 孙伟
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 20205/11/06 | 2025-11-23 | 47 | 推进方案论证报告 | 重大节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-11-05 | 45 | 刘芳
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 50 | 发动机设计报告 | 重大节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2025-11-23 | 2025.12.9 | 49 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2025-12-17 | 51 | 周强
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-01-07 | 2026-01-28 | 4 | 点火试验报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 4 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-01-20 | 3 | 吴勇
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 8 | 推力校准报告 | 重大节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026年01月27日 | 2026-02-19 | 8 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-02-06 | 6 | 王鹏 | 效率较基线提升25%
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-03-14 | 2026-03-26 | 13 | 推进剂兼容性报告 | 重要节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2026-03-19 | 20206/03/24 | 12 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-03-16 | 11 | 赵敏
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2026-03-22 | 2026-04-13 | 15 | 贮箱压力试验报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-03-26 | 2026-05-09 | 19 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-04-13 | 8 |  | 否 | 冯志远 | 2026-04-10 | 15 | 陈辉
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2026-04-27 | 2026-13-08 | 19 | 管路连接测试报告 | 重要节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-04-28 | 2026-06-13 | 24 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-05-08 |  | 6 | 否 | 冯志远 | 2026-05-06 | 18 | 黄磊
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2026-05-20 | 2026-06-07 | 23 | 姿控发动机试车报告 | 重大节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 |  |  | 未知 | 2026-07-17 | 29 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-06-07 | 3 |  | 否 | 冯志远 | 2026-06-07 | 23 | 刘芳
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2026-06-32 | 2026-07-13 | 28 | 推进剂加注演练报告 | 重大节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2026-08-10 | 需求变更导致返工 | 高 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 20206/07/03 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-07-13 |  |  | 是 | 冯志远 | 2026-07-23 | 30 | 孙伟
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 32 | 喷管烧蚀试验报告 | 一般节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2026.9.5 | 人员调配冲突 | 中 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-07-32 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-08-06 |  |  | 否 | 冯志远 | 2026-08-16 | 33 | 陈辉
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2026-08-12 | 2026-09-21 | 38 | 推进方案论证报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-10-02 | 需求变更导致返工 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-08-19 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-09-21 |  |  | 是 | 冯志远 | 2026-09-08 | 36 | 吴勇
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 42 | 发动机设计报告 | 一般节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 42 | 韩总 | pmall.xlsx | 2026-10-16 |  | 6 | 否 | 冯志远 | 2026-10-17 | 42 | 黄磊
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-10-15 | 2026-11-23 | 47 | 点火试验报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-10-19 | 2026.11.20 | 47 | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-11-25 | 47 | 黄磊
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-12-06 | 2026-12-26 | 52 | 推力校准报告 | 重大节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 韩总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 冯志远 | 2026-12-14 | 50 | 王鹏
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2027-01-04 | 2027-01-24 | 4 | 推进剂兼容性报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2027-02-19 | 仿真资源紧张 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2027-01-04 |  |  | 韩总 | pmall.xlsx | 2027-01-24 |  | 1 | 否 | 冯志远 | 2027-01-13 | 2 | 刘芳
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2024-12-28 | 2025-01-14 | 2 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-01-17 | 3 | 李雪
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-01-23 | 2025-02-08 | 6 | 结构图纸出图报告 | 重大节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-1-23 | 2025-02-18 | 7 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-02-08 | 6 |  | 否 | 何俊杰 | 2025-02-14 | 7 | 吴勇
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025/02/15 | 2025-03-11 | 10 | 力学试验报告 | 重大节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2025-04-02 | 人员调配冲突 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2025-02-19 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-03-11 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-03-16 | 11 | 陈辉
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构总装 | 2025-03-21 | 2025-04-14 | 15 | 结构总装报告 | 重要节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-05-18 | 评审意见整改中 | 中 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2025-03-28 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-04-14 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-04-22 | 16 | 李雪
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 振动试验 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 21 | 振动试验报告 | 重大节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2025/6/7 | 试验设备排期冲突 | 高 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2025-05-07 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-05-24 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-05-07 | 19 | 张明
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2025-04-29 | 2025-06-13 | 24 | 冲击试验报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2025-07-11 | 外协件到货延迟 | 中 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2025-02-30 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-06-13 |  | 6 | 否 | 何俊杰 | 2025-06-02 | 22 | 孙伟
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2025.6.17 | 2025-07-19 | 29 | 结构件加工报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2025-08-05 | 需求变更导致返工 | 高 |  | 影响下游联调节点 | 2025-06-22 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-07-19 |  | 1 | 否 | 何俊杰 | 2025-07-15 | 28 | 林小明
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 总装测试 | 2025-07-21 | 2025-08-13 | 33 | 总装测试报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 高 |  |  | 2025-07-27 | 2025/8/11 | 32 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-08-25 | 34 | 林小明
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2025-09-15 | 2025.9.25 | 39 | 密封性检测报告 | 一般节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2025-10-04 | 仿真资源紧张 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2025-09-20 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-09-25 |  | 3 | 否 | 何俊杰 | 2025-09-04 | 36 | 吴勇
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构称重 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 42 | 结构称重报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-09-21 | 20250/10/15 | 42 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-10-01 | 40 | 林小明
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2025-10-26 | 2025-11-20 | 47 | 结构方案评审报告 | 重大节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-11-02 | 2025-11-29 | 48 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-11-20 | 3 |  | 是 | 何俊杰 | 2025-11-27 | 48 | 吴勇
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025-12-09 | 2025-12-21 | 51 | 结构图纸出图报告 | 一般节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2025-12-13 | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2025-12-11 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-12-21 |  | 2 | 是 | 何俊杰 | 2025-12-04 | 49 | 周强
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 力学试验 |  | 2026-01-23 | 4 | 力学试验报告 | 一般节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2026-13-12 | 试验设备排期冲突 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-01-13 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-01-23 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-01-16 | 3 | 秦川
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026.2.2 | 2026-02-17 | 7 | 结构总装报告 | 一般节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 |  | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-02-05 | 6 | 吴勇
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-02-20 | 2026-03-17 | 11 | 振动试验报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-02-20 | TBD | 15 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-03-17 |  | 8 | 是 | 何俊杰 | 2026-03-17 | 11 | 陈辉
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2026-03-26 | 2026-04-18 | 16 | 冲击试验报告 | 重大节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-05-24 | 人员调配冲突 | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2026-03-31 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-04-18 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-04-22 | 16 | 钱海
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2026-04-20 | 2026-05-07 | 19 | 结构件加工报告 | 重大节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-06-12 | 人员调配冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-04-22 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-05-07 |  | 5 | 是 | 何俊杰 | 2026-05-05 | 18 | 吴勇
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 总装测试 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 25 | 总装测试报告 | 一般节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2026-07-26 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-06-17 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-06-23 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-06-20 | 25 | 刘芳
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 30 | 密封性检测报告 | 重要节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-07-08 | 2026-07-23 | 30 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-07-11 | 28 | 周强
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构称重 | 2026-06-23 | 2026-08-05 | 31 | 结构称重报告 | 里程碑节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 | 待定 | 仿真资源紧张 | 高 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2026-06 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-08-05 |  | 5 | 是 | 何俊杰 | 2026-08-24 | 34 | 张明
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2026-08-07 | 2026-09-15 | 37 | 结构方案评审报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2026-08-11 | 2026-09-25 | 39 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-09-15 |  | 3 | 否 | 何俊杰 | 2026-09-12 | 37 | 孙伟
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2026-09-21 | 2026-10-14 | 41 | 结构图纸出图报告 | 重大节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2026-11-09 | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-09-22 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-10-14 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-10-28 | 43 | 秦川
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 力学试验 | 2026年10月23日 | 2026-11-13 | 46 | 力学试验报告 | 重要节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 46 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-11-24 | 47 | 赵敏
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 51 | 结构总装报告 | 重要节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 2026-12-09 | 2027-13-01 | 1 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-12-17 | 2 |  | 否 | 何俊杰 | 2026-12-04 | 49 | 周强
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-13-23 | 2027-01-12 | 2 | 振动试验报告 | 重要节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2027-02-28 | 评审意见整改中 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2026-12-26 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2027-01-12 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2027-01-05 | 1 | 周强
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 20204/12/26 | 2025-01-23 | 4 | 电子方案设计报告 | 重大节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2024-12-28 | 2025-02-07 | 6 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-01-23 | 8 |  | 否 | 何俊杰 | 2025-01-09 | 2 | 张明
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-01-27 | 2025年2月20日 | 8 | 电路板设计报告 | 重大节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-03-09 | 评审意见整改中 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-02-01 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-02-20 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-02-20 | 8 | 秦川
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-02-13 | 2025-03 | 11 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2025-04-01 | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 2025-02-19 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-03-13 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-03-19 | 12 | 刘芳
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2025-03-21 | 2025/4/6 | 14 | 电磁兼容测试报告 | 重要节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2025-05-13 | 外协件到货延迟 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2025-03-26 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-04-06 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2025-04-04 | 14 | 孙伟
PJ-2025-007 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 19 | FPGA开发报告 | 重要节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 |  | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-04-28 | 2025-05-30 | 22 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-05-11 |  | 7 | 否 | 何俊杰 | 2025-05-17 | 20 | 李雪
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 供电测试 | 2025-06-06 | 2025-06-28 | 26 | 供电测试报告 | 重要节点 | 吴勇 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-06-07 | 23 | 吴勇
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2025-06-19 | 2025-07-17 | 29 | 信号完整性分析报告 | 重大节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 |  | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-06-19 | 2025-08-11 | 32 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-07-17 | 8 |  | 否 | 何俊杰 | 2025-07-03 | 27 | 黄磊
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 32 | 电性能测试报告 | 一般节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 32 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-08-11 | 32 | 钱海
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2025-08-16 | 2025-09-13 | 37 | 热设计评审报告 | 重大节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2025-08-18 | 2025-10-18 | 42 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-09-13 | 4 |  | 否 | 何俊杰 | 2025-09-13 | 37 | 刘芳
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 40 | 可靠性分析报告 | 一般节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-11-27 | 评审意见整改中 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-09-22 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-10-05 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2025-10-13 | 41 | 陈辉
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025-11-06 | 2025.11.18 | 46 | 电子方案设计报告 | 重要节点 | 吴勇 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 高 |  | 影响下游联调节点 | 2025-11-12 | 2025-11-23 | 47 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-11-18 |  | 8 | 是 | 何俊杰 | 2025-11-17 | 46 | 吴勇
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 51 | 电路板设计报告 | 重要节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | 52 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-12-21 | 7 |  | 否 | 何俊杰 | 2025-12-21 | 51 | 周强
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025/12/21 | 2026-01-18 | 3 | 单板联调报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2026-02-13 | 工艺良率不足 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2025-12-27 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-01-18 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-01-18 | 3 | 赵敏
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-01-18 | 2026-02-27 | 9 | 电磁兼容测试报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2026-03-07 | 仿真资源紧张 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-01-23 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-02-27 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-02-18 | 7 | 孙伟
PJ-2025-007 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-02-13 | 2026-03-17 | 11 | FPGA开发报告 | 重大节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 未知 | 2026-04-12 | 15 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-03-17 | 7 |  | 是 | 何俊杰 | 2026-03-20 | 12 | 郭伟
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 供电测试 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 14 | 供电测试报告 | 一般节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-04-13 | 15 | 孙伟
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2026-04-28 | 2026/05/22 | 21 | 信号完整性分析报告 | 重大节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-05-04 | 2026-06-17 | 24 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-05-22 | 8 |  | 是 | 何俊杰 | 2026-05-18 | 20 | 林小明
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2026年06月04日 | 2026-06-14 | 24 | 电性能测试报告 | 重要节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-07-07 | 工艺良率不足 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 未知 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-06-14 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-06-20 | 25 | 钱海
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2026-06-26 | 2026-02-30 | 29 | 热设计评审报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-19 | 29 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-07-04 | 27 | 郭伟
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2026-08-02 | 2026-08-23 | 34 | 可靠性分析报告 | 重大节点 | 吴勇 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-08-05 | 2026-10-02 | 40 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-08-23 |  | 3 | 是 | 何俊杰 | 2026-08-15 | 33 | 吴勇
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2026-09-05 | 2026-09-20 | 38 | 电子方案设计报告 | 重大节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2026-10-07 | 评审意见整改中 | 中 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 未知 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-09-20 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-09-11 | 37 | 林小明
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2026-10-03 | 2026-10-22 | 43 | 电路板设计报告 | 重要节点 | 周强 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-10-24 | 43 | 周强
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-10-10 | 2026-11-11 | 45 | 单板联调报告 | 重大节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-10-11 | 2026-12-11 | 50 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-11-11 | 8 |  | 否 | 何俊杰 | 2026-11-17 | 46 | 陈辉
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026年11月17日 | 2026-12-17 | 51 | 电磁兼容测试报告 | 重大节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-12-17 | 外协件到货延迟 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2026-11-24 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-12-17 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-12-10 | 50 | 秦川
PJ-2025-007 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-12-05 | 2027-01-15 | 3 | FPGA开发报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 科研管理处 | 科研管理处 |  |  | 中 | [5 empty] | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2027-01-24 | 4 | 钱海
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 需求分析 | 2024-12-05 | 2025-01-10 | 2 | 需求分析报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-01-27 | 4 | 钱海
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-01-27 | 2025-02-11 | 6 | 概要设计报告 | 重大节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2025-03-17 | 外协件到货延迟 | 中 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2025-01-30 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-02-11 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-02-02 | 5 | 陈辉
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 13 | 详细设计报告 | 重大节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-03-12 | 11 | 赵敏
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 模块编码 | 2025-3-8 | 2025-04-07 | 14 | 模块编码报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-05-26 | 仿真资源紧张 | 中 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-03-10 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-04-07 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2025-04-18 | 16 | 秦川
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 单元测试 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 21 | 单元测试报告 | 一般节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-18 | 25 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-05-27 |  | 6 | 否 | 何俊杰 | 2025-05-18 | 20 | 黄磊
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 集成测试 | 2025-05-14 | 2025-06-12 | 24 | 集成测试报告 | 重大节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2025-07-21 | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-05-20 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-06-12 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-06-12 | 24 | 郭伟
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 系统测试 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 27 | 系统测试报告 | 重要节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-06-29 | 2025-07-12 | 28 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-07-07 | 7 |  | 否 | 何俊杰 | 2025-07-05 | 27 | 黄磊
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 代码走查 | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 33 | 代码走查报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 35 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-08-14 |  | 4 | 否 | 何俊杰 | 2025-08-04 | 31 | 林小明
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 37 | 配置管理评审报告 | 一般节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2025-10-02 | 外协件到货延迟 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-09-02 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-09-13 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-09-24 | 39 | 钱海
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 验收测试 | 2025-10-08 | 2025-10-26 | 43 | 验收测试报告 | 重大节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2025-11-16 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025年10月9日 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-10-26 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-10-11 | 41 | 赵敏
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 需求分析 | TBD | 2025-11-15 | 46 | 需求分析报告 | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2025-10-03 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-11-15 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-11-26 | 48 | 周强
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-11-24 | 2025-12-15 | 50 | 概要设计报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 待定 | 人员调配冲突 | 高 |  |  | 2025-11-24 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-12-15 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-12-14 | 50 | 陈辉
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 4 | 详细设计报告 | 一般节点 | 陈辉 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026/02/05 | 评审意见整改中 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-01-19 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-01-26 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-01-08 | 2 | 陈辉
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-01-09 | 2026-02-12 | 7 | 模块编码报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-03-06 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-01-13 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-02-12 |  | 5 | 是 | 何俊杰 | 2026-02-19 | 8 | 王鹏
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 11 | 单元测试报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2026-04-05 | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2026-02-19 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-03-17 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-03-22 | 12 | 李雪
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 集成测试 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 16 | 集成测试报告 | 一般节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-05-22 | 试验设备排期冲突 | 低 |  |  | 2026-04-22 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-04-22 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-04-18 | 16 | 张明
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 系统测试 | 2026-04-08 | 2026-05-06 | 18 | 系统测试报告 | 重大节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-04-11 | 2026-05-28 | 22 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-05-06 |  | 7 | 否 | 何俊杰 | 2026-05-09 | 19 | 秦川
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 代码走查 | 2026-05-15 | 2026-06 | 23 | 代码走查报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 信息中心 | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2026-05-15 | 2026-06-07 | 23 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-06-19 | 25 | 李雪
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2026-07-01 | 2026-07-18 | 29 | 配置管理评审报告 | 重要节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-07-04 | 2026-09-01 | 35 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-07-18 | 7 |  | 否 | 何俊杰 | 2026-07-13 | 28 | 秦川
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 验收测试 | 2026-08-06 | 2026-08-24 | 34 | 验收测试报告 | 重大节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量管理处 | 2026-09-07 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-02-30 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-08-24 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-08-24 | 34 | 郭伟
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 需求分析 | 2026-08-27 | 2026-09-19 | 38 | 需求分析报告 | 重要节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2026-08-30 | 2026-10 | 40 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-09-19 | 5 |  | 是 | 何俊杰 | 2026-09-05 | 36 | 王鹏
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 概要设计 | 2026-09-21 | 2026-10-11 | 41 | 概要设计报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2026-11-19 | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-09-21 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-10-11 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-10-16 | 42 | 秦川
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 46 | 详细设计报告 | 一般节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  |  | 2026-11-12 | 2026-12-23 | 51 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-11-15 |  | 6 | 是 | 何俊杰 | 2026-11-11 | 45 | 吴勇
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 50 | 模块编码报告 | 重要节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-12-4 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-12-08 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-12-14 |  | 1 | 是 | 何俊杰 | 2026-12-21 | 51 | 王鹏
PJ-2025-007 | 软件分系统 | 单元测试 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 4 | 单元测试报告 | 一般节点 | 孙伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2027-02-05 | 试验设备排期冲突 | 低 |  |  | 2027-01-18 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2027-01-28 |  | 5 | 否 | 何俊杰 | 2027-01-23 | 4 | 孙伟
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2 | 热分析建模报告 | 一般节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2025-02-03 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-01 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-01-13 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-01-11 | 2 | 赵敏
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 6 | 热仿真计算报告 | 重大节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-01-20 | 2025-03-20 | 12 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-02-08 |  | 6 | 是 | 何俊杰 | 2025-02-06 | 6 | 张明
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-02-16 | TBD | 10 | 热平衡试验报告 | 重大节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-02-16 | 2025-04-02 | 14 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-03-10 |  | 2 | 是 | 何俊杰 | 2025-03-21 | 12 | 周强
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-03-25 | 20250/04/13 | 15 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 19 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-04-13 | 8 |  | 是 | 何俊杰 | 2025-04-07 | 14 | 孙伟
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2025-04-30 | 2025年05月15日 | 20 | 散热器设计报告 | 重大节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-05-04 | 2025-06-04 | 23 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-05-15 |  | 5 | 否 | 何俊杰 | 2025-05-08 | 19 | 黄磊
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2025-06-14 | 2025-06-27 | 26 | 热管性能测试报告 | 一般节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-06-20 | 25 | 秦川
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 30 | 涂层工艺验证报告 | 重大节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-06-27 | 2025-07-20 | 29 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-07-23 | 30 | 秦川
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 34 | 多层隔热试验报告 | 一般节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2025-09-27 | 评审意见整改中 | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-08-14 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-08-25 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2025-08-14 | 33 | 赵敏
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2025-08-14 | 2025-09-05 | 36 | 温度场分析报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2025-08-15 | 2025-09-16 | 37 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-09-05 | 5 |  | 否 | 何俊杰 | 2025-09-02 | 35 | 孙伟
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 40 | 热控方案评审报告 | 重要节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-09-17 | 2025-10-04 | 40 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-10-25 | 43 | 张明
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-11-16 | 2025-11-27 | 48 | 热分析建模报告 | 一般节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2025-12-25 | 人员调配冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-13-21 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-11-27 |  | 6 | 否 | 何俊杰 | 2025-11-21 | 47 | 郭伟
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-11-19 | 2025-12-21 | 51 | 热仿真计算报告 | 重大节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 |  | 质量管理处 | 2025-12-04 | 外协件到货延迟 | 低 |  |  | 2025-11-21 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-12-21 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-12-03 | 49 | 王鹏
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 待定 | 2026-01-23 | 4 | 热平衡试验报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-01-23 | 4 | 秦川
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-01-10 | 2026-02-05 | 6 | 热真空试验报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-03-05 | 评审意见整改中 | 中 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2026-01-16 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-02-05 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-02-25 | 8 | 钱海
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 11 | 散热器设计报告 | 重大节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-04-10 | 仿真资源紧张 | 高 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2026.3.2 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-03-13 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-03-27 | 13 | 孙伟
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 16 | 热管性能测试报告 | 重大节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2026-05-32 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 20206/04/03 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-04-17 |  | 1 | 否 | 何俊杰 | 2026-04-16 | 16 | 周强
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2026-05-04 | 2026-05-26 | 21 | 涂层工艺验证报告 | 重大节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2026-06-24 | 外协件到货延迟 | 高 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-05-08 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-05-26 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-05-16 | 20 | 郭伟
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 24 | 多层隔热试验报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 |  | 质量管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-06-11 | 24 | 王鹏
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 29 | 温度场分析报告 | 重大节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-08-25 | 评审意见整改中 | 高 | 新工艺良率风险 |  | 2026-07-06 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-07-22 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-07-24 | 30 | 郭伟
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2026/07/11 | 2026-08-17 | 33 | 热控方案评审报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-07-13 | 2026-08-16 | 33 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-08-23 | 34 | 王鹏
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 38 | 热分析建模报告 | 重大节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2026-10-14 | 人员调配冲突 | 中 | 接口协议变更风险 |  | 未知 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-09-18 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-09-04 | 36 | 刘芳
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 41 | 热仿真计算报告 | 一般节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-10-16 | 42 | 林小明
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2026-11-32 | 2026-11-24 | 47 | 热平衡试验报告 | 一般节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-12-20 | 工艺良率不足 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | TBD |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-11-24 |  | 2 | 否 | 何俊杰 | 2026-11-28 | 48 | 周强
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 51 | 热真空试验报告 | 重大节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-12-13 | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026/11/21 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-12-18 |  |  | 是 | 何俊杰 | 2026-12-03 | 49 | 林小明
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2027-01-04 | 未知 | 4 | 散热器设计报告 | 重大节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2027-02-05 | 外协件到货延迟 | 低 |  |  | TBD |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2027-01-22 |  | 1 | 是 | 何俊杰 | 2027-01-02 | 1 | 陈辉
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | 1 | 推进方案论证报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2025-02-25 | 外协件到货延迟 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2024-12-07 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-01-06 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-01-16 | 3 | 刘芳
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 7 | 发动机设计报告 | 一般节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-02-07 | 2025-03-06 | 10 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-02-17 | 8 |  | 否 | 何俊杰 | 2025-02-17 | 7 | 周强
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-03-03 | TBD | 11 | 点火试验报告 | 重要节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-03-03 | 2025-04-22 | 16 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-03-18 |  | 6 | 否 | 何俊杰 | 2025-03-18 | 11 | 郭伟
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推力校准 | 2025-03-29 | TBD | 17 | 推力校准报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 中 |  |  | TBD | 2025-04-21 | 16 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-04-16 | 16 | 赵敏
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2025-4-18 | 2025-05-10 | 19 | 推进剂兼容性报告 | 重要节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 信息中心 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 19 | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2025-05-12 | 19 | 陈辉
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 25 | 贮箱压力试验报告 | 重要节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025/07/06 | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2025-06-04 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-06-20 |  | 5 | 否 | 何俊杰 | 2025-06-24 | 25 | 王鹏
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 27 | 管路连接测试报告 | 重要节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-06-21 | 2025-07-28 | 30 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-07-07 | 3 |  | 是 | 何俊杰 | 2025-07-15 | 28 | 李雪
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2025-07-08 | 2025-08-13 | 33 | 姿控发动机试车报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2025-09-04 | 需求变更导致返工 | 高 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2025-07-09 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-08-13 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-08-26 | 34 | 林小明
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2025-08-18 | 2025-09-13 | 37 | 推进剂加注演练报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-10-12 | 外协件到货延迟 | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2025-08-19 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-09-13 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2025-09-15 | 37 | 吴勇
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2025-9-12 | 2025-10-23 | 43 | 喷管烧蚀试验报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 中 |  | 不影响主线进度 | 2025-09-14 | 2025-11-04 | 44 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-10-23 |  | 8 | 否 | 何俊杰 | 2025-10-06 | 40 | 赵敏
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2025-10-13 | 2025-11-19 | 47 | 推进方案论证报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025-12-03 | 需求变更导致返工 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-10-15 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-11-19 |  | 5 | 是 | 何俊杰 | 2025-11-16 | 46 | 郭伟
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 51 | 发动机设计报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 53 | 崔总 | pmall.xlsx | 2025-12-18 | 3 |  | 否 | 何俊杰 | 2025-12-01 | 48 | 秦川
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-12-23 | 2026-01-08 | 2 | 点火试验报告 | 重大节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-02-24 | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025年12月24日 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-01-08 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-01-08 | 2 | 王鹏
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推力校准 | TBD | 2026-02-05 | 6 | 推力校准报告 | 重要节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-02-01 | 5 | 刘芳
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-02-10 | 2026-03-13 | 11 | 推进剂兼容性报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 崔总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 何俊杰 | 2026-03-05 | 10 | 郭伟
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 15 | 贮箱压力试验报告 | 重大节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2026/5/21 | 工艺良率不足 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-03-29 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-04-14 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-04-20 | 16 | 陈辉
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 19 | 管路连接测试报告 | 重大节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-06-18 | 人员调配冲突 | 中 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-04-13 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-05-08 |  | 6 | 否 | 何俊杰 | 2026-05-10 | 19 | 赵敏
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2026-06-03 | 2026-06-32 | 24 | 姿控发动机试车报告 | 一般节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 26 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-06-17 |  | 5 | 是 | 何俊杰 | 2026-06-13 | 24 | 刘芳
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 |  | 2026-07-10 | 28 | 推进剂加注演练报告 | 重大节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 29 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-07-10 |  | 7 | 否 | 何俊杰 | 2026-07-14 | 28 | 王鹏
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 33 | 喷管烧蚀试验报告 | 一般节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 34 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-08-13 |  | 8 | 否 | 何俊杰 | 2026-08-15 | 33 | 赵敏
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 38 | 推进方案论证报告 | 重大节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-09-04 | 2026年10月20日 | 42 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-09-18 | 6 |  | 是 | 何俊杰 | 2026-09-22 | 38 | 秦川
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2026-09-20 | 2026-10-25 | 43 | 发动机设计报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-11-25 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2026-09-24 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-10-25 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-10-24 | 43 | 刘芳
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 46 | 点火试验报告 | 一般节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-12-23 | 仿真资源紧张 | 高 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-11-32 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-11-15 |  |  | 否 | 何俊杰 | 2026-11-12 | 46 | 钱海
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 49 | 推力校准报告 | 重大节点 | 黄磊 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-11-17 | 2026-12-22 | 51 | 崔总 | pmall.xlsx | 2026-12-06 | 7 |  | 否 | 何俊杰 | 2026-12-23 | 51 | 黄磊
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-12-09 | 2027-01-23 | 4 | 推进剂兼容性报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2027-02-13 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-12-13 |  |  | 崔总 | pmall.xlsx | 2027-01-23 |  | 4 | 否 | 何俊杰 | 2027-01-14 | 2 | 李雪
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2024-12-30 | 2025-01-22 | 4 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 安全室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-01-02 | 2025-03-02 | 9 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-01-22 | 2 |  | 否 | 吕文博 | 2025-01-05 | 1 | 孙伟
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 未知 | 2025-02-21 | 8 | 结构图纸出图报告 | 里程碑节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-02-03 | 2025-02-26 | 9 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-02-21 |  | 6 | 否 | 吕文博 | 2025-02-02 | 5 | 陈辉
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-03-04 | 2025-03-27 | 13 | 力学试验报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-04-11 | 人员调配冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-03-10 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-03-27 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-03-09 | 10 | 林小明
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构总装 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 16 | 结构总装报告 | 一般节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2025-04-18 | 2025-04-26 | 17 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-04-19 | 8 |  | 否 | 吕文博 | 2025-04-22 | 16 | 刘芳
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 振动试验 | 2025-04-29 | 2025-05-11 | 19 | 振动试验报告 | 一般节点 | 李雪 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2025-05-32 | 2025-06-02 | 22 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-05-11 |  | 3 | 否 | 吕文博 | 2025-05-22 | 21 | 李雪
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2025-06-05 | 2025/6/27 | 26 | 冲击试验报告 | 重大节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2025-07-08 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-06-09 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-06-27 |  |  | 否 | 吕文博 | 2025-06-28 | 26 | 赵敏
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2025-07-01 | 2025-07 | 28 | 结构件加工报告 | 一般节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 测试室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-07-24 | 30 | 林小明
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 总装测试 | 2025/7/17 | 2025-08-06 | 32 | 总装测试报告 | 重要节点 | 秦川 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2025-09-04 | 需求变更导致返工 | 高 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2025-07-21 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-08-06 |  | 2 | 是 | 吕文博 | 2025-08-07 | 32 | 秦川
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 39 | 密封性检测报告 | 一般节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 总装室 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-09-16 | 2025-10-30 | 44 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-09-25 |  | 4 | 否 | 吕文博 | 2025-09-06 | 36 | 陈辉
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构称重 | 2025-09-30 | TBD | 41 | 结构称重报告 | 一般节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 |  | 影响下游联调节点 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 43 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-10-09 | 4 |  | 否 | 吕文博 | 2025-10-14 | 41 | 吴勇
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2025-02-30 | 2025-11-11 | 45 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 孙伟 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2025-12-10 | 需求变更导致返工 | 高 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-11-08 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-11-11 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-11-12 | 46 | 孙伟
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2025/12/16 | 2025年12月28日 | 52 | 结构图纸出图报告 | 重要节点 | 林小明 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-12-09 | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 2025-12-23 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-12-28 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-12-25 | 52 | 林小明
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-12-13 | 2026-01-05 | 1 | 力学试验报告 | 重要节点 | 郭伟 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2025-12-20 | 2026-02-11 | 6 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-01-05 | 5 |  | 是 | 吕文博 | 2026-01-01 | 1 | 郭伟
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构总装 | 2026-01-16 | 2026.2.13 | 7 | 结构总装报告 | 里程碑节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 质量管理处 |  | 仿真资源紧张 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-01-16 | 2026-03-10 | 10 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-02-13 |  | 6 | 是 | 吕文博 | 2026-02-14 | 7 | 王鹏
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 振动试验 | 2026-02-19 | 2026-03-14 | 11 | 振动试验报告 | 重大节点 | 刘芳 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-04-25 | 评审意见整改中 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-02-25 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-03-14 |  |  | 否 | 吕文博 | 2026-03-09 | 10 | 刘芳
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 冲击试验 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 15 | 冲击试验报告 | 重要节点 | 王鹏 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 16 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-04-14 | 2 |  | 否 | 吕文博 | 2026-04-19 | 16 | 王鹏
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构件加工 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 21 | 结构件加工报告 | 里程碑节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 |  | 质量管理处 | 2026-06-02 | 需求变更导致返工 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2026-05-04 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-05-27 |  |  | 是 | 吕文博 | 2026-05-14 | 20 | 张明
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 总装测试 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 23 | 总装测试报告 | 一般节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2026年06月08日 | 2026-06-20 | 25 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-06-08 | 4 |  | 是 | 吕文博 | 2026-06-26 | 26 | 钱海
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 密封性检测 | 2026-06-17 | 2026-07-09 | 28 | 密封性检测报告 | 重大节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2026-08-20 | 外协件到货延迟 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-06-19 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-07-09 |  | 2 | 是 | 吕文博 | 2026-07-06 | 27 | 周强
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构称重 | 2026/08/10 | 2026-08-23 | 34 | 结构称重报告 | 一般节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-08-12 | 32 | 周强
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构方案评审 | 2026-09-06 | 2026-09-23 | 38 | 结构方案评审报告 | 重要节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-10-11 | 关键元器件供货周期长 | 低 |  | 影响下游联调节点 | 2026-09-08 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-09-23 |  |  | 否 | 吕文博 | 2026-09-07 | 36 | 钱海
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构图纸出图 | 2026-10-10 | 20206/10/24 | 43 | 结构图纸出图报告 | 一般节点 | 赵敏 | 结构室 | 李刚 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2026-11-09 | 外协件到货延迟 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-10-15 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-10-24 |  | 4 | 否 | 吕文博 | 2026-10-26 | 43 | 赵敏
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 力学试验 | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 48 | 力学试验报告 | 重大节点 | 钱海 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-10-30 | 2026-11-24 | 47 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-11-13 | 46 | 钱海
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 结构总装 | TBD | 2026-12-28 | 52 | 结构总装报告 | 一般节点 | 吴勇 | 结构室 | 李刚 | 正常待完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 关键供应商产能不足 |  |  |  |  | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-12-16 | 50 | 吴勇
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 振动试验 | 2027-01-01 | 2027-01-21 | 3 | 振动试验报告 | 重大节点 | 陈辉 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2027-02-07 | 外协件到货延迟 | 中 | 接口协议变更风险 | 影响下游联调节点 | 2027-01-07 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2027-01-21 |  |  | 否 | 吕文博 | 2027-01-15 | 3 | 陈辉
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 4 | 电子方案设计报告 | 重要节点 | 刘芳 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2025-01-11 | 2025-02-24 | 8 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-01-27 | 4 |  | 否 | 吕文博 | 2025-01-11 | 2 | 刘芳
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-01-05 | 2025-02-14 | 7 | 电路板设计报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-01-07 | 2025-03-01 | 9 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-02-14 | 4 |  | 否 | 吕文博 | 2025-02-09 | 6 | 钱海
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 12 | 单板联调报告 | 一般节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 14 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-03-21 |  | 7 | 是 | 吕文博 | 2025-03-09 | 10 | 张明
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2025-03-12 | 2025-04-08 | 14 | 电磁兼容测试报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2025-03-15 | 2025-05-21 | 21 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-04-08 |  | 6 | 否 | 吕文博 | 2025-04-26 | 17 | 李雪
PJ-2025-008 | 电子分系统 | FPGA开发 | 未知 | 2025-05-09 | 19 | FPGA开发报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-05-23 | 21 | 赵敏
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 供电测试 | 2025-05-19 | 2025-06-08 | 23 | 供电测试报告 | 里程碑节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 20250/05/25 | 2025/07/23 | 30 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-06-08 | 5 |  | 是 | 吕文博 | 2025-06-25 | 26 | 张明
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 28 | 信号完整性分析报告 | 一般节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 采购室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  | 2025-07 | 2025-07-14 | 28 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-07-16 | 29 | 郭伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2025-07-27 | 2025-08-27 | 35 | 电性能测试报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 试验失败返工风险 | 不影响主线进度 | 2025-07-31 | 2025-09-08 | 36 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-08-27 | 3 |  | 否 | 吕文博 | 2025-08-25 | 34 | 林小明
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2025-13-17 | 2025-09-08 | 36 | 热设计评审报告 | 重要节点 | 王鹏 | 电子室 | 王磊 | 按时完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-08-21 | 2025-09 | 36 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-09-04 | 36 | 王鹏
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 41 | 可靠性分析报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-11-25 | 评审意见整改中 | 高 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2025-09-02 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-10-12 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-10-13 | 41 | 秦川
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2025-11-04 | 2025-11-22 | 47 | 电子方案设计报告 | 重大节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2025/11/8 | 2025-11-28 | 48 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-11-22 | 6 |  | 是 | 吕文博 | 2025-11-04 | 44 | 钱海
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2025-11-18 | 2025/12/8 | 49 | 电路板设计报告 | 重要节点 | 吴勇 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-12-32 | 评审意见整改中 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-11-24 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-12-08 |  | 5 | 是 | 吕文博 | 2025-12-15 | 50 | 吴勇
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 4 | 单板联调报告 | 一般节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 |  | 科研管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-01-14 | 2026-02-26 | 9 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-01-25 |  | 5 | 是 | 吕文博 | 2026-01-19 | 3 | 郭伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-01-10 | 2026-02-11 | 6 | 电磁兼容测试报告 | 里程碑节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-01-14 | 2026-03-16 | 11 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-02-11 |  | 4 | 否 | 吕文博 | 2026-02-23 | 8 | 孙伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-02-24 | TBD | 11 | FPGA开发报告 | 重大节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 高 | 试验失败返工风险 |  |  |  |  | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-03-06 | 10 | 孙伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 供电测试 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 16 | 供电测试报告 | 一般节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2026-05-18 | 工艺良率不足 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-04-08 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-04-18 |  |  | 是 | 吕文博 | 2026-04-25 | 17 | 钱海
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 信号完整性分析 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 20 | 信号完整性分析报告 | 重大节点 | 郭伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  |  | 2026-04-15 | 未知 | 21 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-05-15 |  | 2 | 否 | 吕文博 | 2026-05-25 | 21 | 郭伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电性能测试 | 2026-06-06 | 2026-06-25 | 26 | 电性能测试报告 | 重要节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2026-07-09 | 人员调配冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2026-06-07 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-06-25 |  |  | 是 | 吕文博 | 2026-06-11 | 24 | 秦川
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 热设计评审 | 2026-07-01 | 2026-07-27 | 30 | 热设计评审报告 | 重大节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 35 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-07-27 | 3 |  | 否 | 吕文博 | 2026-07-25 | 30 | 林小明
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 可靠性分析 | 2026-08-01 | 2026-08-27 | 35 | 可靠性分析报告 | 重大节点 | 张明 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2026-09-20 | 工艺良率不足 | 中 | 进口元器件断供风险 | 可能影响里程碑交付 | 2026-08-08 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-08-27 |  |  | 是 | 吕文博 | 2026-08-18 | 33 | 张明
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电子方案设计 | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 37 | 电子方案设计报告 | 重要节点 | 钱海 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-10-21 | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 影响下游联调节点 | TBD |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-09-13 |  |  | 否 | 吕文博 | 2026-09-06 | 36 | 钱海
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电路板设计 | 2026.10.7 | 2026-10-19 | 42 | 电路板设计报告 | 重要节点 | 黄磊 | 电子室 | 王磊 | 不正常待变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 20206/11/02 | 外协件到货延迟 | 中 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2026-10-14 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-10-19 |  |  | 是 | 吕文博 | 2026-10-11 | 41 | 黄磊
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 单板联调 | 2026-10-25 | 2026-11-19 | 47 | 单板联调报告 | 重大节点 | 孙伟 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-10-26 | 2027-01-03 | 1 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-11-19 |  | 4 | 否 | 吕文博 | 2026-11-21 | 47 | 孙伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 电磁兼容测试 | 2026-12-13 | 2026-12-28 | 52 | 电磁兼容测试报告 | 一般节点 | 林小明 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-02-30 | 2027-01-17 | 3 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-12-28 |  | 2 | 是 | 吕文博 | 2026-12-04 | 49 | 林小明
PJ-2025-008 | 电子分系统 | FPGA开发 | 2026-12-12 | 2027-01-07 | 1 | FPGA开发报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2027-01-18 | 3 | 秦川
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 需求分析 | 2024-12-17 | 2025-01-05 | 1 | 需求分析报告 | 重要节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 20204/12/18 | 2025-02-11 | 6 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-01-05 |  | 6 | 否 | 吕文博 | 2025-01-21 | 3 | 赵敏
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 7 | 概要设计报告 | 一般节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025.3.23 | 仿真资源紧张 | 高 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-02-05 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-02-17 |  | 6 | 否 | 吕文博 | 2025-02-02 | 5 | 钱海
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 详细设计 | 2025-02-19 | 2025-03-09 | 10 | 详细设计报告 | 重大节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2025年04月18日 | 外协件到货延迟 | 中 | 进口元器件断供风险 | 影响下游联调节点 | 2025-02-26 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-03-09 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-03-23 | 12 | 张明
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 模块编码 | 2025-3-30 | 2025-04-06 | 14 | 模块编码报告 | 一般节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 总装室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 低 |  |  | 2025-04-03 | 2025-05-16 | 20 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-04-06 | 6 |  | 否 | 吕文博 | 2025-04-04 | 14 | 郭伟
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 单元测试 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 19 | 单元测试报告 | 重要节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 | 2025-06-04 | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2025-05-06 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-05-12 |  | 3 | 否 | 吕文博 | 2025-05-03 | 18 | 黄磊
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 集成测试 | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 24 | 集成测试报告 | 重大节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 | 2025-07-25 | 仿真资源紧张 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2025-05-24 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-06-15 |  |  | 否 | 吕文博 | 2025-06-16 | 24 | 林小明
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 系统测试 | 2025-06-29 | 2025-07-21 | 29 | 系统测试报告 | 重要节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 质量管理处 | 质量管理处 | 2025-08-19 | 人员调配冲突 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-07-03 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-07-21 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-07-14 | 28 | 张明
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 代码走查 | 2025-08-16 | 2025-08-27 | 35 | 代码走查报告 | 一般节点 | 王鹏 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 需求变更导致返工 | 高 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-08-23 | 2025-09-16 | 37 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-08-27 |  | 4 | 否 | 吕文博 | 2025-08-12 | 32 | 王鹏
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2025-08-17 | 2025-09-08 | 36 | 配置管理评审报告 | 里程碑节点 | 郭伟 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2025-10-18 | 外协件到货延迟 | 中 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-08-21 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-09-08 |  | 5 | 是 | 吕文博 | 2025-09-04 | 36 | 郭伟
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 验收测试 | 2025-10-13 | 2025-10-25 | 43 | 验收测试报告 | 一般节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2025-11-25 | 外协件到货延迟 | 高 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2025-10-20 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-10-25 |  |  | 否 | 吕文博 | 2025-10-01 | 40 | 赵敏
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 需求分析 | 2025-11-11 | 2025-11-24 | 47 | 需求分析报告 | 重要节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-12-15 | 需求变更导致返工 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-11-16 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-11-24 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-11-06 | 45 | 赵敏
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 概要设计 | 2025-11-28 | 2025-12-14 | 50 | 概要设计报告 | 重要节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-12-01 | 2025-12-13 | 50 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-12-01 | 48 | 赵敏
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 4 | 详细设计报告 | 重大节点 | 赵敏 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-13-20 | 外协件到货延迟 | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2026-01-09 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-01-23 |  | 3 | 否 | 吕文博 | 2026-01-17 | 3 | 赵敏
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-01-22 | 2026-02-15 | 7 | 模块编码报告 | 里程碑节点 | 李雪 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 科研管理处 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-14 | 7 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-02-03 | 5 | 李雪
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-02-26 | 2026-03-25 | 12 | 单元测试报告 | 里程碑节点 | 钱海 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 科研管理处 |  | 仿真资源紧张 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-03-05 | 2026-05-05 | 18 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-03-25 |  | 4 | 否 | 吕文博 | 2026-03-01 | 9 | 钱海
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 集成测试 | 2026-03-22 | 2026-04-23 | 17 | 集成测试报告 | 里程碑节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2026-05-11 | 试验设备排期冲突 | 中 | 试验失败返工风险 | 影响下游联调节点 | 2026-03-27 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-04-23 |  |  | 否 | 吕文博 | 2026-04-08 | 14 | 林小明
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 系统测试 | 2026-04-29 | 2026-05-25 | 21 | 系统测试报告 | 重大节点 | 秦川 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2026-06-18 | 仿真资源紧张 | 低 |  |  | 2026-04-29 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-05-25 |  | 4 | 是 | 吕文博 | 2026-05-03 | 18 | 秦川
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 代码走查 | 2026-05-23 | 2026-06-28 | 26 | 代码走查报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 26 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-06-05 | 23 | 吴勇
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 配置管理评审 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 30 | 配置管理评审报告 | 重大节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2026-07-05 | 2026-07-25 | 30 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-07-14 | 28 | 黄磊
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 验收测试 | 2026-07-30 | 2026-13-16 | 33 | 验收测试报告 | 重要节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2026-02-30 | 工艺良率不足 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-08-03 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-08-16 |  |  | 否 | 吕文博 | 2026-08-18 | 33 | 吴勇
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 需求分析 | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 38 | 需求分析报告 | 重要节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 正常待完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 高 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-09-02 | 35 | 吴勇
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 概要设计 | 2026-09-06 | 2026-10-32 | 41 | 概要设计报告 | 里程碑节点 | 张明 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 中 | 新工艺良率风险 | 影响下游联调节点 | 2026-09-13 | 2026-10-28 | 43 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-10-11 |  | 5 | 否 | 吕文博 | 2026-10-16 | 42 | 张明
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 详细设计 | 2026-10-24 | 2026-11-26 | 48 | 详细设计报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 软件室 | 陈峰 | 不正常待变更 | 安全室 | 科研管理处 | 2026-12-09 | 评审意见整改中 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-10-25 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-11-26 |  |  | 否 | 吕文博 | 2026-11-02 | 44 | 吴勇
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 模块编码 | 2026-11-29 | 2026-12-19 | 51 | 模块编码报告 | 里程碑节点 | 黄磊 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 质量管理处 | 2026-12-17 | 工艺良率不足 | 低 |  |  | 2026-13-03 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-12-19 |  | 2 | 是 | 吕文博 | 2026-12-27 | 52 | 黄磊
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 单元测试 | 2026-12-22 | 2027-01-11 | 2 | 单元测试报告 | 重要节点 | 周强 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-12-25 | 2027-02-06 | 6 | 高总 | pmall.xlsx | 2027-01-11 | 4 |  | 否 | 吕文博 | 2027-01-25 | 4 | 周强
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 3 | 热分析建模报告 | 重大节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 质量管理处 | 2025-02-23 | 工艺良率不足 | 低 |  | 压缩后续2周工期 | 2024-12-27 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-01-16 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-01-26 | 4 | 秦川
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-02-30 | 2025-02-13 | 7 | 热仿真计算报告 | 一般节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 7 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-02-08 | 6 | 林小明 | 创新方案获技术委员会好评
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-03-07 | 2025/03/23 | 12 | 热平衡试验报告 | 重要节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2025-03-13 | 2025-05-06 | 18 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-03-23 | 7 |  | 是 | 吕文博 | 2025-03-22 | 12 | 郭伟
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-04-02 | 2025/04/23 | 17 | 热真空试验报告 | 重大节点 | 陈辉 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-04-05 | 2025-05-27 | 21 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-04-23 | 4 |  | 否 | 吕文博 | 2025-04-05 | 14 | 陈辉
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2025-04 | 2025-05-12 | 19 | 散热器设计报告 | 里程碑节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 中 | 试验失败返工风险 |  | 2025-04-08 | 2025-13-11 | 19 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-05-16 | 20 | 周强
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2025-5-28 | 2025-06-23 | 25 | 热管性能测试报告 | 重大节点 | 林小明 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 高 |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 25 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-06-04 | 23 | 林小明
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2025/6/18 | 20250/07/16 | 29 | 涂层工艺验证报告 | 重大节点 | 张明 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 总装室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-07-20 | 29 | 张明
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 31 | 多层隔热试验报告 | 一般节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2025-09-03 | 评审意见整改中 | 高 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-08-01 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-08-05 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-08-06 | 32 | 王鹏
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2025-02-30 | 2025-09-06 | 36 | 温度场分析报告 | 重要节点 | 刘芳 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 | 科研管理处 | 科研管理处 | 2025/10/23 | 仿真资源紧张 | 中 | 新工艺良率风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-08-22 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-09-06 |  |  | 否 | 吕文博 | 2025-09-26 | 39 | 刘芳
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2025-10-09 | 2025-10-19 | 42 | 热控方案评审报告 | 一般节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 信息中心 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 中 | 关键供应商产能不足 | 压缩后续2周工期 | 2025-10-12 | 2025-11-24 | 47 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-10-19 | 7 |  | 否 | 吕文博 | 2025-10-21 | 42 | 孙伟
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2025-10-12 | 2025/11/26 | 48 | 热分析建模报告 | 里程碑节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 信息中心 | 科研管理处 | 2025-12-15 | 人员调配冲突 | 高 |  |  | 2025-10-19 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-11-26 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-11-03 | 44 | 周强
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2025-11-26 | 2025-12-24 | 52 | 热仿真计算报告 | 重大节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 安全室 | 质量管理处 |  | 试验设备排期冲突 | 高 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2025-12-03 | 2026-01-28 | 4 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-12-24 |  | 2 | 否 | 吕文博 | 2025-12-10 | 50 | 吴勇
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 2025-12 | 2026-01-05 | 1 | 热平衡试验报告 | 重要节点 | 王鹏 | 热控室 | 赵勇 | 不正常待变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2026-02-25 | 评审意见整改中 | 高 | 接口协议变更风险 | 压缩后续2周工期 | 2025-12-24 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-01-05 |  |  | 否 | 吕文博 | 2026-01-27 | 4 | 王鹏
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-01-25 | 2026-02-32 | 7 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-03-15 | 试验设备排期冲突 | 中 |  | 压缩后续2周工期 | 2026-02-01 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-02-15 |  | 4 | 是 | 吕文博 | 2026-02-27 | 9 | 孙伟
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2026-03-01 | 20260/03/13 | 11 | 散热器设计报告 | 重要节点 | 周强 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2026-04-11 | 需求变更导致返工 | 中 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-03-04 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-03-13 |  |  | 否 | 吕文博 | 2026-03-25 | 12 | 周强
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热管性能测试 | 2026-04-07 | 2026-04-15 | 15 | 热管性能测试报告 | 一般节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 人员调配冲突 | 低 |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 16 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-04-15 |  | 2 | 否 | 吕文博 | 2026-04-12 | 15 | 黄磊
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 涂层工艺验证 | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 19 | 涂层工艺验证报告 | 重要节点 | 郭伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 总装室 | 质量管理处 | 2026-13-16 | 评审意见整改中 | 中 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-04-26 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-05-12 |  | 1 | 是 | 吕文博 | 2026-05-24 | 21 | 郭伟
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 多层隔热试验 | 2026-05-22 | 待定 | 24 | 多层隔热试验报告 | 重要节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-06-17 | 24 | 李雪
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 温度场分析 | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 30 | 温度场分析报告 | 一般节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 信息中心 | 质量管理处 | 2026-08-21 | 人员调配冲突 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-07-14 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-07-23 |  | 6 | 否 | 吕文博 | 2026-07-18 | 29 | 秦川
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热控方案评审 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 32 | 热控方案评审报告 | 重要节点 | 秦川 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 中 | 关键供应商产能不足 | 不影响主线进度 | 2026-07-21 |  | 38 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-08-10 | 3 |  | 否 | 吕文博 | 2026-08-03 | 31 | 秦川
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热分析建模 | 2026-08-30 | 2026年9月12日 | 37 | 热分析建模报告 | 一般节点 | 李雪 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 测试室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-11 | 37 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-09-14 | 37 | 李雪
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热仿真计算 | 2026-09-24 | 20206/10/05 | 40 | 热仿真计算报告 | 一般节点 | 吴勇 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 环境试验室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-10-24 | 43 | 吴勇
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热平衡试验 | 未知 | 20206/11/16 | 46 | 热平衡试验报告 | 一般节点 | 赵敏 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 质量管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 进口元器件断供风险 |  | 2026-11-12 | 2026年12月26日 | 52 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-11-16 | 6 |  | 是 | 吕文博 | 2026-11-06 | 45 | 赵敏
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2026-11-29 | 2026-12 | 49 | 热真空试验报告 | 一般节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 按时完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 高 | 接口协议变更风险 |  | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 49 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-12-24 | 52 | 黄磊
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 散热器设计 | 2027-01-02 | 2027-01-17 | 3 | 散热器设计报告 | 重要节点 | 黄磊 | 热控室 | 赵勇 | 正常待完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2027-01-10 | 2 | 黄磊
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2 | 推进方案论证报告 | 一般节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 质量管理处 | 质量管理处 |  |  | 中 | 接口协议变更风险 |  |  |  |  | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-01-23 | 4 | 李雪
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025-01-14 | 2025-02-13 | 7 | 发动机设计报告 | 里程碑节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量管理处 | 2025-03-22 | 试验设备排期冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-01-21 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-02-13 |  |  | 否 | 吕文博 | 2025-02-05 | 6 | 赵敏
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 点火试验 |  | 2025-03-28 | 13 | 点火试验报告 | 里程碑节点 | 周强 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 |  | 质量管理处 |  | 需求变更导致返工 | 中 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2025年3月1日 | 2025-04-13 | 15 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-03-28 |  | 6 | 是 | 吕文博 | 2025-03-24 | 12 | 周强
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推力校准 | 2025-03-30 | 2025-04-23 | 17 | 推力校准报告 | 重要节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 |  | 评审意见整改中 | 低 |  | 可能影响里程碑交付 | 2025-03-31 | 2025-5-13 | 19 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-04-23 | 4 |  | 否 | 吕文博 | 2025-04-28 | 17 | 秦川
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 待定 | 2025-05-19 | 20 | 推进剂兼容性报告 | 里程碑节点 | 刘芳 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 质量管理处 | 科研管理处 |  | 工艺良率不足 | 高 | 新工艺良率风险 | 不影响主线进度 | 2025-04-20 | 2025-06-13 | 24 | 高总 | pmall.xlsx | 2025-05-19 | 8 |  | 否 | 吕文博 | 2025-05-02 | 18 | 刘芳
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2025-06-03 | 2025-06-19 | 25 | 贮箱压力试验报告 | 重大节点 | 李雪 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 安全室 | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-06-21 | 25 | 李雪
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2025-06-19 | 2025-07-22 | 29 | 管路连接测试报告 | 里程碑节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2025-08-23 | 外协件到货延迟 | 中 | 新工艺良率风险 | 压缩后续2周工期 | 2025/06/20 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-07-22 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-07-01 | 26 | 张明
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 20250/07/16 | 2025/08/07 | 32 | 姿控发动机试车报告 | 重要节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 |  | 科研管理处 | 2025-02-30 | 工艺良率不足 | 高 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2025年07月16日 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-08-07 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-08-08 | 32 | 郭伟
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 38 | 推进剂加注演练报告 | 重要节点 | 赵敏 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-10-11 | 外协件到货延迟 | 中 | 关键供应商产能不足 | 可能影响里程碑交付 | 2025-09-04 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-09-20 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-09-22 | 38 | 赵敏
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 42 | 喷管烧蚀试验报告 | 重大节点 | 陈辉 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 质量管理处 | 科研管理处 |  |  | 中 | 进口元器件断供风险 |  |  |  |  | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2025-10-01 | 40 | 陈辉
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2025-10-26 | 2025-11-27 | 48 | 推进方案论证报告 | 重大节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 不正常待变更 | 安全室 | 质量管理处 | 2025-12-22 | 评审意见整改中 | 中 | 试验失败返工风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-10-28 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-11-27 |  |  | 是 | 吕文博 | 2025-11-23 | 47 | 秦川
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2025/12/4 | 2025-12-21 | 51 | 发动机设计报告 | 重要节点 | 王鹏 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 总装室 | 科研管理处 | 2025-12-05 | 人员调配冲突 | 中 | 接口协议变更风险 | 可能影响里程碑交付 | 2025-12-10 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2025-12-21 |  | 4 | 是 | 吕文博 | 2025-12-08 | 49 | 王鹏
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 点火试验 | 2025-12-11 | 2026-01-10 | 2 | 点火试验报告 | 重大节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 |  | 科研管理处 | 2026-02-26 | 仿真资源紧张 | 中 | 接口协议变更风险 | 不影响主线进度 | 2025-12-14 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-01-10 |  | 1 | 否 | 吕文博 | 2026-01-13 | 2 | 吴勇
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-01-26 |  | 8 | 推力校准报告 | 重大节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 采购室 | 质量管理处 |  |  | 高 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-02-19 | 8 | 张明
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-02-19 | 20260/03/11 | 10 | 推进剂兼容性报告 | 重要节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 |  | 质量管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-03-01 | 9 | 张明
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 贮箱压力试验 | 2026-03-29 | 2026-04-21 | 16 | 贮箱压力试验报告 | 重大节点 | 孙伟 | 推进室 | 张海 | 超期未完成已变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2026-05-03 | 工艺良率不足 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2026-03-31 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-04-21 |  |  | 否 | 吕文博 | 2026-04-06 | 14 | 孙伟
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 管路连接测试 | 2026-05-03 | 2026-05-21 | 21 | 管路连接测试报告 | 重要节点 | 林小明 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 外协件到货延迟 | 中 | 进口元器件断供风险 | 不影响主线进度 | 2026-05-03 | 2026-06-26 | 26 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-05-21 | 2 |  | 是 | 吕文博 | 2026-05-09 | 19 | 林小明
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 姿控发动机试车 | 2026.6.4 | 2026-06-15 | 24 | 姿控发动机试车报告 | 重要节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量管理处 |  | 评审意见整改中 | 高 | 进口元器件断供风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-06-06 | 2026-07-23 | 30 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-06-15 |  | 5 | 否 | 吕文博 | 2026-06-11 | 24 | 吴勇
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推进剂加注演练 | 2026-06-20 | 2026-07-11 | 28 | 推进剂加注演练报告 | 重要节点 | 郭伟 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 环境试验室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 28 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-07-20 | 29 | 郭伟
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 喷管烧蚀试验 | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 34 | 喷管烧蚀试验报告 | 重大节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科研管理处 | 2026-09-16 | 关键元器件供货周期长 | 高 | 关键供应商产能不足 |  | 2026-07-29 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-08-25 |  | 1 | 是 | 吕文博 | 2026-08-11 | 32 | 吴勇
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推进方案论证 | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 37 | 推进方案论证报告 | 里程碑节点 | 秦川 | 推进室 | 张海 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-31 | 2026.9.13 | 37 | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-09-17 | 38 | 秦川
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 发动机设计 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 42 | 发动机设计报告 | 一般节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 安全室 | 科研管理处 |  |  | 低 | [5 empty] | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2026-10-17 | 42 | 吴勇
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 点火试验 | 2026-10-32 | 2026-11-24 | 47 | 点火试验报告 | 重大节点 | 钱海 | 推进室 | 张海 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科研管理处 |  | 关键元器件供货周期长 | 中 | 试验失败返工风险 | 压缩后续2周工期 | 2026-10-31 | 2027-01-04 | 1 | 高总 | pmall.xlsx | 2026-11-24 | 5 |  | 是 | 吕文博 | 2026-11-04 | 44 | 钱海
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推力校准 | 2026-11-18 | 2026-12-08 | 49 | 推力校准报告 | 里程碑节点 | 张明 | 推进室 | 张海 | 超期未完成未变更 | 质量管理处 | 科研管理处 | 2026-12-10 | 评审意见整改中 | 中 | 关键供应商产能不足 | 影响下游联调节点 | 2026-11-18 |  |  | 高总 | pmall.xlsx | 2026-12-08 |  | 3 | 否 | 吕文博 | 2026-12-24 | 52 | 张明
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 推进剂兼容性 | 2026-12-15 | 2027-01-15 | 3 | 推进剂兼容性报告 | 里程碑节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 总体室 | 科研管理处 |  |  | 高 | 新工艺良率风险 |  |  |  |  | 高总 | pmall.xlsx |  |  |  |  | 吕文博 | 2027-01-04 | 1 | 吴勇