## ods_progress_measure_v2
project_no | subsystem | node_task | plan_date | plan_week | completion_status | measure_category | measure_title | follow_up_person | main_recipient | cc_recipient | follow_up_date | follow_up_week | closure_status | final_closure_date | final_closure_week | closure_deliverable_type | closure_deliverable | risk_content | last_update_time | last_update_week | remark | filled_by
XM-2026-C01 | 总体分系统 | 综合统筹平台详细设计评审 | 2026-03-29 | 13 | 超期已完成未变更 | 常规跟进 | 综合统筹平台详细设计评审闭环跟进 | 王工 | 张总 | 李所 | 2026-04-03 | 14 | 已闭环 | 2026-04-03 | 14 | 文件 | 详细设计报告;闭环纪要 | 综合统筹平台接口收敛偏慢 | 2026-04-03 | 14 | 与关键节点状态同步 | 王工
XM-2026-C02 | 控制分系统 | 飞控执行机构联调准备 | 2026-08-07 | 32 | 超期未完成已变更 | 重大跟进 | 飞控执行机构联调准备闭环跟进 | 陈工 | 赵总 | 李所 | 2026-08-20 | 34 | 进行中 |  |  |  |  | 飞控执行机构联调输入条件变更 | 2026-08-20 | 34 | 与关键节点状态同步 | 陈工
XM-2026-C03 | 动力分系统 | 姿轨动力系统详细设计评审 | 2026-05-27 | 22 | 超期已完成未变更 | 常规跟进 | 姿轨动力系统详细设计评审闭环跟进 | 赵工 | 孙总 | 李所 | 2026-06-03 | 23 | 已闭环 | 2026-06-03 | 23 | 文件 | 详细设计报告;闭环纪要 | 姿轨动力系统接口收敛偏慢 | 2026-06-03 | 23 | 与关键节点状态同步 | 赵工
XM-2026-C04 | 制导分系统 | 惯导制导系统联调准备 | 2026-10-05 | 41 | 超期未完成已变更 | 重大跟进 | 惯导制导系统联调准备闭环跟进 | 林工 | 马总 | 李所 | 2026-10-20 | 43 | 进行中 |  |  |  |  | 惯导制导系统联调输入条件变更 | 2026-10-20 | 43 | 与关键节点状态同步 | 林工
XM-2026-C05 | 软件分系统 | 实时软件平台详细设计评审 | 2026-07-27 | 31 | 超期已完成未变更 | 常规跟进 | 实时软件平台详细设计评审闭环跟进 | 沈工 | 胡总 | 李所 | 2026-08-02 | 31 | 已闭环 | 2026-08-02 | 31 | 文件 | 详细设计报告;闭环纪要 | 实时软件平台接口收敛偏慢 | 2026-08-02 | 31 | 与关键节点状态同步 | 沈工
XM-2026-C06 | 结构分系统 | 复合结构组件联调准备 | 2026-12-05 | 49 | 超期未完成已变更 | 重大跟进 | 复合结构组件联调准备闭环跟进 | 周工 | 吴总 | 李所 | 2026-12-18 | 51 | 进行中 |  |  |  |  | 复合结构组件联调输入条件变更 | 2026-12-18 | 51 | 与关键节点状态同步 | 周工
XM-2026-C07 | 电源分系统 | 高可靠电源系统详细设计评审 | 2026-09-26 | 39 | 超期已完成未变更 | 常规跟进 | 高可靠电源系统详细设计评审闭环跟进 | 宋工 | 高总 | 李所 | 2026-10-01 | 40 | 已闭环 | 2026-10-01 | 40 | 文件 | 详细设计报告;闭环纪要 | 高可靠电源系统接口收敛偏慢 | 2026-10-01 | 40 | 与关键节点状态同步 | 宋工
XM-2026-C08 | 电子分系统 | 电子载荷组件联调准备 | 2027-02-04 | 5 | 超期未完成已变更 | 重大跟进 | 电子载荷组件联调准备闭环跟进 | 徐工 | 郑总 | 李所 | 2027-02-19 | 7 | 进行中 |  |  |  |  | 电子载荷组件联调输入条件变更 | 2027-02-19 | 7 | 与关键节点状态同步 | 徐工
XM-2026-C09 | 测控分系统 | 测控链路系统详细设计评审 | 2026-11-27 | 48 | 超期已完成未变更 | 常规跟进 | 测控链路系统详细设计评审闭环跟进 | 田工 | 潘总 | 李所 | 2026-12-04 | 49 | 已闭环 | 2026-12-04 | 49 | 文件 | 详细设计报告;闭环纪要 | 测控链路系统接口收敛偏慢 | 2026-12-04 | 49 | 与关键节点状态同步 | 田工
XM-2026-C10 | 试验分系统 | 环境试验保障平台联调准备 | 2027-04-06 | 14 | 超期未完成已变更 | 重大跟进 | 环境试验保障平台联调准备闭环跟进 | 柳工 | 曹总 | 李所 | 2027-04-19 | 16 | 进行中 |  |  |  |  | 环境试验保障平台联调输入条件变更 | 2027-04-19 | 16 | 与关键节点状态同步 | 柳工