## 原始指标大表
编号 | 业务域 | 维度 | 指标名称 | ODS来源表 | 依赖字段(ODS字段名) | 计算逻辑 | 统计频率 | 待确定内容
【进度域】 项目（含一般节点）
1 | 进度 | 项目（含一般节点） | 项目本周期节点总数 | ods_project_subject_domain | plan_date | plan_date IN [开始时间, 结束时间] 的节点总数 | 每周期
2 | 进度 | 项目（含一般节点） | 正常待完成（正常且未到时间节点数） | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status | plan_date IN [开始,结束] AND completion_status='正常待完成' 的节点总数 | 每周期
3 | 进度 | 项目（含一般节点） | 项目本周期节点已到时间节点总数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status | 项目本周期节点总数 - 正常待完成节点数 | 每周期
4 | 进度 | 项目（含一般节点） | 项目本周期以外完成节点总数 | ods_project_subject_domain | actual_date, plan_date | actual_date IN [开始,结束] 的节点数 - actual_date 和 plan_date 都在 [开始,结束] 内的节点数 | 每周期
5 | 进度 | 项目（含一般节点） | 项目本周期节点未完成总数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status | plan_date IN [开始,结束] AND completion_status IN ('不正常待变更','超期未完成未变更','超期未完成已变更') 的节点总数 | 每周期
6 | 进度 | 项目（含一般节点） | 节点按时完成数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status | plan_date IN [开始,结束] AND completion_status='按时完成' 的节点总数 | 每周期
7 | 进度 | 项目（含一般节点） | 节点超期完成数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status | plan_date IN [开始,结束] AND completion_status IN ('超期已完成已变更','超期已完成未变更') 的节点总数 | 每周期
8 | 进度 | 项目（含一般节点） | 节点完成总数 | ods_project_subject_domain | plan_date, actual_date, completion_status | 项目本周期以外完成节点总数 + 节点按时完成数 + 节点超期完成数 | 每周期
9 | 进度 | 项目（含一般节点） | 节点完成百分比 | ods_project_subject_domain | plan_date, actual_date, completion_status | 节点完成总数 / (项目本周期节点已到时间节点总数 + 项目本周期以外完成节点总数) | 每周期
10 | 进度 | 项目（含一般节点） | 节点按时完成百分比 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status | 节点按时完成数 / (项目本周期节点已到时间节点总数 + 项目本周期以外完成节点总数) | 每周期
11 | 进度 | 项目（含一般节点） | 超期完成节点百分比 | ods_project_subject_domain | plan_date, actual_date, completion_status | (节点超期完成数 + 项目本周期以外完成节点总数) / (项目本周期节点总数 + 项目本周期以外完成节点总数) | 每周期
12 | 进度 | 项目（含一般节点） | 不正常待变更节点数（不含一般节点） | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date <= 统计结束时间 AND completion_status='不正常待变更' AND node_type != '一般节点' 的节点总数 | 每周期
13 | 进度 | 项目（含一般节点） | 超期未完成且未走变更流程的节点数（不含一般节点） | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date <= 统计结束时间 AND completion_status='超期未完成未变更' AND node_type != '一般节点' 的节点总数 | 每周期
14 | 进度 | 项目（含一般节点） | 超期未完成但走完变更流程节点数（不含一般节点） | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date <= 统计结束时间 AND completion_status='超期未完成已变更' AND node_type != '一般节点' 的节点总数 | 每周期
【进度域】 项目（除一般节点）
15 | 进度 | 项目（除一般节点） | 超期已完成未变更（不含一般节点） | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date <= 统计结束时间 AND completion_status='超期已完成未变更' AND node_type != '一般节点' 的节点总数 | 每周期
16 | 进度 | 项目（除一般节点） | 节点已经不正常待变更的百分比（含不正常待变更、超期未完成未变更） | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | (不正常待变更节点数 + 超期未完成且未走变更流程的节点数) / 项目本周期节点已到时间节点总数 | 每周期
17 | 进度 | 项目（除一般节点） | 节点超期百分比 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | (超期未完成且未走变更流程的节点数 + 超期未完成但走完变更流程节点数) / 项目本周期节点已到时间节点总数 | 每周期
【进度域】 项目（截止目前未完成节点）
18 | 进度 | 项目（截止目前未完成节点） | 截止目前未完成高风险节点数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, risk_level | plan_date IN [开始,结束] AND risk_level='高' AND completion_status IN ('不正常待变更','超期未完成未变更','超期未完成已变更') 的节点总数 | 每周期
19 | 进度 | 项目（截止目前未完成节点） | 截止目前未完成中风险节点数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, risk_level | plan_date IN [开始,结束] AND risk_level='中' AND completion_status IN ('不正常待变更','超期未完成未变更','超期未完成已变更') 的节点总数 | 每周期
20 | 进度 | 项目（截止目前未完成节点） | 截止目前未完成里程碑节点数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='里程碑' AND completion_status IN ('不正常待变更','超期未完成未变更','超期未完成已变更') 的节点总数 | 每周期
21 | 进度 | 项目（截止目前未完成节点） | 截止目前未完成重大节点数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='重大' AND completion_status IN ('不正常待变更','超期未完成未变更','超期未完成已变更') 的节点总数 | 每周期
22 | 进度 | 项目（截止目前未完成节点） | 截止目前未完成重要节点数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='重要' AND completion_status IN ('不正常待变更','超期未完成未变更','超期未完成已变更') 的节点总数 | 每周期
【进度域】 项目（本周期内节点）
23 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 里程碑节点按时完成数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='里程碑' AND completion_status='按时完成' 的节点总数 | 每周期
24 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 里程碑节点超期完成数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='里程碑' AND completion_status IN ('超期已完成未变更','超期已完成已变更') 的节点总数 | 每周期
25 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 里程碑节点正常待完成数 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='里程碑' AND completion_status='正常待完成' 的节点总数 | 每周期
26 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 里程碑节点完成总百分比 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | (里程碑按时完成数 + 里程碑超期完成数) / (截止目前未完成里程碑节点总数 + 里程碑按时完成数 + 里程碑超期完成数) | 每周期
27 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 高风险节点数 | ods_project_subject_domain | plan_date, risk_level | plan_date IN [开始,结束] AND risk_level='高' 的节点总数 | 每周期
28 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 中风险节点数 | ods_project_subject_domain | plan_date, risk_level | plan_date IN [开始,结束] AND risk_level='中' 的节点总数 | 每周期
29 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 里程碑节点总数 | ods_project_subject_domain | plan_date, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='里程碑' 的节点总数 | 每周期
30 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 重大节点总数 | ods_project_subject_domain | plan_date, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='重大' 的节点总数 | 每周期
31 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 重要节点总数 | ods_project_subject_domain | plan_date, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='重要' 的节点总数 | 每周期
32 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 里程碑节点按时完成率 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='里程碑' AND completion_status='按时完成' 的节点数 / 里程碑节点总数 | 每周期
33 | 进度 | 项目（本周期内节点） | 里程碑节点超期完成率 | ods_project_subject_domain | plan_date, completion_status, node_type | plan_date IN [开始,结束] AND node_type='里程碑' AND completion_status IN ('超期已完成已变更','超期已完成未变更') 的节点数 / 里程碑节点总数 | 每周期
【质量域】 项目科室月度
34 | 质量 | 项目科室月度 | 新增质量问题数 | ods_quality_issue | issue_date | issue_date IN [开始,结束] 的质量问题数 | 每周期（设置开始/结束时间） | 时间可能需要灵活变更为周或者月
35 | 质量 | 项目科室月度 | 现存质量问题数 | ods_quality_issue | status | status='未完成归零' 的质量问题数 | 每周期
36 | 质量 | 项目科室月度 | 已完成技术归零数 | ods_quality_issue | issue_date, status | issue_date IN [开始,结束] AND status='已完成技术归零' 的质量问题数 | 每周期
37 | 质量 | 项目科室月度 | 已完成管理归零数 | ods_quality_issue | issue_date, status | issue_date IN [开始,结束] AND status='已完成管理归零' 的质量问题数 | 每周期
38 | 质量 | 项目科室月度 | 已完成技术和管理归零数 | ods_quality_issue | issue_date, status | issue_date IN [开始,结束] AND status='已完成技术和管理归零' 的质量问题数 | 每周期
39 | 质量 | 项目科室月度 | 已完成归零数（含技术和管理归零） | ods_quality_issue | issue_date, status | 已完成技术归零数 + 已完成管理归零数 + 已完成技术和管理归零数 | 每周期
40 | 质量 | 项目科室月度 | 未提交归零计划 | ods_quality_issue | issue_date, zero_plan | issue_date IN [开始,结束] AND zero_plan='无' 的质量问题数 | 每周期
41 | 质量 | 项目科室月度 | 属于设计类的质量问题数 | ods_quality_issue | status, issue_category | status='未完成归零' AND issue_category='设计' 的质量问题数 | 每周期
42 | 质量 | 项目科室月度 | 属于工艺类的质量问题数 | ods_quality_issue | status, issue_category | status='未完成归零' AND issue_category='工艺' 的质量问题数 | 每周期
43 | 质量 | 项目科室月度 | 属于管理类的质量问题数 | ods_quality_issue | status, issue_category | status='未完成归零' AND issue_category='管理' 的质量问题数 | 每周期
44 | 质量 | 项目科室月度 | 属于元器件类的质量问题数 | ods_quality_issue | status, issue_category | status='未完成归零' AND issue_category='元器件' 的质量问题数 | 每周期
45 | 质量 | 项目科室月度 | 属于操作类的质量问题数 | ods_quality_issue | status, issue_category | status='未完成归零' AND issue_category='操作' 的质量问题数 | 每周期
46 | 质量 | 项目科室月度 | 属于外协外购类的质量问题数 | ods_quality_issue | status, issue_category | status='未完成归零' AND issue_category='外协外购' 的质量问题数 | 每周期
47 | 质量 | 项目科室月度 | 属于软件类的质量问题数 | ods_quality_issue | status, issue_category | status='未完成归零' AND issue_category='软件' 的质量问题数 | 每周期
48 | 质量 | 项目科室月度 | 属于其他类的质量问题数 | ods_quality_issue | status, issue_category | status='未完成归零' AND issue_category='其他' 的质量问题数 | 每周期
【技术状态域】 项目科室月度
49 | 技术状态 | 项目科室月度 | 新增 I 类更改 | ods_tech_state | change_submit_time, change_category | change_submit_time IN [开始,结束] AND change_category='I' 的更改总数 | 每周期
50 | 技术状态 | 项目科室月度 | 新增 II 类更改 | ods_tech_state | change_submit_time, change_category | change_submit_time IN [开始,结束] AND change_category='II' 的更改总数 | 每周期
51 | 技术状态 | 项目科室月度 | 新增 III 类更改 | ods_tech_state | change_submit_time, change_category | change_submit_time IN [开始,结束] AND change_category='III' 的更改总数 | 每周期
52 | 技术状态 | 项目科室月度 | 已提出需求，未评估评审（I, II类） | ods_tech_state | file_signature_status, change_category | change_category IN ('I','II') AND file_signature_status='已提出需求，未评估评审' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
53 | 技术状态 | 项目科室月度 | 已评估评审，未签署（I, II类） | ods_tech_state | file_signature_status, change_category | change_category IN ('I','II') AND file_signature_status='已评估评审，未签署' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
54 | 技术状态 | 项目科室月度 | 已评估评审，已签署（I, II类） | ods_tech_state | file_signature_status, change_category | change_category IN ('I','II') AND file_signature_status='已评估评审，已签署' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
55 | 技术状态 | 项目科室月度 | 已提出需求，未签署（III类） | ods_tech_state | file_signature_status, change_category | change_category='III' AND file_signature_status='已提出需求，未签署' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
56 | 技术状态 | 项目科室月度 | 已提出需求，已签署（III类） | ods_tech_state | file_signature_status, change_category | change_category='III' AND file_signature_status='已提出需求，已签署' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
57 | 技术状态 | 项目科室月度 | 文件未完成签署（I, II类） | ods_tech_state | file_signature_status, change_category | 已提出需求未评估评审（I,II类）+ 已评估评审未签署（I,II类） | 每周期
58 | 技术状态 | 项目科室月度 | 文件未完成签署（III类） | ods_tech_state | file_signature_status, change_category | change_category='III' AND file_signature_status='已提出需求，未签署' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
59 | 技术状态 | 项目科室月度 | 文件已完成签署（I, II, III类） | ods_tech_state | file_signature_status, change_category | 已评估评审已签署（I,II类）+ 已提出需求已签署（III类） | 每周期
60 | 技术状态 | 项目科室月度 | 技术状态变更单未完成签署（I类） | ods_tech_state | change_category, completion_signature | change_category='I' AND completion_signature='否' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
61 | 技术状态 | 项目科室月度 | 技术状态变更单未完成签署（II类） | ods_tech_state | change_category, completion_signature | change_category='II' AND completion_signature='否' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
62 | 技术状态 | 项目科室月度 | 技术状态变更单未完成签署（III类） | ods_tech_state | change_category, completion_signature | change_category='III' AND completion_signature='否' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
63 | 技术状态 | 项目科室月度 | 技术状态变更单未完成签署（I, II, III类） | ods_tech_state | change_category, completion_signature | I类 + II类 + III类未完成签署总数 | 每周期
64 | 技术状态 | 项目科室月度 | 技术状态变更单已完成签署 | ods_tech_state | completion_signature | completion_signature='是' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
65 | 技术状态 | 项目科室月度 | 未落实整改（I, II类） | ods_tech_state | reform_status, change_category | change_category IN ('I','II') AND reform_status='未落实整改' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
66 | 技术状态 | 项目科室月度 | 已落实整改（I, II类） | ods_tech_state | reform_status, change_category | change_category IN ('I','II') AND reform_status='已落实整改' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期
67 | 技术状态 | 项目科室月度 | 不涉及（III类）整改 | ods_tech_state | reform_status, change_category | change_category='III' AND reform_status='不涉及' 的更改总数（截止结束时间） | 每周期