## 二次指标大表
编号 | 指标代码 | 业务域 | 类别 | 指标名称 | 依赖一次指标/参数 | 计算公式 | 单位 | 阈值/预警线 | 优化方向 | 业务说明
【进度域】二次指标
1 | pjm_prog_on_time_rate | 进度 | 完成率 | 节点按时完成率 | 节点按时完成数 / 项目本周期节点已到时间节点总数 | 节点按时完成数 / 项目本周期节点已到时间节点总数 × 100 | % | < 80% 预警 | 越高越好 | 衡量本周期内节点是否能按计划时间完成的核心指标
2 | pjm_prog_overdue_rate | 进度 | 超期率 | 节点超期率（未完成） | 超期未完成且未走变更流程的节点数 + 超期未完成但走完变更流程节点数 | (超期未完成未变更 + 超期未完成已变更) / 项目本周期节点已到时间节点总数 × 100 | % | > 15% 预警 | 越低越好 | 反映计划执行偏差程度
3 | pjm_prog_abnormal_rate | 进度 | 异常率 | 节点不正常率（含不正常待变更+超期未完成） | 不正常待变更节点数 + 超期未完成且未走变更流程的节点数 | (不正常待变更 + 超期未完成未变更) / 项目本周期节点已到时间节点总数 × 100 | % | > 20% 预警 | 越低越好 | 识别处于危险状态但尚未走变更流程的节点
4 | pjm_prog_milestone_on_time_rate | 进度 | 里程碑 | 里程碑节点按时完成率 | 里程碑节点按时完成数 / 里程碑节点总数 | 里程碑节点按时完成数 / 里程碑节点总数 × 100 | % | < 90% 预警 | 越高越好 | 里程碑节点权重高，单独监控完成率
5 | pjm_prog_high_risk_incomplete_ratio | 进度 | 风险分布 | 高风险未完成节点占比 | 截止目前未完成高风险节点数 / 项目本周期节点未完成总数 | 截止目前未完成高风险节点数 / 项目本周期节点未完成总数 × 100 | % | > 30% 预警 | 越低越好 | 未完成节点中高风险占比，判断延期影响严重程度
6 | pjm_prog_health_score | 进度 | 健康度 | 进度健康度评分 | pjm_prog_on_time_rate, pjm_prog_milestone_on_time_rate, pjm_prog_abnormal_rate | 节点按时完成率 × 0.4 + 里程碑按时完成率 × 0.3 + (100 - 节点不正常率) × 0.3 | 分(0~100) | < 70 预警 | 越高越好 | 综合3个进度子指标，加权得出进度域健康度评分
【质量域】二次指标
7 | pjm_qual_zero_rate | 质量 | 归零率 | 质量问题归零率 | 已完成归零数（含技术和管理归零） / 新增质量问题数 | 已完成归零数 / 新增质量问题数 × 100 | % | < 60% 预警 | 越高越好 | 本周期内质量问题关闭（归零）的比率
8 | pjm_qual_remaining_ratio | 质量 | 现存率 | 现存质量问题比率 | 现存质量问题数 / 新增质量问题数 | 现存质量问题数 / 新增质量问题数 × 100 | % | > 50% 预警 | 越低越好 | 存量问题与新增问题比，高则说明问题积压
9 | pjm_qual_plan_submit_rate | 质量 | 计划提交 | 归零计划提交率 | (新增质量问题数 - 未提交归零计划) / 新增质量问题数 | (新增质量问题数 - 未提交归零计划) / 新增质量问题数 × 100 | % | < 80% 预警 | 越高越好 | 问题发生后是否及时制定归零计划，衡量管理响应速度
10 | pjm_qual_design_defect_ratio | 质量 | 问题分类 | 设计类问题占比 | 属于设计类的质量问题数 / 现存质量问题数 | 属于设计类的质量问题数 / 现存质量问题数 × 100 | % | > 40% 预警 | 越低越好 | 设计类问题通常影响面广，需重点关注
11 | pjm_qual_health_score | 质量 | 健康度 | 质量健康度评分 | pjm_qual_zero_rate, pjm_qual_plan_submit_rate, pjm_qual_remaining_ratio | 归零率 × 0.5 + 归零计划提交率 × 0.3 + (100 - 现存率) × 0.2 | 分(0~100) | < 70 预警 | 越高越好 | 综合3个质量子指标，加权得出质量域健康度评分
【技术状态域】二次指标
12 | pjm_tech_signature_rate | 技术状态 | 签署完成率 | 技术状态变更单签署完成率 | 技术状态变更单已完成签署 / (技术状态变更单已完成签署 + 未完成签署I,II,III类) | 已完成签署 / (已完成签署 + 未完成签署I+II+III) × 100 | % | < 80% 预警 | 越高越好 | 变更单签署率，签署未完成则变更处于中间状态
13 | pjm_tech_reform_rate | 技术状态 | 整改完成率 | 整改落实完成率（I, II类） | 已落实整改（I,II类） / (已落实整改 + 未落实整改) | 已落实整改(I,II类) / (已落实整改 + 未落实整改) × 100 | % | < 80% 预警 | 越高越好 | I,II类更改整改落实比例，III类不涉及整改
14 | pjm_tech_type1_ratio | 技术状态 | 更改分类 | I类更改占比 | 新增I类更改 / (新增I类更改 + 新增II类更改 + 新增III类更改) | 新增I类更改 / (I+II+III类新增更改总数) × 100 | % | > 30% 预警 | 越低越好 | I类更改影响最大，占比高说明技术状态管控压力大
15 | pjm_tech_unsigned_ratio | 技术状态 | 风险预警 | 变更单未签署比率 | 技术状态变更单未完成签署（I,II,III类） / (I+II+III类新增更改总数) | 未完成签署(I+II+III) / (I+II+III新增总数) × 100 | % | > 20% 预警 | 越低越好 | 未完成签署的变更单比率，越高说明变更管理滞后
16 | pjm_tech_health_score | 技术状态 | 健康度 | 技术状态健康度评分 | pjm_tech_signature_rate, pjm_tech_reform_rate, pjm_tech_unsigned_ratio | 签署完成率 × 0.4 + 整改落实率 × 0.4 + (100 - 未签署比率) × 0.2 | 分(0~100) | < 70 预警 | 越高越好 | 综合签署率和整改率，评估技术状态管控健康度
【综合域】二次指标
17 | pjm_composite_health | 综合 | 项目健康度 | 项目综合健康度 | pjm_prog_health_score, pjm_qual_health_score, pjm_tech_health_score | 进度健康度 × 0.4 + 质量健康度 × 0.3 + 技术状态健康度 × 0.3 | 分(0~100) | < 70 红警 / < 80 黄警 | 越高越好 | 三域加权综合评分，项目整体健康状况的顶层指标
18 | pjm_risk_warning_index | 综合 | 风险预警 | 项目风险预警指数 | 截止目前未完成里程碑节点数, 截止目前未完成高风险节点数, 超期未完成且未走变更流程的节点数 | 里程碑未完成数 × 3 + 高风险未完成节点数 × 2 + 超期未完成节点数 × 1 | 点(越低越好) | > 10 黄警 / > 20 红警 | 越低越好 | 加权风险暴露指数，用于触发预警和排序项目优先级