## 风险信息汇总表
项目编号 | 风险名称 | 所属分系统 | 所属单机 | 风险描述 | 风险提出时间 | 风险提出周数 | 风险阶段 | 风险分类 | 风险等级 | 影响域 | 风险应对措施 | 最终风险释放时间 | 最终风险释放周数 | 风险管控月计划 | 风险释放措施及周计划 | 风险释放计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 进展统计时间 | 进展统计周数 | 进展情况 | 风险应对负责人 | 风险防控负责人 | 责任科室 | 风险状态 | 风险释放时间 | 风险释放周数 | 备注 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 填写人
PJ-2025-001 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期从12周延长至24周，存在断供风险 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估，建立安全库存 | 2025-04-30 | 18 | 每月更新芯片库存状态和供应商沟通情况 | 本周完成国产替代芯片功能测试 | 是 | 3 | 2025-04-10 | 15 | 国产替代芯片已通过全部功能测试，性能满足要求 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-04-08 | 15 | 国产替代方案成功 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉
PJ-2025-001 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主要外协供应商同时承接3个型号任务，产能饱和，交付延期风险高 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件、结构总装 | 启动备选供应商，与主供应商签订优先保障协议 | 2025-06-30 | 26 | 每月跟踪供应商生产进度 | 本周与供应商确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付第一批 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 张明
PJ-2025-002 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基绿色推进剂在国内尚无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机、推进系统 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 39 | 每月更新试验进展 | 本周完成推进剂配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 仿真结果表明优化配比可改善燃烧稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 |  |  | 已申请集团创新基金支持 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇
PJ-2025-001 | 软件需求变更频繁 | 软件分系统 | 导航软件 | 用户多次变更导航精度指标 | 2025-02-01 | 5 | 方案阶段 | 管理 | 中 | 导航软件 | 与用户签订需求基线冻结协议 | 2025-03-31 | 13 | 每月统计需求变更次数 |  | 是 | 1 | 2025-03-25 | 13 | 已与用户签订需求基线冻结协议 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-25 | 13 |  | 2025-03-25 | 13 | 刘芳
PJ-2025-001 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | FPGA逻辑利用率达85%，时序优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板、单板联调 | 优化RTL代码，必要时升级FPGA型号 | 2025-05-31 | 22 | 每月评估时序裕量 | 本周完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮优化后最差路径违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 |  |  | 备选方案为升级FPGA | 2025-04-10 | 15 | 陈辉
PJ-2025-002 | 国产芯片替代风险 | 电子分系统 | 星载计算机 | 原设计采用进口处理器，出口管制导致无法采购 | 2025-01-15 | 3 | 方案阶段 | 供应链 | 中 | 星载计算机 | 评估国产处理器方案 | 2025-03-31 | 13 | 每月跟踪选型与适配进展 |  | 是 | 2 | 2025-03-25 | 13 | 国产龙芯处理器方案通过验证 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-03-22 | 12 | 功耗偏高已通过电源优化解决 | 2025-03-25 | 13 | 陈辉
PJ-2025-002 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 大型热真空罐全年排期紧张 | 2025-04-01 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验、正样转阶段 | 提前预约试验窗口 | 2025-07-31 | 31 | 每月更新排期 | 本周确认6月窗口 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 已登记6月第二周试验窗口 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-001 | 热分析仿真精度风险 | 热控分系统 | 整星热模型 | 热分析软件版本升级后仿真结果偏差5% | 2025-01-20 | 3 | 方案阶段 | 技术 | 低 | 热分析报告 | 开展新旧版本对比验证 | 2025-02-28 | 9 |  |  | 是 | 1 | 2025-02-25 | 8 | 完成对比验证，偏差在可接受范围内 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 已释放 | 2025-02-25 | 8 |  | 2025-02-25 | 8 | 孙伟
PJ-2025-001 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高，工作量可能超出预期 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 | 22 | 每月统计覆盖率达成 | 本周完成工具部署 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署，开始编写测试用例 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 刘芳
PJ-2025-002 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 深空探测任务模式多，需求遗漏可能导致后期返工 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 开展需求交叉检查 | 2025-03-31 | 13 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 需求交叉检查完成，补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-20 | 12 |  | 2025-03-20 | 12 | 林小明
PJ-2025-005 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期从12周延长至24周，存在断供风险 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估，建立安全库存 | 2025-04-30 | 18 | 每月更新芯片库存状态和供应商沟通情况 | 本周完成国产替代芯片功能测试 | 是 | 3 | 未知 | 15 | 国产替代芯片已通过全部功能测试，性能满足要求 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-04-08 | 15 | 国产替代方案成功 | 2025-04-10 | 15 | 赵敏
PJ-2025-002 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主要外协供应商同时承接3个型号任务，产能饱和，交付延期风险高 | 2025年03月01日 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件、结构总装 | 启动备选供应商，与主供应商签订优先保障协议 | 2025-06-30 | 26 | 每月跟踪供应商生产进度 | 本周与供应商确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付第一批 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 吴勇
PJ-2025-008 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基绿色推进剂在国内尚无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机、推进系统 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 39 | 每月更新试验进展 | 本周完成推进剂配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04 | 15 | 仿真结果表明优化配比可改善燃烧稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 |  |  | 已申请集团创新基金支持 | 2025-04-10 | 15 | 郭伟
PJ-2025-004 | 软件需求变更频繁 | 软件分系统 | 导航软件 | 用户多次变更导航精度指标 | 2025-02 | 5 | 方案阶段 | 管理 | 中 | 导航软件 | 与用户签订需求基线冻结协议 | 2025-03-31 | 13 | 每月统计需求变更次数 |  | 是 | 1 | 2025-03-25 | 13 | 已与用户签订需求基线冻结协议 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-25 | 13 |  | 2025-03-25 | 13 | 林小明
PJ-2025-005 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | FPGA逻辑利用率达85%，时序优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板、单板联调 | 优化RTL代码，必要时升级FPGA型号 | 2025-05-31 | 22 | 每月评估时序裕量 | 本周完成第三轮布局布线 | 是 | 2 |  | 15 | 第三轮优化后最差路径违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 |  |  | 备选方案为升级FPGA | 2025-13-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-005 | 国产芯片替代风险 | 电子分系统 | 星载计算机 | 原设计采用进口处理器，出口管制导致无法采购 | 2025-01-15 | 3 | 方案阶段 | 供应链 | 中 | 星载计算机 | 评估国产处理器方案 | 2025-03-31 | 13 | 每月跟踪选型与适配进展 |  | 是 | 2 | 2025-03-25 | 13 | 国产龙芯处理器方案通过验证 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-03-22 | 12 | 功耗偏高已通过电源优化解决 | 2025-03-25 | 13 | 钱海
PJ-2025-002 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 大型热真空罐全年排期紧张 | 2025-04-01 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验、正样转阶段 | 提前预约试验窗口 | 2025-07-31 | 31 | 每月更新排期 | 本周确认6月窗口 | 否 | 1 | 20250/04/10 | 15 | 已登记6月第二周试验窗口 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 吴勇
PJ-2025-001 | 热分析仿真精度风险 | 热控分系统 | 整星热模型 | 热分析软件版本升级后仿真结果偏差5% | 2025-01-20 | 3 | 方案阶段 | 技术 | 低 | 热分析报告 | 开展新旧版本对比验证 | 2025-02-28 | 9 |  |  | 是 | 1 | 2025-02-25 | 8 | 完成对比验证，偏差在可接受范围内 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 已释放 | 2025-02-25 | 8 |  | 2025-02-25 | 8 | 陈辉
PJ-2025-006 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高，工作量可能超出预期 | 2025年3月15日 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 | 22 | 每月统计覆盖率达成 | 本周完成工具部署 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署，开始编写测试用例 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 钱海
PJ-2025-007 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 深空探测任务模式多，需求遗漏可能导致后期返工 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 开展需求交叉检查 | 2025-03-31 | 13 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 需求交叉检查完成，补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-20 | 12 |  | 2025-03-20 | 12 | 钱海
PJ-2025-003 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期从12周延长至24周，存在断供风险 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估，建立安全库存 | 2025-04-30 | 18 | 每月更新芯片库存状态和供应商沟通情况 | 本周完成国产替代芯片功能测试 | 是 | 3 | TBD | 15 | 国产替代芯片已通过全部功能测试，性能满足要求 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-04 | 15 | 国产替代方案成功 | 2025-04-10 | 15 | 秦川
PJ-2025-005 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主要外协供应商同时承接3个型号任务，产能饱和，交付延期风险高 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件、结构总装 | 启动备选供应商，与主供应商签订优先保障协议 | 2025-06-30 | 26 | 每月跟踪供应商生产进度 | 本周与供应商确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付第一批 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 林小明
PJ-2025-002 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基绿色推进剂在国内尚无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机、推进系统 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 39 | 每月更新试验进展 | 本周完成推进剂配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 仿真结果表明优化配比可改善燃烧稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 |  |  | 已申请集团创新基金支持 | 2025-04-10 | 15 | 周强
PJ-2025-003 | 软件需求变更频繁 | 软件分系统 | 导航软件 | 用户多次变更导航精度指标 | 2025-02-01 | 5 | 方案阶段 | 管理 | 中 | 导航软件 | 与用户签订需求基线冻结协议 | 2025-03-31 | 13 | 每月统计需求变更次数 |  | 是 | 1 | 2025-03-25 | 13 | 已与用户签订需求基线冻结协议 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-25 | 13 |  | 2025-03-25 | 13 | 周强
PJ-2025-008 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | FPGA逻辑利用率达85%，时序优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板、单板联调 | 优化RTL代码，必要时升级FPGA型号 | 2025-05-31 | 22 | 每月评估时序裕量 | 本周完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-02-30 | 15 | 第三轮优化后最差路径违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 |  |  | 备选方案为升级FPGA | 2025-04-10 | 15 | 吴勇
PJ-2025-006 | 国产芯片替代风险 | 电子分系统 | 星载计算机 | 原设计采用进口处理器，出口管制导致无法采购 | 2025-01-15 | 3 | 方案阶段 | 供应链 | 中 | 星载计算机 | 评估国产处理器方案 | 2025-03-31 | 13 | 每月跟踪选型与适配进展 |  | 是 | 2 | 2025-03-25 | 13 | 国产龙芯处理器方案通过验证 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-03-22 | 12 | 功耗偏高已通过电源优化解决 | 2025-03-25 | 13 | 周强
PJ-2025-004 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 大型热真空罐全年排期紧张 | 2025-04-01 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验、正样转阶段 | 提前预约试验窗口 | 2025-07-31 | 31 | 每月更新排期 | 本周确认6月窗口 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 已登记6月第二周试验窗口 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025.4.10 | 15 | 王鹏
PJ-2025-005 | 热分析仿真精度风险 | 热控分系统 | 整星热模型 | 热分析软件版本升级后仿真结果偏差5% | 2025-01-20 | 3 | 方案阶段 | 技术 | 低 | 热分析报告 | 开展新旧版本对比验证 | TBD | 9 |  |  | 是 | 1 | 2025-02-25 | 8 | 完成对比验证，偏差在可接受范围内 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 已释放 | 2025-02-25 | 8 |  | 2025-02-30 | 8 | 林小明
PJ-2025-001 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高，工作量可能超出预期 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 | 22 | 每月统计覆盖率达成 | 本周完成工具部署 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署，开始编写测试用例 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 张明
PJ-2025-004 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 深空探测任务模式多，需求遗漏可能导致后期返工 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 开展需求交叉检查 | 2025-03-31 | 13 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 需求交叉检查完成，补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-20 | 12 |  | 2025-03-20 | 12 | 周强
PJ-2025-008 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期从12周延长至24周，存在断供风险 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估，建立安全库存 | 2025-04-30 | 18 | 每月更新芯片库存状态和供应商沟通情况 | 本周完成国产替代芯片功能测试 | 是 | 3 | 2025/04/10 | 15 | 国产替代芯片已通过全部功能测试，性能满足要求 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-04-08 | 15 | 国产替代方案成功 | 未知 | 15 | 陈辉
PJ-2025-008 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主要外协供应商同时承接3个型号任务，产能饱和，交付延期风险高 | 2025/3/1 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件、结构总装 | 启动备选供应商，与主供应商签订优先保障协议 | 2025-06-30 | 26 | 每月跟踪供应商生产进度 | 本周与供应商确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付第一批 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 李雪
PJ-2025-003 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基绿色推进剂在国内尚无飞行验证先例 | 未知 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机、推进系统 | 开展地面热试车验证 | 20205/09/30 | 39 | 每月更新试验进展 | 本周完成推进剂配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 仿真结果表明优化配比可改善燃烧稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 |  |  | 已申请集团创新基金支持 | 2025-04-10 | 15 | 郭伟
PJ-2025-001 | 软件需求变更频繁 | 软件分系统 | 导航软件 | 用户多次变更导航精度指标 | 2025-02-01 | 5 | 方案阶段 | 管理 | 中 | 导航软件 | 与用户签订需求基线冻结协议 | 20205/03/31 | 13 | 每月统计需求变更次数 |  | 是 | 1 | 2025-03-25 | 13 | 已与用户签订需求基线冻结协议 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-25 | 13 |  | 2025-03-25 | 13 | 张明
PJ-2025-005 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | FPGA逻辑利用率达85%，时序优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板、单板联调 | 优化RTL代码，必要时升级FPGA型号 | 2025-05-31 | 22 | 每月评估时序裕量 | 本周完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮优化后最差路径违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 |  |  | 备选方案为升级FPGA | 2025-04-10 | 15 | 刘芳
PJ-2025-006 | 国产芯片替代风险 | 电子分系统 | 星载计算机 | 原设计采用进口处理器，出口管制导致无法采购 | 2025-01-15 | 3 | 方案阶段 | 供应链 | 中 | 星载计算机 | 评估国产处理器方案 | 2025-03-31 | 13 | 每月跟踪选型与适配进展 |  | 是 | 2 | 2025-03-25 | 13 | 国产龙芯处理器方案通过验证 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-03-22 | 12 | 功耗偏高已通过电源优化解决 | 2025-03-25 | 13 | 钱海
PJ-2025-006 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 大型热真空罐全年排期紧张 |  | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验、正样转阶段 | 提前预约试验窗口 | 2025-07-31 | 31 | 每月更新排期 | 本周确认6月窗口 | 否 | 1 | 2025-04 | 15 | 已登记6月第二周试验窗口 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 周强
PJ-2025-008 | 热分析仿真精度风险 | 热控分系统 | 整星热模型 | 热分析软件版本升级后仿真结果偏差5% | 2025-01-20 | 3 | 方案阶段 | 技术 | 低 | 热分析报告 | 开展新旧版本对比验证 | 2025-02-28 | 9 |  |  | 是 | 1 | 2025-02-25 | 8 | 完成对比验证，偏差在可接受范围内 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 已释放 | 2025-02-25 | 8 |  | 2025-02-25 | 8 | 林小明
PJ-2025-007 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高，工作量可能超出预期 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 | 22 | 每月统计覆盖率达成 | 本周完成工具部署 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署，开始编写测试用例 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 黄磊
PJ-2025-004 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 深空探测任务模式多，需求遗漏可能导致后期返工 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 开展需求交叉检查 | TBD | 13 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 需求交叉检查完成，补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-20 | 12 |  | 2025-03-20 | 12 | 钱海
PJ-2025-002 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期从12周延长至24周，存在断供风险 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估，建立安全库存 | 2025-04-30 | 18 | 每月更新芯片库存状态和供应商沟通情况 | 本周完成国产替代芯片功能测试 | 是 | 3 | 2025-04-10 | 15 | 国产替代芯片已通过全部功能测试，性能满足要求 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-04-08 | 15 | 国产替代方案成功 | TBD | 15 | 孙伟
PJ-2025-008 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主要外协供应商同时承接3个型号任务，产能饱和，交付延期风险高 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件、结构总装 | 启动备选供应商，与主供应商签订优先保障协议 | 20205/06/30 | 26 | 每月跟踪供应商生产进度 | 本周与供应商确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付第一批 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 陈辉
PJ-2025-007 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基绿色推进剂在国内尚无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机、推进系统 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 39 | 每月更新试验进展 | 本周完成推进剂配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 仿真结果表明优化配比可改善燃烧稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 |  |  | 已申请集团创新基金支持 | 2025-04-10 | 15 | 赵敏
PJ-2025-008 | 软件需求变更频繁 | 软件分系统 | 导航软件 | 用户多次变更导航精度指标 | 2025-02-01 | 5 | 方案阶段 | 管理 | 中 | 导航软件 | 与用户签订需求基线冻结协议 | 2025-03-31 | 13 | 每月统计需求变更次数 |  | 是 | 1 | 2025-03-25 | 13 | 已与用户签订需求基线冻结协议 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-25 | 13 |  | 2025-03-25 | 13 | 陈辉
PJ-2025-005 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | FPGA逻辑利用率达85%，时序优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板、单板联调 | 优化RTL代码，必要时升级FPGA型号 | 2025-05-31 | 22 | 每月评估时序裕量 | 本周完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮优化后最差路径违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 |  |  | 备选方案为升级FPGA | 2025-4-10 | 15 | 林小明
PJ-2025-005 | 国产芯片替代风险 | 电子分系统 | 星载计算机 | 原设计采用进口处理器，出口管制导致无法采购 | 2025-01-15 | 3 | 方案阶段 | 供应链 | 中 | 星载计算机 | 评估国产处理器方案 | 2025-03-31 | 13 | 每月跟踪选型与适配进展 |  | 是 | 2 | 2025-03-25 | 13 | 国产龙芯处理器方案通过验证 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-03-22 | 12 | 功耗偏高已通过电源优化解决 | TBD | 13 | 赵敏
PJ-2025-004 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 大型热真空罐全年排期紧张 | 2025-04-01 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验、正样转阶段 | 提前预约试验窗口 | 2025-02-30 | 31 | 每月更新排期 | 本周确认6月窗口 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 已登记6月第二周试验窗口 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025/4/10 | 15 | 黄磊
PJ-2025-001 | 热分析仿真精度风险 | 热控分系统 | 整星热模型 | 热分析软件版本升级后仿真结果偏差5% | 2025-01-20 | 3 | 方案阶段 | 技术 | 低 | 热分析报告 | 开展新旧版本对比验证 | 2025-02-28 | 9 |  |  | 是 | 1 | 2025-02-25 | 8 | 完成对比验证，偏差在可接受范围内 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 已释放 | 2025-02-25 | 8 |  | 2025-02-25 | 8 | 陈辉
PJ-2025-003 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高，工作量可能超出预期 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 | 22 | 每月统计覆盖率达成 | 本周完成工具部署 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署，开始编写测试用例 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-007 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 深空探测任务模式多，需求遗漏可能导致后期返工 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 开展需求交叉检查 | 2025-03-31 | 13 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 需求交叉检查完成，补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-20 | 12 |  | 2025-03-20 | 12 | 周强
PJ-2025-002 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期从12周延长至24周，存在断供风险 | 20205/01/10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估，建立安全库存 | 2025-04-30 | 18 | 每月更新芯片库存状态和供应商沟通情况 | 本周完成国产替代芯片功能测试 | 是 | 3 | 2025-04-10 | 15 | 国产替代芯片已通过全部功能测试，性能满足要求 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-04-08 | 15 | 国产替代方案成功 | 2025-04-10 | 15 | 刘芳
PJ-2025-008 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主要外协供应商同时承接3个型号任务，产能饱和，交付延期风险高 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件、结构总装 | 启动备选供应商，与主供应商签订优先保障协议 | 2025-06-30 | 26 | 每月跟踪供应商生产进度 | 本周与供应商确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付第一批 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 郭伟
PJ-2025-001 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基绿色推进剂在国内尚无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机、推进系统 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 39 | 每月更新试验进展 | 本周完成推进剂配比优化仿真 | 否 | 4 | 未知 | 15 | 仿真结果表明优化配比可改善燃烧稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 |  |  | 已申请集团创新基金支持 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉
PJ-2025-008 | 软件需求变更频繁 | 软件分系统 | 导航软件 | 用户多次变更导航精度指标 | 2025-02-01 | 5 | 方案阶段 | 管理 | 中 | 导航软件 | 与用户签订需求基线冻结协议 | 2025-03-31 | 13 | 每月统计需求变更次数 |  | 是 | 1 | 2025-03-32 | 13 | 已与用户签订需求基线冻结协议 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-25 | 13 |  | 2025-02-30 | 13 | 刘芳
PJ-2025-005 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | FPGA逻辑利用率达85%，时序优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板、单板联调 | 优化RTL代码，必要时升级FPGA型号 | 2025-05-31 | 22 | 每月评估时序裕量 | 本周完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮优化后最差路径违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 |  |  | 备选方案为升级FPGA | 2025-04-10 | 15 | 钱海
PJ-2025-002 | 国产芯片替代风险 | 电子分系统 | 星载计算机 | 原设计采用进口处理器，出口管制导致无法采购 | 20250/01/15 | 3 | 方案阶段 | 供应链 | 中 | 星载计算机 | 评估国产处理器方案 | 2025-03-31 | 13 | 每月跟踪选型与适配进展 |  | 是 | 2 | 2025-03-25 | 13 | 国产龙芯处理器方案通过验证 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-03-22 | 12 | 功耗偏高已通过电源优化解决 | TBD | 13 | 张明
PJ-2025-005 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 大型热真空罐全年排期紧张 | 2025年4月1日 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验、正样转阶段 | 提前预约试验窗口 | 2025-7-31 | 31 | 每月更新排期 | 本周确认6月窗口 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 已登记6月第二周试验窗口 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵敏
PJ-2025-006 | 热分析仿真精度风险 | 热控分系统 | 整星热模型 | 热分析软件版本升级后仿真结果偏差5% | 20250/01/20 | 3 | 方案阶段 | 技术 | 低 | 热分析报告 | 开展新旧版本对比验证 | 2025-02-28 | 9 |  |  | 是 | 1 | 2025-02-25 | 8 | 完成对比验证，偏差在可接受范围内 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 已释放 | 2025-02-25 | 8 |  | 2025-02-25 | 8 | 黄磊
PJ-2025-003 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高，工作量可能超出预期 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 |  | 22 | 每月统计覆盖率达成 | 本周完成工具部署 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署，开始编写测试用例 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 陈辉
PJ-2025-002 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 深空探测任务模式多，需求遗漏可能导致后期返工 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 开展需求交叉检查 | 2025-03-31 | 13 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 需求交叉检查完成，补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-20 | 12 |  | 2025-03-20 | 12 | 钱海
PJ-2025-006 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期从12周延长至24周，存在断供风险 | 2025-1-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估，建立安全库存 | 2025-04-30 | 18 | 每月更新芯片库存状态和供应商沟通情况 | 本周完成国产替代芯片功能测试 | 是 | 3 | 2025-04-10 | 15 | 国产替代芯片已通过全部功能测试，性能满足要求 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-04-08 | 15 | 国产替代方案成功 | 2025-04-10 | 15 | 赵敏
PJ-2025-008 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主要外协供应商同时承接3个型号任务，产能饱和，交付延期风险高 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件、结构总装 | 启动备选供应商，与主供应商签订优先保障协议 | 2025-06-30 | 26 | 每月跟踪供应商生产进度 | 本周与供应商确认5月交付批次 | 是 | 2 | 20205/04/10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付第一批 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 李雪
PJ-2025-001 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基绿色推进剂在国内尚无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机、推进系统 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 39 | 每月更新试验进展 | 本周完成推进剂配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 仿真结果表明优化配比可改善燃烧稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 |  |  | 已申请集团创新基金支持 | 2025-04-10 | 15 | 刘芳
PJ-2025-001 | 软件需求变更频繁 | 软件分系统 | 导航软件 | 用户多次变更导航精度指标 | 2025-02-01 | 5 | 方案阶段 | 管理 | 中 | 导航软件 | 与用户签订需求基线冻结协议 | 2025-03-31 | 13 | 每月统计需求变更次数 |  | 是 | 1 | 2025-03-25 | 13 | 已与用户签订需求基线冻结协议 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-25 | 13 |  | 2025-03-25 | 13 | 李雪
PJ-2025-008 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | FPGA逻辑利用率达85%，时序优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板、单板联调 | 优化RTL代码，必要时升级FPGA型号 | 2025-05-31 | 22 | 每月评估时序裕量 | 本周完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮优化后最差路径违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 |  |  | 备选方案为升级FPGA | 2025-04-10 | 15 | 郭伟
PJ-2025-008 | 国产芯片替代风险 | 电子分系统 | 星载计算机 | 原设计采用进口处理器，出口管制导致无法采购 | 待定 | 3 | 方案阶段 | 供应链 | 中 | 星载计算机 | 评估国产处理器方案 | 2025-03-31 | 13 | 每月跟踪选型与适配进展 |  | 是 | 2 | 2025-03-25 | 13 | 国产龙芯处理器方案通过验证 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-03-22 | 12 | 功耗偏高已通过电源优化解决 | 2025-03-25 | 13 | 周强
PJ-2025-008 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 大型热真空罐全年排期紧张 | 2025-04-01 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验、正样转阶段 | 提前预约试验窗口 | 2025-07-31 | 31 | 每月更新排期 | 本周确认6月窗口 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 已登记6月第二周试验窗口 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 林小明
PJ-2025-002 | 热分析仿真精度风险 | 热控分系统 | 整星热模型 | 热分析软件版本升级后仿真结果偏差5% | TBD | 3 | 方案阶段 | 技术 | 低 | 热分析报告 | 开展新旧版本对比验证 | 2025-02-28 | 9 |  |  | 是 | 1 | 2025-02-25 | 8 | 完成对比验证，偏差在可接受范围内 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 已释放 | 2025-02-25 | 8 |  | 2025-02-25 | 8 | 李雪
PJ-2025-005 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高，工作量可能超出预期 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 | 22 | 每月统计覆盖率达成 | 本周完成工具部署 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署，开始编写测试用例 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 李雪
PJ-2025-001 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 深空探测任务模式多，需求遗漏可能导致后期返工 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 开展需求交叉检查 | 2025-03-31 | 13 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 需求交叉检查完成，补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-20 | 12 |  | 2025-03-20 | 12 | 郭伟
PJ-2025-001 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期从12周延长至24周，存在断供风险 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估，建立安全库存 | 2025-04-30 | 18 | 每月更新芯片库存状态和供应商沟通情况 | 本周完成国产替代芯片功能测试 | 是 | 3 | 2025-04-10 | 15 | 国产替代芯片已通过全部功能测试，性能满足要求 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 |  | 15 | 国产替代方案成功 | 2025-04-10 | 15 | 钱海
PJ-2025-007 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主要外协供应商同时承接3个型号任务，产能饱和，交付延期风险高 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件、结构总装 | 启动备选供应商，与主供应商签订优先保障协议 | 2025-06-30 | 26 | 每月跟踪供应商生产进度 | 本周与供应商确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付第一批 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-32 | 15 | 郭伟
PJ-2025-004 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基绿色推进剂在国内尚无飞行验证先例 | 2025年2月15日 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机、推进系统 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 39 | 每月更新试验进展 | 本周完成推进剂配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 仿真结果表明优化配比可改善燃烧稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 |  |  | 已申请集团创新基金支持 | 2025-04-10 | 15 | 周强
PJ-2025-007 | 软件需求变更频繁 | 软件分系统 | 导航软件 | 用户多次变更导航精度指标 | 2025-02-01 | 5 | 方案阶段 | 管理 | 中 | 导航软件 | 与用户签订需求基线冻结协议 | 2025-03-31 | 13 | 每月统计需求变更次数 |  | 是 | 1 | 2025-03-25 | 13 | 已与用户签订需求基线冻结协议 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-25 | 13 |  | 2025-03-25 | 13 | 郭伟
PJ-2025-003 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | FPGA逻辑利用率达85%，时序优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板、单板联调 | 优化RTL代码，必要时升级FPGA型号 | 2025-05-31 | 22 | 每月评估时序裕量 | 本周完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮优化后最差路径违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 |  |  | 备选方案为升级FPGA | 2025-04-10 | 15 | 赵敏
PJ-2025-003 | 国产芯片替代风险 | 电子分系统 | 星载计算机 | 原设计采用进口处理器，出口管制导致无法采购 | 2025-01-15 | 3 | 方案阶段 | 供应链 | 中 | 星载计算机 | 评估国产处理器方案 | 2025-03-31 | 13 | 每月跟踪选型与适配进展 |  | 是 | 2 | 2025-03-25 | 13 | 国产龙芯处理器方案通过验证 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-03-22 | 12 | 功耗偏高已通过电源优化解决 | 2025-03-25 | 13 | 黄磊
PJ-2025-004 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 大型热真空罐全年排期紧张 | 2025-04-01 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验、正样转阶段 | 提前预约试验窗口 | 2025-07-31 | 31 | 每月更新排期 | 本周确认6月窗口 | 否 | 1 | 待定 | 15 | 已登记6月第二周试验窗口 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 |  |  |  | 20205/04/10 | 15 | 钱海
PJ-2025-006 | 热分析仿真精度风险 | 热控分系统 | 整星热模型 | 热分析软件版本升级后仿真结果偏差5% | 2025-01-20 | 3 | 方案阶段 | 技术 | 低 | 热分析报告 | 开展新旧版本对比验证 | 2025-02-28 | 9 |  |  | 是 | 1 | 2025-02-25 | 8 | 完成对比验证，偏差在可接受范围内 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 已释放 | 2025-13-25 | 8 |  | 2025-02-25 | 8 | 李雪
PJ-2025-001 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高，工作量可能超出预期 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 | 22 | 每月统计覆盖率达成 | 本周完成工具部署 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署，开始编写测试用例 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 |  |  |  | TBD | 15 | 吴勇
PJ-2025-006 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 深空探测任务模式多，需求遗漏可能导致后期返工 | 2025年1月25日 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 开展需求交叉检查 | 2025-03-31 | 13 |  |  | 是 | 1 | 2025-13-20 | 12 | 需求交叉检查完成，补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-20 | 12 |  | 2025-03-20 | 12 | 周强