## 数据指标表
维度,数据指标,计算逻辑
项目（含一般节点）,"项目本周期节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"正常待完成（正常且未到时间节点数）","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“正常待完成”的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"项目本周期外完成节点数","实际完成时间在开始和结束时间内的项目节点总数-实际完成时间和节点计划时间都在开始和结束时间内的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"项目本周期节点未完成总数","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"节点按时完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“按时完成”的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"正常待完成（正常且未到时间节点数）","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“正常待完成”的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"节点超期完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为（“超期已完成未变更”+“超期已完成未变更”）的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"项目本周期以外完成节点总数+节点按时完成数+节点超期完成数","项目本周期以外完成节点总数+节点按时完成数+节点超期完成数"
项目（含一般节点）,"节点完成百分比","(节点超期完成数+项目本周期节点已到时间节点总数+项目本周期以外完成节点总数)/(项目本周期节点总数+项目本周期以外完成节点总数)"
项目（含一般节点）,"节点按时完成百分比","(节点按时完成数+项目本周期以外完成节点总数)/(项目本周期节点总数+项目本周期以外完成节点总数)"
项目（含一般节点）,"超期完成节点百分比","(节点超期完成数+项目本周期以外完成节点总数)/(项目本周期节点总数+项目本周期以外完成节点总数)"
项目（除一般节点）,"不正常待变更节点数","节点计划时间<统计结束时间,且完成情况为“不正常待变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“不正常待变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数"
项目（除一般节点）,"超期未完成且未走变更流程的节点数","节点计划时间<统计结束时间,且完成情况为“超期未完成未变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“超期未完成未变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数"
项目（除一般节点）,"超期未完成且走变更流程的节点数","节点计划时间<统计结束时间,且完成情况为“超期未完成已变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“超期未完成已变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数"
项目（除一般节点）,"超期已完成未变更","节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“超期已完成未变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“超期已完成未变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数"
项目（除一般节点）,"节点已经不正常待变更的百分比(含不正常待变更)","(不正常待变更节点数+超期未完成且未走变更流程的节点数)/项目本周期节点已到时间节点总数"
项目（除一般节点）,"节点超期百分比","(超期未完成且未走变更流程的节点数+超期未完成且走变更流程的节点数)/项目本周期节点已到时间节点总数"
项目（除一般节点）,"截止目前未完成高风险节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“高”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"截止目前未完成中风险节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"截止目前未完成里程碑节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“重大节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"截止目前未完成重大节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“重要节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"截止目前未完成重要节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为“按时完成”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点按时完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成未变更”+“超期已完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点超期完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为正常待完成的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点正常待完成数","(里程碑节点按时完成数+里程碑节点超期完成数) / (截止目前未完成里程碑节点总数+里程碑节点按时完成数+里程碑节点超期完成数)"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点完成总百分比","节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“高”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"高风险节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“中”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"中风险节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“重大节点”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"重大节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“重要节点”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"重要节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”且完成情况为“按时完成”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点按时完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成已变更”+“超期已完成未变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点超期完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成已变更”+“超期已完成未变更”）的节点总数"

## 技术统计表
维度,数据指标,计算逻辑
项目（含一般节点）,"项目本周期节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"正常待完成（正常且未到时间节点数）","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“正常待完成”的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"项目本周期外完成节点数","实际完成时间在开始和结束时间内的项目节点总数-实际完成时间和节点计划时间都在开始和结束时间内的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"项目本周期节点未完成总数","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"节点按时完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“按时完成”的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"正常待完成（正常且未到时间节点数）","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为“正常待完成”的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"节点超期完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且完成情况为（“超期已完成未变更”+“超期已完成未变更”）的项目节点总数"
项目（含一般节点）,"项目本周期以外完成节点总数+节点按时完成数+节点超期完成数","项目本周期以外完成节点总数+节点按时完成数+节点超期完成数"
项目（含一般节点）,"节点完成百分比","(节点超期完成数+项目本周期节点已到时间节点总数+项目本周期以外完成节点总数)/(项目本周期节点总数+项目本周期以外完成节点总数)"
项目（含一般节点）,"节点按时完成百分比","(节点按时完成数+项目本周期以外完成节点总数)/(项目本周期节点总数+项目本周期以外完成节点总数)"
项目（含一般节点）,"超期完成节点百分比","(节点超期完成数+项目本周期以外完成节点总数)/(项目本周期节点总数+项目本周期以外完成节点总数)"
项目（除一般节点）,"不正常待变更节点数","节点计划时间<统计结束时间,且完成情况为“不正常待变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“不正常待变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数"
项目（除一般节点）,"超期未完成且未走变更流程的节点数","节点计划时间<统计结束时间,且完成情况为“超期未完成未变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“超期未完成未变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数"
项目（除一般节点）,"超期未完成且走变更流程的节点数","节点计划时间<统计结束时间,且完成情况为“超期未完成已变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“超期未完成已变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数"
项目（除一般节点）,"超期已完成未变更","节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“超期已完成未变更”的节点总数-节点计划时间≤统计结束时间,且完成情况为“超期已完成未变更”且节点类型为“一般节点”的节点总数"
项目（除一般节点）,"节点已经不正常待变更的百分比(含不正常待变更)","(不正常待变更节点数+超期未完成且未走变更流程的节点数)/项目本周期节点已到时间节点总数"
项目（除一般节点）,"节点超期百分比","(超期未完成且未走变更流程的节点数+超期未完成且走变更流程的节点数)/项目本周期节点已到时间节点总数"
项目（除一般节点）,"截止目前未完成高风险节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“高”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"截止目前未完成中风险节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"截止目前未完成里程碑节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“重大节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"截止目前未完成重大节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“重要节点”且完成情况为（“不正常待变更”+“超期未完成未变更”+“超期未完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"截止目前未完成重要节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为“按时完成”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点按时完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成未变更”+“超期已完成已变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点超期完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为正常待完成的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点正常待完成数","(里程碑节点按时完成数+里程碑节点超期完成数) / (截止目前未完成里程碑节点总数+里程碑节点按时完成数+里程碑节点超期完成数)"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点完成总百分比","节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“高”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"高风险节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且风险等级为“中”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"中风险节点数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“重大节点”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"重大节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“重要节点”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"重要节点总数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点类型为“里程碑节点”且完成情况为“按时完成”的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点按时完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成已变更”+“超期已完成未变更”）的节点总数"
项目（本周期内节点）,"里程碑节点超期完成数","节点计划时间在开始和结束时间内且节点为“里程碑节点”且完成情况为（“超期已完成已变更”+“超期已完成未变更”）的节点总数"

## 质量统计表
数据来源,维度,数据指标,计算逻辑,统计频率,待确定内容
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","新增质量问题数","质量问题发生时间在开始和结束时间内的质量问题总数","每周/月（设置开始时间和结束时间）","时间可能需要灵活变更为周或者月"
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","现存质量问题数","状态为“未完成归零”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","已完成技术归零数","质量问题发生时间在开始和结束时间内且状态为“已完成技术归零”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","已完成管理归零数","质量问题发生时间在开始和结束时间内且状态为“已完成管理归零”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","已完成技术和管理归零数","质量问题发生时间在开始和结束时间内且状态为“已完成技术和管理归零”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","已完成归零数（含技术和管理归零）","已完成技术归零数+已完成管理归零数+已完成技术和管理归零数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","未提交归零计划","质量问题发生时间在开始和结束时间内且归零计划为“无”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","属于设计类的质量问题数","状态为“未完成归零”且原因分类为“设计”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","属于工艺类的质量问题数","状态为“未完成归零”且原因分类为“工艺”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","属于管理类的质量问题数","状态为“未完成归零”且原因分类为“管理”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","属于元器件类的质量问题数","状态为“未完成归零”且原因分类为“元器件”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","属于操作类的质量问题数","状态为“未完成归零”且原因分类为“操作”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","属于外协外购类的质量问题数","状态为“未完成归零”且原因分类为“外协外购”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","属于软件类的质量问题数","状态为“未完成归零”且原因分类为“软件”的质量问题数",,
质量信息汇总表,"项目、科室、月度","属于其他类的质量问题数","状态为“未完成归零”且原因分类为“其他”的质量问题数",,

## 系统信息字典汇总表
进度管理表,质量问题记录表,技术状态信息汇总表,风险信息汇总表,风险跟进措施表,重要信息 (X)
项目编号(下拉选择),项目编号(下拉选择),项目编号(下拉选择),项目编号(下拉选择),项目编号(下拉选择),项目编号(下拉选择)
分系统/分任务,分系统/分任务,技术状态名称、代号,风险名称,风险名称,分系统/分任务
节点任务及目标,问题名称,技术状态名称、代号(按照技术状态管理计划中明确的技术状态项及代号),所属分系统,所属分系统,PBS编号
节点计划时间(格式:XXXX-XX-XX),责任单位(下拉选择),更改事项,所属单机,所属单机,PBS名称
节点计划周数,团队及负责人,负责人,风险描述(按条目梳理当前存在的主要具体风险点),风险描述(按条目梳理当前存在的主要风险点),供应商名称
完成情况(下拉选择),责任单位领导,责任科室(下拉选择),风险提出时间(格式:XXXX-XX-XX),风险提出时间(格式:XXXX-XX-XX),是否长周期物料(下拉选择)
跟进措施类别(下拉选择),质量问题发生时间(格式:XXXX-XX-XX),分管室领导,风险提出周数,风险提出周数,合同完成谈判时间(格式:XXXX-XX-XX)
跟进措施题目,质量问题发生周数,更改提出时间(格式:XXXX-XX-XX),风险分类(下拉选择),风险分类(下拉选择),合同完成谈判周数
跟进人,问题概述,更改提出周数,风险等级(下拉选择),风险等级(下拉选择),合同要求到货时间(格式:XXXX-XX-XX)
原因分类(下拉选择),原因分类(下拉选择),技术状态变更单是否完成签署(下拉选择),影响域(关联影响分析，影响的具体分系统、子系统等的PBS产品),影响域(关联影响分析，影响的具体分系统、子系统等的PBS产品),合同要求到货周数
主送,归零计划,技术状态变更单闭环签署时间(格式:XXXX-XX-XX),风险应对措施(对照具体风险点，按条梳理列出主要的风险应对措施),风险应对措施(对照具体风险点，按条梳理列出主要的风险应对措施),实际到货时间(格式:XXXX-XX-XX)
抄送,归零计划是否已在进度信息汇总表中更新(下拉选择),技术状态变更单闭环签署周数,最终风险释放时间(给出风险释放的目标节点),最终风险释放时间(格式:XXXX-XX-XX),实际到货周数
跟进时间(格式:XXXX-XX-XX),新增计划数量,简要更改原因及内容,最终风险释放周数,风险管控月计划(结合应对措施和最终风险释放的目标节点，分解列出),计划检验时间(格式:XXXX-XX-XX)
跟进周数,状态(下拉选择),更改类别(下拉选择),风险管控月计划(结合应对措施和最终风险释放的目标节点，分解列出),风险释放措施及周计划(按周列出计划节点；每月25日前需上报下一月的周计),计划检验周数
闭环状态(下拉选择),当前进展,计划完成文件闭环签署时间(格式:XXXX-XX-XX),风险释放措施及周计划(按周列出计划节点；每月25日前需上报下一月的周计),风险释放计划是否已在进度信息汇总表中更新(下拉选择),完成检验时间(格式:XXXX-XX-XX)
最终闭环时间(格式:XXXX-XX-XX),项目主管(下拉选择),计划完成文件闭环签署周数,风险释放计划是否已在进度信息汇总表中更新(下拉选择),新增计划数量,完成检验周数
最终闭环周数,跟进措施类别(下拉选择),计划完成整改落实时间(格式:XXXX-XX-XX),新增计划数量,进展统计时间(格式:XXXX-XX-XX),上装时间(格式:XXXX-XX-XX)
闭环交付物类别(下拉选择),跟进措施题目,计划完成整改落实周数,进展统计时间(格式:XXXX-XX-XX),进展统计周数,上装周数
闭环交付物,跟进人,计划是否已在进度信息汇总表中更新(下拉选择),新增计划数量,进展情况(按周列出态更新进展情况，是否存在问题或需要协调),管控责任部门/责任人
主要风险内容,主送,新增计划数量,受影响文件,风险应对负责人(具体实施责任人),本周进展
最后更新时间(格式:XXXX-XX-XX),抄送,更改论证情况/评估评审情况(描述在什么时间完成了什么文件的评估评审),受影响实物(如果需要落实实物更改，则需要写出实物的PBS名称),风险防控负责人(总责任人，一般为分管副总),当前进展是否影响重要及以上节点
最后更新周数,跟进时间(格式:XXXX-XX-XX),受影响文件,文件签署状态(下拉选择),责任科室(下拉选择),风险等级(下拉选择)
备注,跟进周数,受影响实物(如果需要落实实物更改，则需要写出实物的PBS名称),整改落实状态(下拉选择),风险状态(下拉选择),主要风险内容及措施
填写人,闭环状态(下拉选择),文件签署状态(下拉选择),项目主管(下拉选择),项目主管(下拉选择),延期影响分析
,最终闭环时间(格式:XXXX-XX-XX),文件完成签署时间(格式:XXXX-XX-XX),跟进措施类别(下拉选择),跟进措施类别(下拉选择),
,最终闭环周数,文件完成签署周数,跟进措施题目,跟进措施题目,
,,整改落实状态(下拉选择),,,

## 风险跟进表
字段名称,格式/类型
闭环交付物类别,下拉选择
闭环交付物,文本
主要风险内容,文本
最后更新时间,格式：XXXX-XX-XX
最后更新周数,数字
备注,文本
填写人,文本
整改落实时间,格式：XXXX-XX-XX
整改落实周数,数字
项目主管,下拉选择
主送,文本
抄送,文本
跟进时间,格式：XXXX-XX-XX
跟进周数,数字
闭环状态,下拉选择
最终闭环时间,格式：XXXX-XX-XX
最终闭环周数,数字
风险防范措施数,数字
跟进措施题目,文本
跟进人,文本