## 重要物料信息表
项目编号 | 分系统/分任务 | PBS编号 | PBS名称 | 自研或外协 | 供应商名称 | 是否长周期物料 | 合同完成谈判时间 | 合同完成谈判周数 | 合同要求到货时间 | 合同要求到货周数 | 实际到货时间 | 实际到货周数 | 计划检验时间 | 计划检验周数 | 完成检验时间 | 完成检验周数 | 上装时间 | 上装周数 | 责任科室/责任人 | 管控责任部门/责任人 | 本周进展 | 当前进展是否影响重要及以上节点 | 风险等级 | 主要风险内容及措施 | 延期影响分析 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注
PJ-2025-001 | 电子分系统 | PBS-E-001 | FPGA芯片(国产替代) | 外协 | 龙芯微电子 | 是 | 2025-01-15 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-12 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-18 | 12 | 2025-04-01 | 14 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-05 | 14 | 国产替代芯片，提前3天到货
PJ-2025-001 | 结构分系统 | PBS-S-002 | 钛合金力学试验件 | 外协 | 航天精工股份 | 是 | 2025-02-01 | 5 | 2025-04-15 | 16 |  |  | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/张明 | 采购室/王芳 | 供应商正在加工中 | 是 | 高 | 供应商产能饱和，交付延期约3周 | 影响力学试验节点 | 2025-04-10 | 15 | 已启动备选供应商
PJ-2025-001 | 软件分系统 | PBS-W-003 | 导航信号模拟器 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-02-28 | 9 | 2025-02-25 | 8 | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 软件室/刘芳 | 科研管理处/李明 | 已完成上装并通过功能测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-10 | 10
PJ-2025-001 | 热控分系统 | PBS-T-004 | 高效热管组件 | 外协 | 中科热控技术 | 是 | 2025-01-20 | 3 | 2025-03-31 | 13 | 2025-03-30 | 13 | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-03 | 14 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已到货并完成检验，等待装配窗口 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 库存待装
PJ-2025-002 | 推进分系统 | PBS-P-005 | HAN推进剂贮箱 | 外协 | 航天动力技术研究院 | 是 | 2025-03-01 | 9 | 2025-07-15 | 29 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 供应商完成方案设计 | 是 | 高 | 新型材料兼容性验证尚未完成 | 如贮箱延期将影响推进联调 | 2025-04-10 | 15 | 合同含兼容性试验条款
PJ-2025-002 | 电子分系统 | PBS-E-006 | 星载计算机原理样机板卡 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 电子室/陈辉 | 科研管理处/李明 | 已完成上装和初步测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-15 | 11
PJ-2025-002 | 结构分系统 | PBS-S-007 | 碳纤维复合材料壳体 | 外协 | 中航复合材料 | 是 | 2025-02-10 | 6 | 2025-05-01 | 18 | 2025-04-28 | 17 | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/周强 | 采购室/王芳 | 已到货，力学性能测试进行中 | 否 | 中 | 力学性能需满足极端温度工况 |  | 2025-05-05 | 18 | 预计5月10日完成全部检验
PJ-2025-001 | 电子分系统 | PBS-E-008 | 高频连接器组件 | 外协 | 中航光电 | 否 | 2025-02-15 | 7 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-14 | 11 | 2025-03-18 | 12 | 2025-03-16 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-25 | 13 | 标准货架产品
PJ-2025-002 | 热控分系统 | PBS-T-009 | 多层隔热组件(MLI) | 外协 | 航天五院热控中心 | 是 | 2025-01-25 | 4 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 2025-04-15 | 16 | 2025-04-13 | 16 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已完成检验，等待装配 | 否 | 中 | 延迟9天到货，不影响关键路径 |  | 2025-04-15 | 16 | 延期原因：原材料供应紧张
PJ-2025-002 | 推进分系统 | PBS-P-010 | 高压气瓶 | 外协 | 航天材料及工艺研究所 | 是 | 2025-02-20 | 8 | 2025-06-30 | 26 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 复合材料缠绕成型中 | 是 | 中 | 缠绕工艺参数需反复调试，首件良率约60% | 如延期影响水压试验 | 2025-04-10 | 15 | 已安排驻厂监造
PJ-2025-005 | 电子分系统 | PBS-E-001 | FPGA芯片(国产替代) | 外协 | 龙芯微电子 | 是 | 2025-01-15 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-12 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-18 | 12 | TBD | 14 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-05 | 14 | 国产替代芯片，提前3天到货
PJ-2025-005 | 结构分系统 | PBS-S-002 | 钛合金力学试验件 | 外协 | 航天精工股份 | 是 | 2025-02-01 | 5 | 2025-04-15 | 16 |  |  | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/张明 | 采购室/王芳 | 供应商正在加工中 | 是 | 高 | 供应商产能饱和，交付延期约3周 | 影响力学试验节点 | 2025-04-10 | 15 | 已启动备选供应商
PJ-2025-002 | 软件分系统 | PBS-W-003 | 导航信号模拟器 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-02-28 | 9 | 2025-02-25 | 8 | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 软件室/刘芳 | 科研管理处/李明 | 已完成上装并通过功能测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-10 | 10
PJ-2025-005 | 热控分系统 | PBS-T-004 | 高效热管组件 | 外协 | 中科热控技术 | 是 | 2025-01-20 | 3 | 2025-03-31 | 13 | 2025-03-30 | 13 | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-03 | 14 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已到货并完成检验，等待装配窗口 | 否 | 低 |  |  | 2025-4-10 | 15 | 库存待装
PJ-2025-006 | 推进分系统 | PBS-P-005 | HAN推进剂贮箱 | 外协 | 航天动力技术研究院 | 是 | 2025-03-01 | 9 | 2025-07-15 | 29 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 供应商完成方案设计 | 是 | 高 | 新型材料兼容性验证尚未完成 | 如贮箱延期将影响推进联调 | 22025/04/10 | 15 | 合同含兼容性试验条款
PJ-2025-008 | 电子分系统 | PBS-E-006 | 星载计算机原理样机板卡 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-03-01 | 9 | 待定 | 9 | 2025-3-5 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 电子室/陈辉 | 科研管理处/李明 | 已完成上装和初步测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-15 | 11
PJ-2025-003 | 结构分系统 | PBS-S-007 | 碳纤维复合材料壳体 | 外协 | 中航复合材料 | 是 | 2025-02-10 | 6 | 2025-05-01 | 18 | 2025-04-28 | 17 |  | 19 |  |  |  |  | 结构室/周强 | 采购室/王芳 | 已到货，力学性能测试进行中 | 否 | 中 | 力学性能需满足极端温度工况 |  | 2025-05-05 | 18 | 预计5月10日完成全部检验
PJ-2025-006 | 电子分系统 | PBS-E-008 | 高频连接器组件 | 外协 | 中航光电 | 否 | 2025-02-15 | 7 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-14 | 11 | 2025-03-18 | 12 | 2025-03-16 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-25 | 13 | 标准货架产品
PJ-2025-006 | 热控分系统 | PBS-T-009 | 多层隔热组件(MLI) | 外协 | 航天五院热控中心 | 是 | 2025-01-25 | 4 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 2025-04-15 | 16 | 2025-04-13 | 16 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已完成检验，等待装配 | 否 | 中 | 延迟9天到货，不影响关键路径 |  | 2025-04-15 | 16 | 延期原因：原材料供应紧张
PJ-2025-002 | 推进分系统 | PBS-P-010 | 高压气瓶 | 外协 | 航天材料及工艺研究所 | 是 | 2025年2月20日 | 8 | 2025-06-30 | 26 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 复合材料缠绕成型中 | 是 | 中 | 缠绕工艺参数需反复调试，首件良率约60% | 如延期影响水压试验 | 2025-04-10 | 15 | 已安排驻厂监造
PJ-2025-005 | 电子分系统 | PBS-E-001 | FPGA芯片(国产替代) | 外协 | 龙芯微电子 | 是 | 2025-01-15 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-12 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 2025-02-30 | 12 | 2025-04-01 | 14 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-05 | 14 | 国产替代芯片，提前3天到货
PJ-2025-008 | 结构分系统 | PBS-S-002 | 钛合金力学试验件 | 外协 | 航天精工股份 | 是 | 待定 | 5 | 2025-04-15 | 16 |  |  | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/张明 | 采购室/王芳 | 供应商正在加工中 | 是 | 高 | 供应商产能饱和，交付延期约3周 | 影响力学试验节点 | 2025-02-30 | 15 | 已启动备选供应商
PJ-2025-001 | 软件分系统 | PBS-W-003 | 导航信号模拟器 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-02-28 | 9 | 待定 | 8 | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 软件室/刘芳 | 科研管理处/李明 | 已完成上装并通过功能测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-10 | 10
PJ-2025-002 | 热控分系统 | PBS-T-004 | 高效热管组件 | 外协 | 中科热控技术 | 是 | 2025-01-20 | 3 | 2025-03-31 | 13 | 2025-03-30 | 13 | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-03 | 14 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已到货并完成检验，等待装配窗口 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 库存待装
PJ-2025-007 | 推进分系统 | PBS-P-005 | HAN推进剂贮箱 | 外协 | 航天动力技术研究院 | 是 | 2025-03-01 | 9 | 2025-07-15 | 29 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 供应商完成方案设计 | 是 | 高 | 新型材料兼容性验证尚未完成 | 如贮箱延期将影响推进联调 | 2025-04-10 | 15 | 合同含兼容性试验条款
PJ-2025-008 | 电子分系统 | PBS-E-006 | 星载计算机原理样机板卡 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 电子室/陈辉 | 科研管理处/李明 | 已完成上装和初步测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-02-30 | 11
PJ-2025-002 | 结构分系统 | PBS-S-007 | 碳纤维复合材料壳体 | 外协 | 中航复合材料 | 是 | 2025-02-10 | 6 | 2025-05-01 | 18 | 2025-04-28 | 17 | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/周强 | 采购室/王芳 | 已到货，力学性能测试进行中 | 否 | 中 | 力学性能需满足极端温度工况 |  | 2025-05-05 | 18 | 预计5月10日完成全部检验
PJ-2025-008 | 电子分系统 | PBS-E-008 | 高频连接器组件 | 外协 | 中航光电 | 否 | 2025-02-15 | 7 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-14 | 11 | 2025-03-18 | 12 | 2025-03-16 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-25 | 13 | 标准货架产品
PJ-2025-008 | 热控分系统 | PBS-T-009 | 多层隔热组件(MLI) | 外协 | 航天五院热控中心 | 是 | 2025-01-25 | 4 | 2025年04月01日 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 2025-04-15 | 16 | 2025-04-13 | 16 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已完成检验，等待装配 | 否 | 中 | 延迟9天到货，不影响关键路径 |  | 2025-04-15 | 16 | 延期原因：原材料供应紧张
PJ-2025-006 | 推进分系统 | PBS-P-010 | 高压气瓶 | 外协 | 航天材料及工艺研究所 | 是 | 2025-02-20 | 8 | 2025.6.30 | 26 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 复合材料缠绕成型中 | 是 | 中 | 缠绕工艺参数需反复调试，首件良率约60% | 如延期影响水压试验 | TBD | 15 | 已安排驻厂监造
PJ-2025-005 | 电子分系统 | PBS-E-001 | FPGA芯片(国产替代) | 外协 | 龙芯微电子 | 是 | 2025-01-15 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-12 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-18 | 12 | 22025/04/01 | 14 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025/04/05 | 14 | 国产替代芯片，提前3天到货
PJ-2025-005 | 结构分系统 | PBS-S-002 | 钛合金力学试验件 | 外协 | 航天精工股份 | 是 | 2025.2.1 | 5 | 2025-4-15 | 16 |  |  | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/张明 | 采购室/王芳 | 供应商正在加工中 | 是 | 高 | 供应商产能饱和，交付延期约3周 | 影响力学试验节点 | 2025-04-10 | 15 | 已启动备选供应商
PJ-2025-003 | 软件分系统 | PBS-W-003 | 导航信号模拟器 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025年2月28日 | 9 | 2025-02-25 | 8 | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 软件室/刘芳 | 科研管理处/李明 | 已完成上装并通过功能测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-10 | 10
PJ-2025-002 | 热控分系统 | PBS-T-004 | 高效热管组件 | 外协 | 中科热控技术 | 是 | 2025-01-20 | 3 | 2025-03-31 | 13 | 2025-03-30 | 13 | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-03 | 14 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已到货并完成检验，等待装配窗口 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 库存待装
PJ-2025-001 | 推进分系统 | PBS-P-005 | HAN推进剂贮箱 | 外协 | 航天动力技术研究院 | 是 | 2025-03-01 | 9 | 2025-07-15 | 29 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 供应商完成方案设计 | 是 | 高 | 新型材料兼容性验证尚未完成 | 如贮箱延期将影响推进联调 | 2025-04-10 | 15 | 合同含兼容性试验条款
PJ-2025-002 | 电子分系统 | PBS-E-006 | 星载计算机原理样机板卡 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025年03月01日 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 电子室/陈辉 | 科研管理处/李明 | 已完成上装和初步测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-15 | 11
PJ-2025-004 | 结构分系统 | PBS-S-007 | 碳纤维复合材料壳体 | 外协 | 中航复合材料 | 是 | 2025-02-10 | 6 | 2025-05-01 | 18 | 2025-04-28 | 17 | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/周强 | 采购室/王芳 | 已到货，力学性能测试进行中 | 否 | 中 | 力学性能需满足极端温度工况 |  | 2025-05-05 | 18 | 预计5月10日完成全部检验
PJ-2025-008 | 电子分系统 | PBS-E-008 | 高频连接器组件 | 外协 | 中航光电 | 否 | 2025-02-15 | 7 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-14 | 11 | 2025-02-30 | 12 | 2025-02-30 | 11 | 2025-13-20 | 12 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-25 | 13 | 标准货架产品
PJ-2025-001 | 热控分系统 | PBS-T-009 | 多层隔热组件(MLI) | 外协 | 航天五院热控中心 | 是 | 2025-01-25 | 4 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 2025-04-15 | 16 | 2025-04-13 | 16 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已完成检验，等待装配 | 否 | 中 | 延迟9天到货，不影响关键路径 |  | 2025-04-15 | 16 | 延期原因：原材料供应紧张
PJ-2025-001 | 推进分系统 | PBS-P-010 | 高压气瓶 | 外协 | 航天材料及工艺研究所 | 是 | 2025-02-20 | 8 | 2025-06-30 | 26 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 复合材料缠绕成型中 | 是 | 中 | 缠绕工艺参数需反复调试，首件良率约60% | 如延期影响水压试验 | 2025-04-10 | 15 | 已安排驻厂监造
PJ-2025-005 | 电子分系统 | PBS-E-001 | FPGA芯片(国产替代) | 外协 | 龙芯微电子 | 是 | 2025-01-15 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-12 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-18 | 12 | 2025-04-01 | 14 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-05 | 14 | 国产替代芯片，提前3天到货
PJ-2025-008 | 结构分系统 | PBS-S-002 | 钛合金力学试验件 | 外协 | 航天精工股份 | 是 | 2025-13-01 | 5 | 2025-04-15 | 16 |  |  | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/张明 | 采购室/王芳 | 供应商正在加工中 | 是 | 高 | 供应商产能饱和，交付延期约3周 | 影响力学试验节点 | 2025-04-10 | 15 | 已启动备选供应商
PJ-2025-002 | 软件分系统 | PBS-W-003 | 导航信号模拟器 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-02-28 | 9 | 2025-02-25 | 8 | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | TBD | 10 | 软件室/刘芳 | 科研管理处/李明 | 已完成上装并通过功能测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-10 | 10
PJ-2025-007 | 热控分系统 | PBS-T-004 | 高效热管组件 | 外协 | 中科热控技术 | 是 | 2025-02-30 | 3 | 2025-03-31 | 13 | 2025-03-30 | 13 | 2025/04/05 | 14 | 2025-04-03 | 14 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已到货并完成检验，等待装配窗口 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 库存待装
PJ-2025-005 | 推进分系统 | PBS-P-005 | HAN推进剂贮箱 | 外协 | 航天动力技术研究院 | 是 | 2025-03-01 | 9 | 2025-07-15 | 29 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 供应商完成方案设计 | 是 | 高 | 新型材料兼容性验证尚未完成 | 如贮箱延期将影响推进联调 | 2025-04-10 | 15 | 合同含兼容性试验条款
PJ-2025-002 | 电子分系统 | PBS-E-006 | 星载计算机原理样机板卡 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 电子室/陈辉 | 科研管理处/李明 | 已完成上装和初步测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-15 | 11
PJ-2025-006 | 结构分系统 | PBS-S-007 | 碳纤维复合材料壳体 | 外协 | 中航复合材料 | 是 | 待定 | 6 | 2025-05-01 | 18 | 2025-04-28 | 17 | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/周强 | 采购室/王芳 | 已到货，力学性能测试进行中 | 否 | 中 | 力学性能需满足极端温度工况 |  | 2025-05-05 | 18 | 预计5月10日完成全部检验
PJ-2025-008 | 电子分系统 | PBS-E-008 | 高频连接器组件 | 外协 | 中航光电 | 否 | 2025-02-15 | 7 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-14 | 11 | 2025-03-18 | 12 | 2025-03-16 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-25 | 13 | 标准货架产品
PJ-2025-001 | 热控分系统 | PBS-T-009 | 多层隔热组件(MLI) | 外协 | 航天五院热控中心 | 是 | 2025.1.25 | 4 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 2025-04-15 | 16 | 2025-04-13 | 16 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已完成检验，等待装配 | 否 | 中 | 延迟9天到货，不影响关键路径 |  | 2025-04 | 16 | 延期原因：原材料供应紧张
PJ-2025-004 | 推进分系统 | PBS-P-010 | 高压气瓶 | 外协 | 航天材料及工艺研究所 | 是 | 2025-02-20 | 8 | 2025-06-30 | 26 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 复合材料缠绕成型中 | 是 | 中 | 缠绕工艺参数需反复调试，首件良率约60% | 如延期影响水压试验 | 2025-04-10 | 15 | 已安排驻厂监造
PJ-2025-008 | 电子分系统 | PBS-E-001 | FPGA芯片(国产替代) | 外协 | 龙芯微电子 | 是 | 2025-01-15 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-12 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-18 | 12 | 2025-04-01 | 14 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-05 | 14 | 国产替代芯片，提前3天到货
PJ-2025-004 | 结构分系统 | PBS-S-002 | 钛合金力学试验件 | 外协 | 航天精工股份 | 是 | 2025-02-01 | 5 | 2025-04-15 | 16 |  |  | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/张明 | 采购室/王芳 | 供应商正在加工中 | 是 | 高 | 供应商产能饱和，交付延期约3周 | 影响力学试验节点 | 2025-04-10 | 15 | 已启动备选供应商
PJ-2025-004 | 软件分系统 | PBS-W-003 | 导航信号模拟器 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-02-28 | 9 | 2025-02-25 | 8 | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 软件室/刘芳 | 科研管理处/李明 | 已完成上装并通过功能测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-10 | 10
PJ-2025-001 | 热控分系统 | PBS-T-004 | 高效热管组件 | 外协 | 中科热控技术 | 是 | TBD | 3 | 2025-03-31 | 13 | 2025-03-30 | 13 | 2025-04-32 | 14 | 2025-04-03 | 14 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已到货并完成检验，等待装配窗口 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 库存待装
PJ-2025-006 | 推进分系统 | PBS-P-005 | HAN推进剂贮箱 | 外协 | 航天动力技术研究院 | 是 | 2025-03-01 | 9 | 2025-07-15 | 29 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 供应商完成方案设计 | 是 | 高 | 新型材料兼容性验证尚未完成 | 如贮箱延期将影响推进联调 | 2025-04-10 | 15 | 合同含兼容性试验条款
PJ-2025-002 | 电子分系统 | PBS-E-006 | 星载计算机原理样机板卡 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 电子室/陈辉 | 科研管理处/李明 | 已完成上装和初步测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-15 | 11
PJ-2025-006 | 结构分系统 | PBS-S-007 | 碳纤维复合材料壳体 | 外协 | 中航复合材料 | 是 | 2025-13-10 | 6 | 2025-05-01 | 18 | 2025-04-28 | 17 | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/周强 | 采购室/王芳 | 已到货，力学性能测试进行中 | 否 | 中 | 力学性能需满足极端温度工况 |  | 2025-05-05 | 18 | 预计5月10日完成全部检验
PJ-2025-006 | 电子分系统 | PBS-E-008 | 高频连接器组件 | 外协 | 中航光电 | 否 | 2025-13-15 | 7 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-14 | 11 | 2025年03月18日 | 12 | 2025-03-16 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-25 | 13 | 标准货架产品
PJ-2025-002 | 热控分系统 | PBS-T-009 | 多层隔热组件(MLI) | 外协 | 航天五院热控中心 | 是 | 2025-13-25 | 4 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 2025-04-15 | 16 | 2025-04-13 | 16 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已完成检验，等待装配 | 否 | 中 | 延迟9天到货，不影响关键路径 |  | 2025-04-15 | 16 | 延期原因：原材料供应紧张
PJ-2025-008 | 推进分系统 | PBS-P-010 | 高压气瓶 | 外协 | 航天材料及工艺研究所 | 是 | 2025-02-20 | 8 | 2025-06-30 | 26 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 复合材料缠绕成型中 | 是 | 中 | 缠绕工艺参数需反复调试，首件良率约60% | 如延期影响水压试验 | 2025-04-10 | 15 | 已安排驻厂监造
PJ-2025-002 | 电子分系统 | PBS-E-001 | FPGA芯片(国产替代) | 外协 | 龙芯微电子 | 是 | 2025年1月15日 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-12 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-18 | 12 | 2025-04-01 | 14 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-05 | 14 | 国产替代芯片，提前3天到货
PJ-2025-006 | 结构分系统 | PBS-S-002 | 钛合金力学试验件 | 外协 | 航天精工股份 | 是 | 2025-02-01 | 5 | 2025-04-15 | 16 |  |  | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/张明 | 采购室/王芳 | 供应商正在加工中 | 是 | 高 | 供应商产能饱和，交付延期约3周 | 影响力学试验节点 | 2025-04-10 | 15 | 已启动备选供应商
PJ-2025-004 | 软件分系统 | PBS-W-003 | 导航信号模拟器 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-02-28 | 9 | 2025-02-25 | 8 | 2025-03-01 | 9 | 待定 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 软件室/刘芳 | 科研管理处/李明 | 已完成上装并通过功能测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-10 | 10
PJ-2025-006 | 热控分系统 | PBS-T-004 | 高效热管组件 | 外协 | 中科热控技术 | 是 | 2025-01-20 | 3 | 2025/03/31 | 13 | 2025-03-30 | 13 | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-03 | 14 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已到货并完成检验，等待装配窗口 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 库存待装
PJ-2025-002 | 推进分系统 | PBS-P-005 | HAN推进剂贮箱 | 外协 | 航天动力技术研究院 | 是 | 2025-03-01 | 9 | 2025-07-15 | 29 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 供应商完成方案设计 | 是 | 高 | 新型材料兼容性验证尚未完成 | 如贮箱延期将影响推进联调 | 2025-04-10 | 15 | 合同含兼容性试验条款
PJ-2025-002 | 电子分系统 | PBS-E-006 | 星载计算机原理样机板卡 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 电子室/陈辉 | 科研管理处/李明 | 已完成上装和初步测试 | 否 | 低 |  |  | TBD | 11
PJ-2025-005 | 结构分系统 | PBS-S-007 | 碳纤维复合材料壳体 | 外协 | 中航复合材料 | 是 | 2025-02-10 | 6 | 2025-05-01 | 18 | 2025-04-28 | 17 | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/周强 | 采购室/王芳 | 已到货，力学性能测试进行中 | 否 | 中 | 力学性能需满足极端温度工况 |  | 2025-05-05 | 18 | 预计5月10日完成全部检验
PJ-2025-005 | 电子分系统 | PBS-E-008 | 高频连接器组件 | 外协 | 中航光电 | 否 | 2025-02-15 | 7 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-14 | 11 | 2025-3-18 | 12 |  | 11 | 2025-03-20 | 12 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-25 | 13 | 标准货架产品
PJ-2025-004 | 热控分系统 | PBS-T-009 | 多层隔热组件(MLI) | 外协 | 航天五院热控中心 | 是 | 2025-01-25 | 4 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 2025-04-15 | 16 | 2025-04-13 | 16 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已完成检验，等待装配 | 否 | 中 | 延迟9天到货，不影响关键路径 |  | 2025-04-15 | 16 | 延期原因：原材料供应紧张
PJ-2025-003 | 推进分系统 | PBS-P-010 | 高压气瓶 | 外协 | 航天材料及工艺研究所 | 是 | 2025-02-20 | 8 | 2025-06-30 | 26 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 复合材料缠绕成型中 | 是 | 中 | 缠绕工艺参数需反复调试，首件良率约60% | 如延期影响水压试验 | 2025-13-10 | 15 | 已安排驻厂监造
PJ-2025-003 | 电子分系统 | PBS-E-001 | FPGA芯片(国产替代) | 外协 | 龙芯微电子 | 是 | 2025-01-15 | 3 | 2025-03 | 11 | 2025-03-12 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 2025-02-30 | 12 | 2025-04-01 | 14 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-05 | 14 | 国产替代芯片，提前3天到货
PJ-2025-008 | 结构分系统 | PBS-S-002 | 钛合金力学试验件 | 外协 | 航天精工股份 | 是 | 2025-02-01 | 5 | 2025-04-15 | 16 |  |  | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/张明 | 采购室/王芳 | 供应商正在加工中 | 是 | 高 | 供应商产能饱和，交付延期约3周 | 影响力学试验节点 | 2025-04-10 | 15 | 已启动备选供应商
PJ-2025-001 | 软件分系统 | PBS-W-003 | 导航信号模拟器 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-02-28 | 9 | 2025-02-25 | 8 | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 软件室/刘芳 | 科研管理处/李明 | 已完成上装并通过功能测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-10 | 10
PJ-2025-007 | 热控分系统 | PBS-T-004 | 高效热管组件 | 外协 | 中科热控技术 | 是 | 2025-01-20 | 3 | 2025-03 | 13 | 2025-03-30 | 13 | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-03 | 14 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已到货并完成检验，等待装配窗口 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 库存待装
PJ-2025-008 | 推进分系统 | PBS-P-005 | HAN推进剂贮箱 | 外协 | 航天动力技术研究院 | 是 | 2025-03-01 | 9 | 2025-07-15 | 29 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 供应商完成方案设计 | 是 | 高 | 新型材料兼容性验证尚未完成 | 如贮箱延期将影响推进联调 | 2025/04/10 | 15 | 合同含兼容性试验条款
PJ-2025-008 | 电子分系统 | PBS-E-006 | 星载计算机原理样机板卡 | 自研 |  | 否 |  |  |  | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 电子室/陈辉 | 科研管理处/李明 | 已完成上装和初步测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-15 | 11
PJ-2025-007 | 结构分系统 | PBS-S-007 | 碳纤维复合材料壳体 | 外协 | 中航复合材料 | 是 | 2025-02-10 | 6 | 2025/5/1 | 18 | 2025-04-28 | 17 | 2025-05 | 19 |  |  |  |  | 结构室/周强 | 采购室/王芳 | 已到货，力学性能测试进行中 | 否 | 中 | 力学性能需满足极端温度工况 |  | 2025-05-05 | 18 | 预计5月10日完成全部检验
PJ-2025-005 | 电子分系统 | PBS-E-008 | 高频连接器组件 | 外协 | 中航光电 | 否 | 2025-02-15 | 7 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-14 | 11 | 2025-03-18 | 12 | 2025-03-16 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-25 | 13 | 标准货架产品
PJ-2025-001 | 热控分系统 | PBS-T-009 | 多层隔热组件(MLI) | 外协 | 航天五院热控中心 | 是 | 2025-01-25 | 4 | 2025-04-01 | 14 | 2025年04月10日 | 15 | 2025-04-15 | 16 | TBD | 16 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已完成检验，等待装配 | 否 | 中 | 延迟9天到货，不影响关键路径 |  | 2025-04-15 | 16 | 延期原因：原材料供应紧张
PJ-2025-003 | 推进分系统 | PBS-P-010 | 高压气瓶 | 外协 | 航天材料及工艺研究所 | 是 | 2025-02-20 | 8 | 2025-06-30 | 26 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 复合材料缠绕成型中 | 是 | 中 | 缠绕工艺参数需反复调试，首件良率约60% | 如延期影响水压试验 | 2025-04-10 | 15 | 已安排驻厂监造