## 说明
海上风电智能化仿真能力建设（一期）——软件功能范围划分
交付定位 | 我方仅提供软件：大数据平台 + 计算引擎 + 开源大模型部署服务。硬件由总集成商采购。
挂靠方式 | 报价时软件不可单列，全部软件功能挂在表3② 代理模型训练节点的「大数据分析处理集群软件」名下。
依据文件 | 《xx项目采购技术规范书_草案0727v1》、甲方立项参考报告（表3 分期设备清单）、产品询价单_太极v2。
规范书状态 | 0727v1 仍为草案，条款与表3 存在口径差异，尚有推动修改的空间。
一期物理节点 | 表3② 代理模型训练节点-C86 ×3 + 表3④ 分布式存储节点 ×4 = 7 台。
二期物理节点 | 表3① 管理登录节点 ×3 + 表3③ 代理模型推理节点 ×2。交换机沿用原机房，不在关注范围。
GPU 平台 | 沐曦 MetaX（推测曦云 MXC500 系列，64GB HBM）；软件栈 MXMACA / MCCL / MXSMI。CPU 为海光 C86（x86_64 兼容）。
选型总原则 | 全部采用开源组件做定制；许可限定 Apache 2.0 / MIT / BSD，规避 AGPL / GPL / SSPL / BSL。
现状图例 | 🟢 强＝dts 已具备可直接复用；🟡 部分＝有基础需扩展；🔴 零/弱＝需新建。
本表不含 | 工作量与人月估算、分账方式、交换机，均不在本次评估范围。

## 一期清单
一期软件功能清单（表3② 训练节点 ×3 + ④ 存储节点 ×4，共 7 台）
编号 | 模块 / 功能 | 合同依据 | dts 现状 | 选型 / 实现方式
A. 数据平台底座（挂表3② 大数据分析处理集群软件）
S1 | MPP / OLAP 计算引擎（即席分析、稀疏宽表点查） | 询价单「5W QPS / 2W 列稀疏宽表 10W/s」；规范书 3.2(3)、3.3(3)、3.4(3) | 🔴 零 —— service/query/ 仅 4 个 Gateway 类，无引擎 | Apache Doris（Apache 2.0）
S2 | 湖仓表格式 + 批处理编排 | 3.2(3) 设计数据治理 | 🟡 部分 —— 已有 dbt + Airflow，缺表格式层 | Apache Iceberg + 复用现有 dbt / Airflow
S3 | 实时流接入与流式治理 | 询价单「250W/S 实时流对接」；3.4(3) 实时数据治理 | 🟡 部分 —— 已有 Kafka，无流计算引擎 | Kafka + Apache Flink（Apache 2.0）
S4 | 数据治理与质量校验（物理一致性） | 3.2(3) 物理一致性校验 | 🟢 强 —— governance 48 类，含 DataCleansingService / ComplianceService | 直接复用 dts
S5 | 元数据与数据血缘 | 6.1(6)(7) 文档与可复现性 | 🟢 强 —— OpenMetadata 已部署并接入 | 直接复用 dts
S6 | 样本数据集管理（版本 / 切分 / 标注） | 3.3(3) 特征提取与标签体系构建 | 🟡 部分 —— 有数据集概念，缺 ML 语义 | 在 dts 数据集模型上扩展 ML 语义
S7 | 存储接入层（对象 / 文件） | 3.5(2)1) 存储须提供标准文件/对象访问接口（硬件方义务） | 🔴 弱 | 对接厂商 S3 接口；若仅提供 POSIX，需自建对象访问层（待确认）
S9 | 门户 / 权限 / 审计 / 分级分类与脱敏 | 3.1(7) 内网部署；涉密环境要求 | 🟢 强（最强资产）—— 108 个文件涉分级分类与脱敏 | 直接复用 dts；并将分级分类下推到检索与查询层
P4 | 高频波形与多通道时序数据管理 | 3.3(3) 多通道时序信号治理 | 🟡 部分 —— 缺波形专用格式与通道元模型 | Parquet / Zarr + 通道元模型扩展
B. 算力与 AI 平台（挂表3② 大数据分析处理集群软件）
A1 | GPU 资源调度（队列 / 配额 / Gang 调度） | 3.2(3)、3.3(3) 训练任务调度 | 🔴 零 | K8s + Volcano + 沐曦官方 device plugin；监控用 MXSMI exporter 替代 DCGM。注意资源名非 nvidia.com/gpu，队列配额须按沐曦资源名配置
A2 | 大模型推理服务 | 3.4(3) 大模型推理引擎 | 🔴 零 | 沐曦 vLLM fork；单卡 64GB 装不下大模型，张量并行（TP）为必需，是头号 PoC 验证项
S14 | 分布式训练框架（我方自建） | 3.2(3) 分布式训练框架 | 🔴 零 | PyTorch DDP / FSDP + MCCL + PyTorchJob CRD
A3 | 沐曦 MXMACA 适配层 | 3.1(6) 满配不降频不掉卡；6.2 24h 连续运行零掉卡 | 🔴 零 | A3-1 驱动+运行时与 MXSMI 监控；A3-2 vLLM fork 与 Qwen 适配；A3-3 PyTorch 训练验证；A3-4 MCCL 多卡多机（含 100G RDMA）；A3-5 算子兼容性验证与补齐（唯一无法预估边界项）；A3-6 8 卡 MetaXLink 拓扑确认
C. 知识与智能应用 —— 一期仅交付「可验收的最小实现」，生产级留二期
B1′ | 风电领域知识图谱（验证级） | 3.4(3)4) 设备—部件—故障—工况—指标关系；6.2 样例数据演示一次即通过 | 🔴 零 —— dts-metrics 的 GraphDraft 是指标语义建模，不是知识图谱 | 验证级图存储 + 领域关系建模；生产级归二期
B2′ | 向量检索 + RAG 问答（验证级） | 3.4(3)4) 结合检索增强生成完成领域知识问答与辅助分析 | 🔴 零 | pgvector（复用现有 PostgreSQL）+ ES/BM25 关键词检索构成混合检索，新增组件为零；分级分类以 SQL 过滤天然下推，避免越权泄密
B3′ | Agent 智能体编排（验证级） | 3.4(3) Agent 智能体平台（工具调用 / 工作流编排） | 🔴 零 | 轻量工具调用编排；生产级归二期
B2′-e | Embedding 模型部署（RAG 连带项） | 3.4(3)4) 检索增强生成的前置依赖 | 🔴 零 | bge-m3 或 Qwen embedding，需走同一条 MXMACA 适配链路，纳入 A3-2 验证清单
D. 非软件交付物
D1 | 现场技术服务 ≥60 人天（其中架构师 ≥15 人天） | 规范书 4(4) | — | —
D2 | 培训 ≥2 次、每次 ≥8 学时，提供中文教材 | 规范书 4(5) | — | —
D3 | 部署 / 运维 / 可复现性文档 | 规范书 6.1(6)(7) | — | —

## 二期清单
二期软件功能清单（表3① 管理登录节点 ×3 + ③ 代理模型推理节点 ×2）
编号 | 模块 / 功能 | 挂靠 SKU | 说明
表3① 管理登录节点 ×3 —— 云管 / 管控面
S13 | 智算集群管理调度与运维平台（多租户、资源配额、作业队列、监控告警、运维门户） | 表3① 管理登录节点 ×3 —— ⚠️ 目前无软件 SKU | 客户草案仍在修改，建议现在推动补一条「预装智算集群管理调度与运维软件」，否则二期该节点无软件收入载体
S13b | 控制面平迁能力 | 表3① 管理登录节点 ×3 | 一期由 3 台训练节点承载 etcd / master 三副本仲裁，二期平迁至管理登录节点 ×3。一期架构必须按可迁移设计，这本身也是二期立项的技术理由
表3③ 代理模型推理节点 ×2 —— 预装「知识图谱数据库及推理引擎软件」
B1 | 生产级知识图谱数据库 + 推理引擎 | 表3③（SKU 名称已明确指向） | 一期只交付验证级，生产级图存储、图推理、规则引擎在二期落地
B2 | 生产级向量数据库 | 表3③ | 推荐 Qdrant（Apache 2.0，自包含单体）。⚠️ 不建议 Milvus —— 其标准部署依赖 MinIO 做对象存储，会把已排除的 AGPL 组件引回来
B3 | 生产级 Agent 平台（工具调用 / 工作流编排 / 上下文管理） | 表3③ | 承接一期验证级编排，补多轮、记忆、审计与权限
B4 | 风电智能应用（健康度 / 预警 / 寿命预测） | 表3③ | 我方仅交付应用框架与数据链路，算法模型归甲方 —— 依据 3.6(10)
A2+ | 推理服务生产化（多模型托管、并发限流、灰度发布） | 表3③ | 在一期 vLLM 基础上做服务治理与多模型编排

## 排除范围
排除范围（明确不属于我方交付的内容）
序号 | 不属于我方交付范围的内容 | 依据
1 | FFT / 小波 / 滤波 / 模态识别等信号处理算法 | 甲方电力研究院自行完成（已确认）
2 | 代理模型训练、伴随仿真联调、轻量化大模型开发 | 规范书 3.6(10) 逐字排除：「…不属于本项目投标人的交付范围」
3 | 风电机理模型（功率曲线 / 气动模型 / 载荷模型） | 甲方专业范围
4 | 风电专业数据分析软件、风电智能应用算法本体 | 我方只提供数据接入平台与数据底座；应用算法归甲方
5 | 定量性能指标与研究成效承诺 | 规范书 8(1) 能力描述不构成对定量指标或研究成效的承诺；6.2 验收为功能性验证，样例数据演示一次即通过
6 | 硬件整机、GPU 卡、MXMACA / vLLM fork 的授权 | 硬件方交付义务；须为随硬件永久授权，依据 3.1(7)、6.3(3)
7 | 分布式存储软件（存储节点底层） | 表3④ 无我方软件 SKU；3.5(2)1) 明确为硬件方提供标准文件/对象接口
8 | 交换机及网络设备 | 沿用原机房既有设备，不在关注范围

## 红线与待确认
红线、风险与待确认事项
类别 | 事项 | 依据 / 动作
两条贯穿全表的红线
许可永久性 | 全部选型限定 Apache 2.0 / MIT / BSD；规避 AGPL（MinIO、TDengine 社区版）、GPL（Neo4j 社区版、Slurm）、SSPL / Elastic License、BSL | 3.1(7) 不得依赖到期即失效的授权机制；6.3(3) 质保期内不得因授权到期停止运行
许可整改项 | ⚠️ 现网 IMAGE_ELASTICSEARCH = 8.11.4 属 SSPL / Elastic License 2.0，非开源许可 | 需整改为 OpenSearch。一期开工前必须拍板
分期边界 | 规范书 3.4(3) 把二期的知识图谱与 RAG 拉进一期验收，若一期按生产级交付将抽掉二期立项理由 | 一期 C 组只交付验证级；投标文件须显式写明「生产级能力于二期实现」
待总集成商确认事项
硬件 | 沐曦 GPU 确切型号，及原厂稠密 FP16 / BF16 算力数据表 | 验收不计稀疏加速倍率，须以原厂稠密算力核对 ≥240 TFLOPS
硬件 | 单机 8 卡 MetaXLink 互联拓扑 | 影响张量并行与 MCCL 通信效率
授权 | MXMACA 及沐曦 vLLM fork 的授权条款是否随硬件永久授予 | 3.1(7)、6.3(3) —— 属硬件方义务，须书面明确
生态 | 沐曦官方已验证模型清单 | 模型选型须限定在该清单内（Qwen 系列可能已含）
整机 | 是否存在 C86 + 沐曦跨厂商组合的整机验证案例 | 3.1(6) 满配不降频不掉卡；6.2 24h 连续运行零掉卡
存储 | 存储节点对外提供 S3 对象接口，还是仅 POSIX 文件接口 | 决定 S7 是否需要自建对象访问层
PoC ★ | 能否提供沐曦测试机或云上实例 | ★ 最高优先级 —— A3-5 算子兼容性是本方案唯一无法预估边界的部分，无卡不可收敛