## 项目进度汇总表
项目编号 | 分系统/分任务 | 节点任务及目标 | 节点计划时间 | 节点计划周数 | 交付物 | 节点类型 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 完成情况 | 协同部门 | 责任监管部门 | 延期预计完成时间 | 未完成原因及当前进展 | 风险等级 | 主要风险内容及措施 | 延期影响分析 | 实际完成时间 | 实际完成周数 | 所领导 | 来源 | 延期项目原计划时间 | 计划延误时间（已变更） | 计划延误时间（未变更） | 是否提交延期申请 | 项目主管 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 填写人 | 亮点工作
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-01-07 | 2 | BOM清单 | 一般节点 | 赵六 | 测试室 | 王总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.01.06 | 2 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-01-06 | 1 | 赵六
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-13 | 3 |  | 里程碑节点 | 钱八 | 测试室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.01.13 | 3 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-01-13 | 1 | 钱八
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-01-21 | 4 |  | 重大节点 | 郑十一 | 测试室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-21 | 4 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.01.21 | 1 | 郑十一
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026.01.29 | 5 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 周强 | 测试室 | 王总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-29 | 5 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-01-29 | 1 | 周强
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-09 | 7 |  | 一般节点 | 吴敏 | 测试室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 |  | 2026-04-10 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-05 | 4 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-20 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-02-17 | 8 | 接口控制文件 | 重要节点 | 冯凯 | 测试室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 质量室 |  |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.03.06 | 10 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  | 17 | 否 | 李主管 | 2026-03-06 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-02-23 | 9 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 陈一 | 测试室 | 王总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-04-16 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  | 29 | 否 | 李主管 | 2026-03-18 | 3 | 陈一
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-05 | 10 |  | 重要节点 | 徐二 | 测试室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-04 | 10 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-04 | 3 | 徐二
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-03-12 | 11 | 联调报告 | 一般节点 | 何三 | 测试室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.03.10 | 11 | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-10 | 3 | 何三
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-03-21 | 12 | 测试记录 | 里程碑节点 | 吕四 | 测试室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 测试室 |  | 2026-04-14 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  | 3 | 否 | 李主管 | 2026.03.21 | -- | 吕四
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026.03.26 | 13 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 测试室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-12 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.26 | 3 | 孙七
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-04 | 14 |  | 重大节点 | 郭九 | 测试室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-20 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026.03.28 | 7 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-04-13 | 16 | 测试记录 | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-12 | 15 | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-12 | 4 | 韩十
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-04-22 | 17 | 测试记录 | 里程碑节点 | 张三 | 测试室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-04-29 | 18 |  | 重要节点 | 李四 | 测试室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-05-07 | 19 | 接口控制文件 | 一般节点 | 王五 | 测试室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 低 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026.05.12 | 20 | 李所 | 月度推进会 |  |  | 5 | 否 | 李主管 | 2026-05-12 | 5 | 王五
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026.05.15 | 20 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 赵六 | 测试室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-05-21 | 21 | 测试记录 | 一般节点 | 钱八 | 测试室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-01 | 23 |  | 一般节点 | 郑十一 | 测试室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-05-31 | 22 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-05-31 | -- | 郑十一 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-001 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-07 | 23 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 测试室 | 王总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-01-11 | 2 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 控制室 | 赵总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.01.09 | 2 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-01-09 | 1 | 钱八
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.01.22 | 4 | BOM清单 | 里程碑节点 | 郑十一 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.02.01 | 5 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  | 10 | 否 | 李主管 | 2026-02-01 | 2 | 郑十一
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-01-27 | 5 | 联调报告 | 重大节点 | 周强 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-01-29 | 5 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  | 2 | 否 | 李主管 | 2026.01.29 | -- | 周强
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026.02.07 | 6 | BOM清单 | 重要节点 | 吴敏 | 控制室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 质量室 |  | 2026-04-17 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  | 45 | 否 | 李主管 | 2026-03-14 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026.02.12 | 7 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 控制室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-12 | 7 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-12 | 2 | 冯凯
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-02-22 | 8 |  | 重要节点 | 陈一 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成已变更 |  | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-28 | 9 | 李所 | 年度计划 | 2026-02-07 | 15 |  | 是 | 李主管 | 2026-02-28 | 2 | 陈一
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-02-28 | 9 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 徐二 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 | 2026-03-08 |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-06 | 3 | 徐二
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-11 | 11 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 何三 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 |  | 2026.03.18 |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-11 | 3 | 何三
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-03-19 | 12 |  | 一般节点 | 吕四 | 控制室 | 赵总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-16 | 12 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-16 | -- | 吕四
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026.03.27 | 13 |  | 里程碑节点 | 孙七 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-04-04 | 14 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  | 8 | 否 | 李主管 | 2026-04-04 | 4 | 孙七
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-03 | 14 | 测试记录 | 重要节点 | 郭九 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-09 | 15 |  | 重大节点 | 韩十 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-04-18 | 16 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科技部 | 2026.04.03 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026.04.28 | 18 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 李四 | 控制室 | 赵总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-05-06 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-04 | 19 | 测试记录 | 重要节点 | 王五 | 控制室 | 赵总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-05-11 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 接口联调计划 | 2026.04.23 | 11 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-05-12 | 20 | 测试记录 | 一般节点 | 赵六 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026.05.21 | 21 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 钱八 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-05-29 | 22 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 控制室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-29 | 22 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-05-29 | 5 | 郑十一
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-06-06 | 23 |  | 一般节点 | 周强 | 控制室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.06.06 | 23 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.06.06 | 6 | 周强
PRJ-2026-001 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-14 | 24 | 需求说明书 | 一般节点 | 吴敏 | 控制室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-06-13 | 24 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-13 | 6 | 吴敏
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-01-18 | 3 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郑十一 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026.04.04 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.06 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-26 | 5 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 周强 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-24 | 4 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.01.24 | 1 | 周强
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-02 | 6 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 吴敏 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-06 | 6 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  | 4 | 否 | 李主管 | 2026-02-06 | 2 | 吴敏 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-13 | 7 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 冯凯 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026.02.13 | 7 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-13 | 2 | 冯凯
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-18 | 8 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 陈一 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026-04-12 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026-02-07 | 11 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-07 | 3 | 陈一
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-02-27 | 9 | 需求说明书 | 重要节点 | 徐二 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 保障室 |  | 2026.04.10 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-12 | 3 | 徐二
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-03-07 | 10 | 测试记录 | 重大节点 | 何三 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-03-14 | 11 | 李所 | 接口联调计划 |  |  | 7 | 否 | 李主管 | 2026-03-14 | 3 | 何三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026.03.15 | 11 | 需求说明书 | 重要节点 | 吕四 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-14 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  | 9 | 否 | 李主管 | 2026.03.17 | -- | 吕四
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-03-24 | 13 | 联调报告 | 一般节点 | 孙七 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-03-29 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-24 | -- | 孙七
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-03-31 | 14 |  | 里程碑节点 | 郭九 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-28 | 13 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-28 | 3 | 郭九
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-08 | 15 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 韩十 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.04.06 | 15 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-06 | 4 | 韩十
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-18 | 16 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 张三 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.16 | 16 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-16 | 4 | 张三
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026.04.23 | 17 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-18 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-05-01 | 18 |  | 里程碑节点 | 王五 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-05-21 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 试验排期计划 | 2026-04-27 | 4 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.09 | 19 | 联调报告 | 重要节点 | 赵六 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-05-19 | 21 | BOM清单 | 一般节点 | 钱八 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-05-28 | 22 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 郑十一 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-06-04 | 23 |  | 一般节点 | 周强 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026.06.11 | 24 | 需求说明书 | 一般节点 | 吴敏 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-06 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026-05-26 | 16 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-001 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-19 | 25 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026-07-03 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026-06-15 | 4 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026.01.24 | 4 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 周强 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 项目办 | 2026.04.12 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026-01-12 | 12 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-09 | 3 | 周强
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-02 | 6 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 吴敏 | 工艺室 | 孙总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026.04.01 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 试验排期计划 | 2026-01-24 | 9 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-20 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026.02.08 | 6 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 冯凯 | 工艺室 | 孙总 | 超期已完成已变更 |  | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.02.13 | 7 | 李所 | 试验排期计划 | 2026.02.04 | 4 |  | 是 | 李主管 | 2026-02-13 | 2 | 冯凯
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026.02.19 | 8 |  | 重要节点 | 陈一 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  |  | 2026-04-12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  | 33 | 否 | 李主管 | 2026-03-11 | 3 | 陈一
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026.02.24 | 9 |  | 一般节点 | 徐二 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-23 | 9 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-23 | 2 | 徐二
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026.03.04 | 10 |  | 重要节点 | 何三 | 工艺室 | 孙总 | 超期已完成未变更 |  | 科技部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-03-20 | 12 | 李所 | 试验排期计划 |  |  | 16 | 否 | 李主管 | 2026-03-20 | 3 | 何三
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-03-15 | 11 |  | 重大节点 | 吕四 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 | 2026-03-31 | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-20 | -- | 吕四
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-20 | 12 | 测试记录 | 重要节点 | 孙七 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-21 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026.03.12 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.20 | 3 | 孙七
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-03-29 | 13 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郭九 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-03-26 | 13 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.26 | 3 | 郭九
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-04-06 | 15 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 韩十 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-13 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-13 | 16 |  | 重要节点 | 张三 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 质量部 | 2026.04.02 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-23 | 17 |  | 重大节点 | 李四 | 工艺室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-28 | 18 | 李所 | 质量归零计划 |  |  | 5 | 否 | 李主管 | 2026-04-28 | 4 | 李四
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.02 | 18 |  | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-07 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026.04.17 | 15 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 王五
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-05-10 | 19 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 赵六 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-03-31 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.18 | 21 |  | 重要节点 | 钱八 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-05-26 | 22 | 需求说明书 | 一般节点 | 郑十一 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-06-03 | 23 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 周强 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-31 | 22 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-05-31 | -- | 周强
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-06-11 | 24 |  | 一般节点 | 吴敏 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026.06.18 | 25 |  | 一般节点 | 冯凯 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-001 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026.06.27 | 26 | 需求说明书 | 一般节点 | 陈一 | 工艺室 | 孙总 | 不正常待变更 |  | 科技部 | 2026-07-13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 接口联调计划 | 2026-06-23 | 4 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-01-30 | 5 |  | 一般节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.02.03 | 6 | 李所 | 质量归零计划 | 2026.01.14 | 16 |  | 是 | 李主管 | 2026-02-03 | 2 | 吴敏
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-07 | 6 | BOM清单 | 里程碑节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026.04.21 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-01-21 | 17 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.07 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-15 | 7 | 接口控制文件 | 重大节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-02-15 | 7 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.02.15 | 2 | 陈一
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-25 | 9 | 接口控制文件 | 重要节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 质量室 |  |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026.03.13 | 11 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  | 16 | 否 | 李主管 | 2026.03.13 | 3 | 徐二
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-03 | 10 |  | 一般节点 | 何三 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 总体室 |  | 2026-04-10 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026.02.24 | 7 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-21 | 3 | 何三
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-13 | 11 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 吕四 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-03-31 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  | 11 | 否 | 李主管 | 2026-03-16 | -- | 吕四
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-03-21 | 12 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 孙七 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.03.19 | 12 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-19 | 3 | 孙七 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-27 | 13 | BOM清单 | 重要节点 | 郭九 | 系统室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科技部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-03-28 | 13 | 李所 | 年度计划 | 2026-03-15 | 12 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-28 | 3 | 郭九
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.04.05 | 14 | 需求说明书 | 一般节点 | 韩十 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.04 | 14 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.04.04 | 4 | 韩十
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-04-12 | 15 |  | 里程碑节点 | 张三 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 张三
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-22 | 17 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 李四 | 系统室 | 张总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-19 | 16 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-19 | -- | 李四
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-28 | 18 | 联调报告 | 重大节点 | 王五 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.04.07 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-06 | 19 |  | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-05-15 | 20 |  | 里程碑节点 | 钱八 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026.04.16 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-05-06 | 9 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.23 | 21 |  | 重要节点 | 郑十一 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-05-29 | 22 |  | 一般节点 | 周强 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-06-06 | 23 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 总体室 |  | 2026-04-10 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 质量归零计划 | 2026-05-30 | 7 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.06.17 | 25 |  | 一般节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-06-22 | 26 |  | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-001 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.03 | 27 |  | 一般节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026.01.11 | 2 |  | 一般节点 | 钱八 | 控制室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026.04.05 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  | 72 | 否 | 王主管 | 2026.03.23 | 3 | 钱八 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-16 | 3 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 郑十一 | 控制室 | 赵总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-16 | 3 | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-01-16 | 1 | 郑十一
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-01-24 | 4 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 周强 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 试验窗口顺延 | 低 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-02-08 | 6 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  | 15 | 否 | 王主管 | 2026.02.08 | 2 | 周强
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-04 | 6 |  | 重要节点 | 吴敏 | 控制室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-04-07 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 | 2026-01-28 | 7 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-07 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026.02.09 | 7 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-15 | 7 | 王所 | 质量归零计划 |  |  | 6 | 否 | 王主管 | 2026-02-15 | 2 | 冯凯 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026.02.17 | 8 |  | 重要节点 | 陈一 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.02.20 | 8 | 王所 | 接口联调计划 | 2026-02-03 | 14 |  | 是 | 王主管 | 2026-02-20 | 2 | 陈一
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-02-25 | 9 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 徐二 | 控制室 | 赵总 | 超期未完成已变更 |  | 项目办 | 2026.04.15 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 质量归零计划 | 2026-02-17 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.10 | 3 | 徐二
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-07 | 10 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 何三 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-13 | 11 | 王所 | 试验排期计划 | 2026-02-28 | 7 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.13 | 3 | 何三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-03-13 | 11 | BOM清单 | 一般节点 | 吕四 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 | 2026-03-19 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.21 | 3 | 吕四
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-03-22 | 12 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 孙七 | 控制室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 质量室 |  | 2026-04-10 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 | 2026.03.07 | 15 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-22 | 3 | 孙七
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026.03.31 | 14 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 郭九 | 控制室 | 赵总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-13 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 年度计划 | 2026-03-23 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026.04.06 | 15 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 韩十 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 项目办 |  | 试验问题待归零 | 低 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-04-08 | 15 | 王所 | 月度推进会 | 2026.03.23 | 14 |  | 是 | 王主管 | 2026-04-08 | 4 | 韩十
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026.04.16 | 16 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026.04.23 | 17 |  | 里程碑节点 | 李四 | 控制室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 质量室 |  | 2026-04-13 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.02 | 18 | BOM清单 | 重要节点 | 王五 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-05-08 | 19 | 王所 | 年度计划 | 2026.04.26 | 6 |  | 是 | 王主管 | 2026.05.08 | 5 | 王五 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-05-08 | 19 |  | 一般节点 | 赵六 | 控制室 | 赵总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-05-17 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-05-18 | 21 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 钱八 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-05-27 | 22 | 需求说明书 | 一般节点 | 郑十一 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-01 | 23 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-002 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-10 | 24 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026.01.15 | 3 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-15 | 3 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-01-15 | 1 | 郑十一
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-24 | 4 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 周强 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 质量部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-01-27 | 5 | 王所 | 质量归零计划 | 2026-01-20 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-01-27 | 1 | 周强
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026.01.30 | 5 | 测试记录 | 重大节点 | 吴敏 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-27 | 5 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.01.27 | 1 | 吴敏
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-10 | 7 | 联调报告 | 重要节点 | 冯凯 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.02.17 | 8 | 王所 | 试验排期计划 |  |  | 7 | 否 | 王主管 | 2026-02-17 | 2 | 冯凯
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-16 | 8 | 接口控制文件 | 一般节点 | 陈一 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 质量归零计划 | 2026-02-09 | 7 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-10 | 3 | 陈一
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-02-24 | 9 | 联调报告 | 重要节点 | 徐二 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-22 | 8 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.02.22 | 2 | 徐二
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026.03.05 | 10 | 接口控制文件 | 重大节点 | 何三 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 测试室 |  |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-06 | 10 | 王所 | 专项攻关台账 | 2026-02-19 | 14 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-06 | 3 | 何三
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026.03.11 | 11 | 测试记录 | 重要节点 | 吕四 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成未变更 |  | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-03-22 | 12 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  | 11 | 否 | 王主管 | 2026-03-22 | 3 | 吕四
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-03-21 | 12 | 接口控制文件 | 一般节点 | 孙七 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026-04-17 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 质量归零计划 | 2026-03-14 | 7 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-24 | 3 | 孙七
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-03-28 | 13 |  | 里程碑节点 | 郭九 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-04-15 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-03-25 | 3 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-28 | 3 | 郭九
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-04 | 14 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 韩十 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-15 | 16 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 张三 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-22 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026.04.23 | 17 | 需求说明书 | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026-05-11 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 质量归零计划 | 2026-04-19 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-04-29 | 18 |  | 里程碑节点 | 王五 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 |  |  | 2026-05-06 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026-04-20 | 9 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-06 | 19 | BOM清单 | 重要节点 | 赵六 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-05-13 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026.05.15 | 20 | 需求说明书 | 一般节点 | 钱八 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-05-23 | 21 | BOM清单 | 里程碑节点 | 郑十一 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-06-02 | 23 | 联调报告 | 一般节点 | 周强 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-06-07 | 23 | 接口控制文件 | 一般节点 | 吴敏 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-002 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-15 | 25 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 冯凯 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-13 | 24 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-13 | 6 | 冯凯
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-01-21 | 4 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 周强 | 工艺室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026.03.29 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026.01.15 | 6 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-06 | 3 | 周强
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-29 | 5 | BOM清单 | 里程碑节点 | 吴敏 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 质量室 |  | 2026-04-05 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026-01-16 | 13 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.11 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-06 | 6 |  | 重大节点 | 冯凯 | 工艺室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.02.09 | 7 | 王所 | 接口联调计划 | 2026-02-01 | 5 |  | 是 | 王主管 | 2026-02-09 | 2 | 冯凯
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-16 | 8 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 陈一 | 工艺室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 科技部 |  | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-02-28 | 9 | 王所 | 专项攻关台账 |  |  | 12 | 否 | 王主管 | 2026-02-28 | 2 | 陈一 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-24 | 9 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 徐二 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-23 | 9 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.02.23 | 2 | 徐二 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-03 | 10 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 何三 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 科技部 | 2026.04.09 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  | 21 | 否 | 王主管 | 2026.03.14 | 3 | 何三
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-03-11 | 11 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 吕四 | 工艺室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-25 | 13 | 王所 | 质量归零计划 |  |  | 14 | 否 | 王主管 | 2026-03-25 | 3 | 吕四
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-17 | 12 |  | 重要节点 | 孙七 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 项目办 | 2026.04.15 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026-03-08 | 9 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.17 | 3 | 孙七
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-03-27 | 13 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-24 | 13 | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-24 | 3 | 郭九
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-04-02 | 14 |  | 里程碑节点 | 韩十 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 质量部 | 2026.04.14 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-11 | 15 | BOM清单 | 重要节点 | 张三 | 工艺室 | 孙总 | 超期已完成未变更 |  | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-17 | 16 | 王所 | 接口联调计划 |  |  | 6 | 否 | 王主管 | 2026-04-17 | 4 | 张三
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-20 | 17 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 李四 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-04-17 | 16 | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.04.17 | 4 | 李四
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-04-28 | 18 | 联调报告 | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026.05.06 | 19 | BOM清单 | 里程碑节点 | 赵六 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 项目办 | 2026.04.06 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 年度计划 | 2026.04.20 | 16 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.14 | 20 |  | 重要节点 | 钱八 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026.05.23 | 21 |  | 一般节点 | 郑十一 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 |  |  | 2026-04-12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026-05-09 | 14 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-05-28 | 22 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 周强 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026.04.16 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026.05.10 | 18 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-06-08 | 24 | 测试记录 | 一般节点 | 吴敏 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-06-14 | 24 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-06-13 | 24 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-13 | 6 | 冯凯 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-002 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026.06.21 | 25 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-01-26 | 5 | 接口控制文件 | 一般节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026.04.01 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026.01.22 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-21 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-04 | 6 | 测试记录 | 里程碑节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-08 | 6 | 王所 | 专项攻关台账 | 2026.01.31 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026.02.08 | -- | 冯凯
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026.02.14 | 7 | 需求说明书 | 重大节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 总体室 |  | 2026-04-18 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  | 38 | 否 | 王主管 | 2026-03-19 | 3 | 陈一
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-22 | 8 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-28 | 9 | 王所 | 试验排期计划 | 2026.02.10 | 12 |  | 是 | 王主管 | 2026-02-28 | 2 | 徐二
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-28 | 9 |  | 一般节点 | 何三 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-09 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026-02-15 | 13 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.22 | 3 | 何三
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-08 | 10 | 需求说明书 | 重要节点 | 吕四 | 系统室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-03-15 | 11 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  | 7 | 否 | 王主管 | 2026.03.15 | 3 | 吕四
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-03-17 | 12 |  | 重大节点 | 孙七 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-04-07 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 质量归零计划 | 2026-03-12 | 5 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-19 | 3 | 孙七
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-23 | 13 | 需求说明书 | 重要节点 | 郭九 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-08 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026-03-18 | 5 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-23 | 3 | 郭九
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-03-31 | 14 | 接口控制文件 | 一般节点 | 韩十 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026-04-13 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026.03.27 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-04-10 | 15 |  | 里程碑节点 | 张三 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 保障室 |  | 2026-04-08 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 质量归零计划 | 2026-04-05 | 5 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-18 | 16 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 李四 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-26 | 17 |  | 重大节点 | 王五 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 |  |  | 2026.04.13 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-03 | 18 |  | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-17 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026.04.19 | 14 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026.05.12 | 20 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 钱八 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-11 | 20 | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-05-11 | 5 | 钱八
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-21 | 21 |  | 重要节点 | 郑十一 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-06-05 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026.05.28 | 22 | 需求说明书 | 一般节点 | 周强 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 |  | 2026-06-06 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026.06.03 | 23 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-05 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026-05-29 | 5 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-06-14 | 24 |  | 一般节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-06-29 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-06-20 | 25 |  | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-002 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-28 | 26 | 测试记录 | 一般节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-02-04 | 6 |  | 一般节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026.02.04 | 6 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.02.04 | 2 | 冯凯
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.11 | 7 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-09 | 7 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-02-09 | 2 | 陈一
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-19 | 8 | 联调报告 | 重大节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-06 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-10 | 9 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.18 | 3 | 徐二
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-26 | 9 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-26 | 9 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-02-26 | 2 | 何三
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-05 | 10 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吕四 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 |  | 2026-03-23 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-15 | 3 | 吕四
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026.03.16 | 12 | 测试记录 | 重要节点 | 孙七 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 | 2026.03.23 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-16 | -- | 孙七
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026.03.21 | 12 | BOM清单 | 重大节点 | 郭九 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-05 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-21 | 3 | 郭九
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-01 | 14 | BOM清单 | 重要节点 | 韩十 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-09 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-04-07 | 15 | 接口控制文件 | 一般节点 | 张三 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-07 | 15 | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.04.07 | 4 | 张三
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-04-14 | 16 | BOM清单 | 里程碑节点 | 李四 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-09 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 质量归零计划 | 2026-03-30 | 15 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.23 | 17 | 测试记录 | 重要节点 | 王五 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 采购室 |  | 2026-04-07 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026-04-15 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.01 | 18 |  | 重大节点 | 赵六 | 质量室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-05-06 | 19 | 王所 | 年度计划 |  |  | 5 | 否 | 王主管 | 2026.05.06 | -- | 赵六
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-08 | 19 | 测试记录 | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026-05-19 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-05-19 | 21 |  | 里程碑节点 | 郑十一 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-05-26 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-26 | 22 |  | 重要节点 | 周强 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-06-03 | 23 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-06-21 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026-05-31 | 3 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-06-12 | 24 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026.06.11 | 24 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-11 | 6 | 冯凯
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.06.19 | 25 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-16 | 25 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.06.16 | 6 | 陈一
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026.06.28 | 26 | BOM清单 | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-002 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-05 | 27 | 需求说明书 | 一般节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-01-11 | 2 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026.04.05 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.19 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026.01.22 | 4 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 周强 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 质量室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-01-25 | 4 | 张所 | 试验排期计划 | 2026.01.16 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026-01-25 | 1 | 周强 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-01-28 | 5 | 需求说明书 | 重大节点 | 吴敏 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-01 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 55 | 否 | 赵主管 | 2026.03.12 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026.02.05 | 6 | 联调报告 | 重要节点 | 冯凯 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-05 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026.01.23 | 13 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.22 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-13 | 7 | 测试记录 | 一般节点 | 陈一 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 科技部 | 2026.04.08 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  | 39 | 否 | 赵主管 | 2026-03-06 | 3 | 陈一
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-02-20 | 8 | BOM清单 | 重要节点 | 徐二 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.02.17 | 8 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-17 | 2 | 徐二
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-02-28 | 9 |  | 重大节点 | 何三 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-04-15 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 24 | 否 | 赵主管 | 2026.03.06 | 3 | 何三
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026.03.10 | 11 | 测试记录 | 重要节点 | 吕四 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 | 2026.03.26 |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-22 | 3 | 吕四
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026.03.16 | 12 | BOM清单 | 一般节点 | 孙七 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-02 | 14 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  | 17 | 否 | 赵主管 | 2026-04-02 | 4 | 孙七
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-03-27 | 13 | 测试记录 | 里程碑节点 | 郭九 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-03 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.27 | -- | 郭九
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.03 | 14 | 测试记录 | 重要节点 | 韩十 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026.04.11 | 15 | 联调报告 | 重大节点 | 张三 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成未变更 |  | 科技部 | 2026-04-08 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026.03.29 | -- | 张三
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026.04.18 | 16 |  | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 吴总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-17 | 16 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.04.17 | 4 | 李四
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-04-27 | 18 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 王五 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-05-02 | 18 | 张所 | 年度计划 | 2026-04-14 | 13 |  | 是 | 赵主管 | 2026.05.02 | -- | 王五
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-05 | 19 |  | 重要节点 | 赵六 | 数据室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-05-11 | 20 | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026.04.25 | 10 |  | 是 | 赵主管 | 2026.05.11 | 5 | 赵六
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026.05.14 | 20 | 需求说明书 | 一般节点 | 钱八 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026.05.22 | 21 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 郑十一 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026.05.28 | 22 | BOM清单 | 一般节点 | 周强 | 数据室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-18 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 年度计划 | 2026-05-20 | 8 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-06 | 23 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 数据室 | 吴总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026-06-26 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 接口联调计划 | 2026-05-30 | 7 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 吴敏
PRJ-2026-003 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-14 | 24 | 测试记录 | 一般节点 | 冯凯 | 数据室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-01-17 | 3 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 周强 | 工艺室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-01-31 | 5 | 张所 | 月度推进会 |  |  | 14 | 否 | 赵主管 | 2026-01-31 | 1 | 周强
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-28 | 5 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 吴敏 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 质量室 |  | 2026-03-31 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 55 | 否 | 赵主管 | 2026-03-24 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026.02.03 | 6 |  | 重大节点 | 冯凯 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-02 | 6 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-02 | 2 | 冯凯
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-10 | 7 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 陈一 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 科技部 | 2026-04-15 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 42 | 否 | 赵主管 | 2026-03-17 | 3 | 陈一
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-20 | 8 |  | 一般节点 | 徐二 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-02-19 | 8 | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-19 | 2 | 徐二
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-02-28 | 9 |  | 重要节点 | 何三 | 工艺室 | 孙总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-03 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 | 2026.02.17 | 11 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-18 | 3 | 何三
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-03-09 | 11 | 测试记录 | 重大节点 | 吕四 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 | 2026.03.25 |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-09 | -- | 吕四
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-15 | 11 | 接口控制文件 | 重要节点 | 孙七 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-18 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 | 2026-03-05 | 10 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-15 | 3 | 孙七
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-03-22 | 12 |  | 一般节点 | 郭九 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-04-06 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  | 2 | 否 | 赵主管 | 2026-03-22 | 3 | 郭九
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-03-30 | 14 |  | 里程碑节点 | 韩十 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.04.10 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026-03-21 | 9 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-08 | 15 | 联调报告 | 重要节点 | 张三 | 工艺室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026.04.14 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | -- | 张三
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026.04.16 | 16 | 接口控制文件 | 重大节点 | 李四 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 科技部 | 2026.04.02 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-04-24 | 17 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 | 2026.04.08 | 16 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-05-02 | 18 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 赵六 | 工艺室 | 孙总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026.05.21 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-09 | 19 | 测试记录 | 重要节点 | 钱八 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-05-20 | 21 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-05-25 | 22 | 测试记录 | 里程碑节点 | 周强 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026.06.04 | 23 | 测试记录 | 一般节点 | 吴敏 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-06-13 | 24 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 工艺室 | 孙总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-06-29 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-19 | 25 | 联调报告 | 一般节点 | 陈一 | 工艺室 | 孙总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-06-26 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 年度计划 | 2026-06-14 | 5 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026.01.24 | 4 |  | 一般节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-09 | 7 | 张所 | 接口联调计划 |  |  | 16 | 否 | 赵主管 | 2026-02-09 | 2 | 吴敏 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-02 | 6 |  | 里程碑节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 项目办 |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026-02-05 | 6 | 张所 | 年度计划 | 2026-01-29 | 4 |  | 是 | 赵主管 | 2026.02.05 | 2 | 冯凯
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026.02.09 | 7 | 联调报告 | 重大节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 |  | 项目办 | 2026-04-12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  | 43 | 否 | 赵主管 | 2026.03.23 | 3 | 陈一
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-18 | 8 |  | 重要节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-18 | 8 | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-18 | 2 | 徐二
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-27 | 9 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-06 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 25 | 否 | 赵主管 | 2026-03-13 | 3 | 何三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-05 | 10 | BOM清单 | 重要节点 | 吕四 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-05 | 10 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-05 | 3 | 吕四
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026.03.12 | 11 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 孙七 | 系统室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 项目办 |  | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026.03.18 | 12 | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 6 | 否 | 赵主管 | 2026-03-18 | 3 | 孙七
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-23 | 13 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 郭九 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-09 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-23 | 3 | 郭九
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-03-30 | 14 |  | 一般节点 | 韩十 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026.04.01 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-04-05 | 14 |  | 里程碑节点 | 张三 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.02 | 14 | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-02 | 4 | 张三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-14 | 16 | BOM清单 | 重要节点 | 李四 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-26 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 李四
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-23 | 17 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 王五 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-15 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026.04.30 | 18 |  | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 保障室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-05-02 | 18 | 张所 | 试验排期计划 | 2026-04-18 | 12 |  | 是 | 赵主管 | 2026-05-02 | 5 | 赵六
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-05-08 | 19 | 测试记录 | 里程碑节点 | 钱八 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-05 | 19 | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.05.05 | 5 | 钱八 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-15 | 20 |  | 重要节点 | 郑十一 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026-05-21 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026-05-07 | 8 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-05-23 | 21 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-02 | 23 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.05.30 | 22 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-05-30 | 5 | 吴敏
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026.06.10 | 24 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026.06.21 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 接口联调计划 | 2026.06.07 | 3 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-06-19 | 25 | 测试记录 | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-003 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-27 | 26 | 联调报告 | 一般节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-01-31 | 5 |  | 一般节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-31 | 5 | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-01-31 | 1 | 冯凯
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-08 | 6 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-10 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.19 | 3 | 陈一
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-15 | 7 |  | 重大节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 超期已完成未变更 |  | 项目办 |  | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-02-28 | 9 | 张所 | 年度计划 |  |  | 13 | 否 | 赵主管 | 2026-02-28 | 2 | 徐二
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026.02.25 | 9 | 测试记录 | 重要节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-03-13 | 11 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  | 16 | 否 | 赵主管 | 2026-03-13 | 3 | 何三
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-05 | 10 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吕四 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 | 2026-03-11 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-11 | 3 | 吕四
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-12 | 11 | 联调报告 | 重要节点 | 孙七 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 |  | 2026-04-03 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 | 2026-03-06 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.13 | 3 | 孙七
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-03-19 | 12 | 联调报告 | 重大节点 | 郭九 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 | 2026-03-24 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-19 | 3 | 郭九
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026.03.28 | 13 | 测试记录 | 重要节点 | 韩十 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-13 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 | 2026.03.20 | 8 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-28 | -- | 韩十
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-04-05 | 14 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026.04.13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 | 2026-03-20 | 16 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026.04.12 | 15 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 李四 | 质量室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 项目办 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-04-12 | 15 | 张所 | 质量归零计划 | 2026-04-01 | 11 |  | 是 | 赵主管 | 2026-04-12 | 4 | 李四
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-19 | 16 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 王五 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-05-09 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-27 | 18 | 联调报告 | 重大节点 | 赵六 | 质量室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科技部 | 2026.04.03 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-08 | 19 |  | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026.05.14 | 20 | 联调报告 | 里程碑节点 | 郑十一 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.24 | 21 | 需求说明书 | 重要节点 | 周强 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-05-30 | 22 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-06-09 | 24 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-06-15 | 25 | 需求说明书 | 一般节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-06-24 | 26 | 需求说明书 | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-003 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-30 | 27 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-02-04 | 6 | 需求说明书 | 一般节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-02-02 | 6 | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-02 | 2 | 陈一
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-12 | 7 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.02.09 | 7 | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-09 | 2 | 徐二
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-21 | 8 | 接口控制文件 | 重大节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 |  | 项目办 | 2026.03.09 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-10 | 3 | 何三
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-01 | 9 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 超期已完成未变更 |  | 项目办 |  | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026.03.15 | 11 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 14 | 否 | 赵主管 | 2026.03.15 | 3 | 吕四
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.10 | 11 |  | 一般节点 | 孙七 | 感知室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-23 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 | 2026-03-03 | 7 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.14 | 3 | 孙七
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-18 | 12 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 郭九 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 保障室 |  | 2026.04.01 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 6 | 否 | 赵主管 | 2026-03-18 | 3 | 郭九
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026.03.26 | 13 |  | 重大节点 | 韩十 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026-03-31 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-26 | 3 | 韩十
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.02 | 14 | 测试记录 | 重要节点 | 张三 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 张三
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.04.09 | 15 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 感知室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 项目办 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-04-11 | 15 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 2 | 否 | 赵主管 | 2026-04-11 | -- | 李四
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-04-19 | 16 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 王五 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.17 | 16 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-17 | 4 | 王五
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-25 | 17 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 赵六 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.25 | 17 | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-25 | 4 | 赵六
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.05 | 19 |  | 重大节点 | 钱八 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-03 | 18 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-05-03 | 5 | 钱八
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.13 | 20 | 需求说明书 | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-05-20 | 21 |  | 里程碑节点 | 周强 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-05-30 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 | 2026-05-13 | 7 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-29 | 22 | 测试记录 | 重要节点 | 吴敏 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-06-12 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026-05-19 | 10 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026.06.04 | 23 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-06-13 | 24 | 联调报告 | 里程碑节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.06.20 | 25 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-06-29 | 27 |  | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026-07-08 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-003 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.08 | 28 |  | 一般节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-05 | 27 | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.07.05 | 7 | 吕四
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-01-15 | 3 | BOM清单 | 一般节点 | 周强 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 |  | 2026.04.12 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  | 68 | 否 | 钱主管 | 2026-03-09 | 3 | 周强
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-22 | 4 |  | 里程碑节点 | 吴敏 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.01.20 | 4 | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-01-20 | 1 | 吴敏
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-01 | 5 |  | 重大节点 | 冯凯 | 工艺室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 质量室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-12 | 7 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  | 11 | 否 | 钱主管 | 2026.02.12 | -- | 冯凯
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026.02.08 | 6 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 陈一 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-04-04 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  | 44 | 否 | 钱主管 | 2026-03-11 | 3 | 陈一
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026.02.18 | 8 |  | 一般节点 | 徐二 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.04.09 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-02-14 | 4 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-22 | -- | 徐二
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026.02.26 | 9 | 需求说明书 | 重要节点 | 何三 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026.02.26 | 9 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-02-26 | -- | 何三
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-03-06 | 10 | 测试记录 | 重大节点 | 吕四 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-22 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 月度推进会 | 2026-03-01 | 5 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-11 | 3 | 吕四
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026.03.13 | 11 |  | 重要节点 | 孙七 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-04-18 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  | 11 | 否 | 钱主管 | 2026-03-16 | 3 | 孙七
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026.03.20 | 12 |  | 一般节点 | 郭九 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  | 2026-03-29 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-20 | 3 | 郭九
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-03-29 | 13 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 韩十 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-28 | 13 | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-28 | 3 | 韩十
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.05 | 14 | 联调报告 | 重要节点 | 张三 | 工艺室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科技部 | 2026.04.09 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 张三
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-14 | 16 | 测试记录 | 重大节点 | 李四 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.13 | 16 | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-13 | 4 | 李四
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-04-20 | 17 | 测试记录 | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026.04.18 | 16 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-18 | 4 | 王五
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-04-30 | 18 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 赵六 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.07 | 19 | 接口控制文件 | 重要节点 | 钱八 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-05-05 | 19 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.05.05 | 5 | 钱八
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026.05.16 | 20 |  | 一般节点 | 郑十一 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026.05.25 | 22 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 周强 | 工艺室 | 孙总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-06-01 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026.06.02 | 23 | BOM清单 | 一般节点 | 吴敏 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-10 | 24 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 冯凯 | 工艺室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-06-08 | 24 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.06.08 | 6 | 冯凯
PRJ-2026-004 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026.06.18 | 25 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 陈一 | 工艺室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-01-21 | 4 | 接口控制文件 | 一般节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 超期已完成未变更 |  | 项目办 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-01-30 | 5 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  | 9 | 否 | 钱主管 | 2026-01-30 | 1 | 吴敏
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.01.30 | 5 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 | 质量部 | 2026.03.30 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-20 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-08 | 6 | 联调报告 | 重大节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 质量部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-02-21 | 8 | 陈所 | 月度推进会 |  |  | 13 | 否 | 钱主管 | 2026-02-21 | 2 | 陈一
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-14 | 7 | 需求说明书 | 重要节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-02-12 | 7 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-02-12 | 2 | 徐二
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-24 | 9 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 何三 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026-04-19 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026.02.17 | 7 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.24 | 3 | 何三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-01 | 9 |  | 重要节点 | 吕四 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 采购室 |  | 2026-04-04 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026-02-19 | 10 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-20 | 3 | 吕四
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-03-09 | 11 | 需求说明书 | 重大节点 | 孙七 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.03.08 | 10 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-08 | 3 | 孙七
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-17 | 12 | 接口控制文件 | 重要节点 | 郭九 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026-04-09 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-03-05 | 12 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-17 | 3 | 郭九
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-03-27 | 13 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 韩十 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-04-15 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-27 | 3 | 韩十
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026.04.05 | 14 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 张三 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-03 | 14 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.04.03 | 4 | 张三 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.10 | 15 | 测试记录 | 重要节点 | 李四 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026.04.18 | 16 | 接口控制文件 | 重大节点 | 王五 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-04-29 | 18 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.29 | 18 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-29 | 4 | 赵六
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-05-06 | 19 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 钱八 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-13 | 20 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 郑十一 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026.05.22 | 21 | 测试记录 | 一般节点 | 周强 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026.06.08 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-05-13 | 9 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-05-30 | 22 | 联调报告 | 里程碑节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-06-08 | 24 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-06-16 | 25 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-06-23 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-004 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-21 | 25 | 测试记录 | 一般节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-01-29 | 5 | 接口控制文件 | 一般节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 |  | 科技部 | 2026-02-15 |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-23 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-04 | 6 | BOM清单 | 里程碑节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 总体室 |  |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-17 | 8 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  | 13 | 否 | 钱主管 | 2026.02.17 | 2 | 陈一 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-11 | 7 |  | 重大节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-23 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026.02.01 | 10 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.17 | 3 | 徐二
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026.02.21 | 8 | 需求说明书 | 重要节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 | 2026-03-05 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.06 | 3 | 何三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-28 | 9 | 联调报告 | 一般节点 | 吕四 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.03.29 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026-02-22 | 6 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-06 | 3 | 吕四
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-10 | 11 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 孙七 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 | 2026-03-17 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-19 | 3 | 孙七
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-03-16 | 12 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 郭九 | 质量室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 |  |  | 试验问题待归零 | 低 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-03-17 | 12 | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-03-02 | 14 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.17 | 3 | 郭九
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-25 | 13 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 韩十 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-23 | 13 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.23 | 3 | 韩十
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026.04.01 | 14 | 接口控制文件 | 一般节点 | 张三 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-09 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 | 2026-03-26 | 6 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 张三
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026.04.08 | 15 |  | 里程碑节点 | 李四 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-05 | 14 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.04.05 | 4 | 李四
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.18 | 16 | BOM清单 | 重要节点 | 王五 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-24 | 17 |  | 重大节点 | 赵六 | 质量室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-04-03 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.02 | 18 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-10 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-04-25 | 7 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026.05.11 | 20 |  | 里程碑节点 | 郑十一 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 保障室 |  | 2026-05-26 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-04-30 | 11 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | -- | 郑十一
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.18 | 21 | BOM清单 | 重要节点 | 周强 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-20 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-05-11 | 7 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-05-28 | 22 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-03 | 23 | 联调报告 | 里程碑节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026.06.14 | 24 | 需求说明书 | 一般节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026.06.13 | 24 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-06-13 | 6 | 陈一
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026.06.21 | 25 |  | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-04-06 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026-06-04 | 17 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-004 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026.06.27 | 26 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-25 | 26 | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-06-25 | 6 | 何三
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-02-04 | 6 |  | 一般节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-08 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-12 | 3 | 陈一
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-11 | 7 | 测试记录 | 里程碑节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026.04.10 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026.02.03 | 8 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-18 | 3 | 徐二
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026.02.18 | 8 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 | 2026-02-01 | 17 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-13 | 3 | 何三
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-27 | 9 | 接口控制文件 | 重要节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 |  | 项目办 | 2026-03-11 | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-08 | 3 | 吕四 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-06 | 10 | 接口控制文件 | 一般节点 | 孙七 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 |  | 2026-04-17 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  | 18 | 否 | 钱主管 | 2026-03-10 | 3 | 孙七
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-13 | 11 | 需求说明书 | 重要节点 | 郭九 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-13 | 11 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-13 | 3 | 郭九
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-03-24 | 13 | 接口控制文件 | 重大节点 | 韩十 | 感知室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 质量室 |  |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-03-31 | 14 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  | 7 | 否 | 钱主管 | 2026-03-31 | 3 | 韩十
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-29 | 13 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 张三 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026.03.27 | 13 | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-27 | 3 | 张三
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-04-06 | 15 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 李四 | 感知室 | 王总 | 超期已完成已变更 | 保障室 | 科技部 |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026.04.11 | 15 | 陈所 | 接口联调计划 | 2026.03.26 | 11 |  | 是 | 钱主管 | 2026-04-11 | 4 | 李四
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-04-16 | 16 | 测试记录 | 里程碑节点 | 王五 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.15 | 16 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.04.15 | 4 | 王五
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-23 | 17 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 赵六 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 |  |  | 2026-05-13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 | 2026-04-16 | 7 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026.04.30 | 18 | 联调报告 | 重大节点 | 钱八 | 感知室 | 王总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-30 | 18 | 陈所 | 接口联调计划 | 2026-04-19 | 11 |  | 是 | 钱主管 | 2026-04-30 | 4 | 钱八
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-10 | 19 |  | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-05-17 | 20 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 周强 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-06-02 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026-05-12 | 5 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-26 | 22 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 吴敏 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026.06.01 | 23 | 测试记录 | 一般节点 | 冯凯 | 感知室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-18 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026-05-14 | 18 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-06-12 | 24 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-10 | 24 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.06.10 | 6 | 陈一
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026.06.20 | 25 | 测试记录 | 一般节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-06-28 | 26 | 接口控制文件 | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-004 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.04 | 27 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-02-10 | 7 |  | 一般节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-10 | 7 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-02-10 | 2 | 徐二
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-17 | 8 | BOM清单 | 里程碑节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 总体室 |  | 2026-04-05 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  | 35 | 否 | 钱主管 | 2026-03-21 | 3 | 何三
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-25 | 9 | 需求说明书 | 重大节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-04-04 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  | 27 | 否 | 钱主管 | 2026.03.14 | 3 | 吕四
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-04 | 10 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026.04.13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.07 | 3 | 孙七
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-11 | 11 | 联调报告 | 一般节点 | 郭九 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.03.12 | 11 | 陈所 | 接口联调计划 | 2026-03-05 | 6 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-12 | 3 | 郭九
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-22 | 12 | 测试记录 | 重要节点 | 韩十 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 保障室 | 科技部 | 2026.04.09 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.24 | 3 | 韩十
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026.03.29 | 13 | 联调报告 | 重大节点 | 张三 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 质量部 |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026.04.02 | 14 | 陈所 | 质量归零计划 | 2026-03-19 | 10 |  | 是 | 钱主管 | 2026-04-02 | 4 | 张三
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-07 | 15 | 测试记录 | 重要节点 | 李四 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-07 | 15 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-07 | 4 | 李四
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-04-14 | 16 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 王五 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-22 | 17 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  | 8 | 否 | 钱主管 | 2026-04-22 | 4 | 王五
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-04-22 | 17 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 赵六 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-20 | 17 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-20 | 4 | 赵六
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-01 | 18 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 钱八 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-30 | 18 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.04.30 | -- | 钱八
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-09 | 19 | 需求说明书 | 重大节点 | 郑十一 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.15 | 20 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-05-13 | 20 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-05-13 | 5 | 周强
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-05-22 | 21 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 吴敏 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.04.17 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-05-09 | 13 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-02 | 23 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 冯凯 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-06-10 | 24 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 陈一 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-06-17 | 25 | 联调报告 | 里程碑节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 |  | 2026-04-12 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-06-23 | 26 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 何三
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-07-01 | 27 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-30 | 27 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.06.30 | 6 | 吕四
PRJ-2026-004 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-09 | 28 | 需求说明书 | 一般节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-01-17 | 3 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-01-22 | 4 | 周所 | 月度推进会 | 2026-01-10 | 7 |  | 是 | 孙主管 | 2026-01-22 | 1 | 吴敏
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-26 | 5 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026.04.11 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-08 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-05 | 6 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-03 | 6 | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-02-03 | 2 | 陈一
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-11 | 7 | 需求说明书 | 重要节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-08 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  | 41 | 否 | 孙主管 | 2026-03-19 | 3 | 徐二
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026.02.21 | 8 | 需求说明书 | 一般节点 | 何三 | 系统室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 科技部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026.02.27 | 9 | 周所 | 年度计划 |  |  | 6 | 否 | 孙主管 | 2026-02-27 | 2 | 何三
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-02-26 | 9 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 吕四 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-02-24 | 9 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-02-24 | 2 | 吕四
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-03-06 | 10 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 孙七 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 保障室 |  | 2026-04-12 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 18 | 否 | 孙主管 | 2026-03-17 | 3 | 孙七
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026.03.15 | 11 |  | 重要节点 | 郭九 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 | 科技部 | 2026.04.12 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 | 2026-03-04 | 11 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-15 | -- | 郭九
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-03-23 | 13 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 系统室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-01 | 14 | 周所 | 年度计划 |  |  | 9 | 否 | 孙主管 | 2026-04-01 | 4 | 韩十
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026.04.02 | 14 | BOM清单 | 里程碑节点 | 张三 | 系统室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026.04.11 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-08 | 15 | 测试记录 | 重要节点 | 李四 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.08 | 15 | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-08 | 4 | 李四
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-17 | 16 | 需求说明书 | 重大节点 | 王五 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-17 | 16 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-17 | 4 | 王五
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-04-24 | 17 |  | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-05-01 | 18 | 联调报告 | 里程碑节点 | 钱八 | 系统室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026-05-11 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | -- | 钱八
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.12 | 20 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 郑十一 | 系统室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-05-11 | 20 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-05-11 | 5 | 郑十一
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-05-17 | 20 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 周强 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-05-28 | 22 | BOM清单 | 里程碑节点 | 吴敏 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-06-02 | 23 | 测试记录 | 一般节点 | 冯凯 | 系统室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026.04.08 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026.05.20 | 13 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-11 | 24 | 需求说明书 | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-005 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-21 | 25 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 徐二 | 系统室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026.01.26 | 5 | BOM清单 | 一般节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-01-25 | 4 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-01-25 | 1 | 冯凯
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.02 | 6 | 测试记录 | 里程碑节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 项目办 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026.02.04 | 6 | 周所 | 月度推进会 |  |  | 2 | 否 | 孙主管 | 2026-02-04 | 2 | 陈一
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-10 | 7 |  | 重大节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-02-12 | 7 | 周所 | 年度计划 | 2026.02.01 | 9 |  | 是 | 孙主管 | 2026-02-12 | 2 | 徐二
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-16 | 8 |  | 重要节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 总体室 |  | 2026-04-07 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  | 36 | 否 | 孙主管 | 2026-03-17 | 3 | 何三
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026.02.26 | 9 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 质量室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-26 | 9 | 周所 | 试验排期计划 | 2026-02-19 | 7 |  | 是 | 孙主管 | 2026-02-26 | 2 | 吕四
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-07 | 10 | 需求说明书 | 重要节点 | 孙七 | 质量室 | 李总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-04 | 10 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-04 | 3 | 孙七
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026.03.14 | 11 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 郭九 | 质量室 | 李总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.03.11 | 11 | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-11 | 3 | 郭九
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-20 | 12 | 接口控制文件 | 重要节点 | 韩十 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-17 | 12 | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.17 | -- | 韩十
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-03-30 | 14 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 张三 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-29 | 13 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-04-07 | 15 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 李四 | 质量室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-10 | 15 | 周所 | 年度计划 | 2026-04-03 | 4 |  | 是 | 孙主管 | 2026-04-10 | 4 | 李四
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-16 | 16 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 王五 | 质量室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 质量部 | 2026.04.07 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-24 | 17 | 联调报告 | 重大节点 | 赵六 | 质量室 | 李总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.21 | 17 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-21 | 4 | 赵六
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-01 | 18 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 项目办 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-05-04 | 19 | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 3 | 否 | 孙主管 | 2026.05.04 | 5 | 钱八
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-05-07 | 19 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 郑十一 | 质量室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 科技部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-05-24 | 21 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  | 17 | 否 | 孙主管 | 2026-05-24 | 5 | 郑十一
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-15 | 20 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 周强 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-05-26 | 22 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 采购室 |  | 2026.06.08 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-06-02 | 23 | 测试记录 | 里程碑节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-06-08 | 24 | 联调报告 | 一般节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-06-17 | 25 | 接口控制文件 | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-005 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-24 | 26 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 |  | 2026.04.21 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 质量归零计划 | 2026-06-11 | 13 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-02-01 | 5 | BOM清单 | 一般节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026.01.30 | 5 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-01-30 | 1 | 陈一
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-08 | 6 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-04-12 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 试验排期计划 | 2026-01-27 | 12 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-21 | 3 | 徐二
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-14 | 7 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 | 2026-02-23 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-12 | 3 | 何三
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-24 | 9 |  | 重要节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-04-18 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 28 | 否 | 孙主管 | 2026-03-08 | 3 | 吕四
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-02 | 10 | 接口控制文件 | 一般节点 | 孙七 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.03.02 | 10 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.02 | 3 | 孙七
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026.03.11 | 11 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 郭九 | 感知室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 质量室 |  |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-03-24 | 13 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  | 13 | 否 | 孙主管 | 2026-03-24 | 3 | 郭九
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-03-18 | 12 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 韩十 | 感知室 | 王总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-18 | 12 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.18 | 3 | 韩十
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-28 | 13 | 接口控制文件 | 重要节点 | 张三 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-28 | 3 | 张三
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-04-06 | 15 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 感知室 | 王总 | 超期未完成已变更 |  |  | 2026.04.10 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 质量归零计划 | 2026-03-20 | 17 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-04-11 | 15 | 联调报告 | 里程碑节点 | 王五 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-19 | 16 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 赵六 | 感知室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-04-23 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 试验排期计划 | 2026-04-01 | 18 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-30 | 18 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 钱八 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 |  | 科技部 | 2026.04.07 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.05 | 19 | 联调报告 | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-01 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 郑十一
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-05-14 | 20 | BOM清单 | 里程碑节点 | 周强 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-24 | 21 | 接口控制文件 | 重要节点 | 吴敏 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-05-30 | 22 | 测试记录 | 一般节点 | 冯凯 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-06 | 23 | 联调报告 | 里程碑节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-06 | 23 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-06-06 | 6 | 陈一
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026.06.15 | 25 | BOM清单 | 一般节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026.06.24 | 26 | 联调报告 | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-005 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026.06.30 | 27 |  | 一般节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.06.28 | 26 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-06-28 | 6 | 吕四
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-02-04 | 6 |  | 一般节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 |  | 2026-04-18 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  | 48 | 否 | 孙主管 | 2026-03-14 | 3 | 徐二 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-13 | 7 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026.02.13 | 7 | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-02-13 | -- | 何三
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-22 | 8 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 保障室 |  |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026-02-28 | 9 | 周所 | 接口联调计划 | 2026-02-18 | 4 |  | 是 | 孙主管 | 2026-02-28 | 2 | 吕四
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.03 | 10 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 | 2026-03-15 |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.24 | 3 | 孙七
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-11 | 11 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郭九 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-14 | 11 | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 3 | 否 | 孙主管 | 2026.03.14 | 3 | 郭九
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-18 | 12 | 需求说明书 | 重要节点 | 韩十 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 保障室 |  |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026-03-20 | 12 | 周所 | 专项攻关台账 | 2026-03-04 | 14 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-20 | 3 | 韩十
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-03-24 | 13 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 张三 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 |  | 科技部 | 2026-04-07 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 月度推进会 | 2026.03.17 | 7 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-24 | 3 | 张三
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-01 | 14 |  | 重要节点 | 李四 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026.04.11 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-04-09 | 15 | 需求说明书 | 一般节点 | 王五 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-23 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-04-20 | 17 |  | 里程碑节点 | 赵六 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成未变更 |  |  | 2026-04-01 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-27 | 18 | 联调报告 | 重要节点 | 钱八 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-03 | 18 | 需求说明书 | 重大节点 | 郑十一 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成已变更 |  |  |  | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-05-03 | 18 | 周所 | 接口联调计划 | 2026.04.20 | 13 |  | 是 | 孙主管 | 2026-05-03 | 5 | 郑十一
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-13 | 20 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-05-22 | 21 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 吴敏 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-04-13 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 试验排期计划 | 2026-05-13 | 9 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-29 | 22 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 冯凯 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 冯凯
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-06-06 | 23 |  | 一般节点 | 陈一 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026.06.15 | 25 | BOM清单 | 里程碑节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-15 | 25 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-06-15 | 6 | 徐二
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-06-20 | 25 | 接口控制文件 | 一般节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-07-09 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026.06.30 | 27 | 联调报告 | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-005 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-08 | 28 |  | 一般节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026.07.05 | 27 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-07-05 | 7 | 孙七
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-02-13 | 7 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-07 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 39 | 否 | 孙主管 | 2026.03.23 | 3 | 何三
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-20 | 8 |  | 里程碑节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-04 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-08 | 12 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-06 | 3 | 吕四
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-27 | 9 |  | 重大节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-25 | 9 | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-02-25 | 2 | 孙七
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.08 | 10 |  | 重要节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026.03.31 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-03-01 | 7 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-13 | -- | 郭九
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-14 | 11 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-24 | 13 | 周所 | 月度推进会 |  |  | 10 | 否 | 孙主管 | 2026-03-24 | 3 | 韩十
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-22 | 12 |  | 重要节点 | 张三 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-21 | 12 | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-21 | 3 | 张三
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-03-31 | 14 |  | 重大节点 | 李四 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-03 | 14 | 周所 | 接口联调计划 | 2026-03-15 | 16 |  | 是 | 孙主管 | 2026-04-03 | -- | 李四
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-09 | 15 | 联调报告 | 重要节点 | 王五 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-13 | 16 | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-04-03 | 6 |  | 是 | 孙主管 | 2026-04-13 | 4 | 王五
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-04-16 | 16 | 测试记录 | 一般节点 | 赵六 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-13 | 16 | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-13 | 4 | 赵六
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026.04.26 | 17 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 钱八 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.25 | 17 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.04.25 | 4 | 钱八
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.03 | 18 |  | 重要节点 | 郑十一 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-04-17 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-10 | 19 | 需求说明书 | 重大节点 | 周强 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-18 | 21 |  | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-18 | 21 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.05.18 | 5 | 吴敏
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-05-26 | 22 |  | 里程碑节点 | 冯凯 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.05 | 23 | BOM清单 | 重要节点 | 陈一 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-06-10 | 24 | 接口控制文件 | 一般节点 | 徐二 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-06-19 | 25 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-04-19 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026-06-14 | 5 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.06.28 | 26 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-07-05 | 27 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-005 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-13 | 29 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-01-21 | 4 | 联调报告 | 一般节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-01-21 | 4 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-01-21 | 1 | 冯凯
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-28 | 5 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 |  | 2026.02.02 |  | 高 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.14 | 3 | 陈一 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-06 | 6 | 需求说明书 | 重大节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-12 | 7 | 李所 | 专项攻关台账 | 2026.01.23 | 14 |  | 是 | 吴主管 | 2026-02-12 | 2 | 徐二
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-13 | 7 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-11 | 7 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-11 | 2 | 何三
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-22 | 8 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吕四 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 | 2026.03.10 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-18 | 3 | 吕四
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-04 | 10 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 质量室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 总体室 |  | 2026-04-08 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  | 20 | 否 | 吴主管 | 2026.03.09 | 3 | 孙七
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-03-10 | 11 | 接口控制文件 | 重大节点 | 郭九 | 质量室 | 李总 | 超期已完成已变更 |  |  |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.03.13 | 11 | 李所 | 月度推进会 | 2026-03-02 | 8 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-13 | -- | 郭九 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-19 | 12 |  | 重要节点 | 韩十 | 质量室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.04.18 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  | 5 | 否 | 吴主管 | 2026-03-19 | 3 | 韩十
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-03-25 | 13 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-08 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.25 | 3 | 张三
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-04-05 | 14 | BOM清单 | 里程碑节点 | 李四 | 质量室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026.04.14 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026-04-01 | 4 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-11 | 15 | 接口控制文件 | 重要节点 | 王五 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-04-24 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026.04.19 | 16 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 赵六 | 质量室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.04.03 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-04-26 | 17 |  | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026.05.06 | 19 | 联调报告 | 里程碑节点 | 郑十一 | 质量室 | 李总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-04 | 19 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.05.04 | 5 | 郑十一
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-13 | 20 | 测试记录 | 重要节点 | 周强 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-05-21 | 21 | BOM清单 | 一般节点 | 吴敏 | 质量室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-21 | 21 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.05.21 | -- | 吴敏
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-05-28 | 22 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 冯凯 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-06-05 | 23 | 接口控制文件 | 一般节点 | 陈一 | 质量室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-15 | 25 | 联调报告 | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-06-25 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-006 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-23 | 26 |  | 一般节点 | 何三 | 质量室 | 李总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026.06.28 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 质量归零计划 | 2026.06.20 | 3 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 何三
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-01-29 | 5 | 联调报告 | 一般节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.01.29 | 5 | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-01-29 | 1 | 陈一
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.06 | 6 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-04-11 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  | 46 | 否 | 吴主管 | 2026.03.18 | 3 | 徐二
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-12 | 7 |  | 重大节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-21 | 8 | 李所 | 月度推进会 |  |  | 9 | 否 | 吴主管 | 2026-02-21 | 2 | 何三
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-19 | 8 | 需求说明书 | 重要节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-21 | 8 | 李所 | 质量归零计划 | 2026-02-15 | 4 |  | 是 | 吴主管 | 2026.02.21 | 2 | 吕四
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-28 | 9 | 测试记录 | 一般节点 | 孙七 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.02.27 | 9 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-27 | 2 | 孙七
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-07 | 10 | 需求说明书 | 重要节点 | 郭九 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026.03.05 | 10 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-05 | 3 | 郭九
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-03-17 | 12 | 测试记录 | 重大节点 | 韩十 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-16 | 12 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-16 | 3 | 韩十
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-25 | 13 | 接口控制文件 | 重要节点 | 张三 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 |  | 项目办 | 2026.04.16 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-25 | 3 | 张三
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-04-03 | 14 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 李四 | 感知室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 项目办 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026.04.17 | 16 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  | 14 | 否 | 吴主管 | 2026-04-17 | 4 | 李四
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-04-09 | 15 | BOM清单 | 里程碑节点 | 王五 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 测试室 |  | 2026-04-01 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 王五
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-18 | 16 | 联调报告 | 重要节点 | 赵六 | 感知室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-25 | 17 | 李所 | 年度计划 |  |  | 7 | 否 | 吴主管 | 2026.04.25 | 4 | 赵六
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-27 | 18 |  | 重大节点 | 钱八 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-26 | 17 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-04-26 | 4 | 钱八
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-04 | 19 | 需求说明书 | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-02 | 18 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-05-02 | 5 | 郑十一
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026.05.11 | 20 | BOM清单 | 里程碑节点 | 周强 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-20 | 21 | BOM清单 | 重要节点 | 吴敏 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 吴敏
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-05-28 | 22 |  | 一般节点 | 冯凯 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 冯凯
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-06-04 | 23 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 | 保障室 |  | 2026-06-20 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-05-31 | 4 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-06-11 | 24 |  | 一般节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026.06.20 | 25 |  | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 |  | 2026.04.03 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 李所 | 质量归零计划 | 2026-06-14 | 6 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-006 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-27 | 26 | 接口控制文件 | 一般节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-02-04 | 6 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-04 | 6 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-04 | 2 | 徐二
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.09 | 7 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 | 2026-02-14 |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-09 | 3 | 何三
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-17 | 8 |  | 重大节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-17 | 8 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-17 | 2 | 吕四
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-27 | 9 | 需求说明书 | 重要节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 质量部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-03-01 | 9 | 李所 | 年度计划 |  |  | 2 | 否 | 吴主管 | 2026-03-01 | 3 | 孙七
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-08 | 10 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 郭九 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 科技部 | 2026.04.06 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026.02.23 | 13 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.23 | 3 | 郭九
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-16 | 12 | 测试记录 | 重要节点 | 韩十 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 保障室 |  | 2026-04-15 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 | 2026-03-04 | 12 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-18 | 3 | 韩十
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-03-23 | 13 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 张三 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.03.23 | 13 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-23 | 3 | 张三
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-30 | 14 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 李四 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-04-04 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026.03.20 | 10 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-04-09 | 15 | 需求说明书 | 一般节点 | 王五 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 项目办 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-04-15 | 16 | 李所 | 质量归零计划 | 2026.03.28 | 12 |  | 是 | 吴主管 | 2026.04.15 | 4 | 王五
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-04-15 | 16 | 联调报告 | 里程碑节点 | 赵六 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-13 | 16 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-04-13 | 4 | 赵六
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.24 | 17 |  | 重要节点 | 钱八 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成已变更 |  | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-26 | 17 | 李所 | 月度推进会 | 2026-04-14 | 10 |  | 是 | 吴主管 | 2026.04.26 | 4 | 钱八
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-03 | 18 |  | 重大节点 | 郑十一 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-05-23 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-04-21 | 12 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-10 | 19 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-04-19 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 试验排期计划 | 2026.05.06 | 4 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-05-19 | 21 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吴敏 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-06-04 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.27 | 22 |  | 重要节点 | 冯凯 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-06-03 | 23 |  | 一般节点 | 陈一 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | -- | 陈一
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-12 | 24 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026.06.17 | 25 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-06-26 | 26 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-006 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.06 | 28 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-02-09 | 7 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 | 2026.02.25 |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-20 | 3 | 何三
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-17 | 8 | 联调报告 | 里程碑节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026-04-05 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-07 | 3 | 吕四
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-26 | 9 |  | 重大节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-25 | 9 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-25 | -- | 孙七
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.03 | 10 |  | 重要节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 |  | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-03-08 | 10 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  | 5 | 否 | 吴主管 | 2026-03-08 | -- | 郭九
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-11 | 11 | 接口控制文件 | 一般节点 | 韩十 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 |  | 2026-04-18 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  | 13 | 否 | 吴主管 | 2026-03-19 | -- | 韩十
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026.03.20 | 12 |  | 重要节点 | 张三 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-19 | 12 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.19 | 3 | 张三
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-03-27 | 13 | 联调报告 | 重大节点 | 李四 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 |  | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.04.13 | 16 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  | 17 | 否 | 吴主管 | 2026-04-13 | 4 | 李四
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.06 | 15 |  | 重要节点 | 王五 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026.04.15 | 16 | 测试记录 | 一般节点 | 赵六 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科技部 |  | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-04-23 | 17 | 李所 | 月度推进会 |  |  | 8 | 否 | 吴主管 | 2026-04-23 | 4 | 赵六
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-04-21 | 17 | 联调报告 | 里程碑节点 | 钱八 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026.04.27 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-28 | 18 |  | 重要节点 | 郑十一 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-19 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 接口联调计划 | 2026-04-19 | 9 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-08 | 19 |  | 重大节点 | 周强 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 试验窗口顺延 | 低 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-05-25 | 22 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  | 17 | 否 | 吴主管 | 2026.05.25 | 5 | 周强
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-16 | 20 |  | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026.04.13 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 试验排期计划 | 2026-05-07 | 9 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-05-23 | 21 | BOM清单 | 里程碑节点 | 冯凯 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-09 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026.03.29 | -- | 冯凯
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-02 | 23 | BOM清单 | 重要节点 | 陈一 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026.06.14 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026-05-25 | 8 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026.06.07 | 23 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 徐二 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-06-17 | 25 | 联调报告 | 里程碑节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 采购室 |  | 2026-04-17 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-06-25 | 26 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-07-02 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026-06-16 | 9 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026.07.04 | 27 | BOM清单 | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.07.03 | 27 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-07-03 | 7 | 孙七
PRJ-2026-006 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-10 | 28 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026.02.14 | 7 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026-04-17 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026.01.29 | 16 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.12 | 3 | 吕四
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-22 | 8 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 质量室 |  | 2026.04.04 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.20 | 3 | 孙七
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-01 | 9 | 需求说明书 | 重大节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 | 2026-03-17 |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.16 | 3 | 郭九
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.11 | 11 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 |  |  | 2026-03-23 |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-11 | 3 | 韩十
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-19 | 12 | BOM清单 | 一般节点 | 张三 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-16 | 12 | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-16 | -- | 张三
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026.03.28 | 13 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 李四 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-25 | 13 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-25 | 3 | 李四
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-04-04 | 14 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 王五 | 软件室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 采购室 |  |  | 需求变更导致计划调整 | 低 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026-04-08 | 15 | 李所 | 试验排期计划 | 2026-03-20 | 15 |  | 是 | 吴主管 | 2026-04-08 | -- | 王五
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-11 | 15 | 接口控制文件 | 重要节点 | 赵六 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026.04.04 | 7 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.04.21 | 17 | 测试记录 | 一般节点 | 钱八 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.04.21 | 17 | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-04-21 | 4 | 钱八
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026.04.27 | 18 | 测试记录 | 里程碑节点 | 郑十一 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 总体室 |  | 2026-04-05 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 质量归零计划 | 2026-04-13 | 14 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-04 | 19 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 周强 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-15 | 20 |  | 重大节点 | 吴敏 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.21 | 21 | 接口控制文件 | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-19 | 21 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-05-19 | -- | 冯凯
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-05-31 | 22 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 陈一 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-08 | 24 | 测试记录 | 重要节点 | 徐二 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-06-14 | 24 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-07-03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026-06-04 | 10 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026.06.21 | 25 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-06-29 | 27 | 需求说明书 | 一般节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.06.28 | 26 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.06.28 | 6 | 孙七
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-07-08 | 28 |  | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-08 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 试验排期计划 | 2026-07-01 | 7 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-006 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.16 | 29 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-12 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026-07-08 | 8 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-01-25 | 4 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-23 | 4 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-01-23 | 1 | 陈一
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-03 | 6 | 测试记录 | 里程碑节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-03 | 6 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-03 | 2 | 徐二
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026.02.09 | 7 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-06 | 6 | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-06 | 2 | 何三
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-18 | 8 | 需求说明书 | 重要节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-09 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-12 | -- | 吕四 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-02-26 | 9 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 孙七 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-15 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  | 26 | 否 | 李主管 | 2026-03-08 | 3 | 孙七
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-06 | 10 | 测试记录 | 重要节点 | 郭九 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 总体室 |  | 2026-04-18 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  | 18 | 否 | 李主管 | 2026.03.24 | 3 | 郭九
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-03-13 | 11 | BOM清单 | 重大节点 | 韩十 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026-04-07 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-03-07 | 6 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-18 | 3 | 韩十
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-20 | 12 | 接口控制文件 | 重要节点 | 张三 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026.03.18 | 12 | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-18 | 3 | 张三
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-03-30 | 14 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 项目办 | 2026.04.09 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-04-05 | 14 |  | 里程碑节点 | 王五 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-05 | 14 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.04.05 | 4 | 王五
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.16 | 16 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 赵六 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.04.15 | 16 | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-15 | -- | 赵六
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026.04.21 | 17 | 测试记录 | 重大节点 | 钱八 | 感知室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.04.20 | 17 | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.04.20 | 4 | 钱八
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-04-29 | 18 |  | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 测试室 |  | 2026.04.14 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-05-09 | 19 | 测试记录 | 里程碑节点 | 周强 | 感知室 | 王总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-04-12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-15 | 20 |  | 重要节点 | 吴敏 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-05-26 | 22 |  | 一般节点 | 冯凯 | 感知室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 科技部 | 2026.04.15 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026.05.13 | 13 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-05-31 | 22 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 陈一 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-06-11 | 24 | 接口控制文件 | 一般节点 | 徐二 | 感知室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-06-16 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-16 | 25 | 需求说明书 | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-007 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026.06.26 | 26 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 感知室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-01-29 | 5 |  | 一般节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026.02.14 | 7 | 王所 | 接口联调计划 |  |  | 16 | 否 | 李主管 | 2026-02-14 | 2 | 徐二 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.06 | 6 | 测试记录 | 里程碑节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-12 | 7 | 王所 | 风险闭环清单 | 2026.01.22 | 15 |  | 是 | 李主管 | 2026-02-12 | 2 | 何三
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-15 | 7 | BOM清单 | 重大节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-04-12 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-11 | 3 | 吕四
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-24 | 9 | 联调报告 | 重要节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.02.24 | 9 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-24 | 2 | 孙七
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-03 | 10 |  | 一般节点 | 郭九 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-04-15 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026-02-24 | 7 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-11 | 3 | 郭九
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-11 | 11 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 韩十 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-11 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.11 | -- | 韩十
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-03-20 | 12 |  | 重大节点 | 张三 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 | 2026-03-25 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-20 | -- | 张三
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-27 | 13 | 联调报告 | 重要节点 | 李四 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-04-07 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.27 | 3 | 李四
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-04-05 | 14 |  | 一般节点 | 王五 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-02 | 14 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-02 | 4 | 王五
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-04-11 | 15 | 联调报告 | 里程碑节点 | 赵六 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 采购室 |  | 2026-04-23 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-20 | 17 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 钱八 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-15 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026-04-16 | 4 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-30 | 18 |  | 重大节点 | 郑十一 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-05 | 19 | BOM清单 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 质量室 |  | 2026-04-03 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026-04-27 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026.05.16 | 20 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吴敏 | 通信室 | 赵总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-06-03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 吴敏 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-24 | 21 | 接口控制文件 | 重要节点 | 冯凯 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-05-29 | 22 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.05.28 | 22 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-05-28 | 5 | 陈一 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-06-07 | 23 |  | 里程碑节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-06-17 | 25 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-06-23 | 26 | 联调报告 | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-007 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.03 | 27 | 接口控制文件 | 一般节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-02-05 | 6 | 接口控制文件 | 一般节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-05 | 6 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-05 | 2 | 何三
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.14 | 7 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 质量室 |  | 2026-04-10 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  | 38 | 否 | 李主管 | 2026-03-23 | 3 | 吕四
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-21 | 8 | 接口控制文件 | 重大节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-25 | 9 | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-05 | 16 |  | 是 | 李主管 | 2026-02-25 | 2 | 孙七
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.02 | 10 | 联调报告 | 重要节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 项目办 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-03-19 | 12 | 王所 | 试验排期计划 |  |  | 17 | 否 | 李主管 | 2026.03.19 | 3 | 郭九
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-08 | 10 | 测试记录 | 一般节点 | 韩十 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 保障室 |  | 2026.04.23 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026-02-28 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-14 | 3 | 韩十
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-16 | 12 | 测试记录 | 重要节点 | 张三 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 |  | 2026.03.27 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.16 | 3 | 张三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026.03.26 | 13 | BOM清单 | 重大节点 | 李四 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.26 | 3 | 李四
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-04 | 14 | 需求说明书 | 重要节点 | 王五 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 |  | 2026.04.10 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 王五
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-04-09 | 15 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 赵六 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 项目办 | 2026.04.11 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-04-03 | 6 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-04-17 | 16 | 测试记录 | 里程碑节点 | 钱八 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-23 | 17 | 王所 | 月度推进会 | 2026.04.01 | 16 |  | 是 | 李主管 | 2026-04-23 | 4 | 钱八
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-28 | 18 |  | 重要节点 | 郑十一 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-04-08 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-05 | 19 |  | 重大节点 | 周强 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-02 | 18 | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-05-02 | 5 | 周强
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-13 | 20 | 接口控制文件 | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-13 | 20 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.05.13 | 5 | 吴敏
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-05-20 | 21 |  | 里程碑节点 | 冯凯 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 冯凯
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.28 | 22 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 陈一 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.05.26 | 22 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-05-26 | 5 | 陈一
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-06-06 | 23 | 接口控制文件 | 一般节点 | 徐二 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026.04.06 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 试验排期计划 | 2026-05-27 | 10 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-13 | 24 |  | 里程碑节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 何三
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-06-23 | 26 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 |  |  | 2026-07-09 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-06-15 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-06-30 | 27 | 联调报告 | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-27 | 26 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-27 | 6 | 孙七
PRJ-2026-007 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.08 | 28 | BOM清单 | 一般节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-02-10 | 7 | 需求说明书 | 一般节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 总体室 |  | 2026-04-01 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  | 42 | 否 | 李主管 | 2026-03-10 | 3 | 吕四
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-21 | 8 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-20 | 8 | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-20 | 2 | 孙七
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-27 | 9 |  | 重大节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-04-06 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026-02-18 | 9 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-24 | 3 | 郭九
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-08 | 10 | 联调报告 | 重要节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-03-11 | 11 | 王所 | 接口联调计划 |  |  | 3 | 否 | 李主管 | 2026.03.11 | 3 | 韩十
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.16 | 12 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 张三 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 | 2026-03-23 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-21 | 3 | 张三
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-24 | 13 | 接口控制文件 | 重要节点 | 李四 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 |  | 项目办 | 2026-04-18 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026-03-13 | 11 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-24 | 3 | 李四
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-03-31 | 14 | 需求说明书 | 重大节点 | 王五 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-31 | 14 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-31 | 3 | 王五
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.07 | 15 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 赵六 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-03 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 质量归零计划 | 2026-03-21 | 17 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-04-18 | 16 | 接口控制文件 | 一般节点 | 钱八 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026.04.24 | 17 |  | 里程碑节点 | 郑十一 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-22 | 17 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-22 | 4 | 郑十一
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-04 | 19 |  | 重要节点 | 周强 | 软件室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 质量部 |  | 试验窗口顺延 | 低 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026.05.07 | 19 | 王所 | 年度计划 |  |  | 3 | 否 | 李主管 | 2026-05-07 | 5 | 周强
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-10 | 19 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 吴敏 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-19 | 21 |  | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-05-28 | 22 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 陈一 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-05-26 | 22 | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-05-26 | 5 | 陈一
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-04 | 23 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 徐二 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 徐二
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-06-10 | 24 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026.04.05 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026-05-26 | 15 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-06-18 | 25 | BOM清单 | 里程碑节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-15 | 25 | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.06.15 | 6 | 吕四
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-06-29 | 27 | 接口控制文件 | 一般节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-29 | 27 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-29 | 6 | 孙七
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-07-05 | 27 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.07.10 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 郭九
PRJ-2026-007 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-13 | 29 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-07-23 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026.02.16 | 8 |  | 一般节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026.02.16 | 8 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-16 | 2 | 孙七
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-26 | 9 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 测试室 |  |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026.03.09 | 11 | 王所 | 年度计划 |  |  | 11 | 否 | 李主管 | 2026-03-09 | 3 | 郭九
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-06 | 10 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 质量部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-03-13 | 11 | 王所 | 接口联调计划 |  |  | 7 | 否 | 李主管 | 2026-03-13 | 3 | 韩十
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.12 | 11 | 联调报告 | 重要节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 超期未完成未变更 |  |  | 2026-04-04 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  | 12 | 否 | 李主管 | 2026-03-12 | 3 | 张三
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-22 | 12 | 需求说明书 | 一般节点 | 李四 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-20 | 12 | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-20 | 3 | 李四
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-29 | 13 |  | 重要节点 | 王五 | 测试室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-04-07 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-04-05 | 14 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 赵六 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-15 | 16 | 联调报告 | 重要节点 | 钱八 | 测试室 | 张总 | 超期已完成未变更 |  | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-20 | 17 | 王所 | 月度推进会 |  |  | 5 | 否 | 李主管 | 2026-04-20 | 4 | 钱八
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-04-22 | 17 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-28 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-04-14 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-04-29 | 18 | 联调报告 | 里程碑节点 | 周强 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-28 | 18 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-28 | 4 | 周强
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-10 | 19 | BOM清单 | 重要节点 | 吴敏 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-17 | 20 | 需求说明书 | 重大节点 | 冯凯 | 测试室 | 张总 | 超期未完成已变更 |  |  | 2026.04.08 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026-05-02 | 15 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-26 | 22 | 联调报告 | 一般节点 | 陈一 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-06-12 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026.06.01 | 23 |  | 里程碑节点 | 徐二 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 徐二
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-10 | 24 |  | 重要节点 | 何三 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026.06.19 | 25 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吕四 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-06-30 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-06-27 | 26 | 联调报告 | 里程碑节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.07.04 | 27 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026.07.11 | 28 | 需求说明书 | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-007 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-21 | 30 | 需求说明书 | 一般节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-01-28 | 5 |  | 一般节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-09 | 7 | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 12 | 否 | 王主管 | 2026.02.09 | 2 | 徐二
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.04 | 6 | BOM清单 | 里程碑节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-09 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  | 48 | 否 | 王主管 | 2026.03.23 | 3 | 何三
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026.02.13 | 7 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-13 | 7 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-02-13 | 2 | 吕四
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-20 | 8 | BOM清单 | 重要节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成未变更 |  | 科技部 | 2026.04.12 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  | 32 | 否 | 王主管 | 2026-03-20 | 3 | 孙七 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-02 | 10 |  | 一般节点 | 郭九 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-06 | 10 | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 4 | 否 | 王主管 | 2026.03.06 | 3 | 郭九
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-09 | 11 | BOM清单 | 重要节点 | 韩十 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 | 2026.03.16 |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-17 | 3 | 韩十
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-03-16 | 12 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 张三 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-03 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  | 8 | 否 | 王主管 | 2026-03-16 | 3 | 张三
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-26 | 13 | BOM清单 | 重要节点 | 李四 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-26 | 3 | 李四
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-03-31 | 14 | BOM清单 | 一般节点 | 王五 | 通信室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.04.03 | 14 | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 3 | 否 | 王主管 | 2026-04-03 | 4 | 王五
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-04-09 | 15 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 赵六 | 通信室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 |  | 2026.04.18 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-17 | 16 | 联调报告 | 重要节点 | 钱八 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.17 | 16 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-04-17 | -- | 钱八
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-26 | 17 | 需求说明书 | 重大节点 | 郑十一 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-04 | 19 | 联调报告 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 周强
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026.05.13 | 20 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吴敏 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026.05.21 | 21 |  | 重要节点 | 冯凯 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-05-28 | 22 |  | 一般节点 | 陈一 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-25 | 22 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.05.25 | 5 | 陈一
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-06-03 | 23 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 徐二 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.06.03 | 23 | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-03 | -- | 徐二 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-06-14 | 24 | 测试记录 | 一般节点 | 何三 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-19 | 25 |  | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-008 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-30 | 27 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 孙七 | 通信室 | 赵总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-29 | 27 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-29 | 6 | 孙七
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-02-02 | 6 |  | 一般节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-10 | 7 | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 8 | 否 | 王主管 | 2026-02-10 | -- | 何三
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.12 | 7 |  | 里程碑节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026.04.11 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026.02.08 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-17 | 3 | 吕四
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-19 | 8 |  | 重大节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-19 | 8 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-02-19 | 2 | 孙七
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-27 | 9 | 联调报告 | 重要节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 | 2026-03-16 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-11 | 3 | 郭九
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.08 | 10 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 质量室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-03-14 | 11 | 张所 | 试验排期计划 | 2026-02-25 | 11 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-14 | 3 | 韩十
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-16 | 12 | 需求说明书 | 重要节点 | 张三 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-03 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 质量归零计划 | 2026.03.11 | 5 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-23 | 3 | 张三
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-03-24 | 13 | 测试记录 | 重大节点 | 李四 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-24 | 13 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-24 | 3 | 李四
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026.03.30 | 14 | 接口控制文件 | 重要节点 | 王五 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026.03.17 | 13 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026.04.07 | 15 | 需求说明书 | 一般节点 | 赵六 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026-04-20 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026.04.02 | 5 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-04-16 | 16 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 钱八 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-17 | 16 | 张所 | 月度推进会 | 2026-04-06 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026-04-17 | 4 | 钱八
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-24 | 17 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 郑十一 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 测试室 |  |  | 试验窗口顺延 | 低 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-04-28 | 18 | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 4 | 否 | 王主管 | 2026-04-28 | 4 | 郑十一
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026.04.30 | 18 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 周强 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 |  | 项目办 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-05-04 | 19 | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 4 | 否 | 王主管 | 2026-05-04 | 5 | 周强
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-11 | 20 |  | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-14 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 接口联调计划 | 2026-04-25 | 16 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-05-18 | 21 |  | 里程碑节点 | 冯凯 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-27 | 22 | BOM清单 | 重要节点 | 陈一 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-06-04 | 23 | 测试记录 | 一般节点 | 徐二 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-06-11 | 24 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026.06.20 | 25 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-06-27 | 26 | 测试记录 | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-26 | 26 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-26 | 6 | 孙七
PRJ-2026-008 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-04 | 27 | 需求说明书 | 一般节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026.07.02 | 27 | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-07-02 | 7 | 郭九
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026.02.07 | 6 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-06 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 接口联调计划 | 2026-02-03 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-08 | 3 | 吕四
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-17 | 8 |  | 里程碑节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 |  | 质量部 | 2026.04.03 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 年度计划 | 2026.02.09 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-15 | -- | 孙七 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-26 | 9 | 联调报告 | 重大节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 |  |  | 2026-04-11 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 试验排期计划 | 2026.02.10 | 16 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.18 | 3 | 郭九
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-05 | 10 |  | 重要节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-03 | 10 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.03 | 3 | 韩十
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.14 | 11 |  | 一般节点 | 张三 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-12 | 11 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-12 | 3 | 张三
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-21 | 12 |  | 重要节点 | 李四 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-19 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026-03-09 | 12 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-21 | 3 | 李四
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-03-27 | 13 |  | 重大节点 | 王五 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-06 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-27 | 3 | 王五
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.05 | 14 | 联调报告 | 重要节点 | 赵六 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-04-14 | 16 | 需求说明书 | 一般节点 | 钱八 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 采购室 |  | 2026.04.25 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026.04.05 | 9 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-04-21 | 17 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 郑十一 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026.04.21 | 17 | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-04-21 | 4 | 郑十一
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.28 | 18 | 联调报告 | 重要节点 | 周强 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 保障室 |  | 2026-03-31 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-07 | 19 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 吴敏 | 软件室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科技部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-05-22 | 21 | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 15 | 否 | 王主管 | 2026-05-22 | 5 | 吴敏
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-16 | 20 | 接口控制文件 | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-05-22 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-05-25 | 22 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 陈一 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-02 | 23 | 联调报告 | 重要节点 | 徐二 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-06-08 | 24 | 测试记录 | 一般节点 | 何三 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-18 | 25 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-06-23 | 26 | BOM清单 | 一般节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-07-01 | 27 | 联调报告 | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-008 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-09 | 28 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-02-13 | 7 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-10 | 7 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-02-10 | 2 | 孙七
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.24 | 9 |  | 里程碑节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-01 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-21 | 3 | 郭九
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-03 | 10 | BOM清单 | 重大节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 超期已完成已变更 |  | 质量部 |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026.03.05 | 10 | 张所 | 试验排期计划 | 2026-02-24 | 7 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-05 | 3 | 韩十
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-11 | 11 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 质量部 | 2026.04.12 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  | 13 | 否 | 王主管 | 2026.03.23 | 3 | 张三
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-20 | 12 |  | 一般节点 | 李四 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 | 2026.03.29 |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-20 | 3 | 李四
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-26 | 13 | 联调报告 | 重要节点 | 王五 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-15 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 | 2026-03-15 | 11 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.26 | -- | 王五
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026.04.04 | 14 | 接口控制文件 | 重大节点 | 赵六 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-12 | 15 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 钱八 | 测试室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-26 | 17 | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 14 | 否 | 王主管 | 2026-04-26 | 4 | 钱八
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-04-20 | 17 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 测试室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科技部 | 2026.04.10 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-04-28 | 18 | 联调报告 | 里程碑节点 | 周强 | 测试室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-06 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-04 | 19 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 吴敏 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.12 | 20 |  | 重大节点 | 冯凯 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-22 | 21 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-05-28 | 22 |  | 里程碑节点 | 徐二 | 测试室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026.04.18 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 年度计划 | 2026.05.14 | 14 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-08 | 24 |  | 重要节点 | 何三 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-06-15 | 25 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吕四 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026.06.23 | 26 | 联调报告 | 里程碑节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-06-29 | 27 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-07-09 | 28 |  | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-008 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-16 | 29 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 科技部 | 2026.04.04 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 年度计划 | 2026-07-04 | 12 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-02-21 | 8 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-18 | 8 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-02-18 | 2 | 郭九
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-28 | 9 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科技部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-03-05 | 10 | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-24 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-05 | 3 | 韩十
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.07 | 10 | 需求说明书 | 重大节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-06 | 10 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.06 | 3 | 张三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-17 | 12 | 联调报告 | 重要节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-16 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  | 7 | 否 | 王主管 | 2026-03-17 | 3 | 李四
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-26 | 13 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 王五 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-26 | 13 | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-26 | 3 | 王五
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-03 | 14 | 联调报告 | 重要节点 | 赵六 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 项目办 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-04-07 | 15 | 张所 | 年度计划 | 2026-03-26 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026.04.07 | -- | 赵六
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-04-10 | 15 |  | 重大节点 | 钱八 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 |  | 科技部 | 2026.04.16 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-17 | 16 | 联调报告 | 重要节点 | 郑十一 | 控制室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 质量部 |  | 试验窗口顺延 | 低 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-04-29 | 18 | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 12 | 否 | 王主管 | 2026-04-29 | -- | 郑十一
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.04.24 | 17 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-05-06 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 周强
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026.05.03 | 18 | BOM清单 | 里程碑节点 | 吴敏 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-12 | 20 | 需求说明书 | 重要节点 | 冯凯 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-18 | 21 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 陈一 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-15 | 20 | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-05-15 | -- | 陈一
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-26 | 22 | 测试记录 | 一般节点 | 徐二 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026.06.04 | 23 | BOM清单 | 里程碑节点 | 何三 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026.04.06 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-12 | 24 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 吕四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-06-19 | 25 | BOM清单 | 一般节点 | 孙七 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-06-27 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026-06-07 | 12 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-06-28 | 26 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-07-13 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-07-05 | 27 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-07-16 | 29 | 测试记录 | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-008 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-22 | 30 | 联调报告 | 一般节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 |  | 2026-08-04 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026.07.10 | 12 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-01-31 | 5 |  | 一般节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-28 | 5 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-01-28 | 1 | 何三
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-08 | 6 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-07 | 6 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-07 | 2 | 吕四
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-15 | 7 | 测试记录 | 重大节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成已变更 |  |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-15 | 7 | 陈所 | 月度推进会 | 2026.02.06 | 9 |  | 是 | 赵主管 | 2026.02.15 | 2 | 孙七 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-23 | 9 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 项目办 |  | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026-02-28 | 9 | 陈所 | 月度推进会 | 2026-02-08 | 15 |  | 是 | 赵主管 | 2026-02-28 | 2 | 郭九
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-03 | 10 | 联调报告 | 一般节点 | 韩十 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 总体室 |  |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-08 | 10 | 陈所 | 年度计划 |  |  | 5 | 否 | 赵主管 | 2026-03-08 | 3 | 韩十
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026.03.11 | 11 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 张三 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 保障室 |  | 2026-04-04 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-02-28 | 11 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-12 | 3 | 张三
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026.03.21 | 12 | 接口控制文件 | 重大节点 | 李四 | 总体室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-03-28 | 13 | 陈所 | 月度推进会 |  |  | 7 | 否 | 赵主管 | 2026.03.28 | -- | 李四
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-03-29 | 13 | 需求说明书 | 重要节点 | 王五 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-04-04 | 14 |  | 一般节点 | 赵六 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026.04.12 | 15 | 联调报告 | 里程碑节点 | 钱八 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-04-19 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.21 | 17 | 测试记录 | 重要节点 | 郑十一 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 郑十一
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-04-30 | 18 | 需求说明书 | 重大节点 | 周强 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-28 | 18 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-28 | 4 | 周强
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-07 | 19 | 需求说明书 | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-06 | 19 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.05.06 | 5 | 吴敏
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-05-16 | 20 | 测试记录 | 里程碑节点 | 冯凯 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-22 | 21 | 需求说明书 | 重要节点 | 陈一 | 总体室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.05.19 | 21 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.05.19 | -- | 陈一 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-06-01 | 23 | BOM清单 | 一般节点 | 徐二 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 | 质量室 |  | 2026-06-16 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-05-26 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-06-08 | 24 |  | 里程碑节点 | 何三 | 总体室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-04 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-05-23 | 16 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026.06.17 | 25 |  | 一般节点 | 吕四 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-23 | 26 | 需求说明书 | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 吴总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026-07-11 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-06-15 | 8 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-009 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-06-30 | 27 | 联调报告 | 一般节点 | 郭九 | 总体室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-02-06 | 6 | 联调报告 | 一般节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-10 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-01-30 | 7 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-13 | 3 | 吕四
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-14 | 7 | BOM清单 | 里程碑节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026.04.06 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  | 38 | 否 | 赵主管 | 2026-03-22 | 3 | 孙七
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-23 | 9 |  | 重大节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 项目办 | 2026.04.12 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  | 29 | 否 | 赵主管 | 2026-03-07 | 3 | 郭九
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-03 | 10 | 联调报告 | 重要节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 | 2026-03-20 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-21 | -- | 韩十 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.08 | 10 |  | 一般节点 | 张三 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.03.08 | 10 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-08 | 3 | 张三
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-17 | 12 |  | 重要节点 | 李四 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 质量部 | 2026-03-24 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-20 | 3 | 李四
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026.03.27 | 13 | 需求说明书 | 重大节点 | 王五 | 软件室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-08 | 15 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  | 12 | 否 | 赵主管 | 2026-04-08 | 4 | 王五
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.04 | 14 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 赵六 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 |  | 科技部 | 2026.04.10 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-03-23 | 12 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-04-11 | 15 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 钱八 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-19 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-04-20 | 17 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 郑十一 | 软件室 | 孙总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026.05.09 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026.04.11 | 9 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.26 | 17 | 需求说明书 | 重要节点 | 周强 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-26 | 17 | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-26 | 4 | 周强
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.04 | 19 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 吴敏 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-04-07 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026-04-20 | 14 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.12 | 20 |  | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026.05.21 | 21 | BOM清单 | 里程碑节点 | 陈一 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-29 | 22 | 接口控制文件 | 重要节点 | 徐二 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-03 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 | 2026-05-13 | 16 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-06-06 | 23 | 需求说明书 | 一般节点 | 何三 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026.06.13 | 24 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026.04.22 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026-06-05 | 8 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 吕四
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026.06.21 | 25 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-18 | 25 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-06-18 | 6 | 孙七
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-06-30 | 27 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-009 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.09 | 28 | 测试记录 | 一般节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 韩十
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-02-10 | 7 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-22 | 8 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  | 12 | 否 | 赵主管 | 2026-02-22 | 2 | 孙七
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-19 | 8 |  | 里程碑节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 保障室 |  | 2026-04-07 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026.02.13 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-07 | -- | 郭九
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026.02.26 | 9 | 测试记录 | 重大节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 |  | 项目办 | 2026.03.13 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.13 | 3 | 韩十
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-06 | 10 | BOM清单 | 重要节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 |  | 项目办 | 2026-03-12 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-10 | -- | 张三
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-17 | 12 | 需求说明书 | 一般节点 | 李四 | 测试室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.03.22 | 12 | 陈所 | 接口联调计划 | 2026-03-02 | 15 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-22 | 3 | 李四
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-25 | 13 | BOM清单 | 重要节点 | 王五 | 测试室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 质量室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.04.10 | 15 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  | 16 | 否 | 赵主管 | 2026-04-10 | 4 | 王五
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-03-31 | 14 | 联调报告 | 重大节点 | 赵六 | 测试室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.04.01 | 14 | 陈所 | 接口联调计划 | 2026-03-23 | 8 |  | 是 | 赵主管 | 2026-04-01 | 4 | 赵六
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-08 | 15 | 联调报告 | 重要节点 | 钱八 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-07 | 15 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-07 | 4 | 钱八
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-04-15 | 16 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 郑十一 | 测试室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 采购室 |  | 2026.04.03 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-04-24 | 17 |  | 里程碑节点 | 周强 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-22 | 17 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-22 | 4 | 周强
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.01 | 18 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 吴敏 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-29 | 18 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-29 | 4 | 吴敏
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.11 | 20 | 接口控制文件 | 重大节点 | 冯凯 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 冯凯
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-20 | 21 | 接口控制文件 | 一般节点 | 陈一 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-17 | 20 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.05.17 | 5 | 陈一
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-05-27 | 22 | BOM清单 | 里程碑节点 | 徐二 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-06-15 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026-05-15 | 12 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.05 | 23 |  | 重要节点 | 何三 | 测试室 | 张总 | 超期未完成已变更 |  |  | 2026-04-04 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026-05-27 | 9 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 何三 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-06-13 | 24 | 接口控制文件 | 一般节点 | 吕四 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-06-24 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-18 | 25 | 联调报告 | 里程碑节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026.06.29 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 孙七
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-06-29 | 27 | 测试记录 | 一般节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-07-07 | 28 | 接口控制文件 | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-009 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-14 | 29 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-02-18 | 8 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 项目办 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-02-23 | 9 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  | 5 | 否 | 赵主管 | 2026-02-23 | 2 | 郭九
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-25 | 9 |  | 里程碑节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.02.23 | 9 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-23 | 2 | 韩十
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-06 | 10 | 测试记录 | 重大节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 质量部 | 2026.04.10 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  | 18 | 否 | 赵主管 | 2026-03-13 | 3 | 张三
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.12 | 11 | 接口控制文件 | 重要节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 | 2026.03.27 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-12 | 3 | 李四
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-22 | 12 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 王五 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-21 | 12 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-21 | 3 | 王五
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-29 | 13 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 赵六 | 控制室 | 李总 | 超期未完成已变更 |  |  | 2026.04.19 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-03-22 | 7 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026.04.08 | 15 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 钱八 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 采购室 |  | 2026.04.20 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 | 2026.03.30 | 9 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-14 | 16 | 接口控制文件 | 重要节点 | 郑十一 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026.04.28 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 | 2026-04-11 | 3 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-04-24 | 17 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-24 | 17 | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-24 | 4 | 周强
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026.05.01 | 18 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 吴敏 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-05-10 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026.04.28 | 3 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-08 | 19 | 联调报告 | 重要节点 | 冯凯 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-17 | 20 | 接口控制文件 | 重大节点 | 陈一 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-26 | 22 | 需求说明书 | 一般节点 | 徐二 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-06-01 | 23 | 测试记录 | 里程碑节点 | 何三 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-10 | 24 | BOM清单 | 重要节点 | 吕四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-06-18 | 25 | 接口控制文件 | 一般节点 | 孙七 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-06-27 | 26 | 联调报告 | 里程碑节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 |  | 科技部 | 2026-04-11 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-07-03 | 27 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026.07.11 | 28 |  | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-009 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.21 | 30 | 需求说明书 | 一般节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 李四
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026.02.22 | 8 | 需求说明书 | 一般节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.02.22 | 8 | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.02.22 | 2 | 韩十
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-03 | 10 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-03 | 10 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-03 | 3 | 张三
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-10 | 11 | 联调报告 | 重大节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 采购室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.03.25 | 13 | 陈所 | 月度推进会 |  |  | 15 | 否 | 赵主管 | 2026-03-25 | 3 | 李四
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.20 | 12 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-03-29 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.20 | 3 | 王五
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.29 | 13 | 需求说明书 | 一般节点 | 赵六 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026-04-07 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026.03.24 | 5 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-04 | 14 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 钱八 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-04-11 | 15 | 联调报告 | 重大节点 | 郑十一 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-10 | 15 | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-10 | 4 | 郑十一
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.20 | 17 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 周强 | 数据室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 项目办 | 2026.04.12 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-04-29 | 18 | 需求说明书 | 一般节点 | 吴敏 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-03 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026.04.23 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-05-06 | 19 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 冯凯 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-05-19 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-16 | 20 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 陈一 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.23 | 21 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 徐二 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.29 | 22 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 何三
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026.06.09 | 24 |  | 里程碑节点 | 吕四 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.15 | 25 |  | 重要节点 | 孙七 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 孙七
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026.06.25 | 26 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-05 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-06-20 | 5 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026.07.02 | 27 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-15 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-06-16 | 16 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-07-11 | 28 | BOM清单 | 一般节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-07-16 | 29 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026.07.16 | 29 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-07-16 | 7 | 李四
PRJ-2026-009 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-26 | 30 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.07.25 | 30 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-07-25 | 7 | 王五
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026.02.04 | 6 |  | 一般节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 超期已完成已变更 |  | 质量部 |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026.02.09 | 7 | 周所 | 专项攻关台账 | 2026-01-25 | 10 |  | 是 | 钱主管 | 2026-02-09 | 2 | 吕四
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.12 | 7 | 测试记录 | 里程碑节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-14 | 7 | 周所 | 试验排期计划 | 2026-02-03 | 9 |  | 是 | 钱主管 | 2026-02-14 | -- | 孙七
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-18 | 8 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-05 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-14 | 4 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.15 | 3 | 郭九
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-02-26 | 9 | 需求说明书 | 重要节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.04.02 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  | 26 | 否 | 钱主管 | 2026-03-18 | 3 | 韩十
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-07 | 10 |  | 一般节点 | 张三 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-06 | 10 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-06 | 3 | 张三
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-15 | 11 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 李四 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-13 | 11 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-13 | 3 | 李四
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-03-23 | 13 | 联调报告 | 重大节点 | 王五 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 项目办 | 2026.04.22 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026-03-18 | 5 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-23 | -- | 王五
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026.03.29 | 13 | 接口控制文件 | 重要节点 | 赵六 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 赵六
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-04-08 | 15 | 联调报告 | 一般节点 | 钱八 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026.04.15 | 16 |  | 里程碑节点 | 郑十一 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 质量室 |  | 2026-04-06 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-22 | 17 | 联调报告 | 重要节点 | 周强 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 周强
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-01 | 18 | BOM清单 | 重大节点 | 吴敏 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026.04.04 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026.03.29 | -- | 吴敏
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-10 | 19 |  | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-05-18 | 21 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 陈一 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-24 | 21 | BOM清单 | 重要节点 | 徐二 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-06-03 | 23 |  | 一般节点 | 何三 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-06-09 | 24 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吕四 | 软件室 | 孙总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.06.07 | 23 | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-06-07 | 6 | 吕四
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-06-18 | 25 | 接口控制文件 | 一般节点 | 孙七 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-26 | 26 | BOM清单 | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 孙总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 郭九 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-010 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-05 | 27 |  | 一般节点 | 韩十 | 软件室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 采购室 |  | 2026-04-13 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 质量归零计划 | 2026-06-23 | 12 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-02-10 | 7 |  | 一般节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-06 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 42 | 否 | 钱主管 | 2026-03-11 | 3 | 孙七
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-17 | 8 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-17 | 8 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-02-17 | 2 | 郭九
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-25 | 9 | 测试记录 | 重大节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 | 2026.03.07 | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-12 | 3 | 韩十 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.03 | 10 | 需求说明书 | 重要节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 |  |  | 2026-04-03 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.22 | 3 | 张三
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.11 | 11 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 |  | 2026.04.04 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-24 | 3 | 李四
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-22 | 12 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 王五 | 测试室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-04-16 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  | 2 | 否 | 钱主管 | 2026.03.22 | 3 | 王五
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-03-30 | 14 | 联调报告 | 重大节点 | 赵六 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-27 | 13 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.27 | 3 | 赵六
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-05 | 14 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 钱八 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-23 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-04-13 | 16 |  | 一般节点 | 郑十一 | 测试室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.05.01 | 18 | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 18 | 否 | 钱主管 | 2026-05-01 | -- | 郑十一
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-04-21 | 17 |  | 里程碑节点 | 周强 | 测试室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 质量部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-05-08 | 19 | 周所 | 年度计划 |  |  | 17 | 否 | 钱主管 | 2026-05-08 | 5 | 周强
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-04-29 | 18 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 吴敏 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.07 | 19 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 冯凯 | 测试室 | 张总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.05.04 | 19 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-05-04 | 5 | 冯凯
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-17 | 20 | 测试记录 | 一般节点 | 陈一 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-06-01 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-05-23 | 21 | 联调报告 | 里程碑节点 | 徐二 | 测试室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 保障室 |  | 2026-04-08 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 徐二
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-02 | 23 | BOM清单 | 重要节点 | 何三 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-06-08 | 24 | 需求说明书 | 一般节点 | 吕四 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-06-07 | 23 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.06.07 | -- | 吕四
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-06-16 | 25 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-06-24 | 26 | 联调报告 | 一般节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-06-29 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 郭九
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026.07.04 | 27 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.07.02 | 27 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-07-02 | 7 | 韩十
PRJ-2026-010 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-09 | 28 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-04-11 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 月度推进会 | 2026-06-26 | 13 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-02-14 | 7 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-14 | 7 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-02-14 | 2 | 郭九
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-24 | 9 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-02-24 | 9 | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-02-24 | 2 | 韩十
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-01 | 9 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 |  | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.03.03 | 10 | 周所 | 专项攻关台账 | 2026-02-19 | 10 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-03 | 3 | 张三
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.10 | 11 | 联调报告 | 重要节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 采购室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.03.23 | 13 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  | 13 | 否 | 钱主管 | 2026-03-23 | -- | 李四
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-20 | 12 |  | 一般节点 | 王五 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 |  | 2026-04-07 |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-20 | 3 | 王五
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-26 | 13 | 测试记录 | 重要节点 | 赵六 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 |  |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-03-28 | 13 | 周所 | 接口联调计划 | 2026-03-20 | 6 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-28 | 3 | 赵六
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-04-03 | 14 |  | 重大节点 | 钱八 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-12 | 15 | 测试记录 | 重要节点 | 郑十一 | 控制室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 项目办 | 2026.04.16 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026.04.06 | 6 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026.04.18 | 16 | 需求说明书 | 一般节点 | 周强 | 控制室 | 李总 | 超期已完成未变更 |  |  |  | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-21 | 17 | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 3 | 否 | 钱主管 | 2026-04-21 | 4 | 周强
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026.04.27 | 18 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吴敏 | 控制室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 总体室 |  | 2026-04-22 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 月度推进会 | 2026-04-14 | 13 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-04 | 19 |  | 重要节点 | 冯凯 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-12 | 20 | 接口控制文件 | 重大节点 | 陈一 | 控制室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 质量室 |  | 2026.04.07 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026.04.24 | 18 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-22 | 21 |  | 一般节点 | 徐二 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-06-02 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026-05-15 | 7 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-05-29 | 22 |  | 里程碑节点 | 何三 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-06 | 23 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 吕四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026.06.15 | 25 |  | 一般节点 | 孙七 | 控制室 | 李总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026-04-10 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-05-29 | 17 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-21 | 25 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-06-29 | 27 | BOM清单 | 一般节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026.07.10 | 28 | 测试记录 | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-010 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-17 | 29 | BOM清单 | 一般节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-02-19 | 8 |  | 一般节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 总体室 |  | 2026.04.11 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026-02-14 | 5 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-13 | 3 | 韩十
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-28 | 9 | 测试记录 | 里程碑节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-26 | 9 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-02-26 | 2 | 张三
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-08 | 10 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-04-13 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  | 16 | 否 | 钱主管 | 2026.03.24 | 3 | 李四 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-17 | 12 |  | 重要节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.04.03 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026.03.04 | 13 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-17 | 3 | 王五
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.24 | 13 | 接口控制文件 | 一般节点 | 赵六 | 数据室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-16 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026-03-24 | 3 | 赵六
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-31 | 14 |  | 重要节点 | 钱八 | 数据室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 总体室 |  | 2026-04-05 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-04-10 | 15 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 郑十一 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 保障室 |  | 2026-04-10 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 质量归零计划 | 2026.03.31 | 10 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-19 | 16 | 需求说明书 | 重要节点 | 周强 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-18 | 16 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-18 | -- | 周强 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-04-24 | 17 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-21 | 17 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.04.21 | 4 | 吴敏
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-05-03 | 18 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 冯凯 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 |  |  | 2026-05-11 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-11 | 20 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 陈一 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-19 | 21 | 测试记录 | 重大节点 | 徐二 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-28 | 22 |  | 一般节点 | 何三 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-06-04 | 23 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 吕四 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-06-23 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.11 | 24 | BOM清单 | 重要节点 | 孙七 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-11 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-05-24 | 18 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026.06.20 | 25 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 郭九 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-12 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 月度推进会 | 2026.06.06 | 14 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-06-30 | 27 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-07-08 | 28 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-11 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-06-23 | 15 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-07-16 | 29 | BOM清单 | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-07-26 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026-07-10 | 6 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-010 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-22 | 30 |  | 一般节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-02-25 | 9 |  | 一般节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 | 2026-03-02 | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-24 | 3 | 张三
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.05 | 10 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 | 2026.03.14 | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-23 | 3 | 李四
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-13 | 11 | BOM清单 | 重大节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 | 2026-03-24 |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-13 | 3 | 王五 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.22 | 12 |  | 重要节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 项目办 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-04-08 | 15 | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 17 | 否 | 钱主管 | 2026-04-08 | 4 | 赵六
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-01 | 14 |  | 一般节点 | 钱八 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-30 | 14 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-30 | 3 | 钱八
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-08 | 15 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 郑十一 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 质量室 |  |  | 试验窗口顺延 | 低 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-04-12 | 15 | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 4 | 否 | 钱主管 | 2026-04-12 | 4 | 郑十一
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-04-15 | 16 | 需求说明书 | 重大节点 | 周强 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026.04.10 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 质量归零计划 | 2026-03-29 | 17 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.25 | 17 | 联调报告 | 重要节点 | 吴敏 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.04.24 | 17 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.04.24 | 4 | 吴敏
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.05.03 | 18 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 冯凯 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026.04.06 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-04-16 | 17 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-05-10 | 19 |  | 里程碑节点 | 陈一 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-18 | 21 |  | 重要节点 | 徐二 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-25 | 22 |  | 重大节点 | 何三 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-03 | 23 |  | 一般节点 | 吕四 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 |  | 科技部 | 2026.06.18 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-05-27 | 7 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-06-10 | 24 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 孙七 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 项目办 | 2026.04.16 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 试验排期计划 | 2026-06-01 | 9 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-19 | 25 | 接口控制文件 | 重要节点 | 郭九 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-06-25 | 26 | 联调报告 | 一般节点 | 韩十 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026.07.04 | 27 | 联调报告 | 里程碑节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-04-12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026-06-28 | 6 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.07.14 | 29 | BOM清单 | 一般节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-07-13 | 29 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-07-13 | 7 | 李四
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-07-21 | 30 | 测试记录 | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-010 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-29 | 31 | 需求说明书 | 一般节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-12 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 试验排期计划 | 2026-07-25 | 4 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-02-04 | 6 |  | 一般节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-04-09 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-10 | -- | 孙七
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-13 | 7 | 联调报告 | 里程碑节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026.04.13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026.02.04 | 9 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-18 | 3 | 郭九
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026.02.23 | 9 | BOM清单 | 重大节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 |  | 项目办 | 2026-03-01 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.13 | 3 | 韩十
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-02 | 10 | 接口控制文件 | 重要节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026.02.28 | 9 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-02-28 | 2 | 张三
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-11 | 11 | 联调报告 | 一般节点 | 李四 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.03.10 | 11 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-10 | 3 | 李四
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-16 | 12 | 需求说明书 | 重要节点 | 王五 | 测试室 | 张总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026-04-21 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-03-03 | 13 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-16 | 3 | 王五
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-03-27 | 13 |  | 重大节点 | 赵六 | 测试室 | 张总 | 超期已完成未变更 |  | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-09 | 15 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  | 13 | 否 | 孙主管 | 2026.04.09 | 4 | 赵六
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.04 | 14 | 接口控制文件 | 重要节点 | 钱八 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-04-09 | 15 |  | 一般节点 | 郑十一 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.06 | 15 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-06 | -- | 郑十一
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026.04.19 | 16 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 周强 | 测试室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-18 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026-04-03 | 16 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.25 | 17 | 接口控制文件 | 重要节点 | 吴敏 | 测试室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-29 | 18 | 李所 | 质量归零计划 | 2026-04-09 | 16 |  | 是 | 孙主管 | 2026-04-29 | 4 | 吴敏
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-06 | 19 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 冯凯 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.05.04 | 19 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-05-04 | -- | 冯凯 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-14 | 20 |  | 一般节点 | 陈一 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-05-22 | 21 | 测试记录 | 里程碑节点 | 徐二 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-28 | 22 |  | 重要节点 | 何三 | 测试室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.05.26 | 22 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-05-26 | -- | 何三
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-06-06 | 23 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 吕四 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-06-13 | 24 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 孙七 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 |  | 2026-06-21 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 接口联调计划 | 2026-06-05 | 8 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026.06.22 | 26 | 联调报告 | 一般节点 | 郭九 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-06-28 | 26 | BOM清单 | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 张总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-07-14 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-011 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-09 | 28 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 张三 | 测试室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-02-12 | 7 | BOM清单 | 一般节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026.02.17 | 8 | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026-01-30 | 13 |  | 是 | 孙主管 | 2026-02-17 | 2 | 郭九
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-21 | 8 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 超期已完成未变更 |  | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.02.26 | 9 | 李所 | 接口联调计划 |  |  | 5 | 否 | 孙主管 | 2026-02-26 | 2 | 韩十
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-01 | 9 | 需求说明书 | 重大节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-16 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  | 23 | 否 | 孙主管 | 2026.03.06 | -- | 张三
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-07 | 10 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科技部 | 2026.04.07 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  | 17 | 否 | 孙主管 | 2026-03-11 | -- | 李四
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-16 | 12 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 王五 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-04-12 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026-03-05 | 11 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-16 | 3 | 王五
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-24 | 13 |  | 重要节点 | 赵六 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 |  |  | 2026.04.02 |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-24 | -- | 赵六
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-03-30 | 14 | 接口控制文件 | 重大节点 | 钱八 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 保障室 |  |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-03-31 | 14 | 李所 | 月度推进会 | 2026-03-14 | 16 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-31 | 3 | 钱八
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.08 | 15 |  | 重要节点 | 郑十一 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科技部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-04-11 | 15 | 李所 | 月度推进会 | 2026-03-28 | 11 |  | 是 | 孙主管 | 2026-04-11 | 4 | 郑十一
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026.04.15 | 16 |  | 一般节点 | 周强 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-14 | 16 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-14 | 4 | 周强
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-04-23 | 17 | 测试记录 | 里程碑节点 | 吴敏 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-05-02 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026-04-13 | 10 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-03 | 18 | 联调报告 | 重要节点 | 冯凯 | 控制室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科技部 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-05-20 | 21 | 李所 | 试验排期计划 |  |  | 17 | 否 | 孙主管 | 2026-05-20 | 5 | 冯凯
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-12 | 20 | 接口控制文件 | 重大节点 | 陈一 | 控制室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 |  | 2026-04-09 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-05-05 | 7 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-18 | 21 | 接口控制文件 | 一般节点 | 徐二 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | -- | 徐二
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-05-27 | 22 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 何三 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-04 | 23 | BOM清单 | 重要节点 | 吕四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-06-13 | 24 |  | 一般节点 | 孙七 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-11 | 24 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-06-11 | 6 | 孙七
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-06-20 | 25 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-06-26 | 26 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-07-06 | 28 | 需求说明书 | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026-07-17 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026.06.30 | 6 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-011 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.13 | 29 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-02-19 | 8 | 联调报告 | 一般节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-05 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026.02.13 | 6 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-22 | 3 | 韩十
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-26 | 9 | 联调报告 | 里程碑节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 |  | 2026-03-05 |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-15 | -- | 张三
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-05 | 10 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 质量部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-03-05 | 10 | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026.02.18 | 15 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-05 | -- | 李四
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-13 | 11 |  | 重要节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 采购室 |  | 2026.04.15 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  | 11 | 否 | 孙主管 | 2026.03.13 | 3 | 王五
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-21 | 12 | BOM清单 | 一般节点 | 赵六 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-03-31 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.21 | 3 | 赵六
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026.03.30 | 14 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 钱八 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-28 | 13 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-28 | 3 | 钱八
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-04-06 | 15 |  | 重大节点 | 郑十一 | 数据室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-04-02 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 郑十一
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-13 | 16 | 需求说明书 | 重要节点 | 周强 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-11 | 15 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-11 | 4 | 周强
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-04-21 | 17 | 联调报告 | 一般节点 | 吴敏 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 保障室 |  | 2026-04-05 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026.04.14 | 7 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-04-30 | 18 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 冯凯 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.10 | 19 |  | 重要节点 | 陈一 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-17 | 20 |  | 重大节点 | 徐二 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-24 | 21 | 联调报告 | 一般节点 | 何三 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 |  | 质量部 | 2026-04-19 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026.05.07 | 17 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026.06.02 | 23 | 测试记录 | 里程碑节点 | 吕四 | 数据室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-04-18 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-08 | 24 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026.06.16 | 25 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郭九 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-24 | 26 | 测试记录 | 里程碑节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-24 | 26 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.06.24 | 6 | 韩十
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-07-02 | 27 |  | 一般节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-07-01 | 27 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.07.01 | 7 | 张三
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-07-11 | 28 |  | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-011 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-21 | 30 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-07-18 | 29 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.07.18 | 7 | 王五
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026.02.23 | 9 | 测试记录 | 一般节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 总体室 |  |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-02-26 | 9 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  | 3 | 否 | 孙主管 | 2026.02.26 | -- | 张三
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.02 | 10 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 科技部 | 2026.04.17 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  | 22 | 否 | 孙主管 | 2026-03-15 | -- | 李四
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.12 | 11 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-20 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026-03-07 | 5 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-12 | 3 | 王五
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-20 | 12 | 需求说明书 | 重要节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 科技部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026.03.25 | 13 | 李所 | 风险闭环清单 | 2026.03.14 | 6 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.25 | 3 | 赵六
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-27 | 13 | BOM清单 | 一般节点 | 钱八 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-27 | 3 | 钱八
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026.04.05 | 14 | 联调报告 | 重要节点 | 郑十一 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026.04.12 | 15 | BOM清单 | 重大节点 | 周强 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-10 | 15 | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-10 | 4 | 周强
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-19 | 16 | 测试记录 | 重要节点 | 吴敏 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026.04.27 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 接口联调计划 | 2026-04-10 | 9 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026.04.29 | 18 | 需求说明书 | 一般节点 | 冯凯 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-05-07 | 19 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 陈一 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 质量部 |  | 试验窗口顺延 | 低 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-05-11 | 20 | 李所 | 年度计划 |  |  | 4 | 否 | 孙主管 | 2026-05-11 | -- | 陈一
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-15 | 20 |  | 重要节点 | 徐二 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-13 | 20 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.05.13 | 5 | 徐二
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-21 | 21 |  | 重大节点 | 何三 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.30 | 22 | 需求说明书 | 一般节点 | 吕四 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026.06.09 | 24 | 联调报告 | 里程碑节点 | 孙七 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-15 | 25 |  | 重要节点 | 郭九 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-06-25 | 26 | 测试记录 | 一般节点 | 韩十 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-07-02 | 27 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026.07.13 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-06-21 | 11 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-07-10 | 28 | BOM清单 | 一般节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | -- | 李四
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-07-19 | 29 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-011 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-26 | 30 |  | 一般节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026.03.01 | 9 | 联调报告 | 一般节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 质量部 | 2026.04.03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026-02-14 | 15 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.10 | 3 | 李四
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.08 | 10 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-05 | 10 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-05 | 3 | 王五
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-18 | 12 | 联调报告 | 重大节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 项目办 |  | 试验窗口顺延 | 低 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-03-21 | 12 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  | 3 | 否 | 孙主管 | 2026-03-21 | -- | 赵六
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-25 | 13 | 联调报告 | 重要节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-24 | 13 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-24 | 3 | 钱八
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-02 | 14 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 系统室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-04-09 | 15 | 李所 | 年度计划 |  |  | 7 | 否 | 孙主管 | 2026-04-09 | 4 | 郑十一
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-10 | 15 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 周强 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026.04.17 | 16 | 接口控制文件 | 重大节点 | 吴敏 | 系统室 | 吴总 | 不正常待变更 |  |  | 2026-04-30 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-27 | 18 |  | 重要节点 | 冯凯 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-05-05 | 19 | 需求说明书 | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-05 | 19 | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-05-05 | 5 | 陈一
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-05-11 | 20 | BOM清单 | 里程碑节点 | 徐二 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-09 | 19 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.05.09 | 5 | 徐二
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-22 | 21 |  | 重要节点 | 何三 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-21 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 试验排期计划 | 2026-05-10 | 12 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | -- | 何三
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-28 | 22 | 联调报告 | 重大节点 | 吕四 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-04 | 23 | 接口控制文件 | 一般节点 | 孙七 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.06.04 | 23 | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.06.04 | 6 | 孙七
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026.06.12 | 24 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 郭九 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-04-14 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 郭九
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.20 | 25 | 联调报告 | 重要节点 | 韩十 | 系统室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026.06.25 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 接口联调计划 | 2026-06-13 | 7 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-06-30 | 27 | 测试记录 | 一般节点 | 张三 | 系统室 | 吴总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-07-13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-07-09 | 28 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-04-07 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026-07-05 | 4 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-07-14 | 29 |  | 一般节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-07-14 | 29 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-07-14 | 7 | 王五
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-07-23 | 30 | 联调报告 | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-011 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.31 | 31 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-02-09 | 7 |  | 一般节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-18 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  | 43 | 否 | 吴主管 | 2026-03-23 | 3 | 郭九
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-17 | 8 | 联调报告 | 里程碑节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-02-28 | 9 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  | 11 | 否 | 吴主管 | 2026-02-28 | 2 | 韩十
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-25 | 9 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-04-03 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  | 27 | 否 | 吴主管 | 2026.03.24 | 3 | 张三
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-05 | 10 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 | 2026-03-19 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-09 | 3 | 李四
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-11 | 11 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 王五 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 | 保障室 |  | 2026.04.11 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-17 | 3 | 王五
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-20 | 12 |  | 重要节点 | 赵六 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-04-13 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  | 4 | 否 | 吴主管 | 2026-03-20 | 3 | 赵六
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026.03.28 | 13 | BOM清单 | 重大节点 | 钱八 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 科技部 |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026-04-01 | 14 | 王所 | 质量归零计划 | 2026-03-20 | 8 |  | 是 | 吴主管 | 2026-04-01 | 4 | 钱八
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-05 | 14 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 郑十一 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-11 | 15 | 王所 | 试验排期计划 | 2026-03-25 | 11 |  | 是 | 吴主管 | 2026.04.11 | 4 | 郑十一
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-04-15 | 16 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 周强 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-15 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-04-20 | 17 | 测试记录 | 里程碑节点 | 吴敏 | 控制室 | 李总 | 超期已完成已变更 | 总体室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-22 | 17 | 王所 | 年度计划 | 2026-04-16 | 4 |  | 是 | 吴主管 | 2026-04-22 | 4 | 吴敏
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026.04.29 | 18 | BOM清单 | 重要节点 | 冯凯 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-07 | 19 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 陈一 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-05-06 | 19 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-05-06 | -- | 陈一
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026.05.16 | 20 | BOM清单 | 一般节点 | 徐二 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | -- | 徐二
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-05-23 | 21 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 何三 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-05-30 | 22 | 接口控制文件 | 重要节点 | 吕四 | 控制室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-05-29 | 22 | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-05-29 | 5 | 吕四
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026.06.10 | 24 | 测试记录 | 一般节点 | 孙七 | 控制室 | 李总 | 不正常待变更 |  | 质量部 | 2026-06-20 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026.06.02 | 8 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-06-15 | 25 |  | 里程碑节点 | 郭九 | 控制室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 采购室 |  | 2026-04-11 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026.06.25 | 26 | 需求说明书 | 一般节点 | 韩十 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-07-03 | 27 | 接口控制文件 | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-012 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-09 | 28 | 接口控制文件 | 一般节点 | 李四 | 控制室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026.02.15 | 7 |  | 一般节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-13 | 7 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-13 | 2 | 韩十
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.22 | 8 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-02-21 | 8 | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-21 | -- | 张三
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.01 | 9 | 接口控制文件 | 重大节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 |  | 2026.03.16 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-23 | 3 | 李四
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-09 | 11 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 低 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026.03.14 | 11 | 王所 | 月度推进会 |  |  | 5 | 否 | 吴主管 | 2026.03.14 | 3 | 王五
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-19 | 12 |  | 一般节点 | 赵六 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-08 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.19 | 3 | 赵六
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026.03.28 | 13 |  | 重要节点 | 钱八 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-15 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-28 | 3 | 钱八
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-04-04 | 14 | BOM清单 | 重大节点 | 郑十一 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-11 | 15 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 周强 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-04-20 | 17 |  | 一般节点 | 吴敏 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-04-26 | 17 | 测试记录 | 里程碑节点 | 冯凯 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-07 | 19 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 陈一 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-20 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026.04.23 | 14 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.12 | 20 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 徐二 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-22 | 21 | 需求说明书 | 一般节点 | 何三 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-05-28 | 22 | 联调报告 | 里程碑节点 | 吕四 | 数据室 | 王总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026.05.28 | 22 | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-05-28 | 5 | 吕四
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.07 | 23 | 测试记录 | 重要节点 | 孙七 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-06-13 | 24 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郭九 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-06-22 | 26 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-22 | 26 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-06-22 | 6 | 韩十
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-07-01 | 27 | 测试记录 | 一般节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-07-08 | 28 |  | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-05 | 27 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.07.05 | 7 | 李四 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-012 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-16 | 29 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-02-22 | 8 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 | 2026-02-27 | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-17 | 3 | 张三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-02 | 10 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026.04.09 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026.02.15 | 15 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.11 | 3 | 李四
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.09 | 11 |  | 重大节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 项目办 | 2026.04.21 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 年度计划 | 2026.02.21 | 16 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.09 | 3 | 王五
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-16 | 12 |  | 重要节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成未变更 |  |  |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.03.29 | 13 | 王所 | 年度计划 |  |  | 13 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.26 | 13 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 测试室 |  | 2026-03-31 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-26 | 3 | 钱八
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-31 | 14 |  | 重要节点 | 郑十一 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-20 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 试验排期计划 | 2026.03.20 | 11 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026.04.08 | 15 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 周强 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.16 | 16 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 吴敏 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-05-02 | 18 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  | 16 | 否 | 吴主管 | 2026.05.02 | 5 | 吴敏
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-04-26 | 17 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成已变更 |  | 项目办 |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026-05-01 | 18 | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026.04.22 | 4 |  | 是 | 吴主管 | 2026-05-01 | 5 | 冯凯
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-05-03 | 18 | 测试记录 | 里程碑节点 | 陈一 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026.04.14 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 | 2026.04.18 | 15 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-11 | 20 | BOM清单 | 重要节点 | 徐二 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-18 | 21 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 何三 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-26 | 22 | 接口控制文件 | 一般节点 | 吕四 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-06-06 | 23 |  | 里程碑节点 | 孙七 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-16 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.12 | 24 | 需求说明书 | 重要节点 | 郭九 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | -- | 郭九
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-06-22 | 26 |  | 一般节点 | 韩十 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026.06.21 | 25 | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-06-21 | 6 | 韩十
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-06-29 | 27 |  | 里程碑节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-07-08 | 28 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.07.06 | 28 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.07.06 | 7 | 李四
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-07-15 | 29 | 接口控制文件 | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-12 | 28 | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.07.12 | 7 | 王五
PRJ-2026-012 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-23 | 30 | 测试记录 | 一般节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026.02.25 | 9 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-24 | 9 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-24 | 2 | 李四
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-07 | 10 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-05 | 10 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-05 | -- | 王五
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.16 | 12 | 测试记录 | 重大节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-13 | 11 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-13 | 3 | 赵六
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-23 | 13 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-21 | 12 | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-21 | -- | 钱八
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-31 | 14 |  | 一般节点 | 郑十一 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 质量部 | 2026.04.09 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-08 | 15 | 测试记录 | 重要节点 | 周强 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-04-14 | 16 | 需求说明书 | 重大节点 | 吴敏 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026.04.11 | 15 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-04-11 | 4 | 吴敏
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-23 | 17 | 需求说明书 | 重要节点 | 冯凯 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.22 | 17 | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.04.22 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-05-01 | 18 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026.05.10 | 19 |  | 里程碑节点 | 徐二 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.17 | 20 | 联调报告 | 重要节点 | 何三 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 采购室 |  | 2026-04-09 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026-05-05 | 12 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.27 | 22 |  | 重大节点 | 吕四 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-04 | 23 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-06-11 | 24 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 郭九 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.19 | 25 | 需求说明书 | 重要节点 | 韩十 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-06-28 | 26 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026.07.06 | 28 | 测试记录 | 里程碑节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-04 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026.07.13 | 29 | 联调报告 | 一般节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-07-21 | 30 | 测试记录 | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.07.20 | 30 | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-07-20 | 7 | 赵六
PRJ-2026-012 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-28 | 31 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-03-06 | 10 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.03.07 | 10 | 王所 | 接口联调计划 | 2026-02-28 | 6 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.07 | 3 | 王五
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-14 | 11 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-05 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-24 | 3 | 赵六
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-21 | 12 | 联调报告 | 重大节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 | 2026-03-27 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-21 | 3 | 钱八
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-28 | 13 | 接口控制文件 | 重要节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-03 | 14 | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-03-23 | 5 |  | 是 | 吴主管 | 2026.04.03 | 4 | 郑十一
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.06 | 15 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 保障室 | 科技部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-04-11 | 15 | 王所 | 接口联调计划 | 2026-03-29 | 8 |  | 是 | 吴主管 | 2026-04-11 | 4 | 周强
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-14 | 16 | 联调报告 | 重要节点 | 吴敏 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-04-13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 试验排期计划 | 2026-04-08 | 6 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-04-20 | 17 | 联调报告 | 重大节点 | 冯凯 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 低 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-05-08 | 19 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  | 18 | 否 | 吴主管 | 2026-05-08 | 5 | 冯凯
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-01 | 18 | 接口控制文件 | 重要节点 | 陈一 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.05.09 | 19 | 联调报告 | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-05-16 | 20 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 何三 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-13 | 20 | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.05.13 | 5 | 何三
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-24 | 21 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 吕四 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-31 | 22 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 孙七 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-08 | 24 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郭九 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-06-27 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-06-16 | 25 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 韩十 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-26 | 26 | 测试记录 | 重要节点 | 张三 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-07-02 | 27 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026.04.03 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026-06-24 | 8 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-07-11 | 28 | 联调报告 | 里程碑节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 科技部 | 2026.04.14 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026.03.29 | -- | 王五
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.07.19 | 29 | 联调报告 | 一般节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.07.17 | 29 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-07-17 | 7 | 赵六
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026.07.27 | 31 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-012 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-02 | 31 |  | 一般节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026.02.11 | 7 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 | 2026-02-20 |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.07 | 3 | 韩十
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-19 | 8 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-18 | 8 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-18 | 2 | 张三
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-02-26 | 9 |  | 重大节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026.02.23 | 9 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.02.23 | 2 | 李四
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-08 | 10 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-16 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 年度计划 | 2026.02.28 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-16 | 3 | 王五
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.17 | 12 |  | 一般节点 | 赵六 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-03 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-17 | 3 | 赵六
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-24 | 13 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 钱八 | 数据室 | 王总 | 超期已完成未变更 |  | 项目办 |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-04-10 | 15 | 张所 | 月度推进会 |  |  | 17 | 否 | 李主管 | 2026-04-10 | 4 | 钱八
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-03-30 | 14 | 接口控制文件 | 重大节点 | 郑十一 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-11 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-08 | 15 | 联调报告 | 重要节点 | 周强 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-04-18 | 16 | BOM清单 | 一般节点 | 吴敏 | 数据室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-08 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-04-24 | 17 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 冯凯 | 数据室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.04.03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 | 2026-04-08 | 16 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-03 | 18 | 测试记录 | 重要节点 | 陈一 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-01 | 18 | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.05.01 | 5 | 陈一
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-12 | 20 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 徐二 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-17 | 20 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 何三 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-05-27 | 22 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吕四 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-05 | 23 |  | 重要节点 | 孙七 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026-06-20 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 接口联调计划 | 2026.05.31 | 5 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-06-12 | 24 | 联调报告 | 一般节点 | 郭九 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026.06.19 | 25 | 测试记录 | 里程碑节点 | 韩十 | 数据室 | 王总 | 不正常待变更 |  |  | 2026-07-07 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-06-26 | 26 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-07-07 | 28 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-013 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-15 | 29 | 联调报告 | 一般节点 | 王五 | 数据室 | 王总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026.07.13 | 29 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-07-13 | 7 | 王五 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026.02.18 | 8 | 接口控制文件 | 一般节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-18 | 8 | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-18 | -- | 张三
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.25 | 9 |  | 里程碑节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-07 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-19 | 6 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.24 | 3 | 李四
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-05 | 10 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 | 2026.03.12 |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.17 | 3 | 王五
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-12 | 11 | 接口控制文件 | 重要节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-17 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  | 12 | 否 | 李主管 | 2026-03-12 | 3 | 赵六
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.23 | 13 | BOM清单 | 一般节点 | 钱八 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 |  | 2026.03.29 |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.23 | 3 | 钱八
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-29 | 13 | 接口控制文件 | 重要节点 | 郑十一 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-17 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-04-07 | 15 | 测试记录 | 重大节点 | 周强 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-07 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.16 | 16 | 需求说明书 | 重要节点 | 吴敏 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026.04.24 | 17 | 接口控制文件 | 一般节点 | 冯凯 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-24 | 17 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-24 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-05-02 | 18 |  | 里程碑节点 | 陈一 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.29 | 18 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-10 | 19 |  | 重要节点 | 徐二 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-17 | 20 | 联调报告 | 重大节点 | 何三 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-23 | 21 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吕四 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-06-03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-06-01 | 23 | 测试记录 | 里程碑节点 | 孙七 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-08 | 24 | 需求说明书 | 重要节点 | 郭九 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-06-16 | 25 | 接口控制文件 | 一般节点 | 韩十 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-06-25 | 26 | BOM清单 | 里程碑节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-07-04 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-07-02 | 27 | 联调报告 | 一般节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-04 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 年度计划 | 2026-06-26 | 6 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-07-10 | 28 | 联调报告 | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-013 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.21 | 30 | 联调报告 | 一般节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026.07.19 | 29 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-07-19 | 7 | 赵六
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-02-24 | 9 | 需求说明书 | 一般节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.02.21 | 8 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-02-21 | 2 | 李四
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-04 | 10 |  | 里程碑节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 | 2026.03.10 |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.14 | 3 | 王五
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-12 | 11 |  | 重大节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 |  |  | 2026-04-16 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  | 12 | 否 | 李主管 | 2026-03-20 | 3 | 赵六
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.21 | 12 | 需求说明书 | 重要节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-13 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 试验排期计划 | 2026-03-11 | 10 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.24 | 3 | 钱八
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-26 | 13 | 联调报告 | 一般节点 | 郑十一 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-26 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-04 | 14 | 测试记录 | 重要节点 | 周强 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-03 | 14 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.04.03 | 4 | 周强
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026.04.13 | 16 |  | 重大节点 | 吴敏 | 系统室 | 吴总 | 超期已完成未变更 |  | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-27 | 18 | 张所 | 年度计划 |  |  | 14 | 否 | 李主管 | 2026.04.27 | 4 | 吴敏
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-22 | 17 |  | 重要节点 | 冯凯 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 |  |  | 2026.04.03 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-04-29 | 18 | 测试记录 | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 采购室 |  | 2026.04.05 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026.05.07 | 19 | BOM清单 | 里程碑节点 | 徐二 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-16 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026-04-21 | 16 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-13 | 20 |  | 重要节点 | 何三 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-24 | 21 |  | 重大节点 | 吕四 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-01 | 23 | BOM清单 | 一般节点 | 孙七 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-06-07 | 23 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 郭九 | 系统室 | 吴总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-06-14 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 接口联调计划 | 2026-05-31 | 7 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.16 | 25 | 需求说明书 | 重要节点 | 韩十 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-06-23 | 26 | BOM清单 | 一般节点 | 张三 | 系统室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026-07-10 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 张三
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-07-02 | 27 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026.07.18 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026.06.20 | 12 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026.07.11 | 28 | 需求说明书 | 一般节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-07-19 | 29 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-013 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-26 | 30 | 需求说明书 | 一般节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-03-03 | 10 | 接口控制文件 | 一般节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-01 | 9 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-01 | 3 | 王五
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.08 | 10 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 项目办 | 2026-04-03 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 16 | 否 | 李主管 | 2026.03.24 | -- | 赵六
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.17 | 12 | 联调报告 | 重大节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 | 2026-03-25 |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-17 | 3 | 钱八
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.24 | 13 | 测试记录 | 重要节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-13 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 质量归零计划 | 2026.03.13 | 11 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-24 | 3 | 郑十一 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-03 | 14 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 周强 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026.04.01 | 14 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-01 | 4 | 周强
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026.04.11 | 15 | 接口控制文件 | 重要节点 | 吴敏 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026.04.19 | 16 |  | 重大节点 | 冯凯 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.16 | 16 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-16 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-25 | 17 | 联调报告 | 重要节点 | 陈一 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-25 | 17 | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-25 | 4 | 陈一
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-05-06 | 19 | 需求说明书 | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026.05.11 | 20 |  | 里程碑节点 | 何三 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.22 | 21 | 测试记录 | 重要节点 | 吕四 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.27 | 22 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 孙七 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 孙七
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026.06.05 | 23 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郭九 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026.06.15 | 25 | 测试记录 | 里程碑节点 | 韩十 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-07-01 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026-06-08 | 7 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-23 | 26 |  | 重要节点 | 张三 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026.06.29 | 27 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-27 | 26 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-27 | 6 | 李四
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-07-07 | 28 |  | 里程碑节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026.07.22 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 | 2026-06-29 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-07-14 | 29 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-13 | 29 | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-07-13 | 7 | 赵六
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-07-25 | 30 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-013 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.30 | 31 | BOM清单 | 一般节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-03-06 | 10 | 接口控制文件 | 一般节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-04 | 10 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-04 | 3 | 赵六
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.17 | 12 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 | 2026.03.23 |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-17 | 3 | 钱八
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-25 | 13 | 接口控制文件 | 重大节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-25 | 13 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-25 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-31 | 14 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-03-29 | 13 | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.08 | 15 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 感知室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 保障室 |  | 2026-04-18 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 吴敏
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-18 | 16 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 冯凯 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-04-23 | 17 |  | 重大节点 | 陈一 | 感知室 | 张总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-22 | 17 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-22 | 4 | 陈一
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026.05.01 | 18 |  | 重要节点 | 徐二 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.05.10 | 19 |  | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-05-18 | 21 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 吕四 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-06-01 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 | 2026-05-13 | 5 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-28 | 22 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 孙七 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026.06.03 | 23 | 联调报告 | 重大节点 | 郭九 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-10 | 24 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-06-18 | 25 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 张三 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.27 | 26 | 联调报告 | 重要节点 | 李四 | 感知室 | 张总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-06-27 | 26 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-27 | 6 | 李四
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-07-06 | 28 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 王五 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-07-18 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 | 2026-06-25 | 11 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 王五
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026.07.13 | 29 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026.07.01 | 12 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.07.20 | 30 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-08-03 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-07-30 | 31 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026.07.28 | 31 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-07-28 | -- | 郑十一
PRJ-2026-013 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-05 | 32 | BOM清单 | 一般节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-02-13 | 7 | 需求说明书 | 一般节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-02-18 | 8 | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026-02-05 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026-02-18 | 2 | 张三
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-02-23 | 9 |  | 里程碑节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-03 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-13 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-11 | 3 | 李四
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-03 | 10 | 联调报告 | 重大节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 质量室 |  |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.03.20 | 12 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  | 17 | 否 | 王主管 | 2026-03-20 | 3 | 王五
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-10 | 11 | 接口控制文件 | 重要节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-07 | 10 | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-07 | -- | 赵六
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026.03.19 | 12 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 |  |  | 2026.04.12 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026.03.19 | -- | 钱八 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-26 | 13 |  | 重要节点 | 郑十一 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026-04-03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-03-18 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-26 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-04-03 | 14 | 测试记录 | 重大节点 | 周强 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026.04.16 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-10 | 15 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 吴敏 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-17 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-04-18 | 16 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-03 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-04-11 | 7 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-04-27 | 18 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 陈一 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-06 | 19 |  | 重要节点 | 徐二 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-05-11 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026.04.26 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-12 | 20 | 需求说明书 | 重大节点 | 何三 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-20 | 21 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-17 | 20 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-05-17 | -- | 吕四
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026.05.30 | 22 |  | 里程碑节点 | 孙七 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-18 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.05 | 23 |  | 重要节点 | 郭九 | 工艺室 | 赵总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.06.02 | 23 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.06.02 | 6 | 郭九
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026.06.14 | 24 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 |  | 项目办 | 2026-04-05 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 | 2026-05-29 | 16 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-06-23 | 26 | 联调报告 | 里程碑节点 | 张三 | 工艺室 | 赵总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.07.01 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-06-29 | 27 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | -- | 李四
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-07-10 | 28 |  | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | -- | 王五
PRJ-2026-014 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-15 | 29 | 接口控制文件 | 一般节点 | 赵六 | 工艺室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-07 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 | 2026.06.30 | 15 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026.02.22 | 8 |  | 一般节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-19 | 8 | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-02-19 | 2 | 李四
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.01 | 9 |  | 里程碑节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.02.28 | 9 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-02-28 | 2 | 王五
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.10 | 11 | 接口控制文件 | 重大节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 |  | 2026-03-20 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.19 | 3 | 赵六
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-16 | 12 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 质量室 |  | 2026.04.16 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-03-01 | 15 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-16 | 3 | 钱八
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-25 | 13 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 系统室 | 吴总 | 不正常待变更 | 质量室 |  | 2026.03.30 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026.03.25 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-02 | 14 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 周强 | 系统室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-02 | 14 | 陈所 | 年度计划 | 2026-03-22 | 11 |  | 是 | 王主管 | 2026-04-02 | 4 | 周强
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-04-10 | 15 | 需求说明书 | 重大节点 | 吴敏 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.04.12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.17 | 16 |  | 重要节点 | 冯凯 | 系统室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-25 | 17 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  | 8 | 否 | 王主管 | 2026.04.25 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026.04.27 | 18 | 联调报告 | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-25 | 17 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-04-25 | -- | 陈一
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-05-04 | 19 | BOM清单 | 里程碑节点 | 徐二 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-04-19 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-04-28 | 6 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.10 | 19 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 何三 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-18 | 21 | BOM清单 | 重大节点 | 吕四 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 吕四
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-29 | 22 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量部 | 2026.04.21 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-05-12 | 17 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-06-06 | 23 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 郭九 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-06 | 23 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.06.06 | 6 | 郭九
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-11 | 24 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 韩十 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026.06.20 | 25 |  | 一般节点 | 张三 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026.06.29 | 27 | 联调报告 | 里程碑节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-28 | 26 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-28 | 6 | 李四
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-07-07 | 28 | 需求说明书 | 一般节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-07-16 | 29 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-014 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-21 | 30 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-21 | 30 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.07.21 | 7 | 钱八
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-02-25 | 9 | 测试记录 | 一般节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 |  | 2026-03-04 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-13 | 3 | 王五
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-07 | 10 |  | 里程碑节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-12 | 11 | 陈所 | 专项攻关台账 | 2026-02-19 | 16 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.12 | -- | 赵六
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.15 | 11 | 接口控制文件 | 重大节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 | 2026-03-22 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-24 | 3 | 钱八
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-24 | 13 |  | 重要节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成未变更 |  | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-26 | 13 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  | 2 | 否 | 王主管 | 2026.03.26 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.01 | 14 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 质量部 | 2026.04.08 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-09 | 15 | BOM清单 | 重要节点 | 吴敏 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-06 | 15 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-04-06 | 4 | 吴敏
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026.04.17 | 16 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 冯凯 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.04.17 | 16 | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-04-17 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-22 | 17 | 测试记录 | 重要节点 | 陈一 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 保障室 | 项目办 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 低 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-05-07 | 19 | 陈所 | 月度推进会 |  |  | 15 | 否 | 王主管 | 2026-05-07 | 5 | 陈一
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-05-03 | 18 | 测试记录 | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026.05.10 | 19 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 何三 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026.05.23 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-05-02 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-16 | 20 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 吕四 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-24 | 21 | 接口控制文件 | 重大节点 | 孙七 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.04.20 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-05-20 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026.06.03 | 23 | BOM清单 | 一般节点 | 郭九 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026.06.09 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-06-11 | 24 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 韩十 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-06-18 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026-05-31 | 11 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 韩十
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.17 | 25 |  | 重要节点 | 张三 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-15 | 25 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-15 | 6 | 张三
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026.06.25 | 26 |  | 一般节点 | 李四 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-07-10 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 | 2026-06-14 | 11 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-07-06 | 28 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026.07.13 | 29 | 接口控制文件 | 一般节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 赵六
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026.07.22 | 30 |  | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-07-27 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-014 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-27 | 31 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-03-06 | 10 | 联调报告 | 一般节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 |  | 质量部 | 2026-03-14 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.13 | 3 | 赵六 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-14 | 11 | BOM清单 | 里程碑节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-11 | 11 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-11 | 3 | 钱八
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-20 | 12 | BOM清单 | 重大节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-17 | 12 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-17 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-30 | 14 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-29 | 13 | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.05 | 14 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-13 | 16 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 冯凯 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-04-23 | 17 | 需求说明书 | 重大节点 | 陈一 | 感知室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-10 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-28 | 18 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 徐二 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-26 | 17 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.04.26 | 4 | 徐二
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026.05.07 | 19 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-04-07 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026.05.03 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-05-17 | 20 | 测试记录 | 里程碑节点 | 吕四 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 吕四
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-22 | 21 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 |  |  | 2026.05.30 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026.05.12 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-31 | 22 |  | 重大节点 | 郭九 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 郭九
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-10 | 24 | 联调报告 | 一般节点 | 韩十 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-06-17 | 25 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 张三 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-25 | 26 | 联调报告 | 重要节点 | 李四 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-07-01 | 27 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 王五 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-07-12 | 28 |  | 里程碑节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-07-20 | 30 | 测试记录 | 一般节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-07-18 | 29 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-07-18 | 7 | 钱八
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-07-27 | 31 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-014 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-05 | 32 |  | 一般节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-08-04 | 32 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.08.04 | 8 | 周强
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026.03.10 | 11 | 测试记录 | 一般节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-02 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 | 2026.03.02 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.18 | 3 | 钱八
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-17 | 12 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 |  | 2026.03.27 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.17 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.28 | 13 |  | 重大节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026.04.06 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 月度推进会 | 2026-03-16 | 12 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.28 | 3 | 周强
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-05 | 14 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 保障室 |  | 2026-04-16 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026-04-02 | 3 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.10 | 15 | 联调报告 | 一般节点 | 冯凯 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-08 | 15 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.04.08 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-19 | 16 | 测试记录 | 重要节点 | 陈一 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-04-26 | 17 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 徐二 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026.05.06 | 19 | 联调报告 | 重要节点 | 何三 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-04 | 19 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-05-04 | 5 | 何三
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-05-12 | 20 | BOM清单 | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-05-22 | 21 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 孙七 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-31 | 22 |  | 重要节点 | 郭九 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 |  | 2026-04-18 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 月度推进会 | 2026-05-27 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-05 | 23 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 韩十 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-14 | 24 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-06-24 | 26 | 联调报告 | 里程碑节点 | 李四 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-11 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 | 2026-06-12 | 12 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.29 | 27 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 王五 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-07-10 | 28 |  | 一般节点 | 赵六 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 赵六
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-07-17 | 29 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 总体室 | 项目办 | 2026.07.25 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-07-26 | 30 | 联调报告 | 一般节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026.08.02 | 31 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-31 | 31 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-07-31 | 7 | 周强
PRJ-2026-014 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-11 | 33 | 接口控制文件 | 一般节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026.08.10 | 33 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-08-10 | 8 | 吴敏
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-02-16 | 8 | 联调报告 | 一般节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 保障室 |  | 2026-04-17 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  | 36 | 否 | 赵主管 | 2026.03.10 | 3 | 李四
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026.02.27 | 9 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-02-27 | 9 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-27 | 2 | 王五
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.05 | 10 | 测试记录 | 重大节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.03.05 | 10 | 周所 | 月度推进会 | 2026-02-27 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-05 | 3 | 赵六
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-15 | 11 | 需求说明书 | 重要节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 保障室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-03-16 | 12 | 周所 | 月度推进会 | 2026-03-09 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-16 | -- | 钱八
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-22 | 12 |  | 一般节点 | 郑十一 | 系统室 | 吴总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.03.21 | 12 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.21 | -- | 郑十一
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-03-31 | 14 | BOM清单 | 重要节点 | 周强 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 保障室 |  | 2026.04.01 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-04-07 | 15 | 联调报告 | 重大节点 | 吴敏 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 采购室 |  | 2026.04.10 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-14 | 16 | 测试记录 | 重要节点 | 冯凯 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-20 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 月度推进会 | 2026-04-01 | 13 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-04-23 | 17 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-18 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026.04.16 | 7 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-04-29 | 18 | 联调报告 | 里程碑节点 | 徐二 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-21 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-04-18 | 11 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.09 | 19 | 联调报告 | 重要节点 | 何三 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-16 | 20 |  | 重大节点 | 吕四 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-26 | 22 | BOM清单 | 一般节点 | 孙七 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-06-03 | 23 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 郭九 | 系统室 | 吴总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-06-14 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-09 | 24 | 接口控制文件 | 重要节点 | 韩十 | 系统室 | 吴总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026-04-16 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026.05.27 | 13 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | -- | 韩十
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026.06.19 | 25 | 联调报告 | 一般节点 | 张三 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-06-24 | 26 | 联调报告 | 里程碑节点 | 李四 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026.07.02 | 27 |  | 一般节点 | 王五 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-07-11 | 28 |  | 一般节点 | 赵六 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-015 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-19 | 29 |  | 一般节点 | 钱八 | 系统室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-02-23 | 9 | 需求说明书 | 一般节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 总体室 |  | 2026-04-09 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  | 29 | 否 | 赵主管 | 2026.03.23 | 3 | 王五
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-05 | 10 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成已变更 |  | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-03-08 | 10 | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-27 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.08 | 3 | 赵六
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-12 | 11 | 测试记录 | 重大节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 采购室 |  | 2026-04-07 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026-03-06 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-24 | 3 | 钱八
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-18 | 12 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-01 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 试验排期计划 | 2026-03-07 | 11 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-18 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-29 | 13 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 周强 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-03-30 | 14 | 周所 | 试验排期计划 | 2026-03-13 | 16 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.30 | 3 | 周强
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026.04.06 | 15 | 接口控制文件 | 重要节点 | 吴敏 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-05 | 14 | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.04.05 | 4 | 吴敏
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-04-14 | 16 |  | 重大节点 | 冯凯 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-30 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-21 | 17 | 测试记录 | 重要节点 | 陈一 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026.04.29 | 18 | BOM清单 | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-29 | 18 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.04.29 | 4 | 徐二
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026.05.07 | 19 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 何三 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-20 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026.04.28 | 9 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-16 | 20 |  | 重要节点 | 吕四 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-24 | 21 | BOM清单 | 重大节点 | 孙七 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-01 | 23 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 郭九 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 郭九
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-06-08 | 24 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 韩十 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-16 | 25 | 需求说明书 | 重要节点 | 张三 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-06-26 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026-06-10 | 6 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026.06.22 | 26 | 需求说明书 | 一般节点 | 李四 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-07-03 | 27 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-07-11 | 28 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-07-16 | 29 |  | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-015 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-26 | 30 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 项目办 | 2026.04.14 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026-07-12 | 14 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-03-02 | 10 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 超期已完成未变更 |  | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-03-09 | 11 | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 7 | 否 | 赵主管 | 2026-03-09 | 3 | 赵六
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-10 | 11 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-03-27 | 13 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  | 17 | 否 | 赵主管 | 2026-03-27 | 3 | 钱八
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-18 | 12 | 接口控制文件 | 重大节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 保障室 | 科技部 | 2026.03.29 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-03-09 | 9 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-18 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-26 | 13 | BOM清单 | 重要节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 质量室 |  | 2026.04.10 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-26 | 3 | 周强
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-02 | 14 | 需求说明书 | 一般节点 | 吴敏 | 感知室 | 张总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026-04-05 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 质量归零计划 | 2026-03-25 | 8 |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-09 | 15 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 冯凯 | 感知室 | 张总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 |  |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.04.13 | 16 | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-04-05 | 4 |  | 是 | 赵主管 | 2026-04-13 | -- | 冯凯
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-04-18 | 16 | 需求说明书 | 重大节点 | 陈一 | 感知室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 测试室 |  | 2026-04-12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-27 | 18 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 徐二 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-05-15 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026.04.17 | 10 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026.05.03 | 18 | 联调报告 | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 | 项目办 | 2026.05.08 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026.04.29 | 4 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026.05.13 | 20 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 吕四 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-05-26 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.20 | 21 | 需求说明书 | 重要节点 | 孙七 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-28 | 22 | 联调报告 | 重大节点 | 郭九 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-04 | 23 |  | 一般节点 | 韩十 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-06-14 | 24 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 张三 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-22 | 26 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 李四 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-07-07 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 | 2026-06-17 | 5 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-06-28 | 26 | 需求说明书 | 一般节点 | 王五 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-07-06 | 28 | 联调报告 | 里程碑节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-07-03 | 27 | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-07-03 | 7 | 赵六
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-07-17 | 29 | BOM清单 | 一般节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | -- | 钱八
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-07-24 | 30 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-21 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026.07.10 | 14 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-015 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-01 | 31 |  | 一般节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-03-09 | 11 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026.03.06 | 10 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.06 | 3 | 钱八
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.14 | 11 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 保障室 |  | 2026-04-12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 10 | 否 | 赵主管 | 2026-03-17 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-23 | 13 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026.04.07 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-23 | -- | 周强
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-30 | 14 | 需求说明书 | 重要节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026-04-13 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-10 | 15 |  | 一般节点 | 冯凯 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-04-11 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026-04-05 | 5 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-15 | 16 | 联调报告 | 重要节点 | 陈一 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-04-26 | 17 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 徐二 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-05-10 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-02 | 18 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 何三 | 通信室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-13 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-05-10 | 19 | BOM清单 | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-05-20 | 21 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 孙七 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-05-18 | 21 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-05-18 | 5 | 孙七
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.28 | 22 | 测试记录 | 重要节点 | 郭九 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | -- | 郭九
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026.06.05 | 23 | 需求说明书 | 重大节点 | 韩十 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-06-25 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-11 | 24 |  | 一般节点 | 张三 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-06-27 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026.03.29 | -- | 张三
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-06-21 | 25 | 测试记录 | 里程碑节点 | 李四 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026.04.23 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026-06-16 | 5 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-29 | 27 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 王五 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-28 | 26 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.06.28 | 6 | 王五
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-07-06 | 28 | 需求说明书 | 一般节点 | 赵六 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-07-12 | 28 | BOM清单 | 里程碑节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-07-21 | 30 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-21 | 30 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-07-21 | 7 | 郑十一
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-07-31 | 31 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-015 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-08 | 32 |  | 一般节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-03-14 | 11 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 项目办 | 2026.03.31 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 10 | 否 | 赵主管 | 2026.03.14 | -- | 郑十一
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-21 | 12 | 测试记录 | 里程碑节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-03-31 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-21 | 3 | 周强
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-30 | 14 | 接口控制文件 | 重大节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-07 | 15 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.04.07 | 15 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-07 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-16 | 16 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-15 | 16 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-04-15 | 4 | 陈一
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-22 | 17 |  | 重要节点 | 徐二 | 总体室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 科技部 | 2026.04.10 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-05-01 | 18 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 何三 | 总体室 | 王总 | 超期已完成未变更 |  | 质量部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 低 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-05-12 | 20 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  | 11 | 否 | 赵主管 | 2026-05-12 | 5 | 何三
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-07 | 19 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 吕四 | 总体室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-15 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  | 1 | 否 | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-05-18 | 21 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-16 | 20 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.05.16 | 5 | 孙七
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-05-25 | 22 | BOM清单 | 里程碑节点 | 郭九 | 总体室 | 王总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026.05.22 | 21 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.05.22 | 5 | 郭九
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-06-03 | 23 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 韩十 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-10 | 24 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 张三 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-17 | 25 |  | 一般节点 | 李四 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-06-24 | 26 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 王五 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-07-03 | 27 | 接口控制文件 | 重要节点 | 赵六 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 总体室 |  | 2026-04-06 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 质量归零计划 | 2026-06-15 | 18 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-07-11 | 28 |  | 一般节点 | 钱八 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026.07.18 | 29 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.07.26 | 30 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-08-03 | 32 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-08-17 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-07-25 | 9 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-015 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-11 | 33 |  | 一般节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-02-20 | 8 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-18 | 8 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.02.18 | 2 | 王五
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-02 | 10 | BOM清单 | 里程碑节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.04.09 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  | 22 | 否 | 钱主管 | 2026-03-13 | 3 | 赵六
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-10 | 11 |  | 重大节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-01 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  | 14 | 否 | 钱主管 | 2026-03-13 | 3 | 钱八
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-18 | 12 | 需求说明书 | 重要节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026.04.16 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  | 6 | 否 | 钱主管 | 2026-03-20 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-26 | 13 | 测试记录 | 一般节点 | 周强 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-04-03 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026.03.26 | 3 | 周强
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-03 | 14 |  | 重要节点 | 吴敏 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-04-11 | 15 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 冯凯 | 质量室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-19 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.19 | 16 | 联调报告 | 重要节点 | 陈一 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-04-24 | 17 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 徐二 | 质量室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 总体室 |  |  | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026-04-29 | 18 | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026.04.15 | 9 |  | 是 | 钱主管 | 2026.04.29 | 4 | 徐二
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-05-04 | 19 |  | 里程碑节点 | 何三 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.05.04 | 19 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.05.04 | 5 | 何三
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-11 | 20 | 测试记录 | 重要节点 | 吕四 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.19 | 21 | BOM清单 | 重大节点 | 孙七 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-27 | 22 | BOM清单 | 一般节点 | 郭九 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-27 | 22 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-05-27 | 5 | 郭九
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-06-06 | 23 |  | 里程碑节点 | 韩十 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.14 | 24 |  | 重要节点 | 张三 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-06-19 | 25 | BOM清单 | 一般节点 | 李四 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026.06.29 | 27 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 王五 | 质量室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-28 | 26 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-06-28 | 6 | 王五
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026.07.06 | 28 |  | 一般节点 | 赵六 | 质量室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026.07.14 | 29 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成已变更 |  | 质量部 | 2026-04-20 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-07-07 | 7 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 钱八
PRJ-2026-016 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-22 | 30 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郑十一 | 质量室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 质量室 |  | 2026-04-17 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026.07.10 | 12 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-02-28 | 9 | 测试记录 | 一般节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 | 2026.03.07 | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-21 | 3 | 赵六
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.06 | 10 |  | 里程碑节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 |  | 2026-04-05 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026-02-23 | 11 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.14 | 3 | 钱八
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-16 | 12 | 需求说明书 | 重大节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  | 8 | 否 | 钱主管 | 2026-03-16 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-23 | 13 | BOM清单 | 重要节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-03-23 | 13 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-23 | 3 | 周强
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-30 | 14 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026.04.07 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 | 2026.03.27 | 3 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-09 | 15 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 冯凯 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.09 | 15 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-09 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026-04-16 | 16 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 陈一 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-15 | 16 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-15 | 4 | 陈一
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-24 | 17 |  | 重要节点 | 徐二 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-05-12 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026-04-13 | 11 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-05-03 | 18 | 测试记录 | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 何三
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-05-09 | 19 | 联调报告 | 里程碑节点 | 吕四 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-05-19 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.16 | 20 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-15 | 20 | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-05-15 | 5 | 孙七
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-26 | 22 | 测试记录 | 重大节点 | 郭九 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-04 | 23 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 韩十 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-06-11 | 24 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 张三 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.19 | 25 | 需求说明书 | 重要节点 | 李四 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-06-28 | 26 |  | 一般节点 | 王五 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-07-04 | 27 |  | 里程碑节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026.07.12 | 28 | 接口控制文件 | 一般节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026.07.20 | 30 | 接口控制文件 | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-016 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-28 | 31 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-03-04 | 10 |  | 一般节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 | 2026-03-15 |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.23 | 3 | 钱八
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.11 | 11 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 质量部 | 2026.04.09 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  | 13 | 否 | 钱主管 | 2026.03.21 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-21 | 12 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026.04.21 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 | 2026-03-08 | 13 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-21 | 3 | 周强
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-29 | 13 | BOM清单 | 重要节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-04-21 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-03-25 | 4 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-06 | 15 |  | 一般节点 | 冯凯 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026.04.13 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 试验排期计划 | 2026-03-26 | 11 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026.04.14 | 16 | 联调报告 | 重要节点 | 陈一 | 通信室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-18 | 16 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  | 4 | 否 | 钱主管 | 2026-04-18 | 4 | 陈一
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026.04.23 | 17 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 徐二 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 |  | 科技部 | 2026.04.11 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-04-14 | 9 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-01 | 18 | BOM清单 | 重要节点 | 何三 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 保障室 |  | 2026-05-15 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 何三
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-05-09 | 19 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-05-16 | 20 | 测试记录 | 里程碑节点 | 孙七 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.24 | 21 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 郭九 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-31 | 22 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 韩十 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-29 | 22 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-05-29 | 5 | 韩十
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-09 | 24 | BOM清单 | 一般节点 | 张三 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-06-15 | 25 |  | 里程碑节点 | 李四 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.24 | 26 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 王五 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026-06-30 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-07-04 | 27 | 联调报告 | 一般节点 | 赵六 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-08 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 | 2026-06-19 | 15 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 赵六
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026.07.12 | 28 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-07-11 | 28 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.07.11 | 7 | 钱八
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026.07.20 | 30 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-07-20 | 30 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-07-20 | 7 | 郑十一
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026.07.27 | 31 | 需求说明书 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-016 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026.08.03 | 32 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-03-12 | 11 | BOM清单 | 一般节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 | 2026.03.29 |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.24 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-20 | 12 | 测试记录 | 里程碑节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-17 | 12 | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-17 | 3 | 周强
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-27 | 13 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 质量部 |  | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 | 2026-03-30 | 14 | 李所 | 年度计划 | 2026.03.17 | 10 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-30 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026.04.05 | 14 | 测试记录 | 重要节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | -- | 冯凯
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-13 | 16 | BOM清单 | 一般节点 | 陈一 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-10 | 15 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-10 | 4 | 陈一
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026.04.21 | 17 | BOM清单 | 重要节点 | 徐二 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-04-20 | 17 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-20 | 4 | 徐二
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026.04.26 | 17 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 何三 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-06 | 19 |  | 重要节点 | 吕四 | 总体室 | 王总 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-05-09 | 19 | 李所 | 年度计划 | 2026-04-25 | 11 |  | 是 | 钱主管 | 2026-05-09 | -- | 吕四
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-05-12 | 20 | 测试记录 | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.05.12 | 20 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-05-12 | 5 | 孙七
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026.05.20 | 21 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 郭九 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-28 | 22 | 接口控制文件 | 重要节点 | 韩十 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-07 | 23 | 需求说明书 | 重大节点 | 张三 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-06-17 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-13 | 24 |  | 一般节点 | 李四 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-06-23 | 26 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 王五 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-21 | 25 | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-06-21 | 6 | 王五
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-29 | 27 | 接口控制文件 | 重要节点 | 赵六 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-07-07 | 28 | 联调报告 | 一般节点 | 钱八 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-07-17 | 29 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-07-25 | 30 | BOM清单 | 一般节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-07-31 | 31 |  | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-08-07 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 试验排期计划 | 2026.07.25 | 6 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-016 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-11 | 33 |  | 一般节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026.03.18 | 12 | 需求说明书 | 一般节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-17 | 12 | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-17 | 3 | 周强
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-23 | 13 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科技部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-03-24 | 13 | 李所 | 风险闭环清单 | 2026.03.17 | 6 |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.24 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.31 | 14 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-31 | 14 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-31 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-09 | 15 | 测试记录 | 重要节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.08 | 15 | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-04-08 | 4 | 陈一
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.16 | 16 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 徐二 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-26 | 17 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 何三 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-05-04 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026.05.02 | 18 | 需求说明书 | 重大节点 | 吕四 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-04-14 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026.05.10 | 19 | 联调报告 | 重要节点 | 孙七 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026.05.07 | 19 | 李所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.05.07 | 5 | 孙七 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.05.18 | 21 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-05-29 | 22 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 韩十 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-06-06 | 23 | BOM清单 | 重要节点 | 张三 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-03 | 23 | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.06.03 | -- | 张三
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-12 | 24 |  | 重大节点 | 李四 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-21 | 25 | 接口控制文件 | 一般节点 | 王五 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科技部 | 2026.04.23 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 李所 | 月度推进会 | 2026-06-12 | 9 |  | 是 | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-06-27 | 26 |  | 里程碑节点 | 赵六 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-07-06 | 28 | 接口控制文件 | 重要节点 | 钱八 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-07-16 | 29 |  | 一般节点 | 郑十一 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-07-21 | 30 | 测试记录 | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-07-30 | 31 | 测试记录 | 一般节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026.08.07 | 32 |  | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-016 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-16 | 33 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 李所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 钱主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-02-25 | 9 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 项目办 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026.03.01 | 9 | 王所 | 接口联调计划 |  |  | 4 | 否 | 孙主管 | 2026-03-01 | 3 | 赵六
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.05 | 10 | 测试记录 | 里程碑节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-02 | 10 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-02 | -- | 钱八
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-12 | 11 | 需求说明书 | 重大节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.03.21 | 12 | 王所 | 接口联调计划 |  |  | 9 | 否 | 孙主管 | 2026-03-21 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-18 | 12 | BOM清单 | 重要节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量部 | 2026.04.08 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 试验排期计划 | 2026-03-08 | 10 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-19 | 3 | 周强
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-03-28 | 13 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 感知室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-03 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026-03-13 | 15 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-28 | -- | 吴敏
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-03 | 14 | BOM清单 | 重要节点 | 冯凯 | 感知室 | 张总 | 超期已完成已变更 |  | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-04 | 14 | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-03-21 | 13 |  | 是 | 孙主管 | 2026-04-04 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-04-13 | 16 | 测试记录 | 重大节点 | 陈一 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026.04.27 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026-04-03 | 10 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-22 | 17 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 徐二 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-04-30 | 18 |  | 一般节点 | 何三 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-05-08 | 19 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 吕四 | 感知室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 保障室 | 质量部 | 2026.04.18 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 吕四
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-16 | 20 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.21 | 21 | 需求说明书 | 重大节点 | 郭九 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 |  | 科技部 | 2026-06-08 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 质量归零计划 | 2026-05-13 | 8 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-05-29 | 22 | BOM清单 | 一般节点 | 韩十 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 韩十
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-06-09 | 24 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 张三 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.14 | 24 | 联调报告 | 重要节点 | 李四 | 感知室 | 张总 | 超期未完成已变更 |  | 质量部 | 2026-04-18 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026-06-10 | 4 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-06-22 | 26 | 联调报告 | 一般节点 | 王五 | 感知室 | 张总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-20 | 25 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-06-20 | 6 | 王五
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-07-01 | 27 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 赵六 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-07-08 | 28 | 联调报告 | 一般节点 | 钱八 | 感知室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 | 科技部 | 2026.07.18 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 试验排期计划 | 2026-07-01 | 7 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | -- | 钱八
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026.07.17 | 29 | 测试记录 | 一般节点 | 郑十一 | 感知室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-17 | 29 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-07-17 | 7 | 郑十一
PRJ-2026-017 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-25 | 30 |  | 一般节点 | 周强 | 感知室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 周强
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-03-03 | 10 | 联调报告 | 一般节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 | 2026-03-19 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.06 | 3 | 钱八
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.08 | 10 |  | 里程碑节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-14 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 年度计划 | 2026-03-04 | 4 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-10 | -- | 郑十一
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-19 | 12 | 联调报告 | 重大节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.22 | 3 | 周强
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.24 | 13 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-11 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 | 2026-03-06 | 18 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-24 | 3 | 吴敏 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.04 | 14 |  | 一般节点 | 冯凯 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-08 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026-03-21 | 14 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-10 | 15 | 接口控制文件 | 重要节点 | 陈一 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.10 | 15 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.04.10 | -- | 陈一
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026.04.17 | 16 |  | 重大节点 | 徐二 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-27 | 18 |  | 重要节点 | 何三 | 通信室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 测试室 |  |  | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 | 2026-05-01 | 18 | 王所 | 月度推进会 |  |  | 4 | 否 | 孙主管 | 2026.05.01 | 5 | 何三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026.05.06 | 19 |  | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-04 | 19 | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-05-04 | 5 | 吕四
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026.05.14 | 20 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 孙七 | 通信室 | 李总 | 超期未完成未变更 |  | 科技部 | 2026-04-07 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-19 | 21 | 测试记录 | 重要节点 | 郭九 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-27 | 22 | 接口控制文件 | 重大节点 | 韩十 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-26 | 22 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.05.26 | 5 | 韩十
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026.06.04 | 23 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 张三 | 通信室 | 李总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-04 | 23 | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-06-04 | 6 | 张三
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026.06.12 | 24 |  | 里程碑节点 | 李四 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-23 | 26 | 测试记录 | 重要节点 | 王五 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026.06.29 | 27 | BOM清单 | 一般节点 | 赵六 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-07-07 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 试验排期计划 | 2026-06-19 | 10 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-07-09 | 28 | BOM清单 | 里程碑节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026.07.16 | 29 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-04 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 年度计划 | 2026-07-10 | 6 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-07-25 | 30 | BOM清单 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-017 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-31 | 31 | 测试记录 | 一般节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 吴敏
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-03-08 | 10 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 | 2026-03-15 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-18 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.15 | 11 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-22 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 | 2026-03-01 | 14 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-20 | 3 | 周强
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.22 | 12 | BOM清单 | 重大节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 |  |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-03-28 | 13 | 王所 | 专项攻关台账 | 2026-03-06 | 16 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-28 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-30 | 14 | 需求说明书 | 重要节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026.04.18 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 年度计划 | 2026-03-18 | 12 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-09 | 15 | 接口控制文件 | 一般节点 | 陈一 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026.04.17 | 16 | BOM清单 | 重要节点 | 徐二 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-14 | 16 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-14 | 4 | 徐二
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026.04.24 | 17 |  | 重大节点 | 何三 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-05-14 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 月度推进会 | 2026.04.16 | 8 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | -- | 何三
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-01 | 18 | BOM清单 | 重要节点 | 吕四 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-05-07 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026.05.09 | 19 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 孙七 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026.05.17 | 20 | 联调报告 | 里程碑节点 | 郭九 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-27 | 22 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 韩十 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | -- | 韩十
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-04 | 23 | 测试记录 | 重大节点 | 张三 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-13 | 24 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 李四 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-06-21 | 25 |  | 里程碑节点 | 王五 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 保障室 | 科技部 | 2026.06.30 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.26 | 26 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 赵六 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-07-06 | 28 |  | 一般节点 | 钱八 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-07-13 | 29 | 测试记录 | 里程碑节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-07-23 | 30 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 总体室 |  | 2026-04-09 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 | 2026.07.19 | 4 |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026.07.29 | 31 |  | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 吴敏
PRJ-2026-017 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-07 | 32 | 测试记录 | 一般节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-03-14 | 11 | 测试记录 | 一般节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 | 2026-03-27 |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-14 | -- | 周强
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.23 | 13 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 |  |  | 2026.03.30 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-23 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.31 | 14 | 联调报告 | 重大节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成未变更 |  | 项目办 | 2026.04.12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026.04.05 | 14 |  | 重要节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.05 | 14 | 王所 | 年度计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-05 | -- | 陈一
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-13 | 16 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 徐二 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-05 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026.04.22 | 17 | 测试记录 | 重要节点 | 何三 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-05-08 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 试验排期计划 | 2026-04-14 | 8 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026.04.29 | 18 |  | 重大节点 | 吕四 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-28 | 18 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-04-28 | 4 | 吕四
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026.05.10 | 19 | 测试记录 | 重要节点 | 孙七 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-05-15 | 20 | BOM清单 | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 郭九
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-05-24 | 21 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 韩十 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-06-02 | 23 | BOM清单 | 重要节点 | 张三 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-10 | 24 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 李四 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-17 | 25 |  | 一般节点 | 王五 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026.06.25 | 26 | 联调报告 | 里程碑节点 | 赵六 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026-07-05 | 27 | BOM清单 | 重要节点 | 钱八 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-07-13 | 29 | 需求说明书 | 一般节点 | 郑十一 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-07-21 | 30 | 测试记录 | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026.07.26 | 30 |  | 一般节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-07-24 | 30 | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-07-24 | 7 | 吴敏
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026.08.06 | 32 | 测试记录 | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成已变更 |  | 项目办 | 2026.04.17 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 王所 | 试验排期计划 | 2026-07-26 | 11 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-017 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-11 | 33 | 需求说明书 | 一般节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-03-21 | 12 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 | 2026.03.31 |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.21 | -- | 吴敏
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-28 | 13 |  | 里程碑节点 | 冯凯 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成已变更 |  |  | 2026.04.13 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026.03.12 | 16 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-28 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-04-05 | 14 | BOM清单 | 重大节点 | 陈一 | 测试室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 保障室 | 项目办 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-04-06 | 15 | 王所 | 专项攻关台账 | 2026.03.22 | 14 |  | 是 | 孙主管 | 2026-04-06 | 4 | 陈一
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026.04.14 | 16 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 徐二 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026.04.13 | 16 | 王所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.04.13 | 4 | 徐二
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.21 | 17 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 测试室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-23 | 17 | 王所 | 质量归零计划 |  |  | 2 | 否 | 孙主管 | 2026.04.23 | 4 | 何三
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026.04.27 | 18 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 吕四 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-05-11 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 王所 | 年度计划 | 2026-04-19 | 8 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-05-05 | 19 |  | 重大节点 | 孙七 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 总体室 |  | 2026.04.13 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-15 | 20 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 郭九 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-15 | 20 | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-05-15 | 5 | 郭九
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-05-23 | 21 | 需求说明书 | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026.04.17 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 王所 | 专项攻关台账 | 2026.05.17 | 6 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026.05.29 | 22 |  | 里程碑节点 | 张三 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-06-09 | 24 | BOM清单 | 重要节点 | 李四 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 李四
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-16 | 25 | BOM清单 | 重大节点 | 王五 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-06-21 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 孙主管 | 2026.03.29 | 3 | 王五
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-22 | 26 | 需求说明书 | 一般节点 | 赵六 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026.06.30 | 27 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 钱八 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.06.27 | 26 | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-06-27 | 6 | 钱八
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026.07.09 | 28 |  | 重要节点 | 郑十一 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 郑十一
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-07-17 | 29 | 测试记录 | 一般节点 | 周强 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026.07.24 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 王所 | 接口联调计划 | 2026-07-10 | 7 |  | 是 | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-07-26 | 30 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 吴敏 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-08-02 | 31 |  | 一般节点 | 冯凯 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026.03.29 | -- | 冯凯
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-08-09 | 32 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 陈一 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.08.06 | 32 | 王所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-08-06 | -- | 陈一
PRJ-2026-017 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026.08.20 | 34 | 接口控制文件 | 一般节点 | 徐二 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 王所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 孙主管 | 2026-03-29 | -- | 徐二
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-02-25 | 9 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 超期未完成未变更 |  |  | 2026-04-08 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 27 | 否 | 吴主管 | 2026.03.07 | 3 | 钱八 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-06 | 10 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 超期未完成未变更 |  | 项目办 | 2026-04-10 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  | 18 | 否 | 吴主管 | 2026-03-23 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.15 | 11 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-04-03 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026.03.06 | 9 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-24 | 3 | 周强
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.21 | 12 | 接口控制文件 | 重要节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026.03.31 | 14 | 张所 | 月度推进会 |  |  | 10 | 否 | 吴主管 | 2026.03.31 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-01 | 14 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 冯凯 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-30 | 14 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-30 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-08 | 15 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 陈一 | 通信室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 质量室 |  | 2026.04.18 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-04-15 | 16 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 徐二 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-04 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 试验排期计划 | 2026.04.06 | 9 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 徐二
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-22 | 17 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 何三 | 通信室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-03-31 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-05-02 | 18 |  | 一般节点 | 吕四 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-05-09 | 19 |  | 里程碑节点 | 孙七 | 通信室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.04.08 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026-05-01 | 8 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-16 | 20 | 测试记录 | 重要节点 | 郭九 | 通信室 | 李总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026.06.04 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-25 | 22 | 联调报告 | 重大节点 | 韩十 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-03 | 23 | 接口控制文件 | 一般节点 | 张三 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-06-10 | 24 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 李四 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-19 | 25 | 测试记录 | 重要节点 | 王五 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026.06.16 | 25 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-06-16 | 6 | 王五
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-06-28 | 26 |  | 一般节点 | 赵六 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026.07.04 | 27 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 钱八 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026.07.14 | 29 |  | 一般节点 | 郑十一 | 通信室 | 李总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-07-20 | 30 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 周强 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.07.18 | 29 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-07-18 | 7 | 周强
PRJ-2026-018 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026.07.29 | 31 | 测试记录 | 一般节点 | 吴敏 | 通信室 | 李总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-07-28 | 31 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-07-28 | 7 | 吴敏
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-03-06 | 10 | 联调报告 | 一般节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-06 | 10 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-06 | -- | 郑十一
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-11 | 11 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 | 2026-03-19 |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-24 | 3 | 周强
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-21 | 12 | 测试记录 | 重大节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  | 项目办 | 2026-03-31 | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-21 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-29 | 13 |  | 重要节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 总体室 |  | 2026-04-16 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 试验排期计划 | 2026-03-19 | 10 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-07 | 15 | BOM清单 | 一般节点 | 陈一 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-12 | 15 |  | 重要节点 | 徐二 | 总体室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-23 | 17 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 11 | 否 | 吴主管 | 2026.04.23 | -- | 徐二
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026.04.23 | 17 | 需求说明书 | 重大节点 | 何三 | 总体室 | 王总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-04-02 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026.04.30 | 18 | 联调报告 | 重要节点 | 吕四 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-05-19 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 吕四
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-05-08 | 19 |  | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 王总 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.05.13 | 20 | 张所 | 年度计划 | 2026.05.03 | 5 |  | 是 | 吴主管 | 2026.05.13 | 5 | 孙七
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026.05.14 | 20 | 联调报告 | 里程碑节点 | 郭九 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-24 | 21 |  | 重要节点 | 韩十 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026.04.21 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 | 2026-05-15 | 9 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-02 | 23 | 联调报告 | 重大节点 | 张三 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-08 | 24 | 需求说明书 | 一般节点 | 李四 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 李四
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026.06.15 | 25 | 联调报告 | 里程碑节点 | 王五 | 总体室 | 王总 | 按时完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-14 | 24 | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-06-14 | 6 | 王五
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026.06.24 | 26 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 赵六 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 采购室 |  | 2026-07-06 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 | 2026-06-19 | 5 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026.07.04 | 27 | 联调报告 | 一般节点 | 钱八 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-07-11 | 28 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026.07.19 | 29 | 联调报告 | 一般节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 质量室 |  | 2026-04-06 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 接口联调计划 | 2026-07-04 | 15 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026.07.27 | 31 | 联调报告 | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026.08.11 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 月度推进会 | 2026-07-24 | 3 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-018 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-05 | 32 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 采购室 |  | 2026-04-09 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 接口联调计划 | 2026-07-19 | 17 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026.03.11 | 11 | 联调报告 | 一般节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-23 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 | 2026-02-27 | 12 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-19 | 3 | 周强
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-19 | 12 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.04.02 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 5 | 否 | 吴主管 | 2026-03-19 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-28 | 13 | 测试记录 | 重大节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 超期已完成未变更 |  | 项目办 |  | 联调接口排期冲突 | 低 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-04 | 14 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  | 7 | 否 | 吴主管 | 2026-04-04 | 4 | 冯凯
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-02 | 14 | BOM清单 | 重要节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.11 | 15 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 徐二 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 质量部 | 2026-04-12 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 专项攻关台账 | 2026-03-25 | 17 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-19 | 16 | 联调报告 | 重要节点 | 何三 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-04-27 | 18 | 测试记录 | 重大节点 | 吕四 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-05 | 19 |  | 重要节点 | 孙七 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-04 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-05-13 | 20 | BOM清单 | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | -- | 郭九 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-05-21 | 21 | 联调报告 | 里程碑节点 | 韩十 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-05-28 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-28 | 22 | 测试记录 | 重要节点 | 张三 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-05 | 23 | 测试记录 | 重大节点 | 李四 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026.06.16 | 25 |  | 一般节点 | 王五 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 |  | 质量部 | 2026.06.28 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-06-23 | 26 |  | 里程碑节点 | 赵六 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-23 | 26 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-06-23 | 6 | 赵六
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026-07-01 | 27 | 接口控制文件 | 重要节点 | 钱八 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 科技部 | 2026-04-08 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 年度计划 | 2026.06.21 | 10 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-07-09 | 28 | 联调报告 | 一般节点 | 郑十一 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 测试室 | 科技部 | 2026.07.28 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026.06.30 | 9 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026.07.17 | 29 |  | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-07-28 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026.07.26 | 30 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026.08.03 | 32 | 联调报告 | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-018 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-11 | 33 | 测试记录 | 一般节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-03-15 | 11 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.03.13 | 11 | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-13 | 3 | 吴敏 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-26 | 13 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 冯凯 | 测试室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 采购室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-03-31 | 14 | 张所 | 月度推进会 | 2026.03.21 | 5 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-31 | 3 | 冯凯 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.31 | 14 |  | 重大节点 | 陈一 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-03 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 试验排期计划 | 2026.03.14 | 17 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-11 | 15 |  | 重要节点 | 徐二 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-07 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-19 | 16 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 何三 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-16 | 16 | 张所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-04-16 | 4 | 何三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-27 | 18 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 吕四 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-24 | 17 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-04-24 | 4 | 吕四
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-05-03 | 18 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 孙七 | 测试室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 采购室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-05-16 | 20 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  | 13 | 否 | 吴主管 | 2026-05-16 | 5 | 孙七
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026.05.10 | 19 | 接口控制文件 | 重要节点 | 郭九 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026.05.19 | 21 | BOM清单 | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.04.10 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 质量归零计划 | 2026-05-06 | 13 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-05-29 | 22 | BOM清单 | 里程碑节点 | 张三 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026.06.05 | 23 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 李四 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-11 | 24 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 王五 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026.06.10 | 24 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-06-10 | 6 | 王五
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-19 | 25 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 赵六 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-06-27 | 26 | BOM清单 | 里程碑节点 | 钱八 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-04-09 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026.07.06 | 28 | 接口控制文件 | 重要节点 | 郑十一 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-07-16 | 29 | 需求说明书 | 一般节点 | 周强 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-14 | 29 | 张所 | 年度计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-07-14 | 7 | 周强
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-07-21 | 30 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 吴敏 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 吴敏
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-07-31 | 31 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.04.12 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 年度计划 | 2026-07-23 | 8 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 冯凯
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-08-08 | 32 | 测试记录 | 一般节点 | 陈一 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 采购室 | 科技部 | 2026-08-26 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-018 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-14 | 33 | BOM清单 | 一般节点 | 徐二 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-03-21 | 12 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-21 | 12 | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.21 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-29 | 13 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 陈一 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-06 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  | 1 | 否 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-04-09 | 15 | BOM清单 | 重大节点 | 徐二 | 控制室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 工艺室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-04-13 | 16 | 张所 | 年度计划 | 2026.03.31 | 9 |  | 是 | 吴主管 | 2026-04-13 | 4 | 徐二
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-14 | 16 | BOM清单 | 重要节点 | 何三 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-14 | 16 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-04-14 | -- | 何三
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-25 | 17 |  | 一般节点 | 吕四 | 控制室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 总体室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-04-28 | 18 | 张所 | 专项攻关台账 |  |  | 3 | 否 | 吴主管 | 2026-04-28 | 4 | 吕四
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-05-01 | 18 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 控制室 | 孙总 | 超期已完成已变更 | 保障室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-05-04 | 19 | 张所 | 接口联调计划 | 2026-04-21 | 10 |  | 是 | 吴主管 | 2026-05-04 | 5 | 孙七
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-05-09 | 19 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 郭九 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-21 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 | 2026-05-03 | 6 |  | 是 | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026.05.18 | 21 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 韩十 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.05.27 | 22 | BOM清单 | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-26 | 22 | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.05.26 | 5 | 张三
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026-06-03 | 23 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 李四 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-06-10 | 24 |  | 重要节点 | 王五 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | -- | 王五
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-20 | 25 |  | 重大节点 | 赵六 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 工艺室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-06-18 | 25 | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.06.18 | 6 | 赵六
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-26 | 26 |  | 一般节点 | 钱八 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-07-04 | 27 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 郑十一 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026.07.20 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026.07.13 | 29 | 接口控制文件 | 重要节点 | 周强 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-07-22 | 30 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-08-02 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 张所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-07-30 | 31 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 冯凯 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-08-06 | 32 |  | 一般节点 | 陈一 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 张所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-08-15 | 33 | 接口控制文件 | 一般节点 | 徐二 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-08-15 | 33 | 张所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-08-15 | 8 | 徐二
PRJ-2026-018 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-23 | 34 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 何三 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 张所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-03-01 | 9 | 测试记录 | 一般节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 | 2026-03-15 |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-10 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-09 | 11 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.03.06 | 10 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-06 | -- | 周强
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.16 | 12 | 测试记录 | 重大节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-16 | 12 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-16 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026-03-24 | 13 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-24 | 13 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-24 | -- | 冯凯
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.03 | 14 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 陈一 | 总体室 | 王总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-04-13 | 16 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  | 10 | 否 | 李主管 | 2026-04-13 | 4 | 陈一
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-11 | 15 | 接口控制文件 | 重要节点 | 徐二 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-06 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026-04-01 | 10 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 徐二
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-04-18 | 16 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 何三 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-17 | 16 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-17 | 4 | 何三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026-04-27 | 18 | 联调报告 | 重要节点 | 吕四 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 总体室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.04.26 | 17 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-26 | 4 | 吕四
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-05-03 | 18 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 孙七 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-05-14 | 20 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 郭九 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-21 | 21 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 韩十 | 总体室 | 王总 | 不正常待变更 | 保障室 |  | 2026-06-09 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026.05.30 | 22 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 张三 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 张三
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026.06.07 | 23 |  | 一般节点 | 李四 | 总体室 | 王总 | 按时完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-07 | 23 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-07 | 6 | 李四
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-06-15 | 25 |  | 里程碑节点 | 王五 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 |  |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-23 | 26 | 测试记录 | 重要节点 | 赵六 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 项目办 | 2026.04.04 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-06-14 | 9 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-06-28 | 26 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 钱八
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026-07-07 | 28 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 郑十一 | 总体室 | 王总 | 超期未完成已变更 | 质量室 |  | 2026.04.18 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 | 2026-06-27 | 10 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026.07.17 | 29 | 接口控制文件 | 一般节点 | 周强 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026-07-25 | 30 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 吴敏 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 质量室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 吴敏
PRJ-2026-019 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026-07-30 | 31 | 测试记录 | 一般节点 | 冯凯 | 总体室 | 王总 | 正常待完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-03-06 | 10 | 测试记录 | 一般节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 | 2026.03.17 |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-14 | 3 | 周强
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-14 | 11 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-11 | 11 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-11 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-24 | 13 | 接口控制文件 | 重大节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026.04.07 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-03-19 | 5 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-24 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-02 | 14 | 测试记录 | 重要节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成未变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-16 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 陈一
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.08 | 15 | BOM清单 | 一般节点 | 徐二 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 采购室 |  | 2026-04-12 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-03-30 | 9 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-18 | 16 | BOM清单 | 重要节点 | 何三 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 采购室 | 项目办 | 2026.04.26 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026-04-13 | 5 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026.04.26 | 17 |  | 重大节点 | 吕四 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-05-08 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-04 | 19 | BOM清单 | 重要节点 | 孙七 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026-05-17 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-05-11 | 20 | 需求说明书 | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-05-09 | 19 | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.05.09 | 5 | 郭九
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026.05.19 | 21 | 联调报告 | 里程碑节点 | 韩十 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 质量室 |  | 2026.05.24 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-05-07 | 12 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-27 | 22 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 张三 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-02 | 23 | BOM清单 | 重大节点 | 李四 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-05-31 | 22 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-05-31 | 5 | 李四
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-13 | 24 | BOM清单 | 一般节点 | 王五 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  | 2026-06-10 | 24 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-10 | 6 | 王五 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-06-21 | 25 | 交付评审纪要 | 里程碑节点 | 赵六 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 测试室 | 科技部 | 2026-06-30 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-26 | 26 | 联调报告 | 重要节点 | 钱八 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-06-26 | 26 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-26 | 6 | 钱八
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026.07.04 | 27 | BOM清单 | 一般节点 | 郑十一 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 |  | 质量部 | 2026-07-13 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026-06-23 | 11 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026.07.15 | 29 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-07-20 | 30 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-07-19 | 29 | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.07.19 | 7 | 吴敏 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026-07-30 | 31 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 冯凯
PRJ-2026-019 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-06 | 32 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 采购室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.08.04 | 32 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-08-04 | -- | 陈一
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-03-14 | 11 |  | 一般节点 | 吴敏 | 测试室 | 吴总 | 超期已完成未变更 | 总体室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026.03.29 | 13 | 陈所 | 接口联调计划 |  |  | 15 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.20 | 12 | BOM清单 | 里程碑节点 | 冯凯 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 项目办 | 2026-03-29 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-24 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-31 | 14 | 测试记录 | 重大节点 | 陈一 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-16 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 月度推进会 | 2026-03-28 | 3 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-08 | 15 |  | 重要节点 | 徐二 | 测试室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 质量部 |  | 试验问题待归零 | 低 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-04-12 | 15 | 陈所 | 质量归零计划 | 2026-03-31 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026-04-12 | 4 | 徐二
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.13 | 16 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 何三 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-19 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-04-10 | 3 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026.04.24 | 17 | BOM清单 | 重要节点 | 吕四 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-05-02 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026.04.21 | 3 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026-05-02 | 18 | 联调报告 | 重大节点 | 孙七 | 测试室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 质量部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026-05-06 | 19 | 陈所 | 专项攻关台账 | 2026.04.17 | 15 |  | 是 | 李主管 | 2026-05-06 | 5 | 孙七
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-08 | 19 | 测试记录 | 重要节点 | 郭九 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成已变更 |  | 质量部 | 2026-04-14 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026-05-01 | 7 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026.05.17 | 20 | 接口控制文件 | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 |  | 质量部 | 2026-06-02 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-05-14 | 3 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-05-23 | 21 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 张三 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026.06.02 | 23 | 联调报告 | 重要节点 | 李四 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-09 | 24 | 方案评审纪要 | 重大节点 | 王五 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 王五
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-17 | 25 | BOM清单 | 一般节点 | 赵六 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-06-17 | 25 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-17 | 6 | 赵六
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-06-24 | 26 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 钱八 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026-07-05 | 27 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 郑十一 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-07-16 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 郑十一
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026-07-13 | 29 | 联调报告 | 一般节点 | 周强 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 |  | 质量部 | 2026-07-20 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-07-06 | 7 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 周强
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026.07.18 | 29 | 测试记录 | 里程碑节点 | 吴敏 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-07-29 | 31 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 冯凯 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026-08-03 | 32 |  | 一般节点 | 陈一 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-019 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-14 | 33 |  | 一般节点 | 徐二 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-08-14 | 33 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-08-14 | 8 | 徐二
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-03-21 | 12 | BOM清单 | 一般节点 | 冯凯 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-18 | 12 | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.18 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-26 | 13 |  | 里程碑节点 | 陈一 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-08 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-03-20 | 6 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.26 | 3 | 陈一
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-04-05 | 14 | 联调报告 | 重大节点 | 徐二 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 质量室 | 科技部 | 2026.04.12 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 | 2026-04-01 | 4 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-13 | 16 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 何三 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-13 | 16 | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-13 | 4 | 何三
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-19 | 16 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-05 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-30 | 18 |  | 重要节点 | 孙七 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-15 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 孙七
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-05-06 | 19 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 郭九 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-15 | 20 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 韩十 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026.05.22 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 月度推进会 | 2026-05-12 | 3 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-05-24 | 21 | 联调报告 | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-24 | 21 | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.05.24 | 5 | 张三
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-05-31 | 22 | BOM清单 | 里程碑节点 | 李四 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成未变更 |  | 项目办 | 2026.04.06 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-06-09 | 24 | BOM清单 | 重要节点 | 王五 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-10 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 | 2026.05.26 | 14 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026.06.14 | 24 |  | 重大节点 | 赵六 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科技部 | 2026.04.07 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 | 2026-06-06 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-22 | 26 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 钱八 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026-07-02 | 27 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 郑十一 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.07.15 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026.07.08 | 28 | 联调报告 | 重要节点 | 周强 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-07-19 | 29 | 需求说明书 | 一般节点 | 吴敏 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026-07-31 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026.07.24 | 30 |  | 里程碑节点 | 冯凯 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 质量部 | 2026.04.16 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026-08-01 | 31 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 陈一 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-08-12 | 33 | 接口控制文件 | 一般节点 | 徐二 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-04-04 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 陈所 | 风险闭环清单 | 2026.08.05 | 7 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 徐二
PRJ-2026-019 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-19 | 34 | 需求说明书 | 一般节点 | 何三 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-08-26 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026.03.25 | 13 |  | 一般节点 | 陈一 | 数据室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 测试室 | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 | 2026.04.11 | 15 | 陈所 | 月度推进会 |  |  | 17 | 否 | 李主管 | 2026-04-11 | 4 | 陈一 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026-04-04 | 14 |  | 里程碑节点 | 徐二 | 数据室 | 张总 | 不正常待变更 | 总体室 | 项目办 | 2026-04-16 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026.04.12 | 15 | 需求说明书 | 重大节点 | 何三 | 数据室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-02 | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  | 1 | 否 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026.04.20 | 17 | BOM清单 | 重要节点 | 吕四 | 数据室 | 张总 | 不正常待变更 | 采购室 | 质量部 | 2026.04.29 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.26 | 17 | 测试记录 | 一般节点 | 孙七 | 数据室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-25 | 17 | 陈所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-04-25 | 4 | 孙七
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026.05.06 | 19 |  | 重要节点 | 郭九 | 数据室 | 张总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-05-24 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 | 2026-05-01 | 5 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | -- | 郭九
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-05-13 | 20 | 接口控制文件 | 重大节点 | 韩十 | 数据室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026.05.25 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 陈所 | 接口联调计划 | 2026.05.07 | 6 |  | 是 | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026.05.20 | 21 | 需求说明书 | 重要节点 | 张三 | 数据室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026.04.08 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 | 2026.05.12 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026-05-27 | 22 |  | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026-04-17 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 陈所 | 年度计划 | 2026-05-11 | 16 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026.06.04 | 23 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 王五 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026.06.13 | 24 | 联调报告 | 重要节点 | 赵六 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 李主管 | 2026.03.29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026.06.21 | 25 | BOM清单 | 重大节点 | 钱八 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-28 | 26 | BOM清单 | 一般节点 | 郑十一 | 数据室 | 张总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026.06.27 | 26 | 陈所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-06-27 | 6 | 郑十一
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026-07-08 | 28 |  | 里程碑节点 | 周强 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 周强
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-07-17 | 29 | 测试记录 | 重要节点 | 吴敏 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-07-23 | 30 | 测试记录 | 一般节点 | 冯凯 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 陈所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-08-02 | 31 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 陈一 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026.08.07 | 32 |  | 一般节点 | 徐二 | 数据室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-23 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 陈所 | 质量归零计划 | 2026-07-30 | 8 |  | 是 | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026.08.17 | 34 | 接口控制文件 | 一般节点 | 何三 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | -- | 何三
PRJ-2026-019 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-23 | 34 | 测试记录 | 一般节点 | 吕四 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 陈所 | 年度计划 |  |  |  |  | 李主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 需求澄清 | 2026-03-03 | 10 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 |  | 项目办 | 2026.04.11 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-06 | 3 | 周强
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-12 | 11 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 质量室 | 质量部 |  | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 | 2026-03-16 | 12 | 周所 | 风险闭环清单 | 2026.03.02 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-16 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 接口控制冻结 | 2026.03.21 | 12 | 接口控制文件 | 重大节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 测试室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-03-18 | 12 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.18 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 关键器件到货 | 2026.03.28 | 13 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-28 | 3 | 陈一
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-04 | 14 | 测试记录 | 一般节点 | 徐二 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 保障室 | 质量部 | 2026-04-14 | 试验窗口顺延 | 中 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026-03-31 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 徐二
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-13 | 16 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 何三 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | BOM冻结 | 2026-04-22 | 17 |  | 重大节点 | 吕四 | 软件室 | 赵总 | 超期已完成未变更 | 质量室 | 科技部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-05-04 | 19 | 周所 | 年度计划 |  |  | 12 | 否 | 王主管 | 2026-05-04 | 5 | 吕四
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 样机装配启动 | 2026.05.01 | 18 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 软件室 | 赵总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-05-07 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026-04-20 | 11 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 联调准备 | 2026-05-09 | 19 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 郭九 | 软件室 | 赵总 | 按时完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-07 | 19 | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-05-07 | 5 | 郭九
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 联调启动 | 2026-05-16 | 20 |  | 里程碑节点 | 韩十 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 环境适应性试验 | 2026-05-25 | 22 |  | 重要节点 | 张三 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 张三
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 可靠性试验 | 2026-05-30 | 22 | 需求说明书 | 重大节点 | 李四 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 科技部 | 2026-04-10 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026-05-13 | 17 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 李四
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-08 | 24 | 测试记录 | 一般节点 | 王五 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | -- | 王五
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 阶段验收 | 2026-06-17 | 25 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 赵六 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 技术状态确认 | 2026-06-23 | 26 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 钱八 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 问题归零 | 2026-07-04 | 27 |  | 一般节点 | 郑十一 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 保障室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 交付评审 | 2026.07.10 | 28 | 测试记录 | 里程碑节点 | 周强 | 软件室 | 赵总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 科技部 | 2026.04.08 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 | 2026.06.23 | 17 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 文档归档 | 2026-07-17 | 29 |  | 一般节点 | 吴敏 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 数据复核 | 2026.07.25 | 30 |  | 一般节点 | 冯凯 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 总体室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-020 | 总体设计分系统 | 月度滚动更新 | 2026.08.05 | 32 | 联调报告 | 一般节点 | 陈一 | 软件室 | 赵总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 需求澄清 | 2026-03-11 | 11 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 吴敏 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-03-11 | 11 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-11 | 3 | 吴敏 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 总体方案评审 | 2026.03.18 | 12 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 冯凯 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026.04.06 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 月度推进会 | 2026-03-08 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-18 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 接口控制冻结 | 2026-03-27 | 13 | 联调报告 | 重大节点 | 陈一 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-01 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 | 2026-03-17 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-27 | 3 | 陈一
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-05 | 14 | BOM清单 | 重要节点 | 徐二 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 中 |  |  | 2026-04-04 | 14 | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-04-04 | 4 | 徐二
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-12 | 15 |  | 一般节点 | 何三 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-04-01 | 关键器件到货滞后 | 中 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-18 | 16 | 测试记录 | 重要节点 | 吕四 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-04-15 | 16 | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-04-15 | 4 | 吕四
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | BOM冻结 | 2026.04.28 | 18 | 软件版本发布单 | 重大节点 | 孙七 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 总体室 |  | 2026-05-06 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-04 | 19 |  | 重要节点 | 郭九 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 科技部 | 2026.04.12 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 联调准备 | 2026-05-15 | 20 | 需求说明书 | 一般节点 | 韩十 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 工艺室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-15 | 20 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.05.15 | 5 | 韩十
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 联调启动 | 2026-05-20 | 21 | 测试记录 | 里程碑节点 | 张三 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 科技部 |  | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 环境适应性试验 | 2026.05.31 | 22 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 李四 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 可靠性试验 | 2026.06.07 | 23 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 王五 | 测试室 | 吴总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026.06.25 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-14 | 24 | 需求说明书 | 一般节点 | 赵六 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 项目办 | 2026-04-16 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026.05.29 | 16 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 阶段验收 | 2026-06-23 | 26 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 钱八 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  | 2026-06-20 | 25 | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-20 | 6 | 钱八
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 技术状态确认 | 2026.07.01 | 27 | 联调报告 | 重要节点 | 郑十一 | 测试室 | 吴总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-06-30 | 27 | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-06-30 | -- | 郑十一 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 问题归零 | 2026-07-08 | 28 | BOM清单 | 一般节点 | 周强 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 交付评审 | 2026-07-17 | 29 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 吴敏 | 测试室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-04-05 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 试验排期计划 | 2026-07-10 | 7 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 吴敏
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 文档归档 | 2026-07-26 | 30 | 软件版本发布单 | 一般节点 | 冯凯 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 数据复核 | 2026.08.02 | 31 | 测试记录 | 一般节点 | 陈一 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-020 | 核心算法分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-10 | 33 | 接口控制文件 | 一般节点 | 徐二 | 测试室 | 吴总 | 正常待完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 需求澄清 | 2026-03-17 | 12 |  | 一般节点 | 冯凯 | 控制室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 科技部 |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 低 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026-03-25 | 13 | 周所 | 年度计划 |  |  | 8 | 否 | 王主管 | 2026-03-25 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 总体方案评审 | 2026-03-25 | 13 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 陈一 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 保障室 | 项目办 | 2026-04-10 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-25 | 3 | 陈一
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 接口控制冻结 | 2026-04-01 | 14 | 交付评审纪要 | 重大节点 | 徐二 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-31 | 14 | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-31 | 3 | 徐二
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-09 | 15 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 何三 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 项目办 | 2026-04-14 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026.03.30 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 软件编码完成 | 2026.04.19 | 16 | 需求说明书 | 一般节点 | 吕四 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-04-07 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026-04-02 | 17 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 吕四
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 算法单元验证 | 2026-04-25 | 17 | BOM清单 | 重要节点 | 孙七 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 保障室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-04-22 | 17 | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-04-22 | 4 | 孙七
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | BOM冻结 | 2026.05.03 | 18 |  | 重大节点 | 郭九 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 质量室 | 项目办 | 2026-05-14 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-12 | 20 | 需求说明书 | 重要节点 | 韩十 | 控制室 | 孙总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-05-11 | 20 | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-05-11 | 5 | 韩十
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 联调准备 | 2026-05-19 | 21 | 联调报告 | 一般节点 | 张三 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 联调启动 | 2026-05-29 | 22 | 软件版本发布单 | 里程碑节点 | 李四 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 总体室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 环境适应性试验 | 2026-06-06 | 23 |  | 重要节点 | 王五 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五 | 跨部门协同闭环
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-12 | 24 | BOM清单 | 重大节点 | 赵六 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 采购室 |  | 2026-04-23 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026-06-01 | 11 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六 | 提前完成关键节点
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-19 | 25 |  | 一般节点 | 钱八 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 总体室 | 质量部 | 2026-06-24 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 阶段验收 | 2026-06-30 | 27 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 郑十一 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 保障室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 技术状态确认 | 2026.07.06 | 28 |  | 重要节点 | 周强 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 问题归零 | 2026.07.16 | 29 | 需求说明书 | 一般节点 | 吴敏 | 控制室 | 孙总 | 超期未完成已变更 | 总体室 | 质量部 | 2026.04.18 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 月度推进会 | 2026-07-01 | 15 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 交付评审 | 2026-07-24 | 30 |  | 里程碑节点 | 冯凯 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 文档归档 | 2026-07-30 | 31 | 联调报告 | 一般节点 | 陈一 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 采购室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 陈一
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 数据复核 | 2026.08.07 | 32 | 需求说明书 | 一般节点 | 徐二 | 控制室 | 孙总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026-08-12 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026-07-28 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-020 | 软件平台分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-17 | 34 | 需求说明书 | 一般节点 | 何三 | 控制室 | 孙总 | 正常待完成 | 质量室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | -- | 何三
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 需求澄清 | 2026-03-23 | 13 |  | 一般节点 | 陈一 | 数据室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 项目办 | 2026.04.17 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-23 | 3 | 陈一
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 总体方案评审 | 2026-04-01 | 14 | BOM清单 | 里程碑节点 | 徐二 | 数据室 | 张总 | 超期未完成未变更 | 工艺室 |  | 2026-04-06 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 接口控制冻结 | 2026-04-09 | 15 | 接口控制文件 | 重大节点 | 何三 | 数据室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 总体室 |  |  | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 中 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 | 2026.04.15 | 16 | 周所 | 试验排期计划 |  |  | 6 | 否 | 王主管 | 2026-04-15 | 4 | 何三
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-15 | 16 |  | 重要节点 | 吕四 | 数据室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 |  | 2026.04.26 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-24 | 17 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 孙七 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 算法单元验证 | 2026.05.02 | 18 | 方案评审纪要 | 重要节点 | 郭九 | 数据室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 工艺室 | 质量部 |  | 关键器件到货滞后 | 低 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 | 2026-05-05 | 19 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  | 3 | 否 | 王主管 | 2026-05-05 | 5 | 郭九
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | BOM冻结 | 2026-05-11 | 20 | 接口控制文件 | 重大节点 | 韩十 | 数据室 | 张总 | 不正常待变更 | 测试室 |  | 2026-05-31 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 韩十
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 样机装配启动 | 2026.05.16 | 20 | 联调报告 | 重要节点 | 张三 | 数据室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 采购室 | 项目办 | 2026-04-21 | 算法收敛不足，正在迭代优化 | 高 | 关键算法精度未达标，安排专项攻关 | 影响联调与试验窗口，需协调后续计划 |  |  | 周所 | 月度推进会 | 2026-04-30 | 16 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 张三 | 风险预警前置处置
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 联调准备 | 2026-05-26 | 22 | 需求说明书 | 一般节点 | 李四 | 数据室 | 张总 | 按时完成 |  | 项目办 |  |  | 低 |  |  | 2026.05.25 | 22 | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-05-25 | 5 | 李四
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 联调启动 | 2026-06-01 | 23 | 测试记录 | 里程碑节点 | 王五 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 质量室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 环境适应性试验 | 2026-06-12 | 24 | 软件版本发布单 | 重要节点 | 赵六 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | -- | 赵六
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 可靠性试验 | 2026-06-17 | 25 | 需求说明书 | 重大节点 | 钱八 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 外场试验准备 | 2026-06-28 | 26 | 方案评审纪要 | 一般节点 | 郑十一 | 数据室 | 张总 | 不正常待变更 |  | 质量部 | 2026-07-13 | 联调接口排期冲突 | 中 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 试验排期计划 | 2026.06.16 | 12 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 阶段验收 | 2026.07.06 | 28 |  | 里程碑节点 | 周强 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 工艺室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 周强
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 技术状态确认 | 2026.07.12 | 28 |  | 重要节点 | 吴敏 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 问题归零 | 2026-07-19 | 29 |  | 一般节点 | 冯凯 | 数据室 | 张总 | 正常待完成 |  | 项目办 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 交付评审 | 2026-07-29 | 31 | 方案评审纪要 | 里程碑节点 | 陈一 | 数据室 | 张总 | 超期未完成已变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-07 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026-07-25 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | -- | 陈一
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 文档归档 | 2026.08.04 | 32 |  | 一般节点 | 徐二 | 数据室 | 张总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026-08-01 | 31 | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-08-01 | 8 | 徐二
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 数据复核 | 2026-08-14 | 33 |  | 一般节点 | 何三 | 数据室 | 张总 | 按时完成 | 质量室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026-08-13 | 33 | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-08-13 | 8 | 何三
PRJ-2026-020 | 试验验证分系统 | 月度滚动更新 | 2026.08.23 | 34 | 联调报告 | 一般节点 | 吕四 | 数据室 | 张总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 质量部 | 2026.09.10 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 | 2026.08.13 | 10 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 需求澄清 | 2026-03-30 | 14 | BOM清单 | 一般节点 | 徐二 | 工艺室 | 李总 | 按时完成 | 测试室 | 科技部 |  |  | 低 |  |  | 2026.03.28 | 13 | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.28 | 3 | 徐二
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 总体方案评审 | 2026.04.04 | 14 | 联调报告 | 里程碑节点 | 何三 | 工艺室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 年度计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 何三
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 接口控制冻结 | 2026-04-14 | 16 |  | 重大节点 | 吕四 | 工艺室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 质量室 | 科技部 | 2026-04-05 | 试验问题待归零 | 高 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 关键器件到货 | 2026-04-21 | 17 | 交付评审纪要 | 重要节点 | 孙七 | 工艺室 | 李总 | 正常待完成 | 保障室 | 项目办 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 孙七
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 软件编码完成 | 2026-04-28 | 18 | BOM清单 | 一般节点 | 郭九 | 工艺室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 接口联调计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 郭九
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 算法单元验证 | 2026-05-08 | 19 | 需求说明书 | 重要节点 | 韩十 | 工艺室 | 李总 | 不正常待变更 | 采购室 |  | 2026-05-16 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 风险闭环清单 |  |  |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 韩十
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | BOM冻结 | 2026-05-15 | 20 | 接口控制文件 | 重大节点 | 张三 | 工艺室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 张三 | 问题归零效率提升
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 样机装配启动 | 2026-05-22 | 21 |  | 重要节点 | 李四 | 工艺室 | 李总 | 正常待完成 | 采购室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 李四
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 联调准备 | 2026.05.31 | 22 | 测试记录 | 一般节点 | 王五 | 工艺室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 王五
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 联调启动 | 2026.06.07 | 23 | 接口控制文件 | 里程碑节点 | 赵六 | 工艺室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 采购室 | 质量部 | 2026-04-15 | 联调接口排期冲突 | 高 | 接口协同资源不足，正在统一排期 | 影响系统联试与里程碑验证 |  |  | 周所 | 专项攻关台账 |  |  | 1 | 否 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 赵六
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 环境适应性试验 | 2026-06-16 | 25 | 接口控制文件 | 重要节点 | 钱八 | 工艺室 | 李总 | 正常待完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 钱八
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 可靠性试验 | 2026.06.23 | 26 | 测试记录 | 重大节点 | 郑十一 | 工艺室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  | 关键器件到货滞后 | 高 | 外协件供货延期，已推动保供方案 | 影响样机装配与阶段交付 |  |  | 周所 | 月度推进会 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 郑十一
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 外场试验准备 | 2026-07-03 | 27 |  | 一般节点 | 周强 | 工艺室 | 李总 | 不正常待变更 |  | 科技部 | 2026-07-14 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 试验排期计划 | 2026-06-27 | 6 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 周强
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 阶段验收 | 2026.07.11 | 28 | 联调报告 | 里程碑节点 | 吴敏 | 工艺室 | 李总 | 正常待完成 | 工艺室 |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 周所 | 质量归零计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 吴敏
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 技术状态确认 | 2026-07-18 | 29 | 联调报告 | 重要节点 | 冯凯 | 工艺室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 总体室 |  | 2026-04-03 | 试验窗口顺延 | 高 | 外场试验窗口冲突，已申请补排 | 影响验证闭环时间和后续验收 |  |  | 周所 | 年度计划 | 2026-07-10 | 8 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 冯凯
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 问题归零 | 2026-07-25 | 30 | 需求说明书 | 一般节点 | 陈一 | 工艺室 | 李总 | 按时完成 | 采购室 | 科技部 |  |  | 中 |  |  | 2026.07.25 | 30 | 周所 | 技术状态变更计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026.07.25 | 7 | 陈一
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 交付评审 | 2026-08-04 | 32 | 需求说明书 | 里程碑节点 | 徐二 | 工艺室 | 李总 | 不正常待变更 | 工艺室 | 科技部 | 2026.08.14 | 需求变更导致计划调整 | 中 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 质量归零计划 | 2026-07-23 | 12 |  | 是 | 王主管 | 2026-03-29 | 3 | 徐二
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 文档归档 | 2026-08-12 | 33 | BOM清单 | 一般节点 | 何三 | 工艺室 | 李总 | 超期未完成已变更 | 测试室 |  | 2026-04-06 | 需求变更导致计划调整 | 高 | 技术状态变更已提交，等待批复 | 影响原计划边界，需要同步重排节点 |  |  | 周所 | 技术状态变更计划 | 2026.07.26 | 17 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 何三
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 数据复核 | 2026-08-21 | 34 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 吕四 | 工艺室 | 李总 | 不正常待变更 | 测试室 | 质量部 | 2026-09-05 | 试验问题待归零 | 中 | 发现质量问题，正组织复盘与返工 | 影响交付节拍，需要增加复测资源 |  |  | 周所 | 接口联调计划 | 2026.08.17 | 4 |  | 是 | 王主管 | 2026.03.29 | 3 | 吕四
PRJ-2026-020 | 综合保障分系统 | 月度滚动更新 | 2026-08-29 | 35 | 交付评审纪要 | 一般节点 | 孙七 | 工艺室 | 李总 | 按时完成 | 保障室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026.08.27 | 35 | 周所 | 试验排期计划 |  |  |  |  | 王主管 | 2026-08-27 | -- | 孙七