## 风险跟进措施表
项目编号 | 风险名称 | 所属分系统 | 所属单机 | 风险描述 | 风险提出时间 | 风险提出周数 | 风险阶段 | 风险分类 | 风险等级 | 影响域 | 风险应对措施 | 最终风险释放时间 | 风险管控月计划 | 风险释放措施及周计划 | 风险释放计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 进展统计时间 | 进展统计周数 | 进展情况 | 风险应对负责人 | 风险防控负责人 | 责任科室 | 风险状态 | 项目主管 | 跟进措施类别 | 跟进措施题目 | 跟进人 | 主送 | 抄送 | 跟进时间 | 跟进周数 | 闭环状态 | 最终闭环时间 | 最终闭环周数 | 闭环交付物类别 | 闭环交付物 | 主要风险内容 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注 | 填写人
PJ-2025-001 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期延长至24周 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估 | 2025-04-30 | 每月更新芯片库存 |  | 是 | 3 | 2025-04-10 | 15 | 国产芯片已通过全部功能测试 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 赵志强 | 技术 | 国产FPGA芯片功能性能测试 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强;采购室 | 2025-02-01 | 5 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 国产FPGA芯片测试评估报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 测试覆盖率100% | 陈辉
PJ-2025-001 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期延长至24周 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 建立安全库存 | 2025-04-30 |  |  | 是 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 已采购20片库存 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 赵志强 | 管理 | 关键芯片安全库存采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025-01-15 | 3 | 已闭环 | 2025-03-10 | 10 | 记录 | 采购入库记录 |  | 2025-03-10 | 10 | 库存满足2个批次需求 | 陈辉
PJ-2025-001 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主供应商产能饱和 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件 | 启动备选供应商 | 2025-06-30 | 每月跟踪进度 | 确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 | 赵志强 | 协调 | 催促主供应商加快交付进度 | 张明 | 李刚 | 赵志强;采购室 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 排产优先级有变动风险 | 2025-04-10 | 15 | 已发正式督办函 | 张明
PJ-2025-001 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主供应商产能饱和 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件 | 评估备选供应商 | 2025-06-30 |  |  | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 备选供应商样品评审通过 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 | 赵志强 | 技术 | 备选供应商技术能力评估 | 张明 | 李刚 | 赵志强;采购室;质量管理处 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 备选供应商技术评估报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 具备同等加工能力 | 张明
PJ-2025-002 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基推进剂无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 每月更新试验进展 | 完成配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 优化配比改善稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂燃烧特性仿真分析 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | HAN推进剂燃烧仿真分析报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 为后续试验提供参数指导 | 吴勇
PJ-2025-002 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基推进剂无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机 | 缩比模型热试车 | 2025-09-30 |  |  | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 缩比模型设计完成 | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 | 钱学文 | 技术 | 缩比发动机模型设计与加工 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 加工周期约6周 | 2025-04-10 | 15 | 图纸已下发 | 吴勇
PJ-2025-001 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | 逻辑利用率85%，优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板 | RTL优化 | 2025-05-31 | 每月评估时序裕量 | 完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 | 赵志强 | 技术 | FPGA布局布线与时序优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 第四轮不收敛需升级FPGA | 2025-04-10 | 15 | 第三轮已大幅改善 | 陈辉
PJ-2025-002 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 热真空罐排期紧张 | 2025-04-01 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验 | 提前预约 | 2025-07-31 | 每月更新排期 | 确认6月窗口 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 已登记6月第二周 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 | 钱学文 | 协调 | 热真空罐试验窗口协调 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-04-05 | 14 | [5 empty] | 可能被更高优先级抢占 | 2025-04-10 | 15 |  | 孙伟
PJ-2025-001 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 |  |  | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 | 赵志强 | 技术 | 覆盖率分析工具部署与培训 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 记录 | 工具部署验收记录、培训签到表 |  | 2025-04-05 | 14 | 全员完成培训 | 刘芳
PJ-2025-002 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 任务模式多，需求可能遗漏 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 需求交叉检查 | 2025-03-31 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 钱学文 | 管理 | 需求交叉检查与形式化验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-02-01 | 5 | 已闭环 | 2025-03-18 | 12 | 报告 | 需求完整性检查报告 |  | 2025-03-18 | 12 | 共检查127条需求 | 林小明