## 进度跟进措施表
项目编号 | 分系统/分任务 | 节点任务及目标 | 节点计划时间 | 节点计划周数 | 完成情况 | 跟进措施类别 | 跟进措施题目 | 跟进人 | 主送 | 抄送 | 跟进时间 | 跟进周数 | 闭环状态 | 最终闭环时间 | 最终闭环周数 | 闭环交付物类别 | 闭环交付物 | 主要风险内容 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注 | 填写人
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 协调 | 协调外协供应商加快试验件交付 | 张明 | 李刚 | 赵志强;王总 | 2025-04-22 | 17 | [5 empty] | 供应商承诺5月10日前交付，需持续跟踪 | 2025-04-22 | 17 | 已发督办函 | 张明
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 技术 | 启动备选供应商评估 | 张明 | 李刚 | 采购室 | 2025-04-25 | 17 | 已闭环 | 2025-05-05 | 18 | 报告 | 备选供应商评估报告 |  | 2025-05-05 | 18 | 已确认备选方案可行 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 技术 | FPGA时序优化方案评审 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-04-05 | 14 | 已闭环 | 2025-04-10 | 15 | 报告 | 时序优化方案评审纪要 | 需重新布局布线，预计耗时2周 | 2025-04-10 | 15 |  | 陈辉
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 管理 | 申请FPGA加急编译资源 | 陈辉 | 王磊 | 信息中心 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 邮件 | 资源分配确认邮件 |  | 2025-04-09 | 15 | 已获得专用编译服务器 | 陈辉
PJ-2025-001 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | 超期已完成已变更 | 设计 | 更新详细设计文档并组织复审 | 刘芳 | 陈峰 | 测试室 | 2025-04-01 | 14 | 已闭环 | 2025-04-12 | 15 | 文档 | 详细设计文档V2.0 |  | 2025-04-12 | 15 | 已通过复审 | 刘芳
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025-04-10 | 15 | 超期未完成已变更 | 管理 | 调整测试计划，增加测试人力 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-04-18 | 16 | [5 empty] | 已从其他项目借调2名测试人员 | 2025-04-18 | 16 | 人力到位后预计3周可完成 | 刘芳
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025-03-01 | 9 | 超期已完成已变更 | 技术 | 国产替代芯片选型验证 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-15 | 11 | 报告 | 国产芯片选型验证报告 | 国产芯片功耗偏高，需优化电源设计 | 2025-03-15 | 11 |  | 陈辉
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-05-15 | 20 | 超期未完成未变更 | 协调 | 协调试验舱排期 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-05-20 | 21 | [5 empty] | 最早可用窗口为6月第二周 | 2025-05-20 | 21 | 已登记排队 | 孙伟
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 不正常待变更 | 工艺 | 钛合金加工工艺优化试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;机加车间 | 2025-06-05 | 23 | [5 empty] | 已制定三轮工艺试验方案 | 2025-06-05 | 23 | 第一轮试验材料已到位 | 周强
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | 2025-09-15 | 37 | 正常待完成 | 技术 | 推进剂配比优化仿真 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 已闭环 | 2025-04-20 | 16 | 报告 | 推进剂配比仿真报告 |  | 2025-04-20 | 16 | 仿真结果满足设计要求 | 吴勇

## 质量信息汇总表
项目编号 | 分系统/分任务 | 问题名称 | 责任单位 | 团队及负责人 | 责任单位领导 | 质量问题发生时间 | 质量问题发生周数 | 问题概述 | 原因分类 | 归零计划 | 归零计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 状态 | 当前进展 | 归零完成时间 | 归零完成周数 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 项目主管 | 填写人
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足，综合后最差路径违例15ns | 设计 | 重新优化RTL代码结构，增加流水级 | 是 | 3 | 处理中 | 已完成RTL优化，第二轮综合进行中 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 陈辉
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 薄壁铝合金焊接接头X光检测发现气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数，增加预热工序 | 是 | 2 | 已归零 | 焊接工艺参数已优化，三批次验证合格 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-15 | 11 | 赵志强 | 张明
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审，导致测试环境与开发环境代码不一致 | 管理 | 建立强制评审流程，部署CI/CD流水线 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线自动化CI流水线，强制代码评审 | 2025-03-25 | 13 | 2025-03-25 | 13 | 赵志强 | 刘芳
PJ-2025-001 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额测试未达到0.7倍额定值要求 | 元器件 | 更换更高额定功率的电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成选型，等待样品到货 |  |  | 2025-04-15 | 16 | 赵志强 | 陈辉
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作人员未按规程进行连接器插拔操作，导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料，开展全员培训 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训并更新操作规程 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-01 | 14 | 钱学文 | 陈辉
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 供应商交付的钛合金锻件尺寸偏差超出图纸公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工，同步启动备选供应商 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工，备选供应商样品评审中 |  |  | 2025-05-20 | 21 | 钱学文 | 周强
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行测试发现堆内存持续增长，48小时后OOM | 软件 | 排查内存泄漏点，修复动态内存管理 | 是 | 2 | 已归零 | 定位到3处泄漏点并修复，72小时稳定性测试通过 | 2025-04-20 | 16 | 2025-04-20 | 16 | 钱学文 | 林小明
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热管性能衰减 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-03-28 | 13 | 热管经振动试验后导热性能下降20%，超出允许范围 | 其他 | 分析失效原因，评估是否需要更换热管型号 | 否 | 1 | 处理中 | 失效分析进行中，初步判断为工质充装量不足 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 孙伟
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 仿真显示喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换耐温更高的材料 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成新材料选型，正在进行热仿真验证 |  |  | 2025-04-25 | 17 | 钱学文 | 吴勇
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 涂层附着力不合格 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-02-20 | 8 | 热控涂层划格法测试附着力等级为3级，要求1级 | 工艺 | 优化底材前处理工艺，调整涂层固化参数 | 是 | 2 | 已归零 | 工艺优化后连续5批次均达到1级 | 2025-03-10 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 钱学文 | 孙伟

## 质量跟进措施表
项目编号 | 分系统/分任务 | 问题名称 | 责任单位 | 团队及负责人 | 责任单位领导 | 质量问题发生时间 | 质量问题发生周数 | 问题概述 | 原因分类 | 归零计划 | 归零计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 状态 | 当前进展 | 项目主管 | 跟进措施类别 | 跟进措施题目 | 跟进人 | 主送 | 抄送 | 跟进时间 | 跟进周数 | 闭环状态 | 最终闭环时间 | 最终闭环周数 | 闭环交付物类别 | 闭环交付物 | 主要风险内容 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注 | 填写人
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 设计 | RTL代码重构与时序约束优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 优化后仍需满足-40℃~+85℃全温范围 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮综合预计4月底完成 | 陈辉
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 技术 | 引入寄存器重定时技术 | 陈辉 | 王磊 |  | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | FPGA寄存器重定时优化报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 关键路径缩短8ns | 陈辉
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 焊接接头气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数 | 是 | 2 | 已归零 | 三批次验证合格 | 赵志强 | 工艺 | 焊接参数调优与工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-03-10 | 10 | 报告 | 焊接工艺验证报告 |  | 2025-03-10 | 10 | 预热温度由120℃调整至180℃ | 张明
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审 | 管理 | 建立强制评审流程 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线CI流水线 | 赵志强 | 管理 | 部署GitLab CI/CD并建立评审制度 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-08 | 10 | 已闭环 | 2025-03-20 | 12 | 制度 | 配置管理制度V2.0、CI/CD配置文件 |  | 2025-03-20 | 12 |  | 刘芳
PJ-2025-001 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额未达标 | 元器件 | 更换更高额定功率电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 等待样品到货 | 赵志强 | 元器件 | 高额定功率DC-DC模块选型与采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025-04-05 | 14 | [5 empty] | 国产替代型号交期约6周 | 2025-04-15 | 16 | 已下采购订单 | 陈辉
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作不当导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训 | 钱学文 | 管理 | 全员操作规程培训及考核 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文;质量管理处 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-03-28 | 13 | 记录 | 培训签到表、考核成绩单 |  | 2025-03-28 | 13 | 全员考核通过率100% | 陈辉
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工 | 钱学文 | 外协 | 督促供应商返工并验收 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-12 | 20 | [5 empty] | 供应商产能有限，返工周期约3周 | 2025-05-20 | 21 |  | 周强
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 备选供应商评审中 | 钱学文 | 技术 | 备选供应商技术评审 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-15 | 20 | [6 empty] | 2025-05-20 | 21 | 已收到两家供应商样品 | 周强
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行内存持续增长 | 软件 | 排查修复内存泄漏点 | 是 | 2 | 已归零 | 72小时稳定性测试通过 | 钱学文 | 软件 | 内存泄漏定位与修复 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-18 | 16 | 报告 | 内存泄漏分析与修复报告 |  | 2025-04-18 | 16 | 使用Valgrind工具定位到3处泄漏 | 林小明
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换材料 | 是 | 2 | 处理中 | 新材料热仿真验证中 | 钱学文 | 设计 | 新型耐高温材料选型与仿真验证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | [5 empty] | 新材料成本增加约15%，需评估 | 2025-04-25 | 17 | 仿真初步结果满足要求 | 吴勇

## 技术状态信息汇总表
项目编号 | 技术状态项名称、代号 | 更改事项 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 更改提出时间 | 更改提出周数 | 技术状态变更单是否完成签署 | 技术状态变更单闭环签署时间 | 技术状态变更单闭环签署周数 | 简要更改原因及内容 | 更改类别 | 计划完成文件闭环签署时间 | 计划完成文件闭环签署周数 | 计划完成整改落实时间 | 计划完成整改落实周数 | 计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 更改论证情况/评估评审情况 | 受影响文件 | 受影响实物 | 文件签署状态 | 文件完成签署时间 | 文件完成签署周数 | 整改落实状态 | 整改落实时间 | 整改落实周数 | 项目主管 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 填写人 | 备注
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-002 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-001 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-002 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025-05-15 | 20 | 2025-06-30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-001 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-001 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025-04-05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-002 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-002 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证

## 技术状态跟进措施表
项目编号 | 技术状态项名称、代号 | 更改事项 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 更改提出时间 | 更改提出周数 | 技术状态变更单是否完成签署 | 技术状态变更单闭环签署时间 | 技术状态变更单闭环签署周数 | 简要更改原因及内容 | 更改类别 | 计划完成文件闭环签署时间 | 计划完成文件闭环签署周数 | 计划完成整改落实时间 | 计划完成整改落实周数 | 计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 受影响文件 | 受影响实物 | 文件签署状态 | 整改落实状态 | 项目主管 | 跟进措施类别 | 跟进措施题目 | 跟进人 | 主送 | 抄送 | 跟进时间 | 跟进周数 | 闭环状态 | 最终闭环时间 | 最终闭环周数 | 闭环交付物类别 | 闭环交付物 | 主要风险内容 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注 | 填写人
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 陈辉
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025-04-10 | 15 | 编码完成70% | 刘芳
PJ-2025-001 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 张明
PJ-2025-002 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 吴勇
PJ-2025-001 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-22 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 刘芳
PJ-2025-002 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-25 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 周强
PJ-2025-002 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 林小明
PJ-2025-002 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 吴勇

## 风险信息汇总表
项目编号 | 风险名称 | 所属分系统 | 所属单机 | 风险描述 | 风险提出时间 | 风险提出周数 | 风险阶段 | 风险分类 | 风险等级 | 影响域 | 风险应对措施 | 最终风险释放时间 | 最终风险释放周数 | 风险管控月计划 | 风险释放措施及周计划 | 风险释放计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 进展统计时间 | 进展统计周数 | 进展情况 | 风险应对负责人 | 风险防控负责人 | 责任科室 | 风险状态 | 风险释放时间 | 风险释放周数 | 备注 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 填写人
PJ-2025-001 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期从12周延长至24周，存在断供风险 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估，建立安全库存 | 2025-04-30 | 18 | 每月更新芯片库存状态和供应商沟通情况 | 本周完成国产替代芯片功能测试 | 是 | 3 | 2025-04-10 | 15 | 国产替代芯片已通过全部功能测试，性能满足要求 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-04-08 | 15 | 国产替代方案成功 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉
PJ-2025-001 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主要外协供应商同时承接3个型号任务，产能饱和，交付延期风险高 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件、结构总装 | 启动备选供应商，与主供应商签订优先保障协议 | 2025-06-30 | 26 | 每月跟踪供应商生产进度 | 本周与供应商确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付第一批 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 张明
PJ-2025-002 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基绿色推进剂在国内尚无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机、推进系统 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 39 | 每月更新试验进展 | 本周完成推进剂配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 仿真结果表明优化配比可改善燃烧稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 |  |  | 已申请集团创新基金支持 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇
PJ-2025-001 | 软件需求变更频繁 | 软件分系统 | 导航软件 | 用户多次变更导航精度指标 | 2025-02-01 | 5 | 方案阶段 | 管理 | 中 | 导航软件 | 与用户签订需求基线冻结协议 | 2025-03-31 | 13 | 每月统计需求变更次数 |  | 是 | 1 | 2025-03-25 | 13 | 已与用户签订需求基线冻结协议 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-25 | 13 |  | 2025-03-25 | 13 | 刘芳
PJ-2025-001 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | FPGA逻辑利用率达85%，时序优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板、单板联调 | 优化RTL代码，必要时升级FPGA型号 | 2025-05-31 | 22 | 每月评估时序裕量 | 本周完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮优化后最差路径违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 |  |  | 备选方案为升级FPGA | 2025-04-10 | 15 | 陈辉
PJ-2025-002 | 国产芯片替代风险 | 电子分系统 | 星载计算机 | 原设计采用进口处理器，出口管制导致无法采购 | 2025-01-15 | 3 | 方案阶段 | 供应链 | 中 | 星载计算机 | 评估国产处理器方案 | 2025-03-31 | 13 | 每月跟踪选型与适配进展 |  | 是 | 2 | 2025-03-25 | 13 | 国产龙芯处理器方案通过验证 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 2025-03-22 | 12 | 功耗偏高已通过电源优化解决 | 2025-03-25 | 13 | 陈辉
PJ-2025-002 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 大型热真空罐全年排期紧张 | 2025-04-01 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验、正样转阶段 | 提前预约试验窗口 | 2025-07-31 | 31 | 每月更新排期 | 本周确认6月窗口 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 已登记6月第二周试验窗口 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-001 | 热分析仿真精度风险 | 热控分系统 | 整星热模型 | 热分析软件版本升级后仿真结果偏差5% | 2025-01-20 | 3 | 方案阶段 | 技术 | 低 | 热分析报告 | 开展新旧版本对比验证 | 2025-02-28 | 9 |  |  | 是 | 1 | 2025-02-25 | 8 | 完成对比验证，偏差在可接受范围内 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 已释放 | 2025-02-25 | 8 |  | 2025-02-25 | 8 | 孙伟
PJ-2025-001 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高，工作量可能超出预期 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 | 22 | 每月统计覆盖率达成 | 本周完成工具部署 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署，开始编写测试用例 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 |  |  |  | 2025-04-10 | 15 | 刘芳
PJ-2025-002 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 深空探测任务模式多，需求遗漏可能导致后期返工 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 开展需求交叉检查 | 2025-03-31 | 13 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 需求交叉检查完成，补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 2025-03-20 | 12 |  | 2025-03-20 | 12 | 林小明

## 风险跟进措施表
项目编号 | 风险名称 | 所属分系统 | 所属单机 | 风险描述 | 风险提出时间 | 风险提出周数 | 风险阶段 | 风险分类 | 风险等级 | 影响域 | 风险应对措施 | 最终风险释放时间 | 风险管控月计划 | 风险释放措施及周计划 | 风险释放计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 进展统计时间 | 进展统计周数 | 进展情况 | 风险应对负责人 | 风险防控负责人 | 责任科室 | 风险状态 | 项目主管 | 跟进措施类别 | 跟进措施题目 | 跟进人 | 主送 | 抄送 | 跟进时间 | 跟进周数 | 闭环状态 | 最终闭环时间 | 最终闭环周数 | 闭环交付物类别 | 闭环交付物 | 主要风险内容 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注 | 填写人
PJ-2025-001 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期延长至24周 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 启动国产替代方案评估 | 2025-04-30 | 每月更新芯片库存 |  | 是 | 3 | 2025-04-10 | 15 | 国产芯片已通过全部功能测试 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 赵志强 | 技术 | 国产FPGA芯片功能性能测试 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强;采购室 | 2025-02-01 | 5 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 国产FPGA芯片测试评估报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 测试覆盖率100% | 陈辉
PJ-2025-001 | 关键芯片供货风险 | 电子分系统 | 导航接收机 | 进口FPGA芯片供货周期延长至24周 | 2025-01-10 | 2 | 方案阶段 | 供应链 | 高 | 导航接收机、星载计算机 | 建立安全库存 | 2025-04-30 |  |  | 是 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 已采购20片库存 | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 已释放 | 赵志强 | 管理 | 关键芯片安全库存采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025-01-15 | 3 | 已闭环 | 2025-03-10 | 10 | 记录 | 采购入库记录 |  | 2025-03-10 | 10 | 库存满足2个批次需求 | 陈辉
PJ-2025-001 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主供应商产能饱和 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件 | 启动备选供应商 | 2025-06-30 | 每月跟踪进度 | 确认5月交付批次 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 主供应商承诺5月10日交付 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 | 赵志强 | 协调 | 催促主供应商加快交付进度 | 张明 | 李刚 | 赵志强;采购室 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 排产优先级有变动风险 | 2025-04-10 | 15 | 已发正式督办函 | 张明
PJ-2025-001 | 外协供应商产能风险 | 结构分系统 | 力学试验件 | 主供应商产能饱和 | 2025-03-01 | 9 | 初样阶段 | 供应链 | 高 | 力学试验件 | 评估备选供应商 | 2025-06-30 |  |  | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 备选供应商样品评审通过 | 张明 | 李刚 | 结构室 | 跟踪中 | 赵志强 | 技术 | 备选供应商技术能力评估 | 张明 | 李刚 | 赵志强;采购室;质量管理处 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 备选供应商技术评估报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 具备同等加工能力 | 张明
PJ-2025-002 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基推进剂无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机 | 开展地面热试车验证 | 2025-09-30 | 每月更新试验进展 | 完成配比优化仿真 | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 优化配比改善稳定性15% | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂燃烧特性仿真分析 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | HAN推进剂燃烧仿真分析报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 为后续试验提供参数指导 | 吴勇
PJ-2025-002 | 新型推进剂技术成熟度风险 | 推进分系统 | 主推进发动机 | HAN基推进剂无飞行验证先例 | 2025-02-15 | 7 | 方案阶段 | 技术 | 高 | 主推进发动机 | 缩比模型热试车 | 2025-09-30 |  |  | 否 | 4 | 2025-04-10 | 15 | 缩比模型设计完成 | 吴勇 | 张海 | 推进室 | 跟踪中 | 钱学文 | 技术 | 缩比发动机模型设计与加工 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 加工周期约6周 | 2025-04-10 | 15 | 图纸已下发 | 吴勇
PJ-2025-001 | FPGA时序收敛风险 | 电子分系统 | 信号处理板 | 逻辑利用率85%，优化空间有限 | 2025-03-20 | 12 | 初样阶段 | 技术 | 中 | 信号处理板 | RTL优化 | 2025-05-31 | 每月评估时序裕量 | 完成第三轮布局布线 | 是 | 2 | 2025-04-10 | 15 | 违例从15ns缩减至3ns | 陈辉 | 王磊 | 电子室 | 跟踪中 | 赵志强 | 技术 | FPGA布局布线与时序优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 第四轮不收敛需升级FPGA | 2025-04-10 | 15 | 第三轮已大幅改善 | 陈辉
PJ-2025-002 | 试验设备排期冲突 | 热控分系统 | 热真空试验 | 热真空罐排期紧张 | 2025-04-01 | 14 | 初样阶段 | 资源 | 中 | 热真空试验 | 提前预约 | 2025-07-31 | 每月更新排期 | 确认6月窗口 | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 已登记6月第二周 | 孙伟 | 赵勇 | 热控室 | 跟踪中 | 钱学文 | 协调 | 热真空罐试验窗口协调 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-04-05 | 14 | [5 empty] | 可能被更高优先级抢占 | 2025-04-10 | 15 |  | 孙伟
PJ-2025-001 | 测试覆盖率达标风险 | 软件分系统 | 导航软件 | MC/DC覆盖率要求高 | 2025-03-15 | 11 | 初样阶段 | 技术 | 低 | 软件单元测试 | 提前启动用例设计 | 2025-05-31 |  |  | 否 | 1 | 2025-04-10 | 15 | 工具已部署 | 刘芳 | 陈峰 | 软件室 | 跟踪中 | 赵志强 | 技术 | 覆盖率分析工具部署与培训 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 记录 | 工具部署验收记录、培训签到表 |  | 2025-04-05 | 14 | 全员完成培训 | 刘芳
PJ-2025-002 | 软件需求完整性风险 | 软件分系统 | 飞控软件 | 任务模式多，需求可能遗漏 | 2025-01-25 | 4 | 方案阶段 | 管理 | 低 | 飞控软件 | 需求交叉检查 | 2025-03-31 |  |  | 是 | 1 | 2025-03-20 | 12 | 补充了3个遗漏 | 林小明 | 陈峰 | 软件室 | 已释放 | 钱学文 | 管理 | 需求交叉检查与形式化验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-02-01 | 5 | 已闭环 | 2025-03-18 | 12 | 报告 | 需求完整性检查报告 |  | 2025-03-18 | 12 | 共检查127条需求 | 林小明

## 重要物料信息表
项目编号 | 分系统/分任务 | PBS编号 | PBS名称 | 自研或外协 | 供应商名称 | 是否长周期物料 | 合同完成谈判时间 | 合同完成谈判周数 | 合同要求到货时间 | 合同要求到货周数 | 实际到货时间 | 实际到货周数 | 计划检验时间 | 计划检验周数 | 完成检验时间 | 完成检验周数 | 上装时间 | 上装周数 | 责任科室/责任人 | 管控责任部门/责任人 | 本周进展 | 当前进展是否影响重要及以上节点 | 风险等级 | 主要风险内容及措施 | 延期影响分析 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注
PJ-2025-001 | 电子分系统 | PBS-E-001 | FPGA芯片(国产替代) | 外协 | 龙芯微电子 | 是 | 2025-01-15 | 3 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-12 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-18 | 12 | 2025-04-01 | 14 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-05 | 14 | 国产替代芯片，提前3天到货
PJ-2025-001 | 结构分系统 | PBS-S-002 | 钛合金力学试验件 | 外协 | 航天精工股份 | 是 | 2025-02-01 | 5 | 2025-04-15 | 16 |  |  | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/张明 | 采购室/王芳 | 供应商正在加工中 | 是 | 高 | 供应商产能饱和，交付延期约3周 | 影响力学试验节点 | 2025-04-10 | 15 | 已启动备选供应商
PJ-2025-001 | 软件分系统 | PBS-W-003 | 导航信号模拟器 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-02-28 | 9 | 2025-02-25 | 8 | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 软件室/刘芳 | 科研管理处/李明 | 已完成上装并通过功能测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-10 | 10
PJ-2025-001 | 热控分系统 | PBS-T-004 | 高效热管组件 | 外协 | 中科热控技术 | 是 | 2025-01-20 | 3 | 2025-03-31 | 13 | 2025-03-30 | 13 | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-03 | 14 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已到货并完成检验，等待装配窗口 | 否 | 低 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 库存待装
PJ-2025-002 | 推进分系统 | PBS-P-005 | HAN推进剂贮箱 | 外协 | 航天动力技术研究院 | 是 | 2025-03-01 | 9 | 2025-07-15 | 29 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 供应商完成方案设计 | 是 | 高 | 新型材料兼容性验证尚未完成 | 如贮箱延期将影响推进联调 | 2025-04-10 | 15 | 合同含兼容性试验条款
PJ-2025-002 | 电子分系统 | PBS-E-006 | 星载计算机原理样机板卡 | 自研 |  | 否 |  |  | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-28 | 9 | 2025-03-05 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 电子室/陈辉 | 科研管理处/李明 | 已完成上装和初步测试 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-15 | 11
PJ-2025-002 | 结构分系统 | PBS-S-007 | 碳纤维复合材料壳体 | 外协 | 中航复合材料 | 是 | 2025-02-10 | 6 | 2025-05-01 | 18 | 2025-04-28 | 17 | 2025-05-10 | 19 |  |  |  |  | 结构室/周强 | 采购室/王芳 | 已到货，力学性能测试进行中 | 否 | 中 | 力学性能需满足极端温度工况 |  | 2025-05-05 | 18 | 预计5月10日完成全部检验
PJ-2025-001 | 电子分系统 | PBS-E-008 | 高频连接器组件 | 外协 | 中航光电 | 否 | 2025-02-15 | 7 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-14 | 11 | 2025-03-18 | 12 | 2025-03-16 | 11 | 2025-03-20 | 12 | 电子室/陈辉 | 采购室/王芳 | 已完成上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-03-25 | 13 | 标准货架产品
PJ-2025-002 | 热控分系统 | PBS-T-009 | 多层隔热组件(MLI) | 外协 | 航天五院热控中心 | 是 | 2025-01-25 | 4 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 2025-04-15 | 16 | 2025-04-13 | 16 |  |  | 热控室/孙伟 | 采购室/王芳 | 已完成检验，等待装配 | 否 | 中 | 延迟9天到货，不影响关键路径 |  | 2025-04-15 | 16 | 延期原因：原材料供应紧张
PJ-2025-002 | 推进分系统 | PBS-P-010 | 高压气瓶 | 外协 | 航天材料及工艺研究所 | 是 | 2025-02-20 | 8 | 2025-06-30 | 26 | [8 empty] | 推进室/吴勇 | 采购室/王芳 | 复合材料缠绕成型中 | 是 | 中 | 缠绕工艺参数需反复调试，首件良率约60% | 如延期影响水压试验 | 2025-04-10 | 15 | 已安排驻厂监造