## 项目进度汇总表
项目编号 | 分系统/分任务 | 节点任务及目标 | 节点计划时间 | 节点计划周数 | 节点类型 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 完成情况 | 协同部门 | 责任监管部门 | 延期预计完成时间 | 未完成原因及当前进展 | 风险等级 | 主要风险内容及措施 | 延期影响分析 | 实际完成时间 | 实际完成周数 | 所领导 | 来源 | 延期项目原计划时间 | 计划延误时间（已变更） | 计划延误时间（未变更） | 是否提交延期申请 | 项目主管 | 最后更新时间 | 填写人 | 亮点工作
|  |  | 时间格式YYYY-MM-DD | 本节点所处于周数 | 枚举字段 | 多个负责人以逗号分隔 |  |  | 枚举字段 |  |  | 时间格式YYYY-MM-DD |  | 枚举字段，高中低 |  |  | 时间格式YYYY-MM-DD |  |  | 枚举字段 | 时间格式YYYY-MM-DD | 时间格式YYYY-MM-DD | 时间格式YYYY-MM-DD | 是/否 |  | 时间格式YYYY-MM-DD
PRJ-A001 | 导航处理机 | 完成方案设计评审 | 2026-01-15 | 3 | 里程碑节点 | 张三 | 导航室 | 李总 | 按时完成 | 软件室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-14 | 3 | 王所 | 正式发文 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-01-15 | 张三 | 提前1天完成
PRJ-A001 | 导航处理机 | 关键器件到货确认 | 2026-01-20 | 4 | 重大节点 | 张三 | 导航室 | 李总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-20 | 4 | 王所 | 正式发文 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-01-20 | 张三
PRJ-A001 | 导航处理机 | PCB设计完成 | 2026-02-10 | 7 | 重要节点 | 李四 | 导航室 | 李总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-08 | 6 | 王所 | 正式发文 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-02-10 | 李四
PRJ-A001 | 导航处理机 | 联调测试启动 | 2026-03-25 | 13 | 里程碑节点 | 张三,李四 | 导航室 | 李总 | 正常待完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 中 | 联调场地尚未确认 |  |  |  | 王所 | 正式发文 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-10 | 张三
PRJ-A001 | 导航处理机 | 软件需求分析 | 2026-04-15 | 16 | 一般节点 | 王五 | 软件室 | 李总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 王所 | 正式发文 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-03-10 | 王五
PRJ-A001 | 导航处理机 | 关键算法验证 | 2026-02-28 | 9 | 重大节点 | 李四 | 导航室 | 李总 | 超期未完成未变更 | 算法室 | 质量部 | 2026-03-20 | 算法收敛性不达标，正在优化迭代 | 高 | 核心算法精度不满足指标要求 | 影响后续联调节点延期2周 |  |  | 王所 | 正式发文 |  |  | 2026-02-28 | 否 | 赵主管 | 2026-03-10 | 李四
PRJ-A001 | 导航处理机 | 可靠性试验 | 2026-02-20 | 8 | 重要节点 | 赵六 | 可靠性室 | 李总 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 质量部 | 2026-03-30 | 试验设备故障待维修 | 高 | 试验箱故障 | 需重新排产 |  |  | 王所 | 原节点延误 | 2026-02-20 | 2026-03-30 |  | 是 | 赵主管 | 2026-03-10 | 赵六
PRJ-A001 | 导航处理机 | 初样交付 | 2026-01-30 | 5 | 里程碑节点 | 张三 | 导航室 | 李总 | 超期已完成已变更 |  | 质量部 |  | 原计划延误后已变更并完成 | 中 |  |  | 2026-02-15 | 7 | 王所 | 原节点延误 | 2026-01-30 | 2026-02-15 |  | 是 | 赵主管 | 2026-02-15 | 张三
PRJ-A001 | 导航处理机 | EMC测试 | 2026-02-05 | 6 | 一般节点 | 孙七 | 测试室 | 李总 | 超期已完成未变更 |  |  |  | 延误3天完成 | 中 |  |  | 2026-02-08 | 6 | 王所 | 正式发文 |  |  | 2026-02-05 | 否 | 赵主管 | 2026-02-08 | 孙七
PRJ-A001 | 导航处理机 | 周报汇总 | 2026-01-10 | 2 | 一般节点 | 张三 | 导航室 | 李总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-01-10 | 2 | 王所 | 正式发文 |  |  |  |  | 赵主管 | 2026-01-10 | 张三
PRJ-B002 | 信号处理分系统 | 总体方案评审 | 2026-01-10 | 2 | 里程碑节点 | 钱八 | 通信室 | 周总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-10 | 2 | 刘所 | 正式发文 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-01-10 | 钱八 | 评审一次通过
PRJ-B002 | 信号处理分系统 | FPGA代码编写 | 2026-02-15 | 7 | 重要节点 | 钱八 | 通信室 | 周总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-14 | 7 | 刘所 | 正式发文 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-14 | 钱八
PRJ-B002 | 信号处理分系统 | FPGA仿真验证 | 2026-02-28 | 9 | 重大节点 | 钱八,郑九 | 通信室 | 周总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-03-15 | 仿真模型复杂度超预期 | 高 | 仿真收敛慢 | 影响后续板卡调试 |  |  | 刘所 | 正式发文 |  |  | 2026-02-28 | 否 | 吴主管 | 2026-03-10 | 钱八
PRJ-B002 | 信号处理分系统 | PCB投板 | 2026-03-10 | 11 | 一般节点 | 郑九 | 通信室 | 周总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 中 | 供应商产能紧张 |  |  |  | 刘所 | 正式发文 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-10 | 郑九
PRJ-B002 | 信号处理分系统 | 整机联调 | 2026-04-30 | 18 | 里程碑节点 | 钱八 | 通信室 | 周总 | 正常待完成 | 总体室,测试室 | 质量部 |  |  | 中 |  |  |  |  | 刘所 | 正式发文 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-03-10 | 钱八
PRJ-B002 | 天线分系统 | 天线样机加工 | 2026-01-25 | 4 | 重要节点 | 冯十 | 天线室 | 周总 | 超期已完成未变更 |  |  |  | 加工周期超预期 | 中 |  |  | 2026-02-05 | 6 | 刘所 | 正式发文 |  |  | 2026-01-25 | 否 | 吴主管 | 2026-02-05 | 冯十
PRJ-B002 | 天线分系统 | 天线方向图测试 | 2026-02-20 | 8 | 重大节点 | 冯十 | 天线室 | 周总 | 按时完成 | 测试室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-19 | 8 | 刘所 | 正式发文 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-02-19 | 冯十
PRJ-B002 | 天线分系统 | 天线暗室标定 | 2026-03-05 | 10 | 一般节点 | 冯十 | 天线室 | 周总 | 不正常待变更 |  | 质量部 | 2026-03-25 | 暗室排期冲突 | 中 | 暗室被其他项目占用 | 标定延期影响后续集成 |  |  | 刘所 | 临时增加节点 | 2026-03-05 | 2026-03-25 |  | 是 | 吴主管 | 2026-03-10 | 冯十
PRJ-B002 | 天线分系统 | 技术归零报告 | 2026-02-10 | 7 | 一般节点 | 冯十 | 天线室 | 周总 | 超期已完成已变更 |  |  |  | 归零项超期后变更完成 | 低 |  |  | 2026-02-25 | 9 | 刘所 | 已完成任务出现异常 | 2026-02-10 | 2026-02-25 |  | 是 | 吴主管 | 2026-02-25 | 冯十
PRJ-B002 | 天线分系统 | 日常检查 | 2026-01-05 | 1 | 一般节点 | 冯十 | 天线室 | 周总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-01-05 | 1 | 刘所 | 正式发文 |  |  |  |  | 吴主管 | 2026-01-05 | 冯十
PRJ-C003 | 信号处理 | 系统方案论证 | 2025-11-15 | 46 | 里程碑节点 | 陈一 | 雷达室 | 马总 | 按时完成 | 总体室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2025-11-14 | 46 | 黄所 | 正式发文 |  |  |  |  | 林主管 | 2025-11-15 | 陈一
PRJ-C003 | 信号处理 | 关键技术攻关 | 2025-12-20 | 51 | 重大节点 | 陈一 | 雷达室 | 马总 | 超期已完成未变更 |  | 质量部 |  | 技术攻关延期10天 | 中 |  |  | 2025-12-30 | 1 | 黄所 | 正式发文 |  |  | 2025-12-20 | 否 | 林主管 | 2025-12-30 | 陈一
PRJ-C003 | 信号处理 | 仿真平台搭建 | 2026-01-15 | 3 | 重要节点 | 徐二 | 雷达室 | 马总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-01-15 | 3 | 黄所 | 正式发文 |  |  |  |  | 林主管 | 2026-01-15 | 徐二
PRJ-C003 | 信号处理 | 算法原型验证 | 2026-02-10 | 7 | 重要节点 | 徐二,陈一 | 雷达室 | 马总 | 按时完成 | 算法室 |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-10 | 7 | 黄所 | 正式发文 |  |  |  |  | 林主管 | 2026-02-10 | 徐二
PRJ-C003 | 信号处理 | 硬件原型设计 | 2026-02-25 | 9 | 重大节点 | 何三 | 雷达室 | 马总 | 超期未完成未变更 |  | 质量部 | 2026-03-20 | 元器件选型变更 | 高 | 核心ADC芯片供货延迟 | 影响硬件交付节点 |  |  | 黄所 | 风险管控计划 |  |  | 2026-02-25 | 否 | 林主管 | 2026-03-10 | 何三
PRJ-C003 | 信号处理 | 软件架构设计 | 2026-03-01 | 9 | 一般节点 | 徐二 | 雷达室 | 马总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-03-01 | 9 | 黄所 | 正式发文 |  |  |  |  | 林主管 | 2026-03-01 | 徐二
PRJ-C003 | 信号处理 | 正样评审 | 2026-04-20 | 16 | 里程碑节点 | 陈一 | 雷达室 | 马总 | 正常待完成 | 总体室,质量部 | 质量部 |  |  | 高 | 前序节点延期风险传导 |  |  |  | 黄所 | 正式发文 |  |  |  |  | 林主管 | 2026-03-10 | 陈一
PRJ-C003 | 信号处理 | 硬件调试 | 2026-03-20 | 12 | 重要节点 | 何三 | 雷达室 | 马总 | 正常待完成 | 测试室 |  |  |  | 中 | 依赖硬件原型完成 |  |  |  | 黄所 | 正式发文 |  |  |  |  | 林主管 | 2026-03-10 | 何三
PRJ-C003 | 数据链路 | 链路预算分析 | 2026-01-20 | 4 | 一般节点 | 吕四 | 雷达室 | 马总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-01-20 | 4 | 黄所 | 正式发文 |  |  |  |  | 林主管 | 2026-01-20 | 吕四
PRJ-C003 | 数据链路 | 接口协议定义 | 2026-02-05 | 6 | 重要节点 | 吕四 | 雷达室 | 马总 | 超期已完成已变更 |  |  |  | 接口需求变更后重新定义 | 中 |  |  | 2026-02-20 | 8 | 黄所 | 技术状态变更计划 | 2026-02-05 | 2026-02-20 |  | 是 | 林主管 | 2026-02-20 | 吕四
PRJ-D004 | 光学分系统 | 光学设计完成 | 2026-01-20 | 4 | 里程碑节点 | 周五 | 光学室 | 杨总 | 按时完成 |  | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-01-18 | 3 | 胡所 | 正式发文 |  |  |  |  | 梁主管 | 2026-01-20 | 周五 | 设计方案获得专家一致好评
PRJ-D004 | 光学分系统 | 镜片加工 | 2026-02-15 | 7 | 重大节点 | 周五 | 光学室 | 杨总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-02-15 | 7 | 胡所 | 正式发文 |  |  |  |  | 梁主管 | 2026-02-15 | 周五
PRJ-D004 | 光学分系统 | 光机装调 | 2026-03-05 | 10 | 重大节点 | 周五,吴六 | 光学室 | 杨总 | 不正常待变更 |  | 质量部 | 2026-03-25 | 调试精度未达标需返工 | 高 | 光轴对准精度偏差 | 影响整机交付 |  |  | 胡所 | 质量归零计划 | 2026-03-05 | 2026-03-25 |  | 是 | 梁主管 | 2026-03-10 | 周五
PRJ-D004 | 光学分系统 | 环境适应性测试 | 2026-03-20 | 12 | 重要节点 | 吴六 | 光学室 | 杨总 | 正常待完成 | 环境试验室 |  |  |  | 中 | 依赖光机装调完成 |  |  |  | 胡所 | 正式发文 |  |  |  |  | 梁主管 | 2026-03-10 | 吴六
PRJ-D004 | 光学分系统 | 交付评审 | 2026-04-10 | 15 | 里程碑节点 | 周五 | 光学室 | 杨总 | 正常待完成 | 总体室,质量部 | 质量部 |  |  | 高 | 前序多节点风险 |  |  |  | 胡所 | 正式发文 |  |  |  |  | 梁主管 | 2026-03-10 | 周五
PRJ-D004 | 探测器分系统 | 探测器选型 | 2026-01-08 | 2 | 一般节点 | 郑七 | 探测室 | 杨总 | 按时完成 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2026-01-08 | 2 | 胡所 | 正式发文 |  |  |  |  | 梁主管 | 2026-01-08 | 郑七
PRJ-D004 | 探测器分系统 | 探测器到货验收 | 2026-02-01 | 5 | 重要节点 | 郑七 | 探测室 | 杨总 | 超期已完成未变更 |  |  |  | 供货延迟5天 | 中 |  |  | 2026-02-06 | 6 | 胡所 | 突击队节点 |  |  | 2026-02-01 | 否 | 梁主管 | 2026-02-06 | 郑七
PRJ-D004 | 探测器分系统 | 探测器标定 | 2026-02-20 | 8 | 重大节点 | 郑七 | 探测室 | 杨总 | 按时完成 | 测试室 | 质量部 |  |  | 低 |  |  | 2026-02-18 | 8 | 胡所 | 正式发文 |  |  |  |  | 梁主管 | 2026-02-18 | 郑七
PRJ-D004 | 探测器分系统 | 探测灵敏度复测 | 2026-03-08 | 11 | 一般节点 | 郑七 | 探测室 | 杨总 | 超期未完成未变更 |  |  | 2026-03-18 | 标定设备占用 | 中 | 与其他项目共用标定设备 | 影响较小 |  |  | 胡所 | 正式发文 |  |  | 2026-03-08 | 否 | 梁主管 | 2026-03-10 | 郑七
PRJ-D004 | 探测器分系统 | 文档归档 | 2026-03-15 | 12 | 一般节点 | 郑七 | 探测室 | 杨总 | 正常待完成 |  |  |  |  | 低 |  |  |  |  | 胡所 | 正式发文 |  |  |  |  | 梁主管 | 2026-03-10 | 郑七