## 进度跟进措施表
项目编号 | 分系统/分任务 | 节点任务及目标 | 节点计划时间 | 节点计划周数 | 完成情况 | 跟进措施类别 | 跟进措施题目 | 跟进人 | 主送 | 抄送 | 跟进时间 | 跟进周数 | 闭环状态 | 最终闭环时间 | 最终闭环周数 | 闭环交付物类别 | 闭环交付物 | 主要风险内容 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注 | 填写人
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 协调 | 协调外协供应商加快试验件交付 | 张明 | 李刚 | 赵志强;王总 | 2025-04-22 | 17 | [5 empty] | 供应商承诺5月10日前交付，需持续跟踪 | 2025-04-22 | 17 | 已发督办函 | 张明
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 技术 | 启动备选供应商评估 | 张明 | 李刚 | 采购室 | 2025-04-25 | 17 | 已闭环 | 2025-05-05 | 18 | 报告 | 备选供应商评估报告 |  | 2025-05-05 | 18 | 已确认备选方案可行 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 技术 | FPGA时序优化方案评审 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-04-05 | 14 | 已闭环 | 2025-04-10 | 15 | 报告 | 时序优化方案评审纪要 | 需重新布局布线，预计耗时2周 | 2025-04-10 | 15 |  | 陈辉
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 管理 | 申请FPGA加急编译资源 | 陈辉 | 王磊 | 信息中心 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 邮件 | 资源分配确认邮件 |  | 2025-04-09 | 15 | 已获得专用编译服务器 | 陈辉
PJ-2025-001 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | 超期已完成已变更 | 设计 | 更新详细设计文档并组织复审 | 刘芳 | 陈峰 | 测试室 | 2025-04-01 | 14 | 已闭环 | 2025-04-12 | 15 | 文档 | 详细设计文档V2.0 |  | 2025-04-12 | 15 | 已通过复审 | 刘芳
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025-04-10 | 15 | 超期未完成已变更 | 管理 | 调整测试计划，增加测试人力 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-04-18 | 16 | [5 empty] | 已从其他项目借调2名测试人员 | 2025-04-18 | 16 | 人力到位后预计3周可完成 | 刘芳
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025-03-01 | 9 | 超期已完成已变更 | 技术 | 国产替代芯片选型验证 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-15 | 11 | 报告 | 国产芯片选型验证报告 | 国产芯片功耗偏高，需优化电源设计 | 2025-03-15 | 11 |  | 陈辉
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-05-15 | 20 | 超期未完成未变更 | 协调 | 协调试验舱排期 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-05-20 | 21 | [5 empty] | 最早可用窗口为6月第二周 | 2025-05-20 | 21 | 已登记排队 | 孙伟
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 不正常待变更 | 工艺 | 钛合金加工工艺优化试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;机加车间 | 2025-06-05 | 23 | [5 empty] | 已制定三轮工艺试验方案 | 2025-06-05 | 23 | 第一轮试验材料已到位 | 周强
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | 2025-09-15 | 37 | 正常待完成 | 技术 | 推进剂配比优化仿真 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 已闭环 | 2025-04-20 | 16 | 报告 | 推进剂配比仿真报告 |  | 2025-04-20 | 16 | 仿真结果满足设计要求 | 吴勇
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 协调 | 协调外协供应商加快试验件交付 | 张明 | 李刚 | 赵志强;王总 | 2025-04-22 | 17 | [5 empty] | 供应商承诺5月10日前交付，需持续跟踪 | 2025-04-22 | 17 | 已发督办函 | 张明
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 技术 | 启动备选供应商评估 | 张明 | 李刚 | 采购室 | 20250/04/25 | 17 | 已闭环 | 2025-05-05 | 18 | 报告 | 备选供应商评估报告 |  | 2025-05-05 | 18 | 已确认备选方案可行 | 吴勇
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 待定 | 13 | 超期未完成未变更 | 技术 | FPGA时序优化方案评审 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-04-05 | 14 | 已闭环 | 2025-04-10 | 15 | 报告 | 时序优化方案评审纪要 | 需重新布局布线，预计耗时2周 | 待定 | 15 |  | 周强
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 管理 | 申请FPGA加急编译资源 | 陈辉 | 王磊 | 信息中心 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 邮件 | 资源分配确认邮件 |  | 2025-04-09 | 15 | 已获得专用编译服务器 | 赵敏
PJ-2025-005 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | 超期已完成已变更 | 设计 | 更新详细设计文档并组织复审 | 刘芳 | 陈峰 | 测试室 | 2025-04-01 | 14 | 已闭环 | 2025-04-12 | 15 | 文档 | 详细设计文档V2.0 |  | 20250/04/12 | 15 | 已通过复审 | 黄磊
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025年4月10日 | 15 | 超期未完成已变更 | 管理 | 调整测试计划，增加测试人力 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | TBD | 16 | [5 empty] | 已从其他项目借调2名测试人员 | 2025-04-18 | 16 | 人力到位后预计3周可完成 | 黄磊
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025-03-01 | 9 | 超期已完成已变更 | 技术 | 国产替代芯片选型验证 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-15 | 11 | 报告 | 国产芯片选型验证报告 | 国产芯片功耗偏高，需优化电源设计 | 2025.3.15 | 11 |  | 吴勇
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-05-15 | 20 | 超期未完成未变更 | 协调 | 协调试验舱排期 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-05-20 | 21 | [5 empty] | 最早可用窗口为6月第二周 | 2025-05-20 | 21 | 已登记排队 | 孙伟
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 不正常待变更 | 工艺 | 钛合金加工工艺优化试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;机加车间 | 2025-06-05 | 23 | [5 empty] | 已制定三轮工艺试验方案 | 2025-06-05 | 23 | 第一轮试验材料已到位 | 秦川
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | 2025-09-15 | 37 | 正常待完成 | 技术 | 推进剂配比优化仿真 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025/4/10 | 15 | 已闭环 | 2025-04-20 | 16 | 报告 | 推进剂配比仿真报告 |  | 2025-04-20 | 16 | 仿真结果满足设计要求 | 秦川
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 协调 | 协调外协供应商加快试验件交付 | 张明 | 李刚 | 赵志强;王总 | 2025-04-22 | 17 | [5 empty] | 供应商承诺5月10日前交付，需持续跟踪 | 2025-13-22 | 17 | 已发督办函 | 吴勇
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025.4.20 | 16 | 不正常待变更 | 技术 | 启动备选供应商评估 | 张明 | 李刚 | 采购室 | 2025-04-25 | 17 | 已闭环 | 2025-05-05 | 18 | 报告 | 备选供应商评估报告 |  | 2025-05-05 | 18 | 已确认备选方案可行 | 孙伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 技术 | FPGA时序优化方案评审 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-04-05 | 14 | 已闭环 | 2025-04-10 | 15 | 报告 | 时序优化方案评审纪要 | 需重新布局布线，预计耗时2周 | 2025-04-10 | 15 |  | 周强
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 管理 | 申请FPGA加急编译资源 | 陈辉 | 王磊 | 信息中心 | 未知 | 15 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 邮件 | 资源分配确认邮件 |  | 2025-04-09 | 15 | 已获得专用编译服务器 | 林小明
PJ-2025-007 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | 超期已完成已变更 | 设计 | 更新详细设计文档并组织复审 | 刘芳 | 陈峰 | 测试室 | 2025-04-01 | 14 | 已闭环 | 2025/04/12 | 15 | 文档 | 详细设计文档V2.0 |  | 2025-04-12 | 15 | 已通过复审 | 周强
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025-04-10 | 15 | 超期未完成已变更 | 管理 | 调整测试计划，增加测试人力 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-04-18 | 16 | [5 empty] | 已从其他项目借调2名测试人员 | 2025/04/18 | 16 | 人力到位后预计3周可完成 | 林小明
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025/03/01 | 9 | 超期已完成已变更 | 技术 | 国产替代芯片选型验证 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-15 | 11 | 报告 | 国产芯片选型验证报告 | 国产芯片功耗偏高，需优化电源设计 | 2025-03-15 | 11 |  | 林小明
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-05-15 | 20 | 超期未完成未变更 | 协调 | 协调试验舱排期 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-05-20 | 21 | [5 empty] | 最早可用窗口为6月第二周 | 2025-05-20 | 21 | 已登记排队 | 郭伟
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 不正常待变更 | 工艺 | 钛合金加工工艺优化试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;机加车间 | 2025-06-05 | 23 | [5 empty] | 已制定三轮工艺试验方案 | 2025-06-05 | 23 | 第一轮试验材料已到位 | 李雪
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | 2025-09-15 | 37 | 正常待完成 | 技术 | 推进剂配比优化仿真 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 已闭环 | 待定 | 16 | 报告 | 推进剂配比仿真报告 |  | 2025-04-20 | 16 | 仿真结果满足设计要求 | 林小明
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 协调 | 协调外协供应商加快试验件交付 | 张明 | 李刚 | 赵志强;王总 | 2025-04-22 | 17 | [5 empty] | 供应商承诺5月10日前交付，需持续跟踪 | 2025-04-22 | 17 | 已发督办函 | 周强
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 技术 | 启动备选供应商评估 | 张明 | 李刚 | 采购室 | 2025-04-25 | 17 | 已闭环 | 2025-05-05 | 18 | 报告 | 备选供应商评估报告 |  | 2025-05-05 | 18 | 已确认备选方案可行 | 黄磊
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 技术 | FPGA时序优化方案评审 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-04-05 | 14 | 已闭环 | 2025-04-10 | 15 | 报告 | 时序优化方案评审纪要 | 需重新布局布线，预计耗时2周 | 2025-04-10 | 15 |  | 陈辉
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 管理 | 申请FPGA加急编译资源 | 陈辉 | 王磊 | 信息中心 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 待定 | 15 | 邮件 | 资源分配确认邮件 |  | 2025-04-09 | 15 | 已获得专用编译服务器 | 吴勇
PJ-2025-002 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | 超期已完成已变更 | 设计 | 更新详细设计文档并组织复审 | 刘芳 | 陈峰 | 测试室 | 2025-04-01 | 14 | 已闭环 | 2025-02-30 | 15 | 文档 | 详细设计文档V2.0 |  |  | 15 | 已通过复审 | 李雪
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025-4-10 | 15 | 超期未完成已变更 | 管理 | 调整测试计划，增加测试人力 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-04-18 | 16 | [5 empty] | 已从其他项目借调2名测试人员 | 2025-04-18 | 16 | 人力到位后预计3周可完成 | 郭伟
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025-03-01 | 9 | 超期已完成已变更 | 技术 | 国产替代芯片选型验证 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-15 | 11 | 报告 | 国产芯片选型验证报告 | 国产芯片功耗偏高，需优化电源设计 | 2025/3/15 | 11 |  | 郭伟
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热真空试验 | 20205/05/15 | 20 | 超期未完成未变更 | 协调 | 协调试验舱排期 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-05-20 | 21 | [5 empty] | 最早可用窗口为6月第二周 | 2025-05-20 | 21 | 已登记排队 | 刘芳
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 不正常待变更 | 工艺 | 钛合金加工工艺优化试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;机加车间 | 2025-06-05 | 23 | [5 empty] | 已制定三轮工艺试验方案 | 2025-06-05 | 23 | 第一轮试验材料已到位 | 刘芳
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | TBD | 37 | 正常待完成 | 技术 | 推进剂配比优化仿真 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 已闭环 | 2025-04-20 | 16 | 报告 | 推进剂配比仿真报告 |  | 2025-04-20 | 16 | 仿真结果满足设计要求 | 张明
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 协调 | 协调外协供应商加快试验件交付 | 张明 | 李刚 | 赵志强;王总 | 2025-04-22 | 17 | [5 empty] | 供应商承诺5月10日前交付，需持续跟踪 | 2025-04-22 | 17 | 已发督办函 | 王鹏
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 技术 | 启动备选供应商评估 | 张明 | 李刚 | 采购室 | 20205/04/25 | 17 | 已闭环 | 2025-05-05 | 18 | 报告 | 备选供应商评估报告 |  | 2025-05-05 | 18 | 已确认备选方案可行 | 李雪
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 技术 | FPGA时序优化方案评审 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-04-05 | 14 | 已闭环 | 2025-04-10 | 15 | 报告 | 时序优化方案评审纪要 | 需重新布局布线，预计耗时2周 | 2025-04 | 15 |  | 黄磊
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 管理 | 申请FPGA加急编译资源 | 陈辉 | 王磊 | 信息中心 | TBD | 15 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 邮件 | 资源分配确认邮件 |  | 2025-04-09 | 15 | 已获得专用编译服务器 | 林小明
PJ-2025-005 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | 超期已完成已变更 | 设计 | 更新详细设计文档并组织复审 | 刘芳 | 陈峰 | 测试室 | 2025-04-01 | 14 | 已闭环 | 2025-04-12 | 15 | 文档 | 详细设计文档V2.0 |  | 2025-04-12 | 15 | 已通过复审 | 吴勇
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025-04-10 | 15 | 超期未完成已变更 | 管理 | 调整测试计划，增加测试人力 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-04-18 | 16 | [5 empty] | 已从其他项目借调2名测试人员 | 2025-04-18 | 16 | 人力到位后预计3周可完成 | 孙伟
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025-03-01 | 9 | 超期已完成已变更 | 技术 | 国产替代芯片选型验证 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-15 | 11 | 报告 | 国产芯片选型验证报告 | 国产芯片功耗偏高，需优化电源设计 | 2025-03-15 | 11 |  | 钱海
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-05-15 | 20 | 超期未完成未变更 | 协调 | 协调试验舱排期 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-05-20 | 21 | [5 empty] | 最早可用窗口为6月第二周 | 2025-05-20 | 21 | 已登记排队 | 刘芳
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 不正常待变更 | 工艺 | 钛合金加工工艺优化试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;机加车间 | 2025-06-05 | 23 | [5 empty] | 已制定三轮工艺试验方案 | 2025-06-05 | 23 | 第一轮试验材料已到位 | 秦川
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | 2025-09-15 | 37 | 正常待完成 | 技术 | 推进剂配比优化仿真 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 已闭环 | 2025-04-20 | 16 | 报告 | 推进剂配比仿真报告 |  | 2025-04-20 | 16 | 仿真结果满足设计要求 | 孙伟
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025.4.20 | 16 | 不正常待变更 | 协调 | 协调外协供应商加快试验件交付 | 张明 | 李刚 | 赵志强;王总 | 2025-04-22 | 17 | [5 empty] | 供应商承诺5月10日前交付，需持续跟踪 | 2025-04-22 | 17 | 已发督办函 | 黄磊
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 技术 | 启动备选供应商评估 | 张明 | 李刚 | 采购室 | 2025-04-25 | 17 | 已闭环 | 2025-05-05 | 18 | 报告 | 备选供应商评估报告 |  | 2025-05-05 | 18 | 已确认备选方案可行 | 孙伟
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 技术 | FPGA时序优化方案评审 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-04-05 | 14 | 已闭环 | 2025-04-10 | 15 | 报告 | 时序优化方案评审纪要 | 需重新布局布线，预计耗时2周 | 2025-04-10 | 15 |  | 赵敏
PJ-2025-005 | 电子分系统 | 单板联调 |  | 13 | 超期未完成未变更 | 管理 | 申请FPGA加急编译资源 | 陈辉 | 王磊 | 信息中心 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 邮件 | 资源分配确认邮件 |  | 20205/04/09 | 15 | 已获得专用编译服务器 | 吴勇
PJ-2025-006 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | 超期已完成已变更 | 设计 | 更新详细设计文档并组织复审 | 刘芳 | 陈峰 | 测试室 | 2025-04-01 | 14 | 已闭环 | 2025-04-12 | 15 | 文档 | 详细设计文档V2.0 |  | 2025-04-12 | 15 | 已通过复审 | 孙伟
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025-04-10 | 15 | 超期未完成已变更 | 管理 | 调整测试计划，增加测试人力 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | TBD | 16 | [5 empty] | 已从其他项目借调2名测试人员 | 2025-04-18 | 16 | 人力到位后预计3周可完成 | 黄磊
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025-03-01 | 9 | 超期已完成已变更 | 技术 | 国产替代芯片选型验证 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-13-15 | 11 | 报告 | 国产芯片选型验证报告 | 国产芯片功耗偏高，需优化电源设计 | 2025-03-15 | 11 |  | 黄磊
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-05-15 | 20 | 超期未完成未变更 | 协调 | 协调试验舱排期 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 20205/05/20 | 21 | [5 empty] | 最早可用窗口为6月第二周 | 2025-05-20 | 21 | 已登记排队 | 钱海
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 不正常待变更 | 工艺 | 钛合金加工工艺优化试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;机加车间 | 2025-06-05 | 23 | [5 empty] | 已制定三轮工艺试验方案 | 2025-06-05 | 23 | 第一轮试验材料已到位 | 林小明
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | 2025年9月15日 | 37 | 正常待完成 | 技术 | 推进剂配比优化仿真 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 已闭环 | 20250/04/20 | 16 | 报告 | 推进剂配比仿真报告 |  | 未知 | 16 | 仿真结果满足设计要求 | 周强
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 协调 | 协调外协供应商加快试验件交付 | 张明 | 李刚 | 赵志强;王总 | 待定 | 17 | [5 empty] | 供应商承诺5月10日前交付，需持续跟踪 | 2025-04-22 | 17 | 已发督办函 | 秦川
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 技术 | 启动备选供应商评估 | 张明 | 李刚 | 采购室 | TBD | 17 | 已闭环 | 2025-05-05 | 18 | 报告 | 备选供应商评估报告 |  | 2025-05-05 | 18 | 已确认备选方案可行 | 吴勇
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 技术 | FPGA时序优化方案评审 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-4-5 | 14 | 已闭环 | 2025-04-10 | 15 | 报告 | 时序优化方案评审纪要 | 需重新布局布线，预计耗时2周 | 2025-04-10 | 15 |  | 吴勇
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 20205/03/31 | 13 | 超期未完成未变更 | 管理 | 申请FPGA加急编译资源 | 陈辉 | 王磊 | 信息中心 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-13-09 | 15 | 邮件 | 资源分配确认邮件 |  | 2025-04-09 | 15 | 已获得专用编译服务器 | 王鹏
PJ-2025-007 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | 超期已完成已变更 | 设计 | 更新详细设计文档并组织复审 | 刘芳 | 陈峰 | 测试室 | 2025-04-01 | 14 | 已闭环 | 2025-04-12 | 15 | 文档 | 详细设计文档V2.0 |  | 2025-04 | 15 | 已通过复审 | 郭伟
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025-04-10 | 15 | 超期未完成已变更 | 管理 | 调整测试计划，增加测试人力 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-04-18 | 16 | [5 empty] | 已从其他项目借调2名测试人员 | 2025-04-18 | 16 | 人力到位后预计3周可完成 | 陈辉
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025-03-01 | 9 | 超期已完成已变更 | 技术 | 国产替代芯片选型验证 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-15 | 11 | 报告 | 国产芯片选型验证报告 | 国产芯片功耗偏高，需优化电源设计 | 2025.3.15 | 11 |  | 林小明
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热真空试验 |  | 20 | 超期未完成未变更 | 协调 | 协调试验舱排期 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-05-20 | 21 | [5 empty] | 最早可用窗口为6月第二周 | 2025-05-20 | 21 | 已登记排队 | 刘芳
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 不正常待变更 | 工艺 | 钛合金加工工艺优化试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;机加车间 | 2025/06/05 | 23 | [5 empty] | 已制定三轮工艺试验方案 | 2025-06-05 | 23 | 第一轮试验材料已到位 | 林小明
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | 2025-09-15 | 37 | 正常待完成 | 技术 | 推进剂配比优化仿真 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 已闭环 | 2025-04-20 | 16 | 报告 | 推进剂配比仿真报告 |  | 2025-04-20 | 16 | 仿真结果满足设计要求 | 王鹏
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 协调 | 协调外协供应商加快试验件交付 | 张明 | 李刚 | 赵志强;王总 | 2025-04-22 | 17 | [5 empty] | 供应商承诺5月10日前交付，需持续跟踪 | 2025-04-22 | 17 | 已发督办函 | 钱海
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 不正常待变更 | 技术 | 启动备选供应商评估 | 张明 | 李刚 | 采购室 | 2025-04-25 | 17 | 已闭环 | 2025-05-05 | 18 | 报告 | 备选供应商评估报告 |  | 2025-05-05 | 18 | 已确认备选方案可行 | 吴勇
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 技术 | FPGA时序优化方案评审 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-04-05 | 14 | 已闭环 | 2025-04-10 | 15 | 报告 | 时序优化方案评审纪要 | 需重新布局布线，预计耗时2周 | 2025-04-10 | 15 |  | 周强
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 超期未完成未变更 | 管理 | 申请FPGA加急编译资源 | 陈辉 | 王磊 | 信息中心 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 邮件 | 资源分配确认邮件 |  | 2025-04-09 | 15 | 已获得专用编译服务器 | 孙伟
PJ-2025-005 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | 超期已完成已变更 | 设计 | 更新详细设计文档并组织复审 | 刘芳 | 陈峰 | 测试室 | 2025-04-01 | 14 | 已闭环 | 2025-04-12 | 15 | 文档 | 详细设计文档V2.0 |  | 2025-04-12 | 15 | 已通过复审 | 赵敏
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025-04-10 | 15 | 超期未完成已变更 | 管理 | 调整测试计划，增加测试人力 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-04-18 | 16 | [5 empty] | 已从其他项目借调2名测试人员 | 2025-04-18 | 16 | 人力到位后预计3周可完成 | 郭伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025-03-01 | 9 | 超期已完成已变更 | 技术 | 国产替代芯片选型验证 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-15 | 11 | 报告 | 国产芯片选型验证报告 | 国产芯片功耗偏高，需优化电源设计 | 2025-03-15 | 11 |  | 秦川
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-05-15 | 20 | 超期未完成未变更 | 协调 | 协调试验舱排期 | 孙伟 | 赵勇 | 钱学文;环境试验室 | 2025-05-20 | 21 | [5 empty] | 最早可用窗口为6月第二周 | 2025-05-20 | 21 | 已登记排队 | 赵敏
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 不正常待变更 | 工艺 | 钛合金加工工艺优化试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;机加车间 | 2025-06-05 | 23 | [5 empty] | 已制定三轮工艺试验方案 | 2025-06-05 | 23 | 第一轮试验材料已到位 | 赵敏
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | 2025-09-15 | 37 | 正常待完成 | 技术 | 推进剂配比优化仿真 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 已闭环 | 2025-04-20 | 16 | 报告 | 推进剂配比仿真报告 |  | 20205/04/20 | 16 | 仿真结果满足设计要求 | 孙伟