## 质量信息汇总表
项目编号 | 分系统/分任务 | 问题名称 | 责任单位 | 团队及负责人 | 责任单位领导 | 质量问题发生时间 | 质量问题发生周数 | 问题概述 | 原因分类 | 归零计划 | 归零计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 状态 | 当前进展 | 归零完成时间 | 归零完成周数 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 项目主管 | 填写人
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足，综合后最差路径违例15ns | 设计 | 重新优化RTL代码结构，增加流水级 | 是 | 3 | 处理中 | 已完成RTL优化，第二轮综合进行中 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 陈辉
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 薄壁铝合金焊接接头X光检测发现气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数，增加预热工序 | 是 | 2 | 已归零 | 焊接工艺参数已优化，三批次验证合格 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-15 | 11 | 赵志强 | 张明
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审，导致测试环境与开发环境代码不一致 | 管理 | 建立强制评审流程，部署CI/CD流水线 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线自动化CI流水线，强制代码评审 | 2025-03-25 | 13 | 2025-03-25 | 13 | 赵志强 | 刘芳
PJ-2025-001 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额测试未达到0.7倍额定值要求 | 元器件 | 更换更高额定功率的电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成选型，等待样品到货 |  |  | 2025-04-15 | 16 | 赵志强 | 陈辉
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作人员未按规程进行连接器插拔操作，导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料，开展全员培训 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训并更新操作规程 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-01 | 14 | 钱学文 | 陈辉
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 供应商交付的钛合金锻件尺寸偏差超出图纸公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工，同步启动备选供应商 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工，备选供应商样品评审中 |  |  | 2025-05-20 | 21 | 钱学文 | 周强
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行测试发现堆内存持续增长，48小时后OOM | 软件 | 排查内存泄漏点，修复动态内存管理 | 是 | 2 | 已归零 | 定位到3处泄漏点并修复，72小时稳定性测试通过 | 2025-04-20 | 16 | 2025-04-20 | 16 | 钱学文 | 林小明
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热管性能衰减 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-03-28 | 13 | 热管经振动试验后导热性能下降20%，超出允许范围 | 其他 | 分析失效原因，评估是否需要更换热管型号 | 否 | 1 | 处理中 | 失效分析进行中，初步判断为工质充装量不足 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 孙伟
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 仿真显示喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换耐温更高的材料 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成新材料选型，正在进行热仿真验证 |  |  | 2025-04-25 | 17 | 钱学文 | 吴勇
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 涂层附着力不合格 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-02-20 | 8 | 热控涂层划格法测试附着力等级为3级，要求1级 | 工艺 | 优化底材前处理工艺，调整涂层固化参数 | 是 | 2 | 已归零 | 工艺优化后连续5批次均达到1级 | 2025-03-10 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 钱学文 | 孙伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-13-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足，综合后最差路径违例15ns | 设计 | 重新优化RTL代码结构，增加流水级 | 是 | 3 | 处理中 | 已完成RTL优化，第二轮综合进行中 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 赵敏
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 薄壁铝合金焊接接头X光检测发现气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数，增加预热工序 | 是 | 2 | 已归零 | 焊接工艺参数已优化，三批次验证合格 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-15 | 11 | 赵志强 | 李雪
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 20205/03/05 | 10 | 版本发布未经评审，导致测试环境与开发环境代码不一致 | 管理 | 建立强制评审流程，部署CI/CD流水线 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线自动化CI流水线，强制代码评审 | 2025-03-25 | 13 | 2025-03-25 | 13 | 赵志强 | 刘芳
PJ-2025-008 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额测试未达到0.7倍额定值要求 | 元器件 | 更换更高额定功率的电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成选型，等待样品到货 |  |  | 20205/04/15 | 16 | 赵志强 | 钱海
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 20250/03/18 | 12 | 操作人员未按规程进行连接器插拔操作，导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料，开展全员培训 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训并更新操作规程 | 2025-13-01 | 14 | 2025-04-01 | 14 | 钱学文 | 周强
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 供应商交付的钛合金锻件尺寸偏差超出图纸公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工，同步启动备选供应商 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工，备选供应商样品评审中 |  |  | 2025-05-20 | 21 | 钱学文 | 张明
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行测试发现堆内存持续增长，48小时后OOM | 软件 | 排查内存泄漏点，修复动态内存管理 | 是 | 2 | 已归零 | 定位到3处泄漏点并修复，72小时稳定性测试通过 | 2025-04-20 | 16 | 2025-04-20 | 16 | 钱学文 | 王鹏
PJ-2025-004 | 热控分系统 | 热管性能衰减 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-03-28 | 13 | 热管经振动试验后导热性能下降20%，超出允许范围 | 其他 | 分析失效原因，评估是否需要更换热管型号 | 否 | 1 | 处理中 | 失效分析进行中，初步判断为工质充装量不足 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 李雪
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 仿真显示喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换耐温更高的材料 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成新材料选型，正在进行热仿真验证 |  |  | 2025-04-25 | 17 | 钱学文 | 周强
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 涂层附着力不合格 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-02-20 | 8 | 热控涂层划格法测试附着力等级为3级，要求1级 | 工艺 | 优化底材前处理工艺，调整涂层固化参数 | 是 | 2 | 已归零 | 工艺优化后连续5批次均达到1级 | 2025-03-10 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 钱学文 | 赵敏
PJ-2025-004 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足，综合后最差路径违例15ns | 设计 | 重新优化RTL代码结构，增加流水级 | 是 | 3 | 处理中 | 已完成RTL优化，第二轮综合进行中 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 郭伟
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 薄壁铝合金焊接接头X光检测发现气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数，增加预热工序 | 是 | 2 | 已归零 | 焊接工艺参数已优化，三批次验证合格 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-15 | 11 | 赵志强 | 孙伟
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审，导致测试环境与开发环境代码不一致 | 管理 | 建立强制评审流程，部署CI/CD流水线 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线自动化CI流水线，强制代码评审 | 20250/03/25 | 13 | 2025-3-25 | 13 | 赵志强 | 赵敏
PJ-2025-004 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额测试未达到0.7倍额定值要求 | 元器件 | 更换更高额定功率的电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成选型，等待样品到货 |  |  | 2025-04-15 | 16 | 赵志强 | 秦川
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作人员未按规程进行连接器插拔操作，导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料，开展全员培训 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训并更新操作规程 | 20250/04/01 | 14 | 2025-04-01 | 14 | 钱学文 | 黄磊
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025年5月10日 | 19 | 供应商交付的钛合金锻件尺寸偏差超出图纸公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工，同步启动备选供应商 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工，备选供应商样品评审中 |  |  | 2025-05-20 | 21 | 钱学文 | 李雪
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行测试发现堆内存持续增长，48小时后OOM | 软件 | 排查内存泄漏点，修复动态内存管理 | 是 | 2 | 已归零 | 定位到3处泄漏点并修复，72小时稳定性测试通过 | 2025-04-20 | 16 | 2025-04-20 | 16 | 钱学文 | 陈辉
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 热管性能衰减 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 20205/03/28 | 13 | 热管经振动试验后导热性能下降20%，超出允许范围 | 其他 | 分析失效原因，评估是否需要更换热管型号 | 否 | 1 | 处理中 | 失效分析进行中，初步判断为工质充装量不足 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 王鹏
PJ-2025-003 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-02-30 | 15 | 仿真显示喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换耐温更高的材料 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成新材料选型，正在进行热仿真验证 |  |  | 2025-04-25 | 17 | 钱学文 | 秦川
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 涂层附着力不合格 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-02-20 | 8 | 热控涂层划格法测试附着力等级为3级，要求1级 | 工艺 | 优化底材前处理工艺，调整涂层固化参数 | 是 | 2 | 已归零 | 工艺优化后连续5批次均达到1级 | 2025/03/10 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 钱学文 | 张明
PJ-2025-007 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足，综合后最差路径违例15ns | 设计 | 重新优化RTL代码结构，增加流水级 | 是 | 3 | 处理中 | 已完成RTL优化，第二轮综合进行中 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 林小明
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 薄壁铝合金焊接接头X光检测发现气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数，增加预热工序 | 是 | 2 | 已归零 | 焊接工艺参数已优化，三批次验证合格 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-15 | 11 | 赵志强 | 黄磊
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审，导致测试环境与开发环境代码不一致 | 管理 | 建立强制评审流程，部署CI/CD流水线 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线自动化CI流水线，强制代码评审 | 2025-03-25 | 13 | 待定 | 13 | 赵志强 | 吴勇
PJ-2025-008 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额测试未达到0.7倍额定值要求 | 元器件 | 更换更高额定功率的电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成选型，等待样品到货 |  |  | 2025-04-15 | 16 | 赵志强 | 吴勇
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作人员未按规程进行连接器插拔操作，导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料，开展全员培训 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训并更新操作规程 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-01 | 14 | 钱学文 | 王鹏
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025.5.10 | 19 | 供应商交付的钛合金锻件尺寸偏差超出图纸公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工，同步启动备选供应商 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工，备选供应商样品评审中 |  |  | 2025-05-20 | 21 | 钱学文 | 李雪
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行测试发现堆内存持续增长，48小时后OOM | 软件 | 排查内存泄漏点，修复动态内存管理 | 是 | 2 | 已归零 | 定位到3处泄漏点并修复，72小时稳定性测试通过 | 2025-04-20 | 16 | 2025-04-20 | 16 | 钱学文 | 郭伟
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热管性能衰减 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-03-28 | 13 | 热管经振动试验后导热性能下降20%，超出允许范围 | 其他 | 分析失效原因，评估是否需要更换热管型号 | 否 | 1 | 处理中 | 失效分析进行中，初步判断为工质充装量不足 |  |  | TBD | 15 | 赵志强 | 李雪
PJ-2025-005 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 仿真显示喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换耐温更高的材料 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成新材料选型，正在进行热仿真验证 |  |  | 2025-04-25 | 17 | 钱学文 | 王鹏
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 涂层附着力不合格 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-02-20 | 8 | 热控涂层划格法测试附着力等级为3级，要求1级 | 工艺 | 优化底材前处理工艺，调整涂层固化参数 | 是 | 2 | 已归零 | 工艺优化后连续5批次均达到1级 | 2025-03-10 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 钱学文 | 孙伟
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足，综合后最差路径违例15ns | 设计 | 重新优化RTL代码结构，增加流水级 | 是 | 3 | 处理中 | 已完成RTL优化，第二轮综合进行中 |  |  | 2025年04月10日 | 15 | 赵志强 | 王鹏
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 薄壁铝合金焊接接头X光检测发现气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数，增加预热工序 | 是 | 2 | 已归零 | 焊接工艺参数已优化，三批次验证合格 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-15 | 11 | 赵志强 | 吴勇
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审，导致测试环境与开发环境代码不一致 | 管理 | 建立强制评审流程，部署CI/CD流水线 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线自动化CI流水线，强制代码评审 | 2025-03-25 | 13 | 2025-13-25 | 13 | 赵志强 | 赵敏
PJ-2025-008 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额测试未达到0.7倍额定值要求 | 元器件 | 更换更高额定功率的电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成选型，等待样品到货 |  |  | 2025-04-15 | 16 | 赵志强 | 李雪
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作人员未按规程进行连接器插拔操作，导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料，开展全员培训 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训并更新操作规程 | 2025-04-01 | 14 | 2025年04月01日 | 14 | 钱学文 | 周强
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 未知 | 19 | 供应商交付的钛合金锻件尺寸偏差超出图纸公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工，同步启动备选供应商 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工，备选供应商样品评审中 |  |  | 2025-05-20 | 21 | 钱学文 | 吴勇
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行测试发现堆内存持续增长，48小时后OOM | 软件 | 排查内存泄漏点，修复动态内存管理 | 是 | 2 | 已归零 | 定位到3处泄漏点并修复，72小时稳定性测试通过 | 2025-04-20 | 16 | 2025-04-20 | 16 | 钱学文 | 赵敏
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 热管性能衰减 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-03-28 | 13 | 热管经振动试验后导热性能下降20%，超出允许范围 | 其他 | 分析失效原因，评估是否需要更换热管型号 | 否 | 1 | 处理中 | 失效分析进行中，初步判断为工质充装量不足 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 王鹏
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 仿真显示喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换耐温更高的材料 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成新材料选型，正在进行热仿真验证 |  |  | 2025-04-25 | 17 | 钱学文 | 黄磊
PJ-2025-003 | 热控分系统 | 涂层附着力不合格 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-02-20 | 8 | 热控涂层划格法测试附着力等级为3级，要求1级 | 工艺 | 优化底材前处理工艺，调整涂层固化参数 | 是 | 2 | 已归零 | 工艺优化后连续5批次均达到1级 | 2025-03-10 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 钱学文 | 王鹏
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足，综合后最差路径违例15ns | 设计 | 重新优化RTL代码结构，增加流水级 | 是 | 3 | 处理中 | 已完成RTL优化，第二轮综合进行中 |  |  | 2025年04月10日 | 15 | 赵志强 | 李雪
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 薄壁铝合金焊接接头X光检测发现气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数，增加预热工序 | 是 | 2 | 已归零 | 焊接工艺参数已优化，三批次验证合格 | 2025-03-15 | 11 | 2025-03-15 | 11 | 赵志强 | 李雪
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | TBD | 10 | 版本发布未经评审，导致测试环境与开发环境代码不一致 | 管理 | 建立强制评审流程，部署CI/CD流水线 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线自动化CI流水线，强制代码评审 | 2025-03-25 | 13 | 2025-03-25 | 13 | 赵志强 | 张明
PJ-2025-006 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额测试未达到0.7倍额定值要求 | 元器件 | 更换更高额定功率的电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成选型，等待样品到货 |  |  | 2025-04-15 | 16 | 赵志强 | 林小明
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作人员未按规程进行连接器插拔操作，导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料，开展全员培训 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训并更新操作规程 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-01 | 14 | 钱学文 | 周强
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 供应商交付的钛合金锻件尺寸偏差超出图纸公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工，同步启动备选供应商 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工，备选供应商样品评审中 |  |  | 2025-05-20 | 21 | 钱学文 | 黄磊
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行测试发现堆内存持续增长，48小时后OOM | 软件 | 排查内存泄漏点，修复动态内存管理 | 是 | 2 | 已归零 | 定位到3处泄漏点并修复，72小时稳定性测试通过 | 2025年4月20日 | 16 | 2025-04-20 | 16 | 钱学文 | 林小明
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热管性能衰减 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-03-28 | 13 | 热管经振动试验后导热性能下降20%，超出允许范围 | 其他 | 分析失效原因，评估是否需要更换热管型号 | 否 | 1 | 处理中 | 失效分析进行中，初步判断为工质充装量不足 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 郭伟
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 仿真显示喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换耐温更高的材料 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成新材料选型，正在进行热仿真验证 |  |  | 2025-04-25 | 17 | 钱学文 | 秦川
PJ-2025-008 | 热控分系统 | 涂层附着力不合格 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-02-20 | 8 | 热控涂层划格法测试附着力等级为3级，要求1级 | 工艺 | 优化底材前处理工艺，调整涂层固化参数 | 是 | 2 | 已归零 | 工艺优化后连续5批次均达到1级 | 2025-03-10 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 钱学文 | 陈辉
PJ-2025-007 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足，综合后最差路径违例15ns | 设计 | 重新优化RTL代码结构，增加流水级 | 是 | 3 | 处理中 | 已完成RTL优化，第二轮综合进行中 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 赵敏
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 薄壁铝合金焊接接头X光检测发现气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数，增加预热工序 | 是 | 2 | 已归零 | 焊接工艺参数已优化，三批次验证合格 | 2025-03 | 11 | 2025-03-15 | 11 | 赵志强 | 周强
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审，导致测试环境与开发环境代码不一致 | 管理 | 建立强制评审流程，部署CI/CD流水线 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线自动化CI流水线，强制代码评审 | 2025-03-25 | 13 | 2025-03-25 | 13 | 赵志强 | 郭伟
PJ-2025-002 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额测试未达到0.7倍额定值要求 | 元器件 | 更换更高额定功率的电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成选型，等待样品到货 |  |  | 2025-04-15 | 16 | 赵志强 | 郭伟
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作人员未按规程进行连接器插拔操作，导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料，开展全员培训 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训并更新操作规程 |  | 14 | 2025-04-01 | 14 | 钱学文 | 李雪
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 供应商交付的钛合金锻件尺寸偏差超出图纸公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工，同步启动备选供应商 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工，备选供应商样品评审中 |  |  | 2025-05-20 | 21 | 钱学文 | 钱海
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行测试发现堆内存持续增长，48小时后OOM | 软件 | 排查内存泄漏点，修复动态内存管理 | 是 | 2 | 已归零 | 定位到3处泄漏点并修复，72小时稳定性测试通过 | 2025-04-20 | 16 | 2025-04-20 | 16 | 钱学文 | 孙伟
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热管性能衰减 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-03-28 | 13 | 热管经振动试验后导热性能下降20%，超出允许范围 | 其他 | 分析失效原因，评估是否需要更换热管型号 | 否 | 1 | 处理中 | 失效分析进行中，初步判断为工质充装量不足 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 陈辉
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 仿真显示喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换耐温更高的材料 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成新材料选型，正在进行热仿真验证 |  |  | 2025-04-25 | 17 | 钱学文 | 钱海
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 涂层附着力不合格 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-02-20 | 8 | 热控涂层划格法测试附着力等级为3级，要求1级 | 工艺 | 优化底材前处理工艺，调整涂层固化参数 | 是 | 2 | 已归零 | 工艺优化后连续5批次均达到1级 | 2025-03-10 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 钱学文 | 刘芳
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 20250/03/20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足，综合后最差路径违例15ns | 设计 | 重新优化RTL代码结构，增加流水级 | 是 | 3 | 处理中 | 已完成RTL优化，第二轮综合进行中 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 刘芳
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 薄壁铝合金焊接接头X光检测发现气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数，增加预热工序 | 是 | 2 | 已归零 | 焊接工艺参数已优化，三批次验证合格 | 2025-03-15 | 11 | 2025年3月15日 | 11 | 赵志强 | 秦川
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025/3/5 | 10 | 版本发布未经评审，导致测试环境与开发环境代码不一致 | 管理 | 建立强制评审流程，部署CI/CD流水线 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线自动化CI流水线，强制代码评审 | 2025-03-25 | 13 | 2025-03 | 13 | 赵志强 | 吴勇
PJ-2025-005 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额测试未达到0.7倍额定值要求 | 元器件 | 更换更高额定功率的电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成选型，等待样品到货 |  |  | 2025-04-15 | 16 | 赵志强 | 赵敏
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作人员未按规程进行连接器插拔操作，导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料，开展全员培训 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训并更新操作规程 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-01 | 14 | 钱学文 | 黄磊
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 供应商交付的钛合金锻件尺寸偏差超出图纸公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工，同步启动备选供应商 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工，备选供应商样品评审中 |  |  | 2025-05-20 | 21 | 钱学文 | 孙伟
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行测试发现堆内存持续增长，48小时后OOM | 软件 | 排查内存泄漏点，修复动态内存管理 | 是 | 2 | 已归零 | 定位到3处泄漏点并修复，72小时稳定性测试通过 | 2025-04-20 | 16 | 2025-04-20 | 16 | 钱学文 | 吴勇
PJ-2025-007 | 热控分系统 | 热管性能衰减 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-03-28 | 13 | 热管经振动试验后导热性能下降20%，超出允许范围 | 其他 | 分析失效原因，评估是否需要更换热管型号 | 否 | 1 | 处理中 | 失效分析进行中，初步判断为工质充装量不足 |  |  | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 周强
PJ-2025-006 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 仿真显示喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换耐温更高的材料 | 是 | 2 | 处理中 | 已完成新材料选型，正在进行热仿真验证 |  |  | 2025-4-25 | 17 | 钱学文 | 林小明
PJ-2025-005 | 热控分系统 | 涂层附着力不合格 | 热控室 | 孙伟团队;孙伟 | 赵勇 | 2025-02-20 | 8 | 热控涂层划格法测试附着力等级为3级，要求1级 | 工艺 | 优化底材前处理工艺，调整涂层固化参数 | 是 | 2 | 已归零 | 工艺优化后连续5批次均达到1级 | 2025-03-10 | 10 | 2025-03-10 | 10 | 钱学文 | 孙伟