## 质量跟进措施表
项目编号 | 分系统/分任务 | 问题名称 | 责任单位 | 团队及负责人 | 责任单位领导 | 质量问题发生时间 | 质量问题发生周数 | 问题概述 | 原因分类 | 归零计划 | 归零计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 状态 | 当前进展 | 项目主管 | 跟进措施类别 | 跟进措施题目 | 跟进人 | 主送 | 抄送 | 跟进时间 | 跟进周数 | 闭环状态 | 最终闭环时间 | 最终闭环周数 | 闭环交付物类别 | 闭环交付物 | 主要风险内容 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注 | 填写人
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 设计 | RTL代码重构与时序约束优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 优化后仍需满足-40℃~+85℃全温范围 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮综合预计4月底完成 | 陈辉
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 技术 | 引入寄存器重定时技术 | 陈辉 | 王磊 |  | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | FPGA寄存器重定时优化报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 关键路径缩短8ns | 陈辉
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 焊接接头气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数 | 是 | 2 | 已归零 | 三批次验证合格 | 赵志强 | 工艺 | 焊接参数调优与工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-03-10 | 10 | 报告 | 焊接工艺验证报告 |  | 2025-03-10 | 10 | 预热温度由120℃调整至180℃ | 张明
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审 | 管理 | 建立强制评审流程 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线CI流水线 | 赵志强 | 管理 | 部署GitLab CI/CD并建立评审制度 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-08 | 10 | 已闭环 | 2025-03-20 | 12 | 制度 | 配置管理制度V2.0、CI/CD配置文件 |  | 2025-03-20 | 12 |  | 刘芳
PJ-2025-001 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额未达标 | 元器件 | 更换更高额定功率电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 等待样品到货 | 赵志强 | 元器件 | 高额定功率DC-DC模块选型与采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025-04-05 | 14 | [5 empty] | 国产替代型号交期约6周 | 2025-04-15 | 16 | 已下采购订单 | 陈辉
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作不当导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训 | 钱学文 | 管理 | 全员操作规程培训及考核 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文;质量管理处 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-03-28 | 13 | 记录 | 培训签到表、考核成绩单 |  | 2025-03-28 | 13 | 全员考核通过率100% | 陈辉
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工 | 钱学文 | 外协 | 督促供应商返工并验收 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-12 | 20 | [5 empty] | 供应商产能有限，返工周期约3周 | 2025-05-20 | 21 |  | 周强
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 备选供应商评审中 | 钱学文 | 技术 | 备选供应商技术评审 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-15 | 20 | [6 empty] | 2025-05-20 | 21 | 已收到两家供应商样品 | 周强
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行内存持续增长 | 软件 | 排查修复内存泄漏点 | 是 | 2 | 已归零 | 72小时稳定性测试通过 | 钱学文 | 软件 | 内存泄漏定位与修复 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-18 | 16 | 报告 | 内存泄漏分析与修复报告 |  | 2025-04-18 | 16 | 使用Valgrind工具定位到3处泄漏 | 林小明
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换材料 | 是 | 2 | 处理中 | 新材料热仿真验证中 | 钱学文 | 设计 | 新型耐高温材料选型与仿真验证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | [5 empty] | 新材料成本增加约15%，需评估 | 2025-04-25 | 17 | 仿真初步结果满足要求 | 吴勇
PJ-2025-005 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 |  | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 设计 | RTL代码重构与时序约束优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 优化后仍需满足-40℃~+85℃全温范围 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮综合预计4月底完成 | 郭伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-02-30 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 技术 | 引入寄存器重定时技术 | 陈辉 | 王磊 |  | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | FPGA寄存器重定时优化报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 关键路径缩短8ns | 赵敏
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 焊接接头气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数 | 是 | 2 | 已归零 | 三批次验证合格 | 赵志强 | 工艺 | 焊接参数调优与工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-03-10 | 10 | 报告 | 焊接工艺验证报告 |  | 2025-03-10 | 10 | 预热温度由120℃调整至180℃ | 钱海
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审 | 管理 | 建立强制评审流程 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线CI流水线 | 赵志强 | 管理 | 部署GitLab CI/CD并建立评审制度 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-08 | 10 | 已闭环 | 2025-03-20 | 12 | 制度 | 配置管理制度V2.0、CI/CD配置文件 |  | 2025-03-20 | 12 |  | 林小明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额未达标 | 元器件 | 更换更高额定功率电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 等待样品到货 | 赵志强 | 元器件 | 高额定功率DC-DC模块选型与采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025年04月05日 | 14 | [5 empty] | 国产替代型号交期约6周 | 2025-04-15 | 16 | 已下采购订单 | 秦川
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作不当导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训 | 钱学文 | 管理 | 全员操作规程培训及考核 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文;质量管理处 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-03-28 | 13 | 记录 | 培训签到表、考核成绩单 |  | 2025-03-28 | 13 | 全员考核通过率100% | 陈辉
PJ-2025-008 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工 | 钱学文 | 外协 | 督促供应商返工并验收 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-12 | 20 | [5 empty] | 供应商产能有限，返工周期约3周 | 20205/05/20 | 21 |  | 吴勇
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 备选供应商评审中 | 钱学文 | 技术 | 备选供应商技术评审 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-15 | 20 | [6 empty] | 2025-05-20 | 21 | 已收到两家供应商样品 | 王鹏
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行内存持续增长 | 软件 | 排查修复内存泄漏点 | 是 | 2 | 已归零 | 72小时稳定性测试通过 | 钱学文 | 软件 | 内存泄漏定位与修复 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-18 | 16 | 报告 | 内存泄漏分析与修复报告 |  | 2025-04-18 | 16 | 使用Valgrind工具定位到3处泄漏 | 周强
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换材料 | 是 | 2 | 处理中 | 新材料热仿真验证中 | 钱学文 | 设计 | 新型耐高温材料选型与仿真验证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | [5 empty] | 新材料成本增加约15%，需评估 | 2025-04-25 | 17 | 仿真初步结果满足要求 | 陈辉
PJ-2025-002 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 设计 | RTL代码重构与时序约束优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 优化后仍需满足-40℃~+85℃全温范围 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮综合预计4月底完成 | 秦川
PJ-2025-003 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 待定 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 技术 | 引入寄存器重定时技术 | 陈辉 | 王磊 |  | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | FPGA寄存器重定时优化报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 关键路径缩短8ns | 周强
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 焊接接头气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数 | 是 | 2 | 已归零 | 三批次验证合格 | 赵志强 | 工艺 | 焊接参数调优与工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 未知 | 10 | 报告 | 焊接工艺验证报告 |  | 2025-03-10 | 10 | 预热温度由120℃调整至180℃ | 郭伟
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025.3.5 | 10 | 版本发布未经评审 | 管理 | 建立强制评审流程 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线CI流水线 | 赵志强 | 管理 | 部署GitLab CI/CD并建立评审制度 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-08 | 10 | 已闭环 | 2025-03-20 | 12 | 制度 | 配置管理制度V2.0、CI/CD配置文件 |  | 2025-03-20 | 12 |  | 刘芳
PJ-2025-006 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额未达标 | 元器件 | 更换更高额定功率电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 等待样品到货 | 赵志强 | 元器件 | 高额定功率DC-DC模块选型与采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025-04-05 | 14 | [5 empty] | 国产替代型号交期约6周 | 2025-04-15 | 16 | 已下采购订单 | 刘芳
PJ-2025-007 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-3-18 | 12 | 操作不当导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训 | 钱学文 | 管理 | 全员操作规程培训及考核 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文;质量管理处 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-03-28 | 13 | 记录 | 培训签到表、考核成绩单 |  | 2025-03-28 | 13 | 全员考核通过率100% | 钱海
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025.5.10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工 | 钱学文 | 外协 | 督促供应商返工并验收 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-12 | 20 | [5 empty] | 供应商产能有限，返工周期约3周 | 2025-05-20 | 21 |  | 秦川
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 备选供应商评审中 | 钱学文 | 技术 | 备选供应商技术评审 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-15 | 20 | [6 empty] | 2025-05-20 | 21 | 已收到两家供应商样品 | 陈辉
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行内存持续增长 | 软件 | 排查修复内存泄漏点 | 是 | 2 | 已归零 | 72小时稳定性测试通过 | 钱学文 | 软件 | 内存泄漏定位与修复 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-18 | 16 | 报告 | 内存泄漏分析与修复报告 |  | 2025-04-18 | 16 | 使用Valgrind工具定位到3处泄漏 | 郭伟
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换材料 | 是 | 2 | 处理中 | 新材料热仿真验证中 | 钱学文 | 设计 | 新型耐高温材料选型与仿真验证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | [5 empty] | 新材料成本增加约15%，需评估 | 2025-04-25 | 17 | 仿真初步结果满足要求 | 孙伟
PJ-2025-002 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 设计 | RTL代码重构与时序约束优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 优化后仍需满足-40℃~+85℃全温范围 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮综合预计4月底完成 | 张明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025/03/20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 技术 | 引入寄存器重定时技术 | 陈辉 | 王磊 |  | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | FPGA寄存器重定时优化报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 关键路径缩短8ns | 郭伟
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 焊接接头气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数 | 是 | 2 | 已归零 | 三批次验证合格 | 赵志强 | 工艺 | 焊接参数调优与工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-03-10 | 10 | 报告 | 焊接工艺验证报告 |  | 2025-03-10 | 10 | 预热温度由120℃调整至180℃ | 王鹏
PJ-2025-004 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审 | 管理 | 建立强制评审流程 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线CI流水线 | 赵志强 | 管理 | 部署GitLab CI/CD并建立评审制度 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-08 | 10 | 已闭环 | 2025-03-20 | 12 | 制度 | 配置管理制度V2.0、CI/CD配置文件 |  | 2025年3月20日 | 12 |  | 周强
PJ-2025-001 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额未达标 | 元器件 | 更换更高额定功率电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 等待样品到货 | 赵志强 | 元器件 | 高额定功率DC-DC模块选型与采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025-04-05 | 14 | [5 empty] | 国产替代型号交期约6周 | 2025-04-15 | 16 | 已下采购订单 | 张明
PJ-2025-004 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作不当导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训 | 钱学文 | 管理 | 全员操作规程培训及考核 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文;质量管理处 | TBD | 12 | 已闭环 | 2025-03-28 | 13 | 记录 | 培训签到表、考核成绩单 |  | 2025-03-28 | 13 | 全员考核通过率100% | 李雪
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工 | 钱学文 | 外协 | 督促供应商返工并验收 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-12 | 20 | [5 empty] | 供应商产能有限，返工周期约3周 | 2025-05-20 | 21 |  | 赵敏
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 备选供应商评审中 | 钱学文 | 技术 | 备选供应商技术评审 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-15 | 20 | [6 empty] | 2025-05-20 | 21 | 已收到两家供应商样品 | 黄磊
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行内存持续增长 | 软件 | 排查修复内存泄漏点 | 是 | 2 | 已归零 | 72小时稳定性测试通过 | 钱学文 | 软件 | 内存泄漏定位与修复 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-18 | 16 | 报告 | 内存泄漏分析与修复报告 |  | 2025-04 | 16 | 使用Valgrind工具定位到3处泄漏 | 李雪
PJ-2025-007 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换材料 | 是 | 2 | 处理中 | 新材料热仿真验证中 | 钱学文 | 设计 | 新型耐高温材料选型与仿真验证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | [5 empty] | 新材料成本增加约15%，需评估 | 2025-04-25 | 17 | 仿真初步结果满足要求 | 赵敏
PJ-2025-007 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 设计 | RTL代码重构与时序约束优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 优化后仍需满足-40℃~+85℃全温范围 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮综合预计4月底完成 | 赵敏
PJ-2025-007 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 技术 | 引入寄存器重定时技术 | 陈辉 | 王磊 |  | 待定 | 14 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | FPGA寄存器重定时优化报告 |  | 2025-04-32 | 15 | 关键路径缩短8ns | 刘芳
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 焊接接头气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数 | 是 | 2 | 已归零 | 三批次验证合格 | 赵志强 | 工艺 | 焊接参数调优与工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-03-10 | 10 | 报告 | 焊接工艺验证报告 |  | 2025/3/10 | 10 | 预热温度由120℃调整至180℃ | 秦川
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 待定 | 10 | 版本发布未经评审 | 管理 | 建立强制评审流程 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线CI流水线 | 赵志强 | 管理 | 部署GitLab CI/CD并建立评审制度 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-08 | 10 | 已闭环 | 2025-03-20 | 12 | 制度 | 配置管理制度V2.0、CI/CD配置文件 |  | 2025-03-20 | 12 |  | 张明
PJ-2025-006 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额未达标 | 元器件 | 更换更高额定功率电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 等待样品到货 | 赵志强 | 元器件 | 高额定功率DC-DC模块选型与采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025/4/5 | 14 | [5 empty] | 国产替代型号交期约6周 | 2025-04-15 | 16 | 已下采购订单 | 王鹏
PJ-2025-003 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 20205/03/18 | 12 | 操作不当导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训 | 钱学文 | 管理 | 全员操作规程培训及考核 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文;质量管理处 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-03-28 | 13 | 记录 | 培训签到表、考核成绩单 |  | 2025-03-28 | 13 | 全员考核通过率100% | 钱海
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工 | 钱学文 | 外协 | 督促供应商返工并验收 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-12 | 20 | [5 empty] | 供应商产能有限，返工周期约3周 | 2025-05-20 | 21 |  | 钱海
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 备选供应商评审中 | 钱学文 | 技术 | 备选供应商技术评审 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-15 | 20 | [6 empty] | 20205/05/20 | 21 | 已收到两家供应商样品 | 陈辉
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行内存持续增长 | 软件 | 排查修复内存泄漏点 | 是 | 2 | 已归零 | 72小时稳定性测试通过 | 钱学文 | 软件 | 内存泄漏定位与修复 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 |  | 15 | 已闭环 | 2025-04-18 | 16 | 报告 | 内存泄漏分析与修复报告 |  | 2025-04-18 | 16 | 使用Valgrind工具定位到3处泄漏 | 刘芳
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 |  | 15 | 喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换材料 | 是 | 2 | 处理中 | 新材料热仿真验证中 | 钱学文 | 设计 | 新型耐高温材料选型与仿真验证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | [5 empty] | 新材料成本增加约15%，需评估 | 20250/04/25 | 17 | 仿真初步结果满足要求 | 郭伟
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 设计 | RTL代码重构与时序约束优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 优化后仍需满足-40℃~+85℃全温范围 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮综合预计4月底完成 | 周强
PJ-2025-008 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 技术 | 引入寄存器重定时技术 | 陈辉 | 王磊 |  | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | FPGA寄存器重定时优化报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 关键路径缩短8ns | 吴勇
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 | 2025-02-10 | 6 | 焊接接头气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数 | 是 | 2 | 已归零 | 三批次验证合格 | 赵志强 | 工艺 | 焊接参数调优与工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-03-10 | 10 | 报告 | 焊接工艺验证报告 |  | 2025-03-10 | 10 | 预热温度由120℃调整至180℃ | 周强
PJ-2025-006 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-13-05 | 10 | 版本发布未经评审 | 管理 | 建立强制评审流程 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线CI流水线 | 赵志强 | 管理 | 部署GitLab CI/CD并建立评审制度 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 20205/03/08 | 10 | 已闭环 | 2025-03-20 | 12 | 制度 | 配置管理制度V2.0、CI/CD配置文件 |  | 待定 | 12 |  | 钱海
PJ-2025-003 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-4-1 | 14 | 电源模块温度降额未达标 | 元器件 | 更换更高额定功率电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 等待样品到货 | 赵志强 | 元器件 | 高额定功率DC-DC模块选型与采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025-04-05 | 14 | [5 empty] | 国产替代型号交期约6周 | 2025-04-15 | 16 | 已下采购订单 | 孙伟
PJ-2025-006 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作不当导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训 | 钱学文 | 管理 | 全员操作规程培训及考核 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文;质量管理处 | 2025/03/20 | 12 | 已闭环 | 2025-03-28 | 13 | 记录 | 培训签到表、考核成绩单 |  | 2025-03-28 | 13 | 全员考核通过率100% | 李雪
PJ-2025-006 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工 | 钱学文 | 外协 | 督促供应商返工并验收 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-12 | 20 | [5 empty] | 供应商产能有限，返工周期约3周 | 未知 | 21 |  | 刘芳
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 备选供应商评审中 | 钱学文 | 技术 | 备选供应商技术评审 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-15 | 20 | [6 empty] | 2025-05-20 | 21 | 已收到两家供应商样品 | 钱海
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行内存持续增长 | 软件 | 排查修复内存泄漏点 | 是 | 2 | 已归零 | 72小时稳定性测试通过 | 钱学文 | 软件 | 内存泄漏定位与修复 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-18 | 16 | 报告 | 内存泄漏分析与修复报告 |  | 2025-04-18 | 16 | 使用Valgrind工具定位到3处泄漏 | 赵敏
PJ-2025-004 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换材料 | 是 | 2 | 处理中 | 新材料热仿真验证中 | 钱学文 | 设计 | 新型耐高温材料选型与仿真验证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 待定 | 16 | [5 empty] | 新材料成本增加约15%，需评估 | 2025-04-25 | 17 | 仿真初步结果满足要求 | 孙伟
PJ-2025-001 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 20250/03/20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 设计 | RTL代码重构与时序约束优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 优化后仍需满足-40℃~+85℃全温范围 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮综合预计4月底完成 | 孙伟
PJ-2025-008 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-13-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 技术 | 引入寄存器重定时技术 | 陈辉 | 王磊 |  | 2025-04-32 | 14 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | FPGA寄存器重定时优化报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 关键路径缩短8ns | 秦川
PJ-2025-004 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 |  | 6 | 焊接接头气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数 | 是 | 2 | 已归零 | 三批次验证合格 | 赵志强 | 工艺 | 焊接参数调优与工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025年3月10日 | 10 | 报告 | 焊接工艺验证报告 |  | 2025-03-10 | 10 | 预热温度由120℃调整至180℃ | 陈辉
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-3-5 | 10 | 版本发布未经评审 | 管理 | 建立强制评审流程 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线CI流水线 | 赵志强 | 管理 | 部署GitLab CI/CD并建立评审制度 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-08 | 10 | 已闭环 | 2025-03-20 | 12 | 制度 | 配置管理制度V2.0、CI/CD配置文件 |  | 2025-03-20 | 12 |  | 钱海
PJ-2025-006 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额未达标 | 元器件 | 更换更高额定功率电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 等待样品到货 | 赵志强 | 元器件 | 高额定功率DC-DC模块选型与采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025.4.5 | 14 | [5 empty] | 国产替代型号交期约6周 | 2025-04-15 | 16 | 已下采购订单 | 赵敏
PJ-2025-008 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作不当导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训 | 钱学文 | 管理 | 全员操作规程培训及考核 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文;质量管理处 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-03-28 | 13 | 记录 | 培训签到表、考核成绩单 |  | 20205/03/28 | 13 | 全员考核通过率100% | 钱海
PJ-2025-007 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工 | 钱学文 | 外协 | 督促供应商返工并验收 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-12 | 20 | [5 empty] | 供应商产能有限，返工周期约3周 | 2025-05-20 | 21 |  | 林小明
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 备选供应商评审中 | 钱学文 | 技术 | 备选供应商技术评审 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-15 | 20 | [6 empty] | 2025-05-20 | 21 | 已收到两家供应商样品 | 陈辉
PJ-2025-005 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行内存持续增长 | 软件 | 排查修复内存泄漏点 | 是 | 2 | 已归零 | 72小时稳定性测试通过 | 钱学文 | 软件 | 内存泄漏定位与修复 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-18 | 16 | 报告 | 内存泄漏分析与修复报告 |  | 2025-04-18 | 16 | 使用Valgrind工具定位到3处泄漏 | 刘芳
PJ-2025-001 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换材料 | 是 | 2 | 处理中 | 新材料热仿真验证中 | 钱学文 | 设计 | 新型耐高温材料选型与仿真验证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | [5 empty] | 新材料成本增加约15%，需评估 | 2025-04-25 | 17 | 仿真初步结果满足要求 | 赵敏
PJ-2025-005 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | TBD | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 设计 | RTL代码重构与时序约束优化 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | [5 empty] | 优化后仍需满足-40℃~+85℃全温范围 | 2025-04-10 | 15 | 第三轮综合预计4月底完成 | 钱海
PJ-2025-007 | 电子分系统 | FPGA时序不收敛 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-20 | 12 | FPGA关键路径时序裕量不足 | 设计 | 重新优化RTL代码结构 | 是 | 3 | 处理中 | 第二轮综合进行中 | 赵志强 | 技术 | 引入寄存器重定时技术 | 陈辉 | 王磊 |  | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | FPGA寄存器重定时优化报告 |  | 2025.4.8 | 15 | 关键路径缩短8ns | 郭伟
PJ-2025-005 | 结构分系统 | 铝合金焊接气孔超标 | 结构室 | 张明团队;张明 | 李刚 |  | 6 | 焊接接头气孔率超标 | 工艺 | 调整焊接参数 | 是 | 2 | 已归零 | 三批次验证合格 | 赵志强 | 工艺 | 焊接参数调优与工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 |  | 10 | 报告 | 焊接工艺验证报告 |  | 2025-13-10 | 10 | 预热温度由120℃调整至180℃ | 黄磊
PJ-2025-003 | 软件分系统 | 配置管理基线失控 | 软件室 | 刘芳团队;刘芳 | 陈峰 | 2025-03-05 | 10 | 版本发布未经评审 | 管理 | 建立强制评审流程 | 否 | 1 | 已归零 | 已上线CI流水线 | 赵志强 | 管理 | 部署GitLab CI/CD并建立评审制度 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-08 | 10 | 已闭环 | 2025-03-20 | 12 | 制度 | 配置管理制度V2.0、CI/CD配置文件 |  | 2025-03-20 | 12 |  | 王鹏
PJ-2025-003 | 电子分系统 | DC-DC电源模块降额不足 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 电源模块温度降额未达标 | 元器件 | 更换更高额定功率电源模块 | 是 | 2 | 处理中 | 等待样品到货 | 赵志强 | 元器件 | 高额定功率DC-DC模块选型与采购 | 陈辉 | 王磊 | 采购室 | 2025-04-05 | 14 | [5 empty] | 国产替代型号交期约6周 | 2025-04-15 | 16 | 已下采购订单 | 王鹏
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 连接器插拔损坏 | 电子室 | 陈辉团队;陈辉 | 王磊 | 2025-03-18 | 12 | 操作不当导致针脚弯曲 | 操作 | 编制操作规程培训资料 | 否 | 1 | 已归零 | 已完成培训 | 钱学文 | 管理 | 全员操作规程培训及考核 | 陈辉 | 王磊 | 钱学文;质量管理处 | 2025-03-20 | 12 | 已闭环 | 2025-03-28 | 13 | 记录 | 培训签到表、考核成绩单 |  | 2025-03-28 | 13 | 全员考核通过率100% | 王鹏
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 供应商正在返工 | 钱学文 | 外协 | 督促供应商返工并验收 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-12 | 20 | [5 empty] | 供应商产能有限，返工周期约3周 | 2025-05-20 | 21 |  | 周强
PJ-2025-003 | 结构分系统 | 外协钛合金毛坯尺寸超差 | 结构室 | 周强团队;周强 | 李刚 | 2025-05-10 | 19 | 锻件尺寸偏差超出公差带 | 外协外购 | 要求供应商返工 | 是 | 3 | 处理中 | 备选供应商评审中 | 钱学文 | 技术 | 备选供应商技术评审 | 周强 | 李刚 | 钱学文;采购室 | 2025-05-15 | 20 | [6 empty] | 2025-05-20 | 21 | 已收到两家供应商样品 | 李雪
PJ-2025-008 | 软件分系统 | 飞控软件内存泄漏 | 软件室 | 林小明团队;林小明 | 陈峰 | 2025-04-05 | 14 | 长时间运行内存持续增长 | 软件 | 排查修复内存泄漏点 | 是 | 2 | 已归零 | 72小时稳定性测试通过 | 钱学文 | 软件 | 内存泄漏定位与修复 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-08 | 15 | 已闭环 | 2025-04-18 | 16 | 报告 | 内存泄漏分析与修复报告 |  | 2025-04-18 | 16 | 使用Valgrind工具定位到3处泄漏 | 吴勇
PJ-2025-008 | 推进分系统 | 喷管热防护层设计余量不足 | 推进室 | 吴勇团队;吴勇 | 张海 | 2025-04-12 | 15 | 喷管喉部温度超过防护层耐温极限 | 设计 | 增加防护层厚度或更换材料 | 是 | 2 | 处理中 | 新材料热仿真验证中 | 钱学文 | 设计 | 新型耐高温材料选型与仿真验证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | [5 empty] | 新材料成本增加约15%，需评估 | 2025-04-25 | 17 | 仿真初步结果满足要求 | 赵敏