## 技术状态跟进措施表
项目编号 | 技术状态项名称、代号 | 更改事项 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 更改提出时间 | 更改提出周数 | 技术状态变更单是否完成签署 | 技术状态变更单闭环签署时间 | 技术状态变更单闭环签署周数 | 简要更改原因及内容 | 更改类别 | 计划完成文件闭环签署时间 | 计划完成文件闭环签署周数 | 计划完成整改落实时间 | 计划完成整改落实周数 | 计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 受影响文件 | 受影响实物 | 文件签署状态 | 整改落实状态 | 项目主管 | 跟进措施类别 | 跟进措施题目 | 跟进人 | 主送 | 抄送 | 跟进时间 | 跟进周数 | 闭环状态 | 最终闭环时间 | 最终闭环周数 | 闭环交付物类别 | 闭环交付物 | 主要风险内容 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注 | 填写人
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 陈辉
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025-04-10 | 15 | 编码完成70% | 刘芳
PJ-2025-001 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 张明
PJ-2025-002 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 吴勇
PJ-2025-001 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-22 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 刘芳
PJ-2025-002 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-25 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 周强
PJ-2025-002 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 林小明
PJ-2025-002 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 吴勇
PJ-2025-006 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 钱海
PJ-2025-008 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025-04-10 | 15 | 编码完成70% | 赵敏
PJ-2025-006 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 钱海
PJ-2025-006 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 周强
PJ-2025-005 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025/3/5 | 10 | 已闭环 | 2025-03-22 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 孙伟
PJ-2025-002 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025年03月20日 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-25 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 张明
PJ-2025-007 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 待定 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 王鹏
PJ-2025-007 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 刘芳
PJ-2025-002 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 郭伟
PJ-2025-007 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025年3月15日 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025-04-10 | 15 | 编码完成70% | 吴勇
PJ-2025-003 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025年02月05日 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025年4月5日 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 钱海
PJ-2025-007 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 林小明
PJ-2025-003 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-22 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 刘芳
PJ-2025-001 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-25 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 赵敏
PJ-2025-002 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025/03/20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025年04月09日 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 林小明
PJ-2025-003 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 陈辉
PJ-2025-003 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025年3月15日 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025年03月30日 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 王鹏
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-02-30 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-02-30 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025-04-10 | 15 | 编码完成70% | 吴勇
PJ-2025-005 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-4-5 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 周强
PJ-2025-007 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-02-30 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 王鹏
PJ-2025-001 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-22 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 黄磊
PJ-2025-004 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-02-30 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-25 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 王鹏
PJ-2025-008 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 |  | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 未知 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 林小明
PJ-2025-007 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 黄磊
PJ-2025-005 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 未知 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 王鹏
PJ-2025-004 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 待定 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025年04月10日 | 15 | 编码完成70% | 钱海
PJ-2025-005 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-13-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-32 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 李雪
PJ-2025-006 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 20205/03/15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-02-30 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 黄磊
PJ-2025-008 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 孙伟
PJ-2025-003 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-25 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 吴勇
PJ-2025-007 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 孙伟
PJ-2025-004 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 林小明
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02 | 9 | 用户需求变更 | I |  | 11 | 2025-02-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 赵敏
PJ-2025-008 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025-04-10 | 15 | 编码完成70% | 钱海
PJ-2025-007 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-13-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 秦川
PJ-2025-007 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025/04/10 | 15 | 已完成文献调研 | 赵敏
PJ-2025-002 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-22 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 张明
PJ-2025-005 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 20205/04/01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-25 | 13 | 已闭环 | 未知 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 王鹏
PJ-2025-001 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025年3月20日 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 林小明
PJ-2025-005 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 秦川
PJ-2025-007 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 刘芳
PJ-2025-004 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025-04-10 | 15 | 编码完成70% | 吴勇
PJ-2025-007 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-13-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 张明
PJ-2025-007 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 李雪
PJ-2025-002 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 未知 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 未知 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-32 | 12 | 动态精度提升40% | 刘芳
PJ-2025-006 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 20205/03/25 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 赵敏
PJ-2025-006 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025/04/01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 陈辉
PJ-2025-004 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 王鹏
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | TBD | 13 | PCB已完成DFM审查 | 刘芳
PJ-2025-004 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-13-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025-04-10 | 15 | 编码完成70% | 李雪
PJ-2025-003 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025.3.5 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 张明
PJ-2025-003 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 黄磊
PJ-2025-005 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025年3月20日 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-02-30 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 秦川
PJ-2025-003 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-32 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 郭伟
PJ-2025-007 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 20250/04/05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 孙伟
PJ-2025-005 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 秦川
PJ-2025-003 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 郭伟
PJ-2025-008 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-13-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 20205/03/15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 20205/04/10 | 15 | 编码完成70% | 孙伟
PJ-2025-003 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 20250/02/05 | 6 | 是 | 2025-13-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-13-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 周强
PJ-2025-005 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 待定 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 秦川
PJ-2025-007 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-22 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 吴勇
PJ-2025-007 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-4-1 | 14 | 2025.5.15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-25 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 郭伟
PJ-2025-006 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 2025-04-09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 周强
PJ-2025-002 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 钱海
PJ-2025-006 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 未知 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 接收机原理图、PCB图 | 导航接收机单机 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 设计 | 双频接收机PCB重新设计与投板 | 陈辉 | 王磊 | 赵志强 | 2025-03-01 | 9 | 已闭环 | 2025-03-30 | 13 | 图纸 | 双频接收机PCB设计文件V2.0 |  | 2025-03-30 | 13 | PCB已完成DFM审查 | 孙伟
PJ-2025-006 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 20250/02/28 | 9 | 用户需求变更 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 软件需求规格 | 导航软件 | 已签署 | 实施中 | 赵志强 | 软件 | 导航软件双频信号处理模块开发 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强;陈辉 | 2025-03-15 | 11 | [5 empty] | 双频融合算法复杂度高于预期 | 2025-04-10 | 15 | 编码完成70% | 刘芳
PJ-2025-008 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 工艺 | 碳纤维复合材料成型工艺验证 | 张明 | 李刚 | 赵志强 | 2025-02-15 | 7 | 已闭环 | 2025-04-05 | 14 | 报告 | 复合材料工艺验证报告 |  | 2025-04-05 | 14 | 铺层方案优化后强度满足要求 | 钱海
PJ-2025-007 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 发动机设计图、贮箱设计图 | 主发动机、贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN基推进剂发动机适配性论证 | 吴勇 | 张海 | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | [5 empty] | 国内HAN基推进剂工程应用经验不足 | 2025-04-10 | 15 | 已完成文献调研 | 郭伟
PJ-2025-004 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 动态场景精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 已完成 | 赵志强 | 软件 | 自适应卡尔曼滤波算法仿真验证 | 刘芳 | 陈峰 | 赵志强 | 2025-03-05 | 10 | 已闭环 | 2025-03-22 | 12 | 报告 | 滤波算法仿真验证报告 |  | 2025-03-22 | 12 | 动态精度提升40% | 郭伟
PJ-2025-006 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 降低火工品使用量 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 分离机构设计图、力学分析报告 | 分离机构总成 | 已签署 | 实施中 | 钱学文 | 技术 | 弹簧分离机构地面分离试验 | 周强 | 李刚 | 钱学文;总装室 | 2025-03-25 | 13 | 已闭环 | 2025-04-08 | 15 | 报告 | 弹簧分离机构地面试验报告 |  | 2025-04-08 | 15 | 分离速度满足要求，冲击量降低60% | 李雪
PJ-2025-001 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 已完成 | 钱学文 | 软件 | 日凌模式半物理仿真验证 | 林小明 | 陈峰 | 钱学文 | 2025-04-02 | 14 | 已闭环 | 2025-04-09 | 15 | 报告 | 日凌模式仿真验证报告 |  | 20250/04/09 | 15 | 连续72小时日凌场景仿真通过 | 周强
PJ-2025-006 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 贮箱设计图 | 推进剂贮箱 | 未签署 | 未开始 | 钱学文 | 技术 | HAN推进剂与贮箱材料兼容性试验 | 吴勇 | 张海 | 钱学文;材料室 | 2025-04-01 | 14 | [5 empty] | 兼容性试验周期约3个月 | 2025-04-10 | 15 | 试验方案已编制完成 | 王鹏