## 技术状态信息汇总表
项目编号 | 技术状态项名称、代号 | 更改事项 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 更改提出时间 | 更改提出周数 | 技术状态变更单是否完成签署 | 技术状态变更单闭环签署时间 | 技术状态变更单闭环签署周数 | 简要更改原因及内容 | 更改类别 | 计划完成文件闭环签署时间 | 计划完成文件闭环签署周数 | 计划完成整改落实时间 | 计划完成整改落实周数 | 计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 更改论证情况/评估评审情况 | 受影响文件 | 受影响实物 | 文件签署状态 | 文件完成签署时间 | 文件完成签署周数 | 整改落实状态 | 整改落实时间 | 整改落实周数 | 项目主管 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 填写人 | 备注
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-002 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-001 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-002 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025-05-15 | 20 | 2025-06-30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-001 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-001 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025-04-05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-002 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-002 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-001 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-007 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-007 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025-05-15 | 20 | 2025-06-30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-001 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025年3月25日 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-008 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025-04-05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 未知 | 15 | 孙伟
PJ-2025-006 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 20205/04/01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025/04/03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-006 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证
PJ-2025-001 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-001 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-32 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-004 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-04-32 | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-003 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 20205/04/01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025-05-15 | 20 | 2025/06/30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-006 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025/3/25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-008 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025/4/5 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-003 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-006 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025/04/01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证
PJ-2025-005 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-002 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025/7/31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-001 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-02-30 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-008 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025-05-15 | 20 | 2025-06-30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-004 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-001 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025-04-05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025-04-32 | 15 | 孙伟
PJ-2025-008 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 20205/03/20 | 12 | 是 | 未知 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-002 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 20250/03/20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证
PJ-2025-006 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | TBD | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025年4月30日 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-007 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-001 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-02-30 | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-004 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | TBD | 20 | 20205/06/30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-008 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-002 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025-04-05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-006 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-006 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证
PJ-2025-006 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 20205/03/15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-005 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 20250/05/01 | 18 | 2025年07月31日 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-001 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025-03-20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-002 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025-13-15 | 20 | 2025-06-30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-001 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-008 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025-04-05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-003 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-13-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-006 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证
PJ-2025-007 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 20250/04/10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-006 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-002 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025/03/20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-02-30 | 12 | 已完成 | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 |  | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-004 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025-05-15 | 20 | 2025-06-30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-008 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025/3/15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-004 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 20205/04/05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-003 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 20250/04/10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 20250/04/10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-002 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-13-20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证
PJ-2025-005 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-003 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-02-30 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-008 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-05 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025/3/20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | TBD | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-003 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025-05-15 | 20 | 2025-06-30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-002 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-3-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-005 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025-04-05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025/04/10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-008 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-004 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | TBD | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II |  | 14 | 2025/5/15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证
PJ-2025-006 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025.1.20 | 3 | 是 | 20205/02/28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | TBD | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 2025-03-12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-002 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-003 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025/2/5 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 2025/3/20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-008 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04-01 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025-05-15 | 20 | 2025-06-30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-001 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025年03月24日 | 13 | 赵志强 | 2025-13-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-001 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025-04-05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-001 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-02-30 | 15 | 钱学文 | 2025/04/10 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-002 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025-02-25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证
PJ-2025-004 | NAV-RCV-001 导航接收机 | 接收机频率方案由L1单频更改为L1/L5双频 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-01-20 | 3 | 是 | 2025-02-28 | 9 | 用户需求变更，要求支持北斗三号双频信号以提升定位精度 | I | 2025-03-15 | 11 | 2025-04-30 | 18 | 是 | 5 | 经所级技术委员会评审通过，影响电子、软件两个分系统 | 接收机原理图、PCB图、接口控制文件、软件需求规格 | 导航接收机单机、射频前端模块 | 已签署 | 20205/03/12 | 11 | 实施中 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉 | 双频方案硬件改动量大，需重新投板
PJ-2025-003 | THR-ENG-001 主推进发动机 | 推进剂由肼类更改为绿色推进剂HAN基 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 2025-03-15 | 11 | 否 |  |  | 响应环保要求，降低推进剂毒性风险 | I | 2025-05-01 | 18 | 2025-07-31 | 31 | 否 | 8 | 已完成初步评估评审，涉及发动机、贮箱、管路全面重新设计 | 发动机设计图、贮箱设计图、推进系统原理图、接口文件 | 主发动机、推进剂贮箱、供应管路 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇 | 影响范围广，需院级审批
PJ-2025-006 | STR-PNL-003 结构面板 | 结构面板材料由铝合金2A12更改为碳纤维复合材料 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 2025.2.5 | 6 | 是 | 2025-03-05 | 10 | 减重需求，铝合金方案超重1.2kg，影响整星质量指标 | II | 20250/03/20 | 12 | 2025-04-15 | 16 | 是 | 3 | 经室级评审通过，仅影响结构分系统内部设计 | 面板设计图、强度分析报告、工艺规程 | 结构面板组件 | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-04-10 | 15 | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 张明 | 复合材料方案减重效果显著
PJ-2025-001 | ELC-PWR-002 电源分系统 | 太阳电池阵由硅电池更改为砷化镓三结电池 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 2025-04 | 14 | 否 |  |  | 功率需求增加12%，硅电池面积无法满足 | II | 2025/05/15 | 20 | 2025-06-30 | 26 | 否 | 2 | 已评估评审，待签署 | 太阳电池阵设计图、电源系统原理图 | 太阳电池阵、电源控制器 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 钱学文 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉 | 砷化镓电池成本增加约40%
PJ-2025-008 | SFT-NAV-005 导航软件 | 导航滤波算法由标准卡尔曼更改为自适应卡尔曼 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-01 | 9 | 是 | 2025-03-15 | 11 | 标准卡尔曼在动态场景下精度不满足指标 | III | 2025-03-20 | 12 | 2025-03-25 | 13 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 导航软件详细设计说明书 |  | 已签署 | 2025-03-18 | 12 | 已完成 | 2025-03-24 | 13 | 赵志强 | 2025-03-25 | 13 | 刘芳 | 软件类更改，无实物影响
PJ-2025-007 | THC-RAD-004 散热器 | 散热器翅片间距由2mm调整为1.5mm | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 2025-04-05 | 14 | 否 |  |  | 热分析显示散热能力余量不足8%，需优化翅片设计 | III |  |  | 2025-04-30 | 18 | 否 | 1 | 已提出需求，待签署 | 散热器设计图 | 散热器组件 | 未签署 |  |  | 未开始 |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 孙伟
PJ-2025-005 | SFT-GNC-006 姿控软件 | 姿态控制律增加日凌模式 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 2025-03-20 | 12 | 是 | 2025-04-01 | 14 | 深空通信链路分析发现日凌期间需特殊姿态保持策略 | III | 2025-04-05 | 14 | 2025-04-10 | 15 | 是 | 1 | 已提出需求并签署 | 姿控软件设计文档 |  | 已签署 | 2025-04-03 | 14 | 已完成 | 2025-04-09 | 15 | 钱学文 | 2025年4月10日 | 15 | 林小明 | 纯软件修改，通过仿真验证
PJ-2025-008 | STR-SEP-007 分离机构 | 分离机构由火工品分离改为非火工品弹簧分离 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 2025/02/25 | 9 | 是 | 2025-03-20 | 12 | 可靠性分析要求降低火工品使用量，提高分离机构可重复测试性 | II | 2025-04-01 | 14 | 2025-05-15 | 20 | 是 | 3 | 经室级评审通过，影响结构和总体两个分系统 | 分离机构设计图、力学分析报告、总装图 | 分离机构总成、弹簧组件 | 已签署 | 2025-03-28 | 13 | 实施中 |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 周强 | 弹簧分离方案已通过地面试验验证