## ods_project_subject_domain_v2
project_no | subsystem | node_task | plan_start_date | plan_date | plan_week | deliverable | node_type | owner | dept | dept_leader | completion_status | collab_dept | supervisor_dept | delay_expected_date | incomplete_reason | risk_level | risk_content | delay_impact | actual_start_date | actual_date | actual_week | institute_leader | source | original_plan_date | delay_days_changed | delay_days_unchanged | delay_applied | project_manager | last_update_time | last_update_week | filled_by | highlight
XM-2026-C01 | 总体分系统 | 综合统筹平台需求基线评审 | 2026-01-06 | 2026-02-07 | 6 | 需求基线包 | 里程碑 | 王工 | 总体室 | 张总 | 按时完成 | 控制室;动力室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 6 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 孙PM | 2026-02-06 | 6 | 王工 | 综合统筹平台 需求基线评审一次通过
XM-2026-C01 | 总体分系统 | 综合统筹平台详细设计评审 | 2026-02-24 | 2026-03-29 | 13 | 详细设计报告 | 重要节点 | 王工 | 总体室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 控制室;动力室 | 质量部 |  | 跨专业接口澄清耗时 | 中 | 综合统筹平台接口收敛偏慢 | 影响后续任务5天 | 2026-02-24 | 2026-04-03 | 14 | 李所 | 年度计划 |  |  | 5 | 是 | 孙PM | 2026-04-03 | 14 | 王工
XM-2026-C01 | 总体分系统 | 综合统筹平台关键件交付 | 2026-04-14 | 2026-05-18 | 21 | 综合控制机机箱 | 重大节点 | 王工 | 总体室 | 张总 | 正常待完成 | 控制室;动力室 | 质量部 |  |  | 中 | 综合统筹平台关键件正按计划推进 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 孙PM | 2026-05-11 | 20 | 王工 | 处于窗口期内
XM-2026-C01 | 总体分系统 | 综合统筹平台联调准备 | 2026-06-02 | 2026-07-07 | 28 | 联调准备报告 | 重要节点 | 王工 | 总体室 | 张总 | 超期已完成未变更 | 控制室;动力室 | 质量部 |  | 第二版快照：延期事项已完成闭环 | 中 | 联调准备已完成，后续窗口持续跟踪 | 后续节点窗口压缩17天 | 2026-06-02 | 2026-07-24 | 30 | 李所 | 年度计划 |  |  | 17 | 是 | 孙PM | 2026-07-24 | 30 | 王工 | 第二版快照已完成
XM-2026-C01 | 总体分系统 | 综合统筹平台综合联试 | 2026-07-21 | 2026-08-26 | 35 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 王工 | 总体室 | 张总 | 不正常待变更 | 控制室;动力室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 综合统筹平台需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2026-07-21 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 孙PM | 2026-09-02 | 36 | 王工
XM-2026-C02 | 控制分系统 | 飞控执行机构需求基线评审 | 2026-02-06 | 2026-03-10 | 11 | 需求基线包 | 里程碑 | 陈工 | 控制室 | 赵总 | 按时完成 | 动力室;制导室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-02-06 | 2026-03-09 | 11 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 陈PM | 2026-03-09 | 11 | 陈工 | 飞控执行机构 需求基线评审一次通过
XM-2026-C02 | 控制分系统 | 飞控执行机构详细设计评审 | 2026-03-27 | 2026-04-29 | 18 | 详细设计报告 | 重要节点 | 陈工 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 动力室;制导室 | 质量部 |  | 新增评审意见需要补充闭环 | 中 | 飞控执行机构设计闭环补充验证 | 影响后续任务7天 | 2026-03-27 | 2026-05-06 | 19 | 李所 | 年度计划 | 2026-04-29 | 7 |  | 是 | 陈PM | 2026-05-06 | 19 | 陈工
XM-2026-C02 | 控制分系统 | 飞控执行机构关键件交付 | 2026-05-15 | 2026-06-18 | 25 | 飞控控制器样机 | 重大节点 | 陈工 | 控制室 | 赵总 | 正常待完成 | 动力室;制导室 | 质量部 |  |  | 中 | 飞控执行机构关键件正按计划推进 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 陈PM | 2026-06-11 | 24 | 陈工 | 处于窗口期内
XM-2026-C02 | 控制分系统 | 飞控执行机构联调准备 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 32 | 联调准备报告 | 重要节点 | 陈工 | 控制室 | 赵总 | 超期已完成已变更 | 动力室;制导室 | 质量部 |  | 第二版快照：延期事项已完成闭环 | 中 | 联调准备已完成，后续窗口持续跟踪 | 后续节点窗口压缩21天 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 35 | 李所 | 年度计划 | 2026-08-07 | 21 |  | 是 | 陈PM | 2026-08-28 | 35 | 陈工 | 第二版快照已完成
XM-2026-C02 | 控制分系统 | 飞控执行机构综合联试 | 2026-08-21 | 2026-09-26 | 39 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 陈工 | 控制室 | 赵总 | 不正常待变更 | 动力室;制导室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 飞控执行机构需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2026-08-21 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 陈PM | 2026-10-04 | 40 | 陈工
XM-2026-C03 | 动力分系统 | 姿轨动力系统需求基线评审 | 2026-03-06 | 2026-04-07 | 15 | 需求基线包 | 里程碑 | 赵工 | 动力室 | 孙总 | 按时完成 | 制导室;软件室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-03-06 | 2026-04-06 | 15 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 赵PM | 2026-04-06 | 15 | 赵工 | 姿轨动力系统 需求基线评审一次通过
XM-2026-C03 | 动力分系统 | 姿轨动力系统详细设计评审 | 2026-04-24 | 2026-05-27 | 22 | 详细设计报告 | 重要节点 | 赵工 | 动力室 | 孙总 | 超期已完成未变更 | 制导室;软件室 | 质量部 |  | 跨专业接口澄清耗时 | 中 | 姿轨动力系统接口收敛偏慢 | 影响后续任务7天 | 2026-04-24 | 2026-06-03 | 23 | 李所 | 年度计划 |  |  | 7 | 是 | 赵PM | 2026-06-03 | 23 | 赵工
XM-2026-C03 | 动力分系统 | 姿轨动力系统关键件交付 | 2026-06-12 | 2026-07-16 | 29 | 动力控制组件 | 重大节点 | 赵工 | 动力室 | 孙总 | 按时完成 | 制导室;软件室 | 质量部 | [5 empty] | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 29 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 赵PM | 2026-07-15 | 29 | 赵工 | 第二版快照：关键件按期交付
XM-2026-C03 | 动力分系统 | 姿轨动力系统联调准备 | 2026-07-31 | 2026-09-04 | 36 | 联调准备报告 | 重要节点 | 赵工 | 动力室 | 孙总 | 超期未完成未变更 | 制导室;软件室 | 质量部 | 2026-10-07 | 关键件到货晚于计划 | 高 | 动力控制组件交付滞后 | 影响联调窗口排布 | 2026-07-31 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  | 12 | 否 | 赵PM | 2026-09-16 | 38 | 赵工
XM-2026-C03 | 动力分系统 | 姿轨动力系统综合联试 | 2026-09-18 | 2026-10-24 | 43 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 赵工 | 动力室 | 孙总 | 不正常待变更 | 制导室;软件室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 姿轨动力系统需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2026-09-18 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 赵PM | 2026-11-02 | 45 | 赵工
XM-2026-C04 | 制导分系统 | 惯导制导系统需求基线评审 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 19 | 需求基线包 | 里程碑 | 林工 | 制导室 | 马总 | 按时完成 | 软件室;结构室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-05-07 | 19 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 林PM | 2026-05-07 | 19 | 林工 | 惯导制导系统 需求基线评审一次通过
XM-2026-C04 | 制导分系统 | 惯导制导系统详细设计评审 | 2026-05-25 | 2026-06-27 | 26 | 详细设计报告 | 重要节点 | 林工 | 制导室 | 马总 | 超期已完成已变更 | 软件室;结构室 | 质量部 |  | 新增评审意见需要补充闭环 | 中 | 惯导制导系统设计闭环补充验证 | 影响后续任务9天 | 2026-05-25 | 2026-07-06 | 28 | 李所 | 年度计划 | 2026-06-27 | 9 |  | 是 | 林PM | 2026-07-06 | 28 | 林工
XM-2026-C04 | 制导分系统 | 惯导制导系统关键件交付 | 2026-07-13 | 2026-08-16 | 33 | 制导计算机板卡 | 重大节点 | 林工 | 制导室 | 马总 | 正常待完成 | 软件室;结构室 | 质量部 |  |  | 中 | 惯导制导系统关键件正按计划推进 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 林PM | 2026-08-09 | 32 | 林工 | 处于窗口期内
XM-2026-C04 | 制导分系统 | 惯导制导系统联调准备 | 2026-08-31 | 2026-10-05 | 41 | 联调准备报告 | 重要节点 | 林工 | 制导室 | 马总 | 超期未完成已变更 | 软件室;结构室 | 质量部 | 2026-11-17 | 接口边界调整后重新排产 | 高 | 惯导制导系统联调输入条件变更 | 影响后续综合联试安排 | 2026-08-31 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-10-05 | 15 |  | 是 | 林PM | 2026-10-20 | 43 | 林工
XM-2026-C04 | 制导分系统 | 惯导制导系统综合联试 | 2026-10-19 | 2026-11-24 | 48 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 林工 | 制导室 | 马总 | 不正常待变更 | 软件室;结构室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 惯导制导系统需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2026-10-19 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 林PM | 2026-12-01 | 49 | 林工
XM-2026-C05 | 软件分系统 | 实时软件平台需求基线评审 | 2026-05-06 | 2026-06-07 | 23 | 需求基线包 | 里程碑 | 沈工 | 软件室 | 胡总 | 按时完成 | 结构室;电源室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 23 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 沈PM | 2026-06-06 | 23 | 沈工 | 实时软件平台 需求基线评审一次通过
XM-2026-C05 | 软件分系统 | 实时软件平台详细设计评审 | 2026-06-24 | 2026-07-27 | 31 | 详细设计报告 | 重要节点 | 沈工 | 软件室 | 胡总 | 超期已完成未变更 | 结构室;电源室 | 质量部 |  | 跨专业接口澄清耗时 | 中 | 实时软件平台接口收敛偏慢 | 影响后续任务6天 | 2026-06-24 | 2026-08-02 | 31 | 李所 | 年度计划 |  |  | 6 | 是 | 沈PM | 2026-08-02 | 31 | 沈工
XM-2026-C05 | 软件分系统 | 实时软件平台关键件交付 | 2026-08-12 | 2026-09-15 | 38 | 实时软件构件包 | 重大节点 | 沈工 | 软件室 | 胡总 | 正常待完成 | 结构室;电源室 | 质量部 |  |  | 中 | 实时软件平台关键件正按计划推进 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 沈PM | 2026-09-08 | 37 | 沈工 | 处于窗口期内
XM-2026-C05 | 软件分系统 | 实时软件平台联调准备 | 2026-09-30 | 2026-11-04 | 45 | 联调准备报告 | 重要节点 | 沈工 | 软件室 | 胡总 | 超期未完成未变更 | 结构室;电源室 | 质量部 | 2026-12-05 | 关键件到货晚于计划 | 高 | 实时软件构件包交付滞后 | 影响联调窗口排布 | 2026-09-30 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  | 10 | 否 | 沈PM | 2026-11-14 | 46 | 沈工
XM-2026-C05 | 软件分系统 | 实时软件平台综合联试 | 2026-11-18 | 2026-12-24 | 52 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 沈工 | 软件室 | 胡总 | 不正常待变更 | 结构室;电源室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 实时软件平台需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2026-11-18 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 沈PM | 2027-01-01 | 53 | 沈工
XM-2026-C06 | 结构分系统 | 复合结构组件需求基线评审 | 2026-06-06 | 2026-07-08 | 28 | 需求基线包 | 里程碑 | 周工 | 结构室 | 吴总 | 按时完成 | 电源室;电子室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-06-06 | 2026-07-07 | 28 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 周PM | 2026-07-07 | 28 | 周工 | 复合结构组件 需求基线评审一次通过
XM-2026-C06 | 结构分系统 | 复合结构组件详细设计评审 | 2026-07-25 | 2026-08-27 | 35 | 详细设计报告 | 重要节点 | 周工 | 结构室 | 吴总 | 超期已完成已变更 | 电源室;电子室 | 质量部 |  | 新增评审意见需要补充闭环 | 中 | 复合结构组件设计闭环补充验证 | 影响后续任务7天 | 2026-07-25 | 2026-09-03 | 36 | 李所 | 年度计划 | 2026-08-27 | 7 |  | 是 | 周PM | 2026-09-03 | 36 | 周工
XM-2026-C06 | 结构分系统 | 复合结构组件关键件交付 | 2026-09-12 | 2026-10-16 | 42 | 主承力舱段结构件 | 重大节点 | 周工 | 结构室 | 吴总 | 正常待完成 | 电源室;电子室 | 质量部 |  |  | 中 | 复合结构组件关键件正按计划推进 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 周PM | 2026-10-09 | 41 | 周工 | 处于窗口期内
XM-2026-C06 | 结构分系统 | 复合结构组件联调准备 | 2026-10-31 | 2026-12-05 | 49 | 联调准备报告 | 重要节点 | 周工 | 结构室 | 吴总 | 超期未完成已变更 | 电源室;电子室 | 质量部 | 2027-01-15 | 接口边界调整后重新排产 | 高 | 复合结构组件联调输入条件变更 | 影响后续综合联试安排 | 2026-10-31 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2026-12-05 | 13 |  | 是 | 周PM | 2026-12-18 | 51 | 周工
XM-2026-C06 | 结构分系统 | 复合结构组件综合联试 | 2026-12-19 | 2027-01-24 | 3 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 周工 | 结构室 | 吴总 | 不正常待变更 | 电源室;电子室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 复合结构组件需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2026-12-19 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 周PM | 2027-02-02 | 5 | 周工
XM-2026-C07 | 电源分系统 | 高可靠电源系统需求基线评审 | 2026-07-06 | 2026-08-07 | 32 | 需求基线包 | 里程碑 | 宋工 | 电源室 | 高总 | 按时完成 | 电子室;测控室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-07-06 | 2026-08-06 | 32 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 宋PM | 2026-08-06 | 32 | 宋工 | 高可靠电源系统 需求基线评审一次通过
XM-2026-C07 | 电源分系统 | 高可靠电源系统详细设计评审 | 2026-08-24 | 2026-09-26 | 39 | 详细设计报告 | 重要节点 | 宋工 | 电源室 | 高总 | 超期已完成未变更 | 电子室;测控室 | 质量部 |  | 跨专业接口澄清耗时 | 中 | 高可靠电源系统接口收敛偏慢 | 影响后续任务5天 | 2026-08-24 | 2026-10-01 | 40 | 李所 | 年度计划 |  |  | 5 | 是 | 宋PM | 2026-10-01 | 40 | 宋工
XM-2026-C07 | 电源分系统 | 高可靠电源系统关键件交付 | 2026-10-12 | 2026-11-15 | 46 | 电源管理单元 | 重大节点 | 宋工 | 电源室 | 高总 | 正常待完成 | 电子室;测控室 | 质量部 |  |  | 中 | 高可靠电源系统关键件正按计划推进 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 宋PM | 2026-11-08 | 45 | 宋工 | 处于窗口期内
XM-2026-C07 | 电源分系统 | 高可靠电源系统联调准备 | 2026-11-30 | 2027-01-04 | 1 | 联调准备报告 | 重要节点 | 宋工 | 电源室 | 高总 | 超期未完成未变更 | 电子室;测控室 | 质量部 | 2027-02-06 | 关键件到货晚于计划 | 高 | 电源管理单元交付滞后 | 影响联调窗口排布 | 2026-11-30 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  | 12 | 否 | 宋PM | 2027-01-16 | 2 | 宋工
XM-2026-C07 | 电源分系统 | 高可靠电源系统综合联试 | 2027-01-18 | 2027-02-23 | 8 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 宋工 | 电源室 | 高总 | 不正常待变更 | 电子室;测控室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 高可靠电源系统需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2027-01-18 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 宋PM | 2027-03-02 | 9 | 宋工
XM-2026-C08 | 电子分系统 | 电子载荷组件需求基线评审 | 2026-08-06 | 2026-09-07 | 37 | 需求基线包 | 里程碑 | 徐工 | 电子室 | 郑总 | 按时完成 | 测控室;试验室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-08-06 | 2026-09-06 | 36 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 徐PM | 2026-09-06 | 36 | 徐工 | 电子载荷组件 需求基线评审一次通过
XM-2026-C08 | 电子分系统 | 电子载荷组件详细设计评审 | 2026-09-24 | 2026-10-27 | 44 | 详细设计报告 | 重要节点 | 徐工 | 电子室 | 郑总 | 超期已完成已变更 | 测控室;试验室 | 质量部 |  | 新增评审意见需要补充闭环 | 中 | 电子载荷组件设计闭环补充验证 | 影响后续任务9天 | 2026-09-24 | 2026-11-05 | 45 | 李所 | 年度计划 | 2026-10-27 | 9 |  | 是 | 徐PM | 2026-11-05 | 45 | 徐工
XM-2026-C08 | 电子分系统 | 电子载荷组件关键件交付 | 2026-11-12 | 2026-12-16 | 51 | 载荷处理模块 | 重大节点 | 徐工 | 电子室 | 郑总 | 超期已完成已变更 | 测控室;试验室 | 质量部 |  | 第二版快照：延期事项已完成闭环 | 中 | 关键件交付已完成，后续窗口持续跟踪 | 后续节点窗口压缩13天 | 2026-11-12 | 2026-12-29 | 53 | 李所 | 年度计划 | 2026-12-16 | 13 |  | 是 | 徐PM | 2026-12-29 | 53 | 徐工 | 第二版快照已完成
XM-2026-C08 | 电子分系统 | 电子载荷组件联调准备 | 2026-12-31 | 2027-02-04 | 5 | 联调准备报告 | 重要节点 | 徐工 | 电子室 | 郑总 | 超期未完成已变更 | 测控室;试验室 | 质量部 | 2027-03-19 | 接口边界调整后重新排产 | 高 | 电子载荷组件联调输入条件变更 | 影响后续综合联试安排 | 2026-12-31 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2027-02-04 | 15 |  | 是 | 徐PM | 2027-02-19 | 7 | 徐工
XM-2026-C08 | 电子分系统 | 电子载荷组件综合联试 | 2027-02-18 | 2027-03-26 | 12 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 徐工 | 电子室 | 郑总 | 不正常待变更 | 测控室;试验室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 电子载荷组件需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2027-02-18 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 徐PM | 2027-04-03 | 13 | 徐工
XM-2026-C09 | 测控分系统 | 测控链路系统需求基线评审 | 2026-09-06 | 2026-10-08 | 41 | 需求基线包 | 里程碑 | 田工 | 测控室 | 潘总 | 按时完成 | 试验室;总体室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-09-06 | 2026-10-07 | 41 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 田PM | 2026-10-07 | 41 | 田工 | 测控链路系统 需求基线评审一次通过
XM-2026-C09 | 测控分系统 | 测控链路系统详细设计评审 | 2026-10-25 | 2026-11-27 | 48 | 详细设计报告 | 重要节点 | 田工 | 测控室 | 潘总 | 超期已完成未变更 | 试验室;总体室 | 质量部 |  | 跨专业接口澄清耗时 | 中 | 测控链路系统接口收敛偏慢 | 影响后续任务7天 | 2026-10-25 | 2026-12-04 | 49 | 李所 | 年度计划 |  |  | 7 | 是 | 田PM | 2026-12-04 | 49 | 田工
XM-2026-C09 | 测控分系统 | 测控链路系统关键件交付 | 2026-12-13 | 2027-01-16 | 2 | 测控主机样机 | 重大节点 | 田工 | 测控室 | 潘总 | 正常待完成 | 试验室;总体室 | 质量部 |  |  | 中 | 测控链路系统关键件正按计划推进 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 田PM | 2027-01-09 | 1 | 田工 | 处于窗口期内
XM-2026-C09 | 测控分系统 | 测控链路系统联调准备 | 2027-01-31 | 2027-03-07 | 9 | 联调准备报告 | 重要节点 | 田工 | 测控室 | 潘总 | 超期未完成未变更 | 试验室;总体室 | 质量部 | 2027-04-07 | 关键件到货晚于计划 | 高 | 测控主机样机交付滞后 | 影响联调窗口排布 | 2027-01-31 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  | 10 | 否 | 田PM | 2027-03-17 | 11 | 田工
XM-2026-C09 | 测控分系统 | 测控链路系统综合联试 | 2027-03-21 | 2027-04-26 | 17 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 田工 | 测控室 | 潘总 | 不正常待变更 | 试验室;总体室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 测控链路系统需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2027-03-21 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 田PM | 2027-05-05 | 18 | 田工
XM-2026-C10 | 试验分系统 | 环境试验保障平台需求基线评审 | 2026-10-06 | 2026-11-07 | 45 | 需求基线包 | 里程碑 | 柳工 | 试验室 | 曹总 | 按时完成 | 总体室;控制室 | 科技部 | [5 empty] | 2026-10-06 | 2026-11-06 | 45 | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 柳PM | 2026-11-06 | 45 | 柳工 | 环境试验保障平台 需求基线评审一次通过
XM-2026-C10 | 试验分系统 | 环境试验保障平台详细设计评审 | 2026-11-24 | 2026-12-27 | 52 | 详细设计报告 | 重要节点 | 柳工 | 试验室 | 曹总 | 超期已完成已变更 | 总体室;控制室 | 质量部 |  | 新增评审意见需要补充闭环 | 中 | 环境试验保障平台设计闭环补充验证 | 影响后续任务7天 | 2026-11-24 | 2027-01-03 | 53 | 李所 | 年度计划 | 2026-12-27 | 7 |  | 是 | 柳PM | 2027-01-03 | 53 | 柳工
XM-2026-C10 | 试验分系统 | 环境试验保障平台关键件交付 | 2027-01-12 | 2027-02-15 | 7 | 综合试验工装 | 重大节点 | 柳工 | 试验室 | 曹总 | 正常待完成 | 总体室;控制室 | 质量部 |  |  | 中 | 环境试验保障平台关键件正按计划推进 |  |  |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 否 | 柳PM | 2027-02-08 | 6 | 柳工 | 处于窗口期内
XM-2026-C10 | 试验分系统 | 环境试验保障平台联调准备 | 2027-03-02 | 2027-04-06 | 14 | 联调准备报告 | 重要节点 | 柳工 | 试验室 | 曹总 | 超期未完成已变更 | 总体室;控制室 | 质量部 | 2027-05-17 | 接口边界调整后重新排产 | 高 | 环境试验保障平台联调输入条件变更 | 影响后续综合联试安排 | 2027-03-02 |  |  | 李所 | 年度计划 | 2027-04-06 | 13 |  | 是 | 柳PM | 2027-04-19 | 16 | 柳工
XM-2026-C10 | 试验分系统 | 环境试验保障平台综合联试 | 2027-04-20 | 2027-05-26 | 21 | 综合联试纪要 | 里程碑 | 柳工 | 试验室 | 曹总 | 不正常待变更 | 总体室;控制室 | 科技部 |  | 发现外部约束变化需发起设计更改 | 高 | 环境试验保障平台需新增变更评审 | 影响综合联试基线冻结 | 2027-04-20 |  |  | 李所 | 年度计划 |  |  |  | 是 | 柳PM | 2027-06-02 | 22 | 柳工