## ods_quality_measure_v2
project_no | subsystem | issue_name | dept | team_leader | dept_leader | issue_date | issue_week | issue_summary | issue_category | zero_plan | zero_plan_synced | new_plan_count | status | current_progress | project_manager | measure_category | measure_title | follow_up_person | main_recipient | cc_recipient | follow_up_date | follow_up_week | closure_status | final_closure_date | final_closure_week | closure_deliverable_type | closure_deliverable | risk_content | last_update_time | last_update_week | remark | filled_by
XM-2026-C01 | 总体分系统 | 综合统筹平台综合控制机异常问题 | 总体室 | 王工团队 | 张总 | 2026-04-08 | 15 | 综合统筹平台接口边界收敛不充分，联调输入条件发生变化 | 设计 | 完成综合统筹平台问题归零并输出验证记录 | 否 | 1 | 已完成技术和管理归零 | 归零完成，已形成技术与管理双闭环 | 孙PM | 常规跟进 | 综合统筹平台综合控制机异常问题归零跟进 | 王工 | 张总 | 李所 | 2026-05-10 | 19 | 已闭环 | 2026-05-10 | 19 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 综合统筹平台接口边界收敛不充分，联调输入条件发生变化 | 2026-05-10 | 19 | 与质量问题台账同步 | 王工
XM-2026-C02 | 控制分系统 | 飞控执行机构飞控控制器异常问题 | 控制室 | 陈工团队 | 赵总 | 2026-05-09 | 19 | 飞控执行机构加工工艺窗口偏窄，首件一致性波动 | 工艺 | 完成飞控执行机构问题归零并输出验证记录 | 是 | 3 | 已完成技术和管理归零 | 第二版快照：技术与管理归零均已完成 | 陈PM | 常规跟进 | 飞控执行机构飞控控制器异常问题归零跟进 | 陈工 | 赵总 | 李所 | 2026-06-18 | 25 | 已闭环 | 2026-06-18 | 25 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 飞控执行机构加工工艺窗口偏窄，首件一致性波动 | 2026-06-18 | 25 | 与质量问题台账同步 | 陈工
XM-2026-C03 | 动力分系统 | 姿轨动力系统动力控制组件异常问题 | 动力室 | 赵工团队 | 孙总 | 2026-06-06 | 23 | 姿轨动力系统跨部门接口闭环时序滞后，问题流转不及时 | 管理 | 完成姿轨动力系统问题归零并输出验证记录 | 是 | 3 | 已完成管理归零 | 管理归零已完成，技术验证收口中 | 赵PM | 常规跟进 | 姿轨动力系统动力控制组件异常问题归零跟进 | 赵工 | 孙总 | 李所 | 2026-07-06 | 28 | 已闭环 | 2026-07-06 | 28 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 姿轨动力系统跨部门接口闭环时序滞后，问题流转不及时 | 2026-07-06 | 28 | 与质量问题台账同步 | 赵工
XM-2026-C04 | 制导分系统 | 惯导制导系统制导计算机异常问题 | 制导室 | 林工团队 | 马总 | 2026-07-07 | 28 | 惯导制导系统关键器件批次一致性不足，筛选后仍存在漂移 | 元器件 | 完成惯导制导系统问题归零并输出验证记录 | 是 | 2 | 已完成技术和管理归零 | 第二版快照：技术与管理归零均已完成 | 林PM | 常规跟进 | 惯导制导系统制导计算机异常问题归零跟进 | 林工 | 马总 | 李所 | 2026-08-11 | 33 | 已闭环 | 2026-08-11 | 33 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 惯导制导系统关键器件批次一致性不足，筛选后仍存在漂移 | 2026-08-11 | 33 | 与质量问题台账同步 | 林工
XM-2026-C05 | 软件分系统 | 实时软件平台实时软件构件异常问题 | 软件室 | 沈工团队 | 胡总 | 2026-08-06 | 32 | 实时软件平台试验操作顺序不规范，引入重复性异常 | 操作 | 完成实时软件平台问题归零并输出验证记录 | 是 | 2 | 已完成技术和管理归零 | 归零完成，已形成技术与管理双闭环 | 沈PM | 常规跟进 | 实时软件平台实时软件构件异常问题归零跟进 | 沈工 | 胡总 | 李所 | 2026-09-07 | 37 | 已闭环 | 2026-09-07 | 37 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 实时软件平台试验操作顺序不规范，引入重复性异常 | 2026-09-07 | 37 | 与质量问题台账同步 | 沈工
XM-2026-C06 | 结构分系统 | 复合结构组件主承力舱段异常问题 | 结构室 | 周工团队 | 吴总 | 2026-09-06 | 36 | 复合结构组件外协件返修周期超预期，影响到货节奏 | 外协 | 完成复合结构组件问题归零并输出验证记录 | 是 | 3 | 已完成技术归零 | 技术归零完成，等待管理归零确认 | 周PM | 常规跟进 | 复合结构组件主承力舱段异常问题归零跟进 | 周工 | 吴总 | 李所 | 2026-10-04 | 40 | 已闭环 | 2026-10-04 | 40 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 复合结构组件外协件返修周期超预期，影响到货节奏 | 2026-10-04 | 40 | 与质量问题台账同步 | 周工
XM-2026-C07 | 电源分系统 | 高可靠电源系统电源管理单元异常问题 | 电源室 | 宋工团队 | 高总 | 2026-10-06 | 41 | 高可靠电源系统实时任务调度冲突，长稳运行存在异常 | 软件 | 完成高可靠电源系统问题归零并输出验证记录 | 否 | 1 | 已完成管理归零 | 管理归零已完成，技术验证收口中 | 宋PM | 常规跟进 | 高可靠电源系统电源管理单元异常问题归零跟进 | 宋工 | 高总 | 李所 | 2026-11-05 | 45 | 已闭环 | 2026-11-05 | 45 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 高可靠电源系统实时任务调度冲突，长稳运行存在异常 | 2026-11-05 | 45 | 与质量问题台账同步 | 宋工
XM-2026-C08 | 电子分系统 | 电子载荷组件载荷处理模块异常问题 | 电子室 | 徐工团队 | 郑总 | 2026-11-06 | 45 | 电子载荷组件高低温应力下性能裕度下降，边界条件暴露 | 环境 | 完成电子载荷组件载荷处理模块异常问题归零并输出验证记录 | 是 | 3 | 已完成技术和管理归零 | 第二版快照：技术与管理归零均已完成 | 徐PM | 常规跟进 | 电子载荷组件载荷处理模块异常问题归零跟进 | 徐工 | 郑总 | 李所 | 2026-12-18 | 51 | 已闭环 | 2026-12-18 | 51 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 电子载荷组件高低温应力下性能裕度下降，边界条件暴露 | 2026-12-18 | 51 | 与质量问题台账同步 | 徐工
XM-2026-C09 | 测控分系统 | 测控链路系统测控主机异常问题 | 测控室 | 田工团队 | 潘总 | 2026-12-07 | 50 | 测控链路系统现场条件变化引起的综合性异常待进一步定位 | 其他 | 完成测控链路系统问题归零并输出验证记录 | 是 | 3 | 已完成技术和管理归零 | 归零完成，已形成技术与管理双闭环 | 田PM | 常规跟进 | 测控链路系统测控主机异常问题归零跟进 | 田工 | 潘总 | 李所 | 2027-01-08 | 1 | 已闭环 | 2027-01-08 | 1 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 测控链路系统现场条件变化引起的综合性异常待进一步定位 | 2027-01-08 | 1 | 与质量问题台账同步 | 田工
XM-2026-C10 | 试验分系统 | 环境试验保障平台综合试验工装异常问题 | 试验室 | 柳工团队 | 曹总 | 2027-01-06 | 1 | 环境试验保障平台接口边界收敛不充分，联调输入条件发生变化 | 设计 | 完成环境试验保障平台问题归零并输出验证记录 | 否 | 1 | 已完成技术归零 | 技术归零完成，等待管理归零确认 | 柳PM | 常规跟进 | 环境试验保障平台综合试验工装异常问题归零跟进 | 柳工 | 曹总 | 李所 | 2027-02-03 | 5 | 已闭环 | 2027-02-03 | 5 | 文件 | 归零报告;验证记录 | 环境试验保障平台接口边界收敛不充分，联调输入条件发生变化 | 2027-02-03 | 5 | 与质量问题台账同步 | 柳工