## ods_risk_measure_v2
project_no | risk_name | subsystem | belonging_unit | risk_description | risk_submit_time | risk_submit_week | risk_phase | risk_category | risk_level | impact_scope | response_measure | final_release_time | monthly_control_plan | weekly_release_plan | release_plan_synced | new_plan_count | progress_stat_time | progress_stat_week | progress_situation | response_owner | control_owner | dept | risk_status | project_manager | measure_category | measure_title | follow_up_person | main_recipient | cc_recipient | follow_up_date | follow_up_week | closure_status | final_closure_date | final_closure_week | closure_deliverable_type | closure_deliverable | risk_content | last_update_time | last_update_week | remark | filled_by
XM-2026-C01 | 综合统筹平台技术风险 | 总体分系统 | 综合控制机 | 综合统筹平台关键技术状态尚未完全收敛，存在方案返工概率 | 2026-04-14 | 16 | 初样研制 | 技术 | 高 | 综合控制机机箱 | 组织专题评审并增加仿真验证轮次 | 2026-05-26 | 综合统筹平台建立月度风险台账 | 综合统筹平台每周跟踪关键释放动作 | 是 | 1 | 2026-05-26 | 22 | 措施已闭环，风险释放 | 王工 | 张总 | 总体室 | 已释放 | 孙PM | 常规跟进 | 综合统筹平台技术风险释放跟进 | 王工 | 张总 | 李所 | 2026-05-26 | 22 | 已闭环 | 2026-05-26 | 22 | 文件 | 风险释放报告;验证记录 | 综合统筹平台关键技术状态尚未完全收敛，存在方案返工概率 | 2026-05-26 | 22 | 与关键物料同步跟踪 | 王工
XM-2026-C02 | 飞控执行机构进度风险 | 控制分系统 | 飞控控制器 | 飞控执行机构关键节点资源排布偏紧，存在串行等待风险 | 2026-05-15 | 20 | 初样研制 | 进度 | 中 | 飞控控制器样机 | 拉通周计划并前置关键资源排产 | 2026-07-03 | 飞控执行机构建立月度风险台账 | 飞控执行机构每周跟踪关键释放动作 | 是 | 2 | 2026-07-03 | 27 | 第二版快照：措施已闭环，风险完成释放 | 陈工 | 赵总 | 控制室 | 已释放 | 陈PM | 常规跟进 | 飞控执行机构进度风险释放跟进 | 陈工 | 赵总 | 李所 | 2026-07-03 | 27 | 已闭环 | 2026-07-03 | 27 | 文件 | 风险释放报告;验证记录 | 飞控执行机构关键节点资源排布偏紧，存在串行等待风险 | 2026-07-03 | 27 | 第二版快照：释放证据已归档 | 陈工
XM-2026-C03 | 姿轨动力系统成本风险 | 动力分系统 | 动力控制组件 | 姿轨动力系统关键件替代方案成本抬升，预算承压 | 2026-06-12 | 24 | 初样研制 | 成本 | 低 | 动力控制组件 | 同步替代件报价与降本方案 | 2026-07-24 | 姿轨动力系统建立月度风险台账 | 姿轨动力系统每周跟踪关键释放动作 | 是 | 3 | 2026-07-24 | 30 | 措施已闭环，风险释放 | 赵工 | 孙总 | 动力室 | 已释放 | 赵PM | 常规跟进 | 姿轨动力系统成本风险释放跟进 | 赵工 | 孙总 | 李所 | 2026-07-24 | 30 | 已闭环 | 2026-07-24 | 30 | 文件 | 风险释放报告;验证记录 | 姿轨动力系统关键件替代方案成本抬升，预算承压 | 2026-07-24 | 30 | 与关键物料同步跟踪 | 赵工
XM-2026-C04 | 惯导制导系统设计风险 | 制导分系统 | 制导计算机 | 惯导制导系统设计边界条件变化，需补充论证与验证 | 2026-07-13 | 29 | 初样研制 | 设计 | 高 | 制导计算机板卡 | 冻结接口边界并补充设计复核 | 2026-09-07 | 惯导制导系统建立月度风险台账 | 惯导制导系统每周跟踪关键释放动作 | 是 | 1 | 2026-09-07 | 37 | 第二版快照：措施已闭环，风险完成释放 | 林工 | 马总 | 制导室 | 已释放 | 林PM | 常规跟进 | 惯导制导系统设计风险释放跟进 | 林工 | 马总 | 李所 | 2026-09-07 | 37 | 已闭环 | 2026-09-07 | 37 | 文件 | 风险释放报告;验证记录 | 惯导制导系统设计边界条件变化，需补充论证与验证 | 2026-09-07 | 37 | 第二版快照：释放证据已归档 | 林工
XM-2026-C05 | 实时软件平台质量风险 | 软件分系统 | 实时软件构件 | 实时软件平台关键件一致性波动，影响批量交付稳定性 | 2026-08-12 | 33 | 初样研制 | 质量 | 中 | 实时软件构件包 | 补充筛选试验并闭环质量问题 | 2026-09-23 | 实时软件平台建立月度风险台账 | 实时软件平台每周跟踪关键释放动作 | 是 | 2 | 2026-09-23 | 39 | 措施已闭环，风险释放 | 沈工 | 胡总 | 软件室 | 已释放 | 沈PM | 常规跟进 | 实时软件平台质量风险释放跟进 | 沈工 | 胡总 | 李所 | 2026-09-23 | 39 | 已闭环 | 2026-09-23 | 39 | 文件 | 风险释放报告;验证记录 | 实时软件平台关键件一致性波动，影响批量交付稳定性 | 2026-09-23 | 39 | 与关键物料同步跟踪 | 沈工
XM-2026-C06 | 复合结构组件其他风险 | 结构分系统 | 主承力舱段 | 复合结构组件外部条件与配套环境变化带来不确定性 | 2026-09-12 | 37 | 联调准备 | 其他 | 中 | 主承力舱段结构件 | 建立专项台账并按周通报处置 | 2026-11-07 | 复合结构组件建立月度风险台账 | 复合结构组件每周跟踪关键释放动作 | 否 | 3 | 2026-10-17 | 42 | 第二版快照：物料已到货，装配验证中，暂未达到释放条件 | 周工 | 吴总 | 结构室 | 未释放 | 周PM | 常规跟进 | 复合结构组件其他风险释放跟进 | 周工 | 吴总 | 李所 | 2026-10-17 | 42 | 进行中 |  |  |  |  | 复合结构组件外部条件与配套环境变化带来不确定性 | 2026-10-17 | 42 | 与关键物料同步跟踪 | 周工
XM-2026-C07 | 高可靠电源系统技术风险 | 电源分系统 | 电源管理单元 | 高可靠电源系统关键技术状态尚未完全收敛，存在方案返工概率 | 2026-10-12 | 42 | 联调准备 | 技术 | 高 | 电源管理单元 | 组织专题评审并增加仿真验证轮次 | 2026-11-23 | 高可靠电源系统建立月度风险台账 | 高可靠电源系统每周跟踪关键释放动作 | 是 | 1 | 2026-11-23 | 48 | 措施已闭环，风险释放 | 宋工 | 高总 | 电源室 | 已释放 | 宋PM | 常规跟进 | 高可靠电源系统技术风险释放跟进 | 宋工 | 高总 | 李所 | 2026-11-23 | 48 | 已闭环 | 2026-11-23 | 48 | 文件 | 风险释放报告;验证记录 | 高可靠电源系统关键技术状态尚未完全收敛，存在方案返工概率 | 2026-11-23 | 48 | 与关键物料同步跟踪 | 宋工
XM-2026-C08 | 电子载荷组件进度风险 | 电子分系统 | 载荷处理模块 | 电子载荷组件关键节点资源排布偏紧，存在串行等待风险 | 2026-11-12 | 46 | 联调准备 | 进度 | 中 | 载荷处理模块 | 拉通周计划并前置关键资源排产 | 2027-01-14 | 电子载荷组件建立月度风险台账 | 电子载荷组件每周跟踪关键释放动作 | 是 | 2 | 2027-01-14 | 2 | 第二版快照：措施已闭环，风险完成释放 | 徐工 | 郑总 | 电子室 | 已释放 | 徐PM | 常规跟进 | 电子载荷组件进度风险释放跟进 | 徐工 | 郑总 | 李所 | 2027-01-14 | 2 | 已闭环 | 2027-01-14 | 2 | 文件 | 风险释放报告;验证记录 | 电子载荷组件关键节点资源排布偏紧，存在串行等待风险 | 2027-01-14 | 2 | 第二版快照：释放证据已归档 | 徐工
XM-2026-C09 | 测控链路系统质量风险 | 测控分系统 | 测控主机 | 测控链路系统关键件一致性波动，影响批量交付稳定性 | 2026-12-13 | 50 | 联调准备 | 质量 | 低 | 测控主机样机 | 补充筛选试验并闭环质量问题 | 2027-01-24 | 测控链路系统建立月度风险台账 | 测控链路系统每周跟踪关键释放动作 | 是 | 3 | 2027-01-24 | 3 | 措施已闭环，风险释放 | 田工 | 潘总 | 测控室 | 已释放 | 田PM | 常规跟进 | 测控链路系统质量风险释放跟进 | 田工 | 潘总 | 李所 | 2027-01-24 | 3 | 已闭环 | 2027-01-24 | 3 | 文件 | 风险释放报告;验证记录 | 测控链路系统关键件一致性波动，影响批量交付稳定性 | 2027-01-24 | 3 | 与关键物料同步跟踪 | 田工
XM-2026-C10 | 环境试验保障平台设计风险 | 试验分系统 | 综合试验工装 | 环境试验保障平台设计边界条件变化，需补充论证与验证 | 2027-01-12 | 2 | 联调准备 | 设计 | 高 | 综合试验工装 | 冻结接口边界并补充设计复核 | 2027-03-09 | 环境试验保障平台建立月度风险台账 | 环境试验保障平台每周跟踪关键释放动作 | 否 | 1 | 2027-02-02 | 5 | 措施执行中，尚未达到释放条件 | 柳工 | 曹总 | 试验室 | 未释放 | 柳PM | 重大跟进 | 环境试验保障平台设计风险释放跟进 | 柳工 | 曹总 | 李所 | 2027-02-02 | 5 | 进行中 |  |  |  |  | 环境试验保障平台设计边界条件变化，需补充论证与验证 | 2027-02-02 | 5 | 与关键物料同步跟踪 | 柳工