## 重要物料信息表
项目编号 | 分系统/分任务 | PBS编号 | PBS名称 | 自研或外协 | 供应商名称 | 是否长周期物料 | 合同完成谈判时间 | 合同完成谈判周数 | 合同要求到货时间 | 合同要求到货周数 | 实际到货时间 | 实际到货周数 | 计划检验时间 | 计划检验周数 | 完成检验时间 | 完成检验周数 | 上装时间 | 上装周数 | 责任科室/责任人 | 管控责任部门/责任人 | 本周进展 | 当前进展是否影响重要及以上节点 | 风险等级 | 主要风险内容及措施 | 延期影响分析 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注
XM-2025-A01 | 控制分系统 | PBS-A01-001 | 主控芯片 | 外协 | 华大电子 | 是 | 2025-02-10 | 7 | 2025-05-05 | 19 | 2025-05-02 | 18 | 2025-05-05 | 19 | 2025-05-08 | 19 | 2025-05-12 | 20 | 陈工/控制室 | 赵总/控制室 | 芯片已到货并完成检验 | 否 | 低 |  |  | 2025-05-12 | 20
XM-2025-A01 | 结构分系统 | PBS-A01-002 | 主承力结构件 | 外协 | 江南机械 | 是 | 2025-03-17 | 12 | 2025-07-14 | 29 | 2025-07-16 | 29 | 2025-07-18 | 29 | 2025-07-25 | 30 | 2025-08-04 | 32 | 周工/结构室 | 吴总/结构室 | 结构件已上装 | 否 | 低 |  |  | 2025-08-04 | 32
XM-2025-A02 | 动力分系统 | PBS-A02-001 | 发动机喷管 | 外协 | 航天动力 | 是 | 2025-04-07 | 15 | 2025-07-14 | 29 | 2025-07-21 | 30 | 2025-07-25 | 30 | 2025-08-04 | 32 | 2025-08-11 | 33 | 钱工/动力室 | 孙总/动力室 | 喷管已到货并完成检验 | 否 | 低 |  |  | 2025-08-11 | 33
XM-2025-A02 | 动力分系统 | PBS-A02-002 | 发动机控制器 | 自研 | — | 否 |  |  | 2025-09-01 | 36 | 2025-09-15 | 38 | 2025-09-20 | 38 | 2025-10-01 | 40 | 2025-10-15 | 42 | 赵工/动力室 | 孙总/动力室 | 控制器单机完成 | 否 | 低 |  |  | 2025-10-15 | 42
XM-2026-B01 | 制导分系统 | PBS-B01-001 | 制导板卡元器件 | 外协 | 中电十三所 | 是 | 2026-03-02 | 10 | 2026-07-20 | 30 | [8 empty] | 黄工/制导室 | 马总/制导室 | 批次失效需更换 | 是 | 高 | 批次元器件失效 | 影响制导初样硬件调试节点4周 | 2026-09-21 | 39 | 与元器件失效风险联动
XM-2026-B02 | 遥测分系统 | PBS-B02-001 | 遥测天线组件 | 外协 | 航天五院 | 是 | 2026-04-06 | 15 | 2026-07-20 | 30 | 2026-07-23 | 30 | 2026-07-27 | 31 | 2026-08-10 | 33 | 2026-08-17 | 34 | 徐工/电子室 | 郑总/电子室 | 天线已到货并通过方向图测试 | 否 | 低 |  |  | 2026-08-17 | 34
XM-2026-B03 | 电源分系统 | PBS-B03-001 | 蓄电池组 | 外协 | 力神电池 | 是 | 2026-03-23 | 13 | 2026-06-15 | 25 | 2026-06-18 | 25 | 2026-06-22 | 26 | 2026-07-06 | 28 | 2026-07-20 | 30 | 宋工/电源室 | 高总/电源室 | 蓄电池组已到货并完成循环测试 | 否 | 低 |  |  | 2026-07-20 | 30
XM-2026-B04 | 结构分系统 | PBS-B04-001 | 主承力结构件 | 外协 | 沈阳黎明 | 是 | 2026-04-13 | 16 | 2026-07-20 | 30 |  |  | 2026-08-10 | 33 |  |  |  |  | 余工/结构室 | 吴总/结构室 | 结构件试制中 | 否 | 中 | 试制工艺尚未全线打通 | 有1周影响风险 | 2026-09-21 | 39
XM-2026-B05 | 测控分系统 | PBS-B05-001 | 测控主机元器件 | 外协 | 中电四十三所 | 是 | 2026-03-30 | 14 | 2026-06-15 | 25 | 2026-06-18 | 25 | 2026-06-22 | 26 | 2026-07-06 | 28 | 2026-07-20 | 30 | 田工/测控室 | 潘总/测控室 | 元器件批次替换到位 | 否 | 低 |  |  | 2026-07-20 | 30
XM-2026-B06 | 综合试验分系统 | PBS-B06-001 | 综合试验件 | 自研 | — | 否 |  |  | 2026-09-07 | 37 | 2026-09-14 | 38 | 2026-09-18 | 38 | 2026-09-28 | 40 | 2026-10-12 | 42 | 柳工/试验室 | 曹总/试验室 | 综合试验件完成组装 | 是 | 高 | EMC与可靠性试验超标 | 鉴定试验延期风险 | 2026-12-14 | 51