## 质量跟进措施表
项目编号 | 分系统/分任务 | 问题名称 | 责任科室 | 团队及负责人 | 分管室领导 | 质量问题发生时间 | 质量问题发生周数 | 问题概述 | 原因分类 | 归零计划 | 归零计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 状态 | 当前进展 | 项目主管 | 跟进措施类别 | 跟进措施题目 | 跟进人 | 主送 | 抄送 | 跟进时间 | 跟进周数 | 闭环状态 | 最终闭环时间 | 最终闭环周数 | 闭环交付物类别 | 闭环交付物 | 主要风险内容 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 备注 | 填写人
XM-2025-A01 | 控制分系统 | 控制器初样软件崩溃问题 | 控制室 | 陈工团队 | 赵总 | 2025-05-12 | 20 | 初样控制软件运行72小时崩溃 | 软件 | 内存泄漏修复与回归测试 | 是 | 2 | 已完成技术和管理归零 | 归零完成 | 孙PM | 重大跟进 | 软件崩溃归零评审跟进 | 刘工 | 赵总 | 李所 | 2025-07-10 | 28 | 已闭环 | 2025-07-18 | 29 | 文件 | 归零报告;回归测试记录 | 软件运行稳定性 | 2025-07-18 | 29 | 评审通过 | 刘工
XM-2025-A02 | 动力分系统 | 热试车异常振动问题 | 动力室 | 赵工团队 | 孙总 | 2025-11-20 | 47 | 热试车异常振动 | 设计 | 振动仿真与设计优化 | 是 | 3 | 未完成归零 | 归零技术进行中 | 赵PM | 重大跟进 | 振动归零技术跟进 | 赵工 | 孙总 | 李所 | 2025-12-05 | 49 | 进行中 |  |  |  | 振动分析报告 | 异常振动 | 2025-12-20 | 52 | 持续跟进 | 赵工
XM-2026-B01 | 制导分系统 | 硬件板卡元器件失效 | 制导室 | 黄工团队 | 马总 | 2026-08-24 | 35 | 初样硬件元器件失效 | 元器件 | 更换合格批次 | 是 | 2 | 未完成归零 | 归零计划进行中 | 林PM | 重要跟进 | 元器件批次替换跟进 | 黄工 | 马总 | 李所 | 2026-09-07 | 37 | 进行中 |  |  |  | 替换计划;筛选试验方案 | 元器件失效 | 2026-09-14 | 38 | 持续跟进 | 黄工
XM-2026-B02 | 遥测分系统 | 天线方向图偏离问题 | 电子室 | 徐工团队 | 郑总 | 2026-05-04 | 19 | 天线方向图偏离 | 设计 | 结构参数调整 | 是 | 1 | 已完成技术和管理归零 | 归零完成 | 徐PM | 常规跟进 | 天线修正归零跟进 | 徐工 | 郑总 | 李所 | 2026-05-15 | 20 | 已闭环 | 2026-05-25 | 22 | 文件 | 修正报告 | 方向图偏差 | 2026-05-25 | 22 | 已闭环 | 徐工
XM-2026-B03 | 电源分系统 | 蓄电池组循环性能不足 | 电源室 | 宋工团队 | 高总 | 2026-06-22 | 26 | 蓄电池组循环寿命不足 | 设计 | 管理策略优化 | 是 | 2 | 已完成技术归零 | 技术已归零 | 宋PM | 重要跟进 | 循环性能归零跟进 | 宋工 | 高总 | 李所 | 2026-07-06 | 28 | 已闭环 | 2026-08-10 | 33 | 文件 | 循环测试报告 | 循环寿命 | 2026-08-10 | 33 | 已闭环 | 宋工
XM-2026-B04 | 结构分系统 | 主承力结构仿真应力集中 | 结构室 | 邓工团队 | 吴总 | 2026-05-25 | 22 | 应力集中超限 | 设计 | 加强筋设计 | 是 | 1 | 已完成技术和管理归零 | 归零完成 | 邓PM | 常规跟进 | 加强筋设计跟进 | 邓工 | 吴总 | 李所 | 2026-06-01 | 23 | 已闭环 | 2026-06-15 | 25 | 文件 | 加强筋设计文件 | 应力集中 | 2026-06-15 | 25 | 已闭环 | 邓工
XM-2026-B05 | 测控分系统 | 测控主机元器件到货批次问题 | 测控室 | 田工团队 | 潘总 | 2026-05-11 | 20 | 元器件一致性 | 元器件 | 备选方案替换 | 是 | 1 | 已完成技术和管理归零 | 归零完成 | 田PM | 重要跟进 | 元器件替换归零跟进 | 田工 | 潘总 | 李所 | 2026-06-15 | 25 | 已闭环 | 2026-06-22 | 26 | 文件 | 替换试验报告 | 元器件一致性 | 2026-06-22 | 26 | 已闭环 | 田工
XM-2026-B06 | 综合试验分系统 | 可靠性试验失效问题 | 试验室 | 柳工团队 | 曹总 | 2026-11-23 | 48 | 可靠性局部失效 | 设计 | 失效分析与设计改进 | 是 | 3 | 未完成归零 | 失效分析进行中 | 柳PM | 重大跟进 | 可靠性归零技术跟进 | 柳工 | 曹总 | 李所 | 2026-12-05 | 49 | 进行中 |  |  |  | 失效分析初稿 | 局部可靠性不达标 | 2026-12-14 | 51 | 持续跟进 | 柳工