## 风险信息汇总表
项目编号 | 风险名称 | 所属分系统 | 所属单机 | 风险描述 | 风险提出时间 | 风险提出周数 | 风险阶段 | 风险分类 | 风险等级 | 影响域(关联影响分析,PBS产品层) | 风险应对措施 | 最终风险释放时间 | 最终风险释放周数 | 风险管控月计划 | 风险释放措施及周计划 | 风险释放计划是否已在进度信息汇总表中更新 | 新增计划数量 | 进展统计时间 | 进展统计周数 | 进展情况 | 风险应对负责人 | 风险防控负责人 | 责任科室 | 风险状态 | 风险释放时间 | 风险释放周数 | 备注 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 填写人
XM-2025-A01 | 软件崩溃风险 | 控制分系统 | 控制器单机 | 初样软件运行72小时后出现崩溃 | 2025-05-12 | 20 | 初样研制 | 技术 | 高 | 控制器软件模块 | 排查内存泄漏并增加监控 | 2025-07-18 | 29 | 每周回归测试 | 每周提交修复补丁 | 是 | 2 | 2025-07-18 | 29 | 归零完成，风险已释放 | 陈工 | 赵总 | 控制室 | 已释放 | 2025-07-18 | 29 |  | 2025-07-18 | 29 | 刘工
XM-2025-A01 | 结构焊缝工艺风险 | 结构分系统 | 机械结构件 | 首件焊缝超差 | 2025-08-18 | 34 | 初样研制 | 质量 | 中 | 结构件 | 工艺优化与返修 | 2025-09-12 | 37 | 工艺评审 | 每周返修进展 | 是 | 1 | 2025-09-12 | 37 | 工艺优化到位，风险释放 | 周工 | 吴总 | 结构室 | 已释放 | 2025-09-12 | 37 |  | 2025-09-12 | 37 | 周工
XM-2025-A01 | 接口方案设计风险 | 综合分系统 | 控制器+结构件 | 联试接口异常 | 2025-11-03 | 45 | 初样研制 | 设计 | 高 | 控制器与结构件接口 | 重新设计接口并评审 |  |  | 每月接口评审 | 每周设计进展 | 否 | 1 | 2025-12-15 | 51 | 接口设计方案编制中 | 王工 | 张总 | 总体室 | 未释放 |  |  |  | 2025-12-15 | 51 | 王工
XM-2025-A02 | 发动机振动超差风险 | 动力分系统 | 发动机 | 热试车出现异常振动 | 2025-11-20 | 47 | 初样研制 | 技术 | 高 | 发动机总体 | 开展振动仿真与优化 | 2026-03-15 | 11 | 每周技术归零跟进 | 每周仿真与试验进展 | 是 | 3 | 2025-12-20 | 52 | 归零进行中，振动源已定位 | 赵工 | 孙总 | 动力室 | 未释放 |  |  | 与热试车异常归零联动 | 2025-12-20 | 52 | 赵工
XM-2025-A02 | 动力控制器振动防护风险 | 动力分系统 | 动力控制器 | 振动防护设计需升级 | 2025-12-15 | 51 | 初样研制 | 技术 | 中 | 动力控制器 | 增加振动防护设计 |  |  | 月度评审 | 每周设计进展 | 是 | 1 | 2026-01-12 | 2 | 防护设计进行中 | 钱工 | 孙总 | 动力室 | 未释放 |  |  |  | 2026-01-12 | 2 | 钱工
XM-2025-A02 | 试车任务进度风险 | 动力分系统 | 发动机 | 振动归零延期影响总装 | 2025-11-28 | 48 | 初样研制 | 进度 | 高 | 总装任务 | 优先保障归零资源 |  |  | 周例会跟踪 | 每周任务进度 | 是 | 2 | 2025-12-20 | 52 | 进度风险持续，需计划调整 | 赵工 | 孙总 | 动力室 | 未释放 |  |  |  | 2025-12-20 | 52 | 赵工
XM-2026-B01 | 仿真数据偏差风险 | 制导分系统 | 制导算法 | 仿真值与理论值偏差3% | 2026-05-18 | 21 | 初样研制 | 技术 | 中 | 制导算法 | 修正算法参数并重新仿真 | 2026-06-22 | 26 | 月度算法评审 | 每周仿真进展 | 是 | 1 | 2026-06-22 | 26 | 参数修正到位，风险释放 | 林工 | 马总 | 制导室 | 已释放 | 2026-06-22 | 26 |  | 2026-06-22 | 26 | 林工
XM-2026-B01 | 元器件批次失效风险 | 制导分系统 | 制导初样板卡 | 批次元器件失效 | 2026-08-24 | 35 | 初样研制 | 质量 | 高 | 初样硬件 | 更换合格批次并补充筛选 |  |  | 月度元器件评审 | 每周筛选试验进展 | 是 | 2 | 2026-09-21 | 39 | 筛选与替换进行中 | 黄工 | 马总 | 制导室 | 未释放 |  |  |  | 2026-09-21 | 39 | 黄工
XM-2026-B02 | 天线方向图偏差风险 | 遥测分系统 | 遥测天线 | 天线方向图偏离 | 2026-05-04 | 19 | 初样研制 | 设计 | 低 | 天线组件 | 结构参数调整 | 2026-05-25 | 22 | 月度评审 | 每周设计进展 | 是 | 1 | 2026-05-25 | 22 | 结构调整到位，风险释放 | 徐工 | 郑总 | 电子室 | 已释放 | 2026-05-25 | 22 |  | 2026-05-25 | 22 | 徐工
XM-2026-B02 | 协议兼容性风险 | 软件分系统 | 遥控软件 | 软件协议不兼容 | 2026-09-01 | 36 | 初样研制 | 技术 | 中 | 遥控软件协议栈 | 协议适配层重构 |  |  | 月度软件评审 | 每周重构进展 | 否 | 1 | 2026-09-21 | 39 | 协议适配层重构进行中 | 郭工 | 朱总 | 软件室 | 未释放 |  |  |  | 2026-09-21 | 39 | 郭工
XM-2026-B03 | 蓄电池循环寿命风险 | 电源分系统 | 蓄电池组 | 循环寿命未达指标 | 2026-06-22 | 26 | 初样研制 | 技术 | 中 | 蓄电池组 | 优化电池管理策略 | 2026-08-10 | 33 | 月度评审 | 每周测试进展 | 是 | 2 | 2026-08-10 | 33 | 管理策略优化到位 | 宋工 | 高总 | 电源室 | 已释放 | 2026-08-10 | 33 |  | 2026-08-10 | 33 | 宋工
XM-2026-B03 | 配电器供货风险 | 电源分系统 | 配电器 | 关键元器件供货紧张 | 2026-06-29 | 27 | 初样研制 | 进度 | 中 | 配电器 | 增加备选供应商 |  |  | 月度供货评审 | 每周到货进展 | 是 | 1 | 2026-08-17 | 34 | 备选供应商已联系 | 韩工 | 高总 | 电源室 | 未释放 |  |  |  | 2026-08-17 | 34 | 韩工
XM-2026-B04 | 主承力结构应力集中风险 | 结构分系统 | 主承力结构 | 应力集中超限 | 2026-05-25 | 22 | 初样研制 | 设计 | 中 | 主承力结构件 | 增加加强筋并仿真 | 2026-06-15 | 25 | 月度评审 | 每周仿真进展 | 是 | 1 | 2026-06-15 | 25 | 应力集中解决，风险释放 | 邓工 | 吴总 | 结构室 | 已释放 | 2026-06-15 | 25 |  | 2026-06-15 | 25 | 邓工
XM-2026-B05 | 元器件到货一致性风险 | 测控分系统 | 测控主机 | 元器件批次一致性问题 | 2026-05-11 | 20 | 初样研制 | 质量 | 中 | 测控主机 | 更换备选方案 | 2026-06-22 | 26 | 月度评审 | 每周替换进展 | 是 | 1 | 2026-06-22 | 26 | 替换到位，风险释放 | 田工 | 潘总 | 测控室 | 已释放 | 2026-06-22 | 26 |  | 2026-06-22 | 26 | 田工
XM-2026-B05 | 测控软件协议缺陷风险 | 软件分系统 | 测控软件 | 协议解析缺陷 | 2026-07-06 | 28 | 初样研制 | 技术 | 中 | 测控软件协议模块 | 协议模块重构 |  |  | 月度评审 | 每周重构进展 | 否 | 1 | 2026-07-27 | 31 | 模块重构进行中 | 姜工 | 朱总 | 软件室 | 未释放 |  |  |  | 2026-07-27 | 31 | 姜工
XM-2026-B06 | EMC超标风险 | 综合试验分系统 | 综合试验件 | EMC部分频段超标 | 2026-09-07 | 37 | 鉴定阶段 | 设计 | 高 | 综合试验件 | 屏蔽与滤波优化 |  |  | 月度EMC评审 | 每周优化进展 | 否 | 2 | 2026-11-02 | 45 | 设计优化进行中 | 柳工 | 曹总 | 试验室 | 未释放 |  |  |  | 2026-11-02 | 45 | 柳工
XM-2026-B06 | 可靠性失效风险 | 综合试验分系统 | 综合试验件 | 局部模块可靠性不达标 | 2026-11-23 | 48 | 鉴定阶段 | 质量 | 高 | 综合试验关键模块 | 冗余设计与失效分析 |  |  | 月度可靠性评审 | 每周分析进展 | 是 | 3 | 2026-12-14 | 51 | 失效分析进行中，拟归零评审 | 柳工 | 曹总 | 试验室 | 未释放 |  |  |  | 2026-12-14 | 51 | 柳工
XM-2026-B06 | 出所鉴定进度风险 | 综合试验分系统 | 综合试验件 | EMC与可靠性归零拖延影响鉴定 | 2026-12-01 | 49 | 鉴定阶段 | 进度 | 高 | 项目鉴定 | 争取资源加快归零 |  |  | 月度评审 | 每周进展 | 是 | 2 | 2026-12-14 | 51 | 归零持续推进中 | 柳工 | 曹总 | 试验室 | 未释放 |  |  |  | 2026-12-14 | 51 | 柳工