## 进度信息汇总表
项目编号 | 分系统/分任务 | 节点任务及目标 | 节点计划时间 | 节点计划周数 | 交付物 | 节点类型 | 负责人 | 责任科室 | 分管室领导 | 完成情况 | 协同部门 | 责任监管部门 | 延期预计完成时间 | 未完成原因及当前进展 | 风险等级 | 主要风险内容及措施 | 延期影响分析 | 实际完成时间 | 实际完成周数 | 所领导 | 来源 | 延期项目原计划时间 | 计划延误时间（已变更） | 计划延误时间（未变更） | 是否提交延期申请 | 项目主管 | 最后更新时间 | 最后更新周数 | 填写人 | 亮点工作
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 方案评审 | 2025-01-15 | 3 | 方案评审报告、技术指标分解表 | 里程碑节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 总体室 | 质量管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-01-14 | 3 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-01-20 | 4 | 张明 | 提前一天完成方案评审，获专家组一致通过
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 初样电性件交付 | 2025-06-30 | 26 | 初样电性件产品、测试报告 | 重大节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 正常待完成 | 总装室 | 质量管理处 |  |  | 中 | 关键芯片供货周期存在不确定性 |  |  |  | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-04-10 | 15 | 陈辉
PJ-2025-001 | 软件分系统 | CDR关键设计评审 | 2025-03-10 | 10 | CDR评审报告、详细设计文档 | 重要节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 超期已完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-04-15 | 需求变更导致设计方案调整 | 中 | 需求频繁变更影响设计稳定性 | 后续编码阶段压缩2周 | 2025-04-12 | 15 | 王总 | project1.xlsx | 2025-03-10 | 33 |  | 是 | 赵志强 | 2025-04-15 | 16 | 刘芳
PJ-2025-001 | 热控分系统 | 热分析报告编写 | 2025-02-28 | 9 | 热分析报告 | 一般节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期已完成未变更 |  | 科研管理处 |  | 仿真计算资源排队等待 | 低 |  | 不影响主线进度 | 2025-03-07 | 10 | 王总 | project1.xlsx | 2025-02-28 |  | 7 | 否 | 赵志强 | 2025-03-10 | 10 | 孙伟
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 力学试验 | 2025-04-20 | 16 | 力学试验报告、结构强度校核报告 | 重要节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 环境试验室 | 质量管理处 | 2025-05-30 | 试验件加工进度滞后，等待外协件到货 | 高 | 外协供应商产能不足，交付时间不确定 | 可能影响整机力学试验节点 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-04-20 |  |  | 是 | 赵志强 | 2025-04-25 | 17 | 张明
PJ-2025-001 | 电子分系统 | 单板联调 | 2025-03-31 | 13 | 联调测试报告 | 重大节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 超期未完成未变更 | 软件室 | 科研管理处 |  | FPGA时序问题未解决，正在进行第三轮迭代 | 高 | FPGA关键路径时序不收敛，可能需要重新布局布线 | 影响整机联调时间节点 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-03-31 |  | 15 | 否 | 赵志强 | 2025-04-15 | 16 | 陈辉
PJ-2025-001 | 软件分系统 | 模块单元测试 | 2025-04-10 | 15 | 单元测试报告 | 一般节点 | 刘芳 | 软件室 | 陈峰 | 超期未完成已变更 | 测试室 | 科研管理处 | 2025-05-10 | CDR延期导致编码起始时间推迟 | 中 | 测试用例覆盖率需达到MC/DC标准，工作量较大 | 影响集成测试启动时间 |  |  | 王总 | project1.xlsx | 2025-04-10 | 20 |  | 是 | 赵志强 | 2025-04-25 | 17 | 刘芳
PJ-2025-001 | 结构分系统 | 结构设计图纸出图 | 2025-02-15 | 7 | 结构设计图纸 | 一般节点 | 张明 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-02-15 | 7 | 王总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 赵志强 | 2025-02-20 | 8 | 张明 | 采用参数化建模，效率提升30%
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 总体方案论证 | 2025-02-20 | 8 | 总体方案论证报告 | 里程碑节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 按时完成 | 推进室;热控室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-02-20 | 8 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-02-25 | 9 | 周强 | 方案获院级评审通过
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 发动机点火试验 | 2025-09-15 | 37 | 点火试验报告、推力曲线数据 | 重大节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 正常待完成 | 测试室;安全室 | 质量管理处 |  |  | 高 | 新型推进剂首次应用，燃烧稳定性需验证 |  |  |  | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-04-10 | 15 | 吴勇
PJ-2025-002 | 电子分系统 | 星载计算机原理样机 | 2025-03-01 | 9 | 原理样机、设计报告 | 重要节点 | 陈辉 | 电子室 | 王磊 | 超期已完成已变更 | 软件室 | 科研管理处 | 2025-03-25 | 进口芯片到货延迟，已切换国产替代方案 | 中 | 国产替代芯片性能参数需重新验证 | 已变更计划，影响可控 | 2025-03-22 | 12 | 李总 | project1.xlsx | 2025-03-01 | 21 |  | 是 | 钱学文 | 2025-03-25 | 13 | 陈辉
PJ-2025-002 | 热控分系统 | 热真空试验 | 2025-05-15 | 20 | 热真空试验报告 | 重要节点 | 孙伟 | 热控室 | 赵勇 | 超期未完成未变更 | 环境试验室 | 质量管理处 |  | 试验舱排期冲突，等待试验窗口 | 中 | 试验设备占用率高，排期紧张 | 可能影响正样阶段启动 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-05-15 |  | 10 | 否 | 钱学文 | 2025-05-25 | 21 | 孙伟
PJ-2025-002 | 软件分系统 | 软件需求分析 | 2025-03-15 | 11 | 软件需求规格说明书 | 一般节点 | 林小明 | 软件室 | 陈峰 | 按时完成 |  | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-03-15 | 11 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-03-20 | 12 | 林小明
PJ-2025-002 | 结构分系统 | 结构件精密加工 | 2025-06-01 | 22 | 结构件成品、检验报告 | 重大节点 | 周强 | 结构室 | 李刚 | 不正常待变更 | 机加车间 | 质量管理处 | 2025-07-15 | 钛合金精密加工良率不达标，需工艺优化 | 高 | 加工变形控制困难，两次试加工均未达标 | 直接影响整机装配节点 |  |  | 李总 | project1.xlsx | 2025-06-01 |  |  | 是 | 钱学文 | 2025-06-10 | 24 | 周强
PJ-2025-002 | 推进分系统 | 推进系统方案设计 | 2025-01-31 | 5 | 推进系统方案设计报告 | 重要节点 | 吴勇 | 推进室 | 张海 | 按时完成 | 结构室 | 科研管理处 |  |  | 低 |  |  | 2025-01-30 | 5 | 李总 | project1.xlsx |  |  |  |  | 钱学文 | 2025-02-05 | 6 | 吴勇 | 创新采用双组元方案，获技术委员会高度评价